## Sheet0
所属区县 | 大类 | 类别 | 主管部门名称 | 财政对口股室 | 项目名称 | 乡镇 | 村 | 组 | 资金来源文号 | 预算总造价（万元） | 财政补助金额 | 项目建设内容 | 承建方 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 乡镇干部 | 村组干部 | 项目实施进度 | 本次拨付金额 | 本次拨付时间 | 累计拨付 | 结余 | 本次拨向单位 | 是否投资评审 | 评审项目编号 | 项目评审总造价 | 是否招投标 | 招标编号 | 项目招投标总造价 | 是否决算评审 | 项目增减金额 | 项目决算总造价 | 是否验收 | 项目验收总造价 | 绩效评价 | 状态
永修县 | 交通运输支出 | 其他公路水路运输支出 | 永修县交通运输局 | 经建股 | 王家一袁家 | 艾城镇 | 高桥村 | 高桥村袁家组 | 九交计字[2017]13号 | 8.0 | 8.0 | 通自然村水泥路 | 江西振阳建业公司 | 2017-11-05 00:00:00.0 | 2017-11-20 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 王启流 |  | 8.0 | 2018-02-27 00:00:00.0 | 8.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.0 |  |  |  | 1 | 23.7443 |  | 审核完毕
永修县 | 交通运输支出 | 其他公路水路运输支出 | 永修县交通运输局 | 经建股 | 下王家一朱家 | 艾城镇 | 高桥村 | 高桥村下王组 | 九交计字[2017]13号 | 3.2 | 3.2 | 通自然村水泥路 | 朱丙生 | 2017-11-30 00:00:00.0 | 2017-12-15 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 王启流 | 0.0 | 3.2 | 2018-02-11 00:00:00.0 | 3.2 | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0 |  | 7.175 |  |  |  | 1 | 7.175 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 水利工程运行与维护 | 永修县水利局 | 农财股 | 永修县2017年度国有公益性水利工程维修养护项目 | 艾城镇 |  |  | 赣农财指【2017】10号、赣农财指【2017】35号、永水务字【2017】39号 | 8.09 | 7.0 | 郭东圩维修养护项目 | 刘强 | 2017-11-29 00:00:00.0 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 周继灯 |  | 100.0 | 7.0 | 2018-03-05 00:00:00.0 | 7.0 | 0.0 | 刘强 | 0 |  |  |  |  | 7.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1 |  |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 水利工程运行与维护 | 永修县水利局 | 农财股 | 永修县2017年度国有公益性水利工程维修养护项目 | 艾城镇 |  |  | 赣农财指【2017】10号、赣农财指【2017】35号、永水务字【2017】39号 | 11.47 | 10.0 | 高桥圩维修养护项目 | 朱丙生 | 2017-12-05 00:00:00.0 | 2018-01-10 00:00:00.0 | 周继灯 |  | 100.0 | 10.0 | 2018-04-02 00:00:00.0 | 10.0 | 0.0 | 朱丙生 | 0 |  |  | 0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1 |  |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 水利工程运行与维护 | 永修县水利局 | 农财股 | 永修县2017年度国有公益性水利工程维修养护项目 | 艾城镇 | 马湾村 |  | 赣农财指【2017】10号、赣农财指【2017】35号、永水务字【2017】39号 | 7.51 | 7.0 | 马湾水库维修养护项目 | 刘石水 | 2017-10-26 00:00:00.0 | 2018-01-15 00:00:00.0 | 周继灯 |  | 100.0 | 7.0 | 2018-04-14 00:00:00.0 | 7.0 | 0.0 | 刘石水 | 0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 1 |  |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农田水利 | 永修县水利局 | 农财股 | 艾城镇小桥村灌溉设施维修 | 艾城镇 | 小桥村 |  | 赣财农指【2017】10号 | 10.0 | 2.5 | 灌溉设施维修 | 付友保 | 2017-11-20 00:00:00.0 | 2017-12-28 00:00:00.0 | 周继灯 | 熊四水 | 100.0 | 2.5 |  | 2.5 | 0.0 | 付友保 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农田水利 | 永修县水利局 | 农财股 | 艾城镇阳山村姜垅山塘维修 | 艾城镇 | 阳山村 | 阳山村饶家庄组 | 赣财农指【2017】10号 | 11.6 | 2.9 | 山塘维修 | 刘强 | 2017-11-12 00:00:00.0 | 2017-12-28 00:00:00.0 | 周继灯 | 周继灯 | 100.0 | 2.9 |  | 2.9 | 0.0 | 刘强 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农田水利 | 永修县水利局 | 农财股 | 艾城镇朱村乌龟山塘维修 | 艾城镇 | 朱村 |  | 赣财农指【2017】10号 | 12.0 | 3.0 | 山塘维修 | 文涛 | 2017-12-18 00:00:00.0 | 2017-12-18 00:00:00.0 | 周继灯 | 朱江苏 | 100.0 | 3.0 |  | 3.0 | 0.0 | 朱承红 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农田水利 | 永修县水利局 | 农财股 | 艾城镇鹊湖村炭妇圩水毁及排水沟维修 | 艾城镇 | 鹊湖村 |  | 赣财农指【2017】10号 | 12.0 | 3.0 | 水毁及排水沟维修 | 蔡家根 | 2017-11-18 00:00:00.0 | 2017-12-20 00:00:00.0 | 周继灯 | 魏正金 | 100.0 | 3.0 |  | 3.0 | 0.0 | 蔡家根 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农田水利 | 永修县水利局 | 农财股 | 艾城镇艾城村书院湖山塘维修 | 艾城镇 | 艾城村 | 艾城村五组 | 赣财农指【2017】10号 | 12.0 | 3.0 | 山塘维修 | 江宝胜 | 2017-11-15 00:00:00.0 | 2017-12-15 00:00:00.0 | 周继灯 | 高瑞洲 | 100.0 | 3.0 |  | 3.0 | 0.0 | 江宝胜 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农田水利 | 永修县水利局 | 农财股 | 艾城镇青山村渠道维修 | 艾城镇 | 青山村 |  | 赣财农指【2017】10号 | 12.0 | 3.0 | 渠道维修 | 余连胜 | 2017-11-20 00:00:00.0 | 2017-11-25 00:00:00.0 | 周继灯 | 熊家华 | 100.0 |  |  | 3.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农田水利 | 永修县水利局 | 农财股 | 艾城镇郭东村大管头提灌站维修 | 艾城镇 | 郭东村 | 郭东村桥南组 | 赣财农指【2017】10号 | 12.0 | 3.0 | 提灌站维修 | 周运志 | 2017-11-15 00:00:00.0 | 2017-11-25 00:00:00.0 | 周继灯 | 杜中知 | 100.0 | 3.0 |  | 3.0 | 0.0 | 周运志 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农业组织化与产业化经营 | 永修县财政局 | 农财股 | 艾城镇千田村 | 艾城镇 | 千田村 |  | 赣财农指【2016】131号 | 2.0 | 2.0 | 艾城镇千田村 | 杨炼刚 | 2017-04-26 00:00:00.0 | 2017-04-26 00:00:00.0 | 周继灯 | 严安子 | 100.0 | 2.0 | 2017-04-28 00:00:00.0 | 2.0 | 0.0 | 杨炼刚 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农业综合改革 | 永修县财政局 | 乡财局 | 水泥路面硬化 | 艾城镇 | 朱村 | 朱村中屋组 | 赣财扶指【2017】4号 | 6.5801 | 4.0 | 长300米，宽3米 | 朱丙生 | 2017-12-31 00:00:00.0 | 2018-01-06 00:00:00.0 | 周继灯 | 朱江苏 | 100.0 | 6.5801 | 2018-05-13 00:00:00.0 | 6.5801 | 0.0 | 朱丙生 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6.5801 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农业综合改革 | 永修县财政局 | 乡财局 | 千田养殖场水泥路硬化工程 | 艾城镇 | 千田村 | 千田村朱前组 | 赣财扶指【2017】4号 | 9.39 | 4.0 | 长300米，宽3.5米 | 熊小节 | 2018-01-03 00:00:00.0 | 2018-01-10 00:00:00.0 | 周继灯 | 严安子 | 100.0 | 12.5 | 2018-05-22 00:00:00.0 | 12.5 | 0.0 | 熊小节 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 12.5 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农业综合改革 | 永修县财政局 | 乡财局 | 老基山水泥路面硬化 | 艾城镇 | 马湾村 | 马湾村堰头组 | 赣财扶指【2017】4号 | 8.18 | 4.0 | 长500米，宽3米 | 刘石水 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 2018-03-07 00:00:00.0 | 周继灯 | 刘金根 | 100.0 | 8.18 | 2018-05-18 00:00:00.0 | 8.18 | 0.0 | 刘石水 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8.18 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农业综合改革 | 永修县财政局 | 乡财局 | 路面硬化 | 艾城镇 | 高桥村 | 高桥村下王组 | 赣财扶指【2017】4号 | 9.258 | 4.0 | 长200米，宽3.5米 | 王启愉 | 2018-01-28 00:00:00.0 | 2018-02-04 00:00:00.0 | 周继灯 | 王启流 | 100.0 | 9.258 | 2018-05-08 00:00:00.0 | 9.258 | 0.0 | 王启愉 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9.258 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农业综合改革 | 永修县财政局 | 乡财局 | 60cmu型槽 | 艾城镇 | 郭东村 | 郭东村桥北组 | 赣财扶指【2017】4号 | 7.4 | 3.0 | 长400米 | 周育礼 | 2018-01-24 00:00:00.0 | 2018-02-08 00:00:00.0 | 周继灯 | 杜中金 | 100.0 | 7.4 | 2018-05-09 00:00:00.0 | 7.4 | 0.0 | 周育礼 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7.4 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农村公益事业 | 永修县财政局 | 乡财局 | 蔡家组路面硬化 | 艾城镇 | 鹊湖村 | 鹊湖村蔡家组 | 赣财扶指【2017】4号 | 8.9 | 4.0 | 长600米，宽3米 | 李海水 | 2018-02-15 00:00:00.0 | 2018-02-22 00:00:00.0 | 周继灯 | 魏正金 | 100.0 | 7.95 | 2018-06-11 00:00:00.0 | 7.95 | 0.0 | 李海水 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7.95 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农村公益事业 | 永修县财政局 | 乡财局 | 景华路水泥路面硬化 | 艾城镇 | 千田村 | 千田村皮家组 | 赣财扶指【2017】4号 | 10.0 | 4.0 | 长300米，宽3米 | 赵守成 | 2017-12-16 00:00:00.0 | 2017-12-24 00:00:00.0 | 周继灯 | 严安子 | 100.0 | 9.39 | 2018-06-14 00:00:00.0 | 9.39 | 0.0 | 赵守成 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9.39 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农村公益事业 | 永修县财政局 | 乡财局 | 牛车塘池塘改造 | 艾城镇 | 小桥村 | 小桥村蚌湖组 | 赣财扶指【2017】4号 | 9.6 | 3.7 | 护坡 | 熊贤林 | 2018-01-02 00:00:00.0 | 2018-01-10 00:00:00.0 | 周继灯 | 熊四水 | 100.0 | 8.3 | 2018-02-08 00:00:00.0 | 8.3 | 0.0 | 熊贤林 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8.3 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 农村公益事业 | 永修县财政局 | 乡财局 | 高洼组路面硬化 | 艾城镇 | 高桥村 | 高桥村高洼组 | 赣财扶指【2017】4号 | 9.8 | 4.0 | 长300米，宽3米 | 杨四根 | 2017-11-12 00:00:00.0 | 2017-11-20 00:00:00.0 | 周继灯 | 王启流 | 100.0 | 8.78 | 2018-06-21 00:00:00.0 | 8.78 | 0.0 | 杨四根 | 0 |  | 0.0 | 0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8.78 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 村庄整治 | 艾城镇 | 鹊湖村 |  | 永府办抄字（2017）272号 | 10.0 | 10.0 | 环境整治 | 蔡家勇 | 2017-09-10 00:00:00.0 | 2017-09-30 00:00:00.0 |  | 魏正金 | 100.0 | 10.0 | 2017-11-28 00:00:00.0 | 10.0 | 0.0 | 蔡家勇 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.0 | 1 | 10.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇鹊湖村兔肉深加工 | 艾城镇 | 鹊湖村 | 鹊湖村余家洼组 | 九财农指[2015]92号 | 5.0 | 5.0 | 艾城镇鹊湖村兔肉深加工 | 余克安 | 2016-10-10 00:00:00.0 | 2016-12-10 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 魏正金 | 100.0 | 5.0 | 2017-03-16 00:00:00.0 | 5.0 | 0.0 | 艾城镇鹊湖村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.0 | 1 | 10.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇朱村村呆瓜基地建设 | 艾城镇 | 朱村 | 朱村阙家组 | 九财农指[2015]92号 | 4.0 | 4.0 | 艾城镇朱村村呆瓜基地建设 | 朱淑儿 | 2016-04-22 00:00:00.0 | 2016-05-12 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 朱江苏 | 100.0 | 4.0 | 2017-01-25 00:00:00.0 | 4.0 | 0.0 | 艾城镇朱村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.0 | 1 | 4.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇朱村村草皮种植 | 艾城镇 | 朱村 | 朱村中屋组 | 九财农指[2015]92号 | 4.0 | 4.0 | 艾城镇朱村村草皮种植 | 朱新根 | 2016-04-15 00:00:00.0 | 2016-05-15 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 朱江苏 | 100.0 | 4.0 | 2017-01-25 00:00:00.0 | 4.0 | 0.0 | 艾城镇朱村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.0 | 1 | 4.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇朱村村草皮基地路 | 艾城镇 | 朱村 | 朱村中屋组 | 赣财农指[2015]82号 | 8.0 | 8.0 | 艾城镇朱村村草皮基地路 | 朱火木 | 2016-09-15 00:00:00.0 | 2016-09-22 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 朱江苏 | 100.0 | 8.0 | 2017-01-25 00:00:00.0 | 8.0 | 0.0 | 艾城镇朱村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.0 | 1 | 8.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇朱村村草皮种植 | 艾城镇 | 朱村 | 朱村中屋组 | 赣财农指[2015]82号 | 8.0 | 8.0 | 艾城镇朱村村草皮种植 | 朱新根 | 2016-04-15 00:00:00.0 | 2016-05-15 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 朱江苏 | 100.0 | 8.0 | 2017-01-25 00:00:00.0 | 8.0 | 0.0 | 艾城镇朱村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.0 | 1 | 8.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇鹊湖村村级光伏电站 | 艾城镇 | 鹊湖村 | 鹊湖村余家洼组 | 永扶移字[2017]50号 | 4.0 | 4.0 | 艾城镇鹊湖村村级光伏电站 | 永修县瑞达新能源有限公司 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 2017-06-10 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 魏正金 | 100.0 | 4.0 | 2017-07-26 00:00:00.0 | 4.0 | 0.0 | 艾城镇鹊湖村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.0 | 1 | 4.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇鹊湖村村级光伏电站 | 艾城镇 | 鹊湖村 | 鹊湖村余家洼组 | 永扶移字[2017]50号 | 18.0 | 18.0 | 艾城镇鹊湖村村级光伏电站 | 永修县瑞达新能源有限公司 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 2017-06-10 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 魏正金 | 100.0 | 18.0 | 2017-07-26 00:00:00.0 | 18.0 | 0.0 | 艾城镇鹊湖村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.0 | 1 | 18.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇朱村村清港组至邓家垱道路 | 艾城镇 | 朱村 | 朱村清港组 | 九财扶指[2016]10号 | 4.0 | 4.0 | 艾城镇朱村村清港组至邓家垱道路硬化长182米、宽4.5米、 | 朱光湖 | 2016-10-15 00:00:00.0 | 2016-10-22 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 朱江苏 | 100.0 | 4.0 | 2017-07-26 00:00:00.0 | 4.0 | 0.0 | 艾城镇朱村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.0 | 1 | 4.0 |  | 审核完毕
永修县 | 农林水支出 | 扶贫 | 永修县扶贫办公室 | 农财股 | 艾城镇朱村村50KW光伏扶贫电站建设 | 艾城镇 | 朱村 | 朱村前屋组 | 九财扶指[2016]9号 | 10.0 | 10.0 | 艾城镇朱村村50KW光伏扶贫电站建设 | 永修县瑞达新能源有限公司 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 2017-06-10 00:00:00.0 | 胡慧琴 | 朱江苏 | 100.0 | 10.0 | 2017-07-27 00:00:00.0 | 10.0 | 0.0 | 艾城镇朱村 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.0 | 1 | 10.0 |  | 审核完毕