槎府发〔2023〕9号

# 关于印发《白槎镇2023年新农村建设工作实施方案》的通 知

各村（居）委会、镇直及驻镇各单位：

为深入推进全镇新农村建设，加快乡村建设行动，进一步夯实乡村振兴基础，按照《中共九江市委办公室 九江市人民政府办公室关于印发<九江市农村人居环境整治提升五年行动实施方案>的通知》（九办发〔2022〕10号）精神、《九江市加强和改进乡村治理暨农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于印发<2023年全市新农村建设工作实施方案>的通知》（九新农办字〔2023〕5号）、《关于印发<永修县2023年新农村建设工作实施方案>的通知》（永新农字〔2023〕3号）文件要求，结合我镇工作实际，制定本方案。

白槎镇人民政府

2023年5月10日

白槎镇党政综合办公室 2023年5月10日印发

白槎镇2023年新农村建设工作实施方案

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委农村工作会议精神，按照县委县政府乡村建设要求和镇党委政府决策部署，紧盯提档升级的目标定位，按照“连点成线、拓线成面、突出特色、整体推进、产村融合、建管同步”的工作布局，深入推进村庄整治建设、农户庭院整治、美丽宜居示范创建、村庄环境长效管护、“美丽活力乡村+乡宿”联动建设、美丽文明村镇创建等六大专项提升行动，加快建设宜居宜业和美乡村，为全面推进乡村振兴和农业农村现代化提供有力支撑。

二、任务目标

**1.村点规模。**全年完成6个新农村点村庄整治建设基础任务，其中省级村点2个，市县自建村点4个；完成创建美丽宜居示范村庄1个、和103户农户庭院整治建设任务。

**2.时间安排。**一季度，严格选点定点，3月底前完成村庄整治建设规划和产业发展规划等编制工作，做到早规划、早部署、早动手；二季度，重点对整治建设村点整治启动、村点规划制定及“三清、拆旧”等情况进行工作督查；三季度，开展以“七改”为主要内容的整治建设情况全面督查，发现问题，及时有针对性地提出整改意见；四季度，对各村2023年度新农村建设完成情况组织面上验收和检查评比。

三、重点任务

**（一）村庄整治建设**

以规划为引领，持续突出“七整一管护”重点内容，进一步改善群众生产生活条件。完善基础设施。按照“缺什么补什么”原则，着力完善村内道路、户厕、供水、公共照明等基础设施。有条件的村庄合理布局村庄防汛、消防、应急避难等公共安全设施，因村制宜建设文化广播、体育健身、养老托幼、教育卫生等服务设施。鼓励支持中心村、特色产业村等开展窄路拓宽、“断头路”打通、村内干道亮化等基础设施提档升级，提升村庄功能品质。改善人居环境。突出抓好村内排水沟渠、河塘、搭靠“三房”等方面环境治理，全面清理乱堆乱放，整治残垣断壁，消除黑臭水体。鼓励有条件的村庄建设小微公园、公共绿地、无障碍环境，推广太阳能综合利用，推进绿色低碳发展和绿化美化行动。健全日常管护。按照统筹安排、一村一策、整理为主、入地为辅的工作思路，率先在美丽宜居示范村庄、美丽宜居活力村庄开展“三线”整治工作。

**（二）农户庭院整治**

围绕“两清两整一美化”（清除废品、清扫卫生，整治破乱、整齐摆放，美化环境）持续开展农户庭院整治，引导群众落实“门前三包”（包卫生、包绿化、包秩序）责任，全面整治庭院内外、房前屋后微环境，提高农民居住品质。定样板，示范带动整治。区分长年空置、季节性空置、老幼留守、正常居住、公用场所、乡宿农家乐等不同类型庭院，分类施策、逐个攻关，形成多种实用管用的整治办法，打造一批风格各异、乡味浓郁的特色美丽庭院，选树一批“门前三包”到位、庭院普遍整洁村庄，激励带动周边村庄庭院整治。树标杆，引导群众参与。乡村二级定期开展“美丽庭院”和“星级文明户”等评比活动，通过“积分超市”、卫生评比、“红黑榜”、大手拉小手、随手拍、微信群曝光等形式，引导村民自觉参与到庭院整治的行动中，有效破解过去庭院整治“干部干、群众看”的困局。创方法，多元协同推进。发挥“党建+”作用，组织开展形式多样的志愿帮扶活动。建立部门合力联动、群众齐心行动、定期评估核验、评星授牌激励的工作机制，组织乡村干部、普通党员、人大代表、村小组长等，包户支持有常住人口的庭院整治困难户。引导激励常住家庭，帮助打理邻里长年（或季节性）空置的庭院。

**（三）美丽宜居示范创建**

深入开展美丽宜居示范乡镇、美丽宜居示范村庄、美丽宜居示范庭院创建活动，带动新农村建设提质增效。创建美丽宜居乡镇。紧盯“2+6”（抓好村庄整治建设、农户庭院整治两项重点，实现规划建设合理、村容村貌整洁、基础设施完善、公共服务配套、生态环境优美、产业功能多元）工作要求，充分发挥村庄主观能动性，推动美丽乡村由“局部美”转向“全域美”。建设美丽宜居示范村庄。对照“五优”（规划设计优秀、环境整治优美、建设管护优良、景观打造优质、发展优势产业）标准创建美丽宜居村庄和美丽宜居庭院。探索形成可学习、可借鉴、可持续、可推广的经验做法，示范带动整体提升，争创省市美丽宜居村庄。

**（四）村庄环境长效管护**

坚持建管并重，推动干部群众广泛参与，共管共享和美家园。“五定包干”常态化。严格落实“五定包干”制度，及时更新三类村庄，优化管护范围，明确管护标准，实行分级包干责任制，严格考核奖惩。鼓励支持村庄整合各类管护资源及资金，因乡制宜建立健全符合实际需求的管护模式，加强与中航环卫公司协调对接，形成齐抓共管新局面，推动村庄环境长效管护常态化、实效化。“平台使用”高效化。充分发挥万村码上通5G+智慧平台作用，加强村容村貌、垃圾处理、污水处理、厕所革命等基础设施管护力度，完善平台问题受理、日常管理、队伍建设、运维考核等工作机制，提高问题处理好评率，确保县乡管护平台有序高效运行。创新宣传激励办法，广泛张贴印有平台二维码“门前三包”责任牌、宣传海报、生活用品等，全面提升社会公众对平台的关注量和使用率。“监督管理”机制化。镇新村办将采取不定期明察暗访，对管护工作落实不到位的，下达整改通知书限期整改到位，对问题整改依然不到位的，实行差异化拨付管护经费。

四、工作保障

**（一）强化组织推动。**全镇继续把新农村建设列为2023年重大民生实事工程，把新农村建设摆在突出重要位置，明确主体责任，在工作力量、资金投入、统筹协调上给予大力支持，党政主要领导要亲自部署、亲自推动、亲自督查、亲自解决重大问题；分管领导要抓好组织协调、督查指导等具体工作。镇新村办要发挥职能优势，形成工作合力，切实担负起牵头抓总、组织协调、加强督导的责任，全面掌握村点动态，及时总结成功做法，推动新农村建设健康有序发展。

**（二）强化工作指导。**规范资金使用管理。新农村建设专项资金，重点用于村点编制规划、村内改路改沟改塘、农户改厕改水和村庄洁化、绿化、亮化、美化等建设项目，坚决杜绝挤占、挪用等违规违纪行为发生，确保资金合法、合理、有效使用。同时防范资金安全风险，决不能因新农村建设加重村集体债务。优化项目审批程序。新农村建设是财政奖补资金、群众自筹资金、社会捐助资金组成的民生工程，要认真落实国家和省关于村庄建设项目施行简易审批的要求，在确保村庄整治建设按质按时推进的前提下，原则上不得作为项目操作进行招投标，增加额外招投标费用，耽误建设进度；不得挂靠资质公司做账报账，造成额外支出。提倡发挥群众主体作用，由村民理事会组织实施，乡、村监督管理；也可以在完善协商协议前提下，符合相关程序，由村理事会选择有实力的组织或个人承建，乡、村和理事会监督实施。鼓励村级组织和乡村建设工匠等承接小型工程项目的施工管护。完善项目监督管理。加强新农村建设全过程的监管指导和质量验收，公开新农村建设资金分配政策、分配结果、管理办法、绩效目标、评价结果等情况，在乡村显要位置及时公示村点项目建设和资金筹措、使用等情况，接受群众监督。尊重群众主体意愿。各地要组织干部深入年度村点，尊重群众意愿，因地制宜科学规划，不得脱离实际、大拆大建，破坏乡村风貌，巩固共建共治共享美丽乡村格局。

附件1：白槎镇 2023 年整治建设村庄名册

附件2：白槎镇 2023 年美丽宜居示范创建任务安排表

附件1 ：

白槎镇2023年整治建设村庄名册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇  名称 | 行政村名称 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数（个） | |
| 省级点 | 自建点 |
| 1 | 白槎镇 | 双丰村 | 新农组 | 51 | 204 | 1 |  |
| 2 | 双丰村 | 新建组 | 28 | 108 |  | 1 |
| 3 | 郭坂村 | 汪垅组 | 50 | 193 | 1 |  |
| 4 | 栗山村 | 东升组 | 26 | 105 |  | 1 |
| 5 | 建新村 | 杨家组 | 32 | 120 |  | 1 |
| 6 | 兴隆村 | 常山组 | 28 | 104 |  | 1 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |

附件2：

白槎镇2023年美丽宜居示范创建任务安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 美丽宜居示范村庄（个） | 美丽宜居示范庭院（户） | 备注 |
| 1 | 白槎镇 | 1 | 103 |  |