## Sheet1
部门评价评分表
项目名称 |  | 基础建设资金
主管部门 |  | 江西恒丰企业集团公司 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 江西恒丰企业集团
项目负责人 |  | 胡金龙 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 18079211567
项目类型 |  | 经常性项目（） 一次性项目（√）
计划投资额（万元） |  | 4968.4 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 1325.48 | 实际使用性况（万元） |  |  | 1325.48
其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政
省财政 |  |  |  | 省财政
市县财政 |  | 439.82 |  | 市县财政 |  |  | 313 |  |  |  | 313
其他 |  | 4528.58 |  | 其他 |  |  | 1012.48 |  |  |  | 1012.48
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分
决策 | 40 |  | 项目立项 |  | 7 | 立项依据充分性 |  |  | 3.5 |  | 3.5
[6 empty] | 立项程序规范性 |  |  | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 绩效目标 |  | 7 | 绩效目标合理性 |  |  | 3.5 |  | 3.5
[6 empty] | 绩效指标明确性 |  |  | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 资金投入 |  | 7 | 预算编制科学性 |  |  | 3.5 |  | 3.5
[6 empty] | 资金分配合理性 |  |  | 3.5 |  | 3.5
过程 |  |  | 资金管理 |  | 7 | 资金到位率 |  |  | 3.5 |  | 2
[6 empty] | 预算执行率 |  |  | 3.5 |  | 0
|  |  | 资金管理 |  | 5 | 资金使用合规性 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 组织实施 |  | 7 | 管理制度健全性 |  |  | 3.5 |  | 3
[6 empty] | 管理执行有效性 |  |  | 3.5 |  | 3
产出 | 60 |  | 产出数量 |  | 5 | 公路建设里程数≧5公里 |  |  | 5 |  | 5
[5 empty] | 5 | 实际完工项目数≧5个 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 产出质量 |  | 5 | 资金支付合规率=100% |  |  | 5 |  | 5
[5 empty] | 5 | 项目设计变更率≦10% |  |  | 5 |  | 5
[5 empty] | 5 | 项目验收合格率=100% |  |  | 5 |  | 3
|  |  | 产出时效 |  | 5 | 项目按计划完工率≧90% |  |  | 5 |  | 4
[5 empty] | 5 | 项目按计划开工率≧90% |  |  | 5 |  | 4
|  |  | 产出成本 |  | 5 | 超概算项目比例≦10% |  |  | 5 |  | 5
效益 |  |  | 社会效益 |  | 5 | 交通安全事故减少率≧70% |  |  | 5 |  | 5
[5 empty] | 5 | 市政基础设施利用提高率≧20% |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 可持续影响 |  | 5 | 项目使用年限≧10年 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 满意度 |  | 5 | 居民满意度≧90% |  |  | 5 |  | 5
总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 90
评价等次 | 优þ 良¨ 中¨ 差¨
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差