## 附件1
附件1：
“十四五”全省乡镇通三级公路项目库申报表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 乡镇名称 | 乡镇编码 | 通达现状 | [5 empty] | 拟建项目基本信息 | [13 empty] | 备注
[5 empty] | 通达路线编码 | 起点桩号 | 止点桩号 | 现状技术等级 | 现状路面宽度 | 需升级改造里程 | 项目名称 | 路线编码 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 拟建规模（公里） |  |  |  | 路基宽度（米） | 路面宽度（米） | 路面类型 | 总投资（万元） | 计划开工年 | 计划完工年
[15 empty] | 合计 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路
12 | 九江市 | 德安县 | 塘山乡 | 360426212000 | X806360481 | 16.4 | 20.8 |  |  | 4.4
13 | 九江市 | 修水县 | 复原乡 | 360424217000 | X109360424 | 5.6 | 24.6 |  |  | 19
14 | 九江市 | 修水县 | 大椿乡 | 360424212000 | X106360424 | 15.1 | 19.4 |  |  | 4.3
15 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 360425101000 | X131360425
17 | 九江市 | 柴桑区 | 江洲镇 | 360404102000 | X815360404

## 附件2
附件2：
“十四五”全省县道升级改造项目库申报表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 乡镇名称 | 项目名称 | 建设规模及标准（公里） |  |  |  | 总投资（万元） | 路面类型 | 路基宽度（米） | 路面宽度（米） | 路线编码 | 起点桩号 | 止点桩号 | 开工年 | 完工年 | 备注
[5 empty] | 合计 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路
1 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 昌九大道至九合大桥公路改造工程 | 6.9 |  |  | 6.9 | 1865 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X132360425 | 35.3 | 42.2 | 2021 | 2021 | 2021年已完工，计划未下达项目
2 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 昌九大道-周坊段公路改造工程 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1240 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X131360425 | 23.6 | 26 | 2021 | 2021 | 2022年已完工，计划未下达项目
3 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 滩溪镇 | 恒丰至滩溪（立新段）公路改造工程 | 14.6 |  |  | 14.6 | 7560 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X132360425 | 42.3 46.4 | 45 58.3 | 2021 | 2021 | 2023年已完工，计划未下达项目
4 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 立新乡北徐至滩溪石符组段公路改造工程 | 4.9 |  |  | 4.9 | 1432 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X132360425 | 58.3 | 63.2 | 2021 | 2021 | 2024年已完工，计划未下达项目
5 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 永修县虬梅线虬津段公路改造工程 | 6.9 |  |  | 6.9 | 4067 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X138360425 | 0 | 6.9 | 2022 | 2022
6 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 梅棠镇 | 永修县青白线白槎至至梅棠大坪公路改造工程 | 7.1 |  |  | 7.1 | 4143 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X136360425 | 12.1 | 19.2 | 2022 | 2022
7 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 梅棠镇 | 永修县燕梅线105国道至梅棠街道段公路改造工程 | 10.5 |  |  | 10.5 | 6677 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X137360425 | 0 | 10.5 | 2022 | 2022
8 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 永修县马口镇吴罗线（爱华村至罗亭段）公路改造工程 | 4.5 |  |  | 4.5 | 2638 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X131360425 | 43 | 47.5 | 2022 | 2022
9 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 永修县梅棠镇青白线（河桥至大塘段）公路改造工程 | 3.7 |  |  | 3.7 | 2227 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X136360425 | 4.6 | 8.3 | 2023 | 2023
10 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 永修县三角乡吴罗线大湖池至昌九大道段公路改造工程 | 7.9 |  |  | 7.9 | 7462 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X131360425 | 15.7 | 23.6 | 2023 | 2023
11 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 永修县九合乡昌九大道至洋房段公路改造工程 | 3.8 |  |  | 3.8 |  | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X132360425 | 11.1 | 14.9 | 2024 | 2024
12 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 永修县虬梅线梅棠段公路改造工程 | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X138360425 | 6.9 | 10.6 | 2025 | 2025
13 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 永修县滩溪镇105国道至云山水库公路改造工程 | 4.3 |  |  | 4.3 |  | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | X132360425 | 45.5 | 49.8 | 2025 | 2025

## 附件3
附件3：
“十四五”全省建制村通双车道项目库申报表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 乡镇 | 建制村名称 | 建制村编码 | 通达现状 |  |  |  |  | 拟建项目基本信息 | [14 empty] | 备注
[6 empty] | 通达路线编码 | 起点桩号 | 止点桩号 | 现状路面宽度 | 需改造里程 | 项目名称 | 路线编码 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 拟建规模（公里） |  |  |  |  | 路基宽度（米） | 路面宽度（米） | 路面类型 | 总投资（万元） | 计划开工年 | 计划完工年
[15 empty] | 合计 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路
合 计 | [9 empty] | 246.843 |  |  |  |  | 117.8 |  |  |  | 117.8 |  |  |  | 29450
79 | 九江市 | 永修县 | 涂埠镇 | 杨师村委会 | 360425100202 | X132360425，Y001360425，Y002360425 | 23.57，0，0.101 | 23.869，1.718，1.532 | 5，4，3.5 | 2.37 | 杨师村双车道公路改造项目 | Y002360425 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 375 | 2022 | 2022
77 | 九江市 | 永修县 | 涂埠镇 | 南洲村委会 | 360425100206 | X132360425，Y001360425，Y004360425 | 23.57，0，0.551 | 23.869，4.249，0.794 | 5，4，5 | 3.334 | 南洲村双车道公路改造项目 | Y001360425 | 0 | 4.252 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1075 | 2022 | 2022
75 | 九江市 | 永修县 | 涂埠镇 | 付垅村委会 | 360425100207 | C357360425，C528360425 | 0，0 | 0.291，0.969 | 3.5，3.5 | 1.26 | [15 empty] | 已在县城
80 | 九江市 | 永修县 | 涂埠镇 | 永北村委会 | 360425100208 | X132360425，Y001360425 | 23.57，0 | 23.869，6.53 | 5，4 | 2.5 | 永北村双车道公路改造项目 | Y001360425 | 4.252 | 6.53 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 575 | 2022 | 2022
81 | 九江市 | 永修县 | 涂埠镇 | 长兴村委会 | 360425100210 | C531360425 | 0 | 0.716 | 4.5 | 0.716 | [15 empty] | 已通双车道
78 | 九江市 | 永修县 | 涂埠镇 | 下泥村委会 | 360425100211 | C342360425，CM25360425，CN35360425，X131360425 | 0，0，0，32.425 | 0.148，0.385，0.299，33.331 | 3.5，4.5，4，4.5 | 1.738 | [15 empty] | 已在县城
76 | 九江市 | 永修县 | 涂埠镇 | 里岗村委会 | 360425100212 | X132360425，Y039360425 | 24.172，0 | 31.937，1.643 | 5，4 | 1.826 | 里岗村双车道公路改造项目 | Y039360425 | 0 | 1.643 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 400 | 2023 | 2023
82 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 丁山村委会 | 360425101200 | X131360425，Y092360425 | 10.358，0 | 10.467，1.493 | 4.5，4.5 | 1.493 | 丁山村双车道公路改造项目 | Y092360425 | 0 | 1.493 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 375 | 2022 | 2022
86 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 同兴村委会 | 360425101201 | X131360425，Y091360425 | 5.029，0 | 10.467，0.218 | 4.5，4.5 | 5.656 | 同兴村双车道公路改造项目 | Y091360425 | 0 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 350 | 2022 | 2022
83 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 荷溪村委会 | 360425101204 | C772360425，Y090360425 | 0，0 | 1.048，2.675 | 3.5，0 | 1.68 | [15 empty] | 鄱阳湖腹地,属于季节性道路。
85 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 松门村委会 | 360425101206 | C772360425，Y089360425，Y090360425 | 0，0，0 | 1.048，10.03，1.373 | 3.5，4，0 | 6.612 | [15 empty] | 鄱阳湖腹地,属于季节性道路。
84 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 松丰村委会 | 360425101207 | C772360425，Y089360425，Y090360425 | 0，0，0 | 1.048，13.143，1.373 | 3.5，4，0 | 8.574 | [15 empty] | 鄱阳湖腹地,属于季节性道路。
55 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 麻潭村委会 | 360425103201 | Y078360425 | 0 | 0.794 | 4.5 | 0.794 | 麻潭村双车道公路改造项目 | Y078360425 | 0 | 0.794 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 200 | 2023 | 2023
53 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 规湖村委会 | 360425103204 | Y077360425 | 1.34 | 2.625 | 4.5 | 1.285 | 规湖村双车道公路改造项目 | Y077360425 | 1.39 | 2.787 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 350 | 2022 | 2022
56 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 鄱坂村委会 | 360425103205 | Y075360425 | 0 | 1.217 | 3.5 | 0.003 | 鄱坂村双车道公路改造项目 | Y075360425 | 0 | 1.217 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 300 | 2024 | 2024
57 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 张公渡村委会 | 360425103206 | Y080360425 | 0 | 2.004 | 4.5 | 2.004 | 张公渡村双车道公路改造项目 | C568360425 | 0 | 1.67 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 425 | 2025 | 2025
54 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 何岭村委会 | 360425103207 | X138360425 | 0 | 4.066 | 4.5 | 4.066 | [15 empty] | 已报县道升级
52 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 宝田村委会 | 360425103208 | Y075360425 | 0 | 4.217 | 3.5 | 4.214 | 宝田村双车道公路改造项目 | Y075360425 | 1.217 | 5.915 | 4.7 |  |  |  | 4.7 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1175 | 2024 | 2024
4 | 九江市 | 永修县 | 艾城镇 | 鹊湖村委会 | 360425104205 | X132360425，Y055360425，Y096360425 | 24.172，0，12.017 | 27.429，0.783，16.554 | 5，4.5，5 | 6.071 | [15 empty] | 圩堤无法拓宽
1 | 九江市 | 永修县 | 艾城镇 | 高桥村委会 | 360425104206 | Y055360425 | 2.257 | 5.157 | 4.5 | 2.9 | [15 empty] | 圩堤无法拓宽
5 | 九江市 | 永修县 | 艾城镇 | 阳山村委会 | 360425104209 | Y055360425 | 4.205 | 7.745 | 4.5 | 2.588 | [15 empty] | 圩堤无法拓宽
2 | 九江市 | 永修县 | 艾城镇 | 千田村委会 | 360425104210 | Y055360425，Y096360425 | 11.184，0 | 12.187，2.54 | 4，4.5 | 3.543 | 千田村双车道公路改造项目 | Y096360425 Z644360425 Y055360425 | 0 0 11.2 | 2.6 0.2 12.2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 950 | 2025 | 2025
3 | 九江市 | 永修县 | 艾城镇 | 青山村委会 | 360425104211 | C086360425 | 0 | 0.687 | 3.5 | 0.687 | [15 empty] | 在国道边
72 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 沙垅村委会 | 360425105200 | X132360425 | 45.574 | 48.472 | 4.5 | 2.892 | [15 empty] | 已规划县道升级
70 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 甘棠村委会 | 360425105201 | Y052360425 | 2.729 | 4.084 | 4.5 | 1.355 | [15 empty] | 渠道无法拓宽
69 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 富村村委会 | 360425105203 | Y053360425 | 0.609 | 2.287 | 4.5 | 1.678 | 富村双车道公路改造项目 | Y053360425 | 0.609 | 2.287 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 425 | 2023 | 2023
74 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 阳门村委会 | 360425105209 | X132360425，Y047360425 | 24.172，0 | 31.937，3.131 | 5，4.5 | 3.131 | 阳门村双车道公路改造项目 | Y047360425 | 0 | 3.1 | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 775 | 2022 | 2022
73 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 下湾村委会 | 360425105210 | X132360425，Y048360425 | 24.172，0 | 43.137，5.448 | 5，4.5 | 6.105 | 下湾村双车道公路改造项目 | Y048360425 | 0 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 7.1 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1775 | 2022 | 2022
71 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | 花桥村委会 | 360425105211 | Y051360425 | 0 | 3.061 | 4.5 | 3.061 | 花桥村双车道公路改造项目 | Y051360425 | 0 | 3.061 | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 775 | 2023 | 2023
7 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 栗山村委会 | 360425106205 | Y074360425 | 0 | 4.511 | 4.5 | 0.747 | 栗山村双车道公路改造项目 | Y074360425 | 0 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1125 | 2023 | 2023
6 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 福联村委会 | 360425106206 | C715360425，X136360425 | 0，14.645 | 0.268，19.222 | 3.5，5 | 0.268 | 福联村双车道公路改造项目 | C715360425 | 0 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 400 | 2022 | 2022
9 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 向阳村委会 | 360425106207 | X136360425 | 15.106 | 19.222 | 5 | 0 | [15 empty] | 已报县道升级
8 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 柳杨村委会 | 360425106209 | C703360425，X136360425 | 0，16.573 | 0.385，19.222 | 3.5，5 | 0.385 | 柳杨村双车道公路改造项目 | C703360425 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 150 | 2023 | 2023
49 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 祥林村委会 | 360425107200 | C140360425，X136360425 | 0，7.381 | 0.771，19.222 | 4.5，4.5 | 6.598 | 祥林村双车道公路改造项目 | C140360425 | 0 | 0.911 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 225 | 2023 | 2023
50 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 新庄村委会 | 360425107202 | X136360425，X813360425 | 12.117，0.293 | 19.222，3.023 | 4.5，5 | 2.967 | [15 empty] | 渠道无法拓宽
51 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 中心村委会 | 360425107203 | X136360425，X813360425 | 12.117，0.293 | 19.222，7 | 4.5，5 | 5.952 | [15 empty] | 渠道无法拓宽
48 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 田埠村委会 | 360425107204 | C173360425，X137360425 | 0，0 | 0.503，8.232 | 3.5，4.5 | 3.649 | 田埠村双车道公路改造项目 | C173360425 | 0 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 200 | 2023 | 2023
47 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 石桥村委会 | 360425107205 | X137360425 | 0 | 6.652 | 4.5 | 3.923 | [15 empty] | 已规划县道升级
46 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 厚城村委会 | 360425107206 | X138360425 | 0 | 8.105 | 4.5 | 4.039 | [15 empty] | 已规划县道升级
67 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山村委会 | 360425108201 | Y064360425 | 0 | 6.643 | 4.5 | 6.643
66 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 河桥村委会 | 360425108203 | X136360425 | 0 | 1.195 | 4.5 | 1.195 | [15 empty] | 水毁项目已建
68 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 杨垅村委会 | 360425108206 | Y065360425 | 0 | 1.873 | 5 | 1.873 | [15 empty] | 已报2020年计划
88 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 江垅村委会 | 360425109201 | X137360425 | 0 | 4.59 | 4.5 | 1.163 | [15 empty] | 已规划县道升级
90 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 岭上村委会 | 360425109203 | C204360425，Y086360425 | 0，0 | 0.251，1.654 | 3.5，4.5 | 1.905 | 岭上村双车道公路改造项目 | Y086360425 | 0 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 550 | 2022 | 2022
91 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 越山村委会 | 360425109204 | C262360425 | 0 | 1.731 | 4.5 | 1.731 | 越山村双车道公路改造项目 | C262360425 | 0 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 575 | 2022 | 2022
89 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 金坂村委会 | 360425109205 | Y084360425 | 0 | 1.976 | 3.5 | 1.976 | 金坂村双车道公路改造项目 | Y084360425 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 500 | 2022 | 2022
87 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 八一村委会 | 360425109207 | C505360425，C520360425 | 0，0 | 1.731，0.222 | 3.5，4.5 | 1.953 | 八一村双车道公路改造项目 | C505360425 | 0 | 1.731 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 425 | 2023 | 2023
39 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 立华村委会 | 360425110200 | X134360425 | 1.271 | 9.214 | 4.5 | 0.777 | [15 empty] | 县道已到达6米宽
45 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 长溪村委会 | 360425110201 | X134360425，Y012360425 | 1.271，1.116 | 8.437，2.273 | 4.5，4.5 | 2.308 | 长溪村双车道公路改造项目 | Y012360425 | 1.116 | 1.922 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 200 | 2022 | 2022
36 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 高峰村委会 | 360425110204 | X131360425，Y015360425 | 40.833，1.676 | 44.737，2.53 | 4.5，4.5 | 2.558 | 高峰村双车道公路改造项目 | Y015360425 | 0.7 | 2.53 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 450 | 2025 | 2025
43 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 先锋村委会 | 360425110205 | X131360425 | 40.833 | 45.871 | 4.5 | 3.334 | [15 empty] | 县道暂不规划双车道
34 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 爱华村委会 | 360425110207 | C296360425，CB38360425，X134360425 | 0，0，1.271 | 0.662，1.484，7.286 | 3.5，3.5，4.5 | 3.218 | 爱华村双车道公路改造项目 | C296360425 CB38360425 CMA8360425 CN48360425 | 0 0 0.931 0 | 0.662 1.484 1.017 0.433 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 850 | 2024 | 2024
38 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 荆湖村委会 | 360425110209 | C369360425 | 0 | 1.106 | 4 | 1.106 | [15 empty] | 村部已搬至县道旁边
41 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 前进村委会 | 360425110210 | Y010360425 | 0 | 1.596 | 4.5 | 1.596 | 前进村双车道公路改造项目 | Y010360425 | 0 | 1.596 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 400 | 2022 | 2022
42 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 山丰村委会 | 360425110212 | X134360425 | 1.271 | 12.55 | 4.5 | 0.043 | [15 empty] | 县道暂不规划双车道
40 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 林丰村委会 | 360425110213 | CD01360425，CD02360425，CMY5360425，X132360425，Y014360425，Y101360425 | 0.66，0.309，0，45.574，0，0 | 0.711，0.419，0.302，45.58，8.08，4.012 | 3.5，3.5，3.5，4.5，4.5，3.5 | 12.561 | [15 empty] | 待泗洲渡改桥后在规划
35 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 城山村委会 | 360425110214 | X134360425 | 1.271 | 13.5 | 4.5 | 0.736
44 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 新丰村委会 | 360425110215 | X134360425，Y013360425 | 1.271，2.82 | 12.87，4.118 | 4.5，4.5 | 5.251 | 新丰村双车道公路改造项目 | Y013360425 | 2.3 | 4.118 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 450 | 2024 | 2024
37 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 和丰村委会 | 360425110216 | X134360425，Y013360425 | 1.271，0 | 14.143，0.298 | 4.5，4.5 | 0.941 | 和丰村双车道公路改造项目 | Y013360425 | 0 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 575 | 2025 | 2025
64 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 树下村委会 | 360425200201 | Y024360425 | 0.69 | 1.41 | 4.5 | 0.72 | 树下村双车道公路改造项目 | C329360425 | 0 | 0.877 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 225 | 2025 | 2025 | 2021年已实施水毁重建项目
58 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 爱群村委会 | 360425200202 | CL33360425，Y022360425 | 0，2.533 | 0.381，3.025 | 4，4.5 | 0.873 | [15 empty] | 2021年已实施水毁重建项目
62 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 联群村委会 | 360425200203 | Y022360425 | 2.533 | 5.46 | 4.5 | 0.852 | [15 empty] | 2021年已实施水毁重建项目
61 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 联丰村委会 | 360425200204 | Y022360425 | 2.533 | 7 | 4.5 | 3.123 | [15 empty] | 2021年已实施水毁重建项目
63 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 鄱湖村委会 | 360425200205 | X131360425，Y022360425 | 32.425，9.039 | 33.755，11.906 | 4.5，4.5 | 2.867 | [15 empty] | 2021年已实施水毁重建项目
59 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 白沙村委会 | 360425200207 | X131360425，Y019360425 | 32.425，0 | 33.755，8.44 | 4.5，4 | 3.984 | [15 empty] | 2021年已实施水毁重建项目
60 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 里港村委会 | 360425200208 | X131360425，Y019360425 | 32.425，0 | 33.755，4.88 | 4.5，4 | 4.88 | [15 empty] | 2021年已实施水毁重建项目
65 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 周坊村委会 | 360425200211 | X131360425，Y030360425 | 32.425，7.57 | 33.755，8.209 | 4.5，4.5 | 0.639 | 周坊村双车道公路改造项目 | Y030360425 | 7.091 | 8.209 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 275 | 2022 | 2022
19 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 和平村委会 | 360425201202 | C351360425，X132360425 | 0，18.1 | 0.3，23.869 | 4.5，4.5 | 2.935 | 和平村双车道公路改造项目 | C351360425 | 0 | 0.71 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 175 | 2023 | 2023
23 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 四合村委会 | 360425201203 | X132360425，Y035360425 | 16.6，0 | 23.869，1.21 | 4.5，4.5 | 4.606 | 四合村双车道公路改造项目 | Y035360425 | 0 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 450 | 2022 | 2022
18 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 光明村委会 | 360425201204 | X132360425，Y034360425 | 14.95，0 | 15.669，1.491 | 4.5，5 | 1.957 | [15 empty] | 2020已实施窄路面拓宽项目
20 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 河头村委会 | 360425201205 | Y033360425 | 0 | 1.24 | 4.5 | 1.24 | 河头村双车道公路改造项目 | Y033360425 | 0 | 1.754 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 450 | 2024 | 2024
21 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 红光村委会 | 360425201206 | C379360425，C383360425 | 0.428，0 | 1.274，0.454 | 3.5，4 | 1.3 | 红光村双车道公路改造项目 | C379360425 C383360425 Y033360425 | 0.43 0 2.516 | 1.07 0.443 3.225 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 450 | 2025 | 2025
22 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 门楼村委会 | 360425201207 | X132360425 | 12.471 | 14.946 | 5 | 1.377 | [15 empty] | 已规划县道升级
26 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 永光村委会 | 360425201208 | X132360425，Y032360425 | 11.112，0.796 | 14.946，4.52 | 5，4.5 | 6.181 | 永光村双车道公路改造项目 | Y032360425 | 0.796 | 4.624 | 4.6 |  |  |  | 4.6 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1150 | 2025 | 2025
24 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 新华村委会 | 360425201209 | X132360425，Y032360425 | 11.112，0 | 14.946，0.796 | 5，4 | 0.796 | 新华村双车道公路改造项目 | Y032360425 | 0 | 0.796 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 200 | 2024 | 2024
25 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 杨柳村委会 | 360425201210 | C370360425，X132360425 | 0，14.946 | 1.28，15.203 | 5，4.5 | 1.537 | [15 empty] | 2020已实施窄路面拓宽项目
29 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 岭南村委会 | 360425203200 | X132360425，Y041360425，Y043360425 | 24.172，0，10.345 | 31.937，0.6，10.625 | 5，4.5，4.5 | 0.694 | 岭南村双车道公路改造项目 | Y041360425 Y043360425 | 0 10.4 | 0.6 10.6 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 200 | 2022 | 2022
27 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 坂上村委会 | 360425203202 | X132360425，Y040360425，Y043360425 | 24.172，0，9.22 | 31.937，0.972，10.625 | 5，4，4.5 | 1.919 | 坂上村双车道公路改造项目 | Y040360425 Y043360425 | 0 9.2 | 1 10.4 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 550 | 2022 | 2022
32 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 鄢湾村委会 | 360425203203 | X132360425，Y043360425 | 24.172，5.67 | 31.937，10.625 | 5，4.5 | 6.552 | 鄢湾村双车道公路改造项目 | Y043360425 | 5.6 | 9.2 | 4 |  |  |  | 4 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1000 | 2023 | 2023
33 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 竹岭村委会 | 360425203213 | C407360425，X132360425，Y050360425 | 0，24.172，0 | 0.212，29.116，2.86 | 4.5，5，4.5 | 3.09 | 竹岭村双车道公路改造项目 | Y050360425 | 0 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 875 | 2025 | 2025
30 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 南岸村委会 | 360425203215 | C422360425，X132360425，Y096360425 | 0，24.172，15.35 | 0.655，27.43，16.55 | 5，5，5 | 1.856 | 南岸村双车道公路改造项目 | Y096360425 C422360425 | 15.4 0 | 16.6 0.8 | 2 |  |  |  | 2 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 500 | 2024 | 2024
31 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 七里村委会 | 360425203216 | X132360425，Y045360425 | 24.172，0 | 25.96，2.15 | 5，4.5 | 3.115 | [15 empty] | 圩堤无法拓宽
28 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 黄婆井村委会 | 360425203218 | C407360425，X132360425 | 0，24.172 | 0.724，29.116 | 4.5，5 | 2.521 | [15 empty] | 道路已满足双车道
17 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 焦冲村委会 | 360425205200 | [5 empty] | 焦冲村双车道公路改造项目 | Y068360425 | 0 | 2.423 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 600 | 2024 | 2024 | 建制村已搬迁
12 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 耕源村委会 | 360425205203 | Y067360425，Y069360425 | 0，0 | 1.956，0.542 | 4.5，3.5 | 2.498 | 耕源村双车道公路改造项目 | Y069360425 Y067360425 | 0.5 0 | 1.237 3.598 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1075 | 2024 | 2024
13 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 江上村委会 | 360425205204 | Y070360425 | 0.528 | 2.037 | 4.5 | 1.509 | 江上村双车道公路改造项目 | Y070360425 | 0 | 2.037 | 2 |  |  |  | 2 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 500 | 2023 | 2023
11 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 大屋村委会 | 360425205205 | Y071360425 | 0 | 2.197 | 4.5 | 2.197 | [15 empty] | 已报计划
15 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 南坑村委会 | 360425205206 | Y071360425 | 0 | 6.775 | 4.5 | 4.578 | [15 empty] | 已报计划
16 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 新华村委会 | 360425205211 | Y049360425 | 0 | 5.554 | 4.5 | 5.554 | 新华村双车道公路改造项目 | Y049360425 | 0 | 5.554 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1400 | 2025 | 2025
10 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 察溪村委会 | 360425205212 | Y096360425 | 0 | 5.571 | 4.5 | 0 | 察溪村双车道公路改造项目 | Y096360425 | 0 | 5.571 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 1400 | 2023 | 2023
14 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 老屋村委会 | 360425205213 | Y093360425，Y096360425 | 0，0 | 2.33，5.571 | 4.5，4.5 | 5.361 | 老屋村双车道公路改造项目 | Y093360425 | 0 | 2.439 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 7 | 6 | 沥青混凝土 | 600 | 2023 | 2023

## 附件4
附件4：
“十四五”全省错车道项目库备案表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 乡镇 | 路线名称 | 路线编码 | 设错车道路段起点桩号 | 设错车道路段终点桩号 | 设错车道里程（公里） | 错车道个数 | 路面类型 | 原路基宽度（米） | 原路面宽度（米） | 总投资（万元） | 实施年份 | 备注
合 计 | [7 empty] | 85.433 | 162 |  |  |  | 486
1 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 前舍—九房吴 | C375360425 | 0 | 2.262 | 2.262 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2022
2 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 白槎—茶场 | Y074360425 | 0 | 2.092 | 2.092 | 2 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 6 | 2022
3 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 茶场—付家 | C129360425 | 0 | 0.335 | 0.335 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2022
4 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 茶场—东升 | C128360425 | 0 | 0.848 | 0.848 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2022
5 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 省道-港家组 | CT10360423 | 0 | 1.223 | 1.223 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2022
6 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 岔路口—前村 | C256360425 | 0 | 0.946 | 0.946 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2022
7 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 后村彭家—渠道 | CD22360425 | 0 | 0.865 | 0.865 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2022
8 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 岔路口—小岭 | C255360425 | 0 | 1.463 | 1.463 | 4 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 12 | 2022
9 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 阳棚—莲塘 | C253360425 | 0 | 0.867 | 0.867 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2022
10 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 联丰一吴罗线 | Y022360425 | 0 | 2.533 | 2.533 | 6 | 沥青混凝土 | 5.5 | 4.5 | 18 | 2022
11 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 白栗线—港家 | C137360425 | 0 | 1.117 | 1.117 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2023
12 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—桃园 | C690360425 | 0 | 1.369 | 1.369 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2023
13 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—新村 | C683360425 | 0 | 1.647 | 1.647 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2023
14 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—农科站 | C678360425 | 0 | 0.716 | 0.716 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
15 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—新屋 | C685360425 | 0 | 1.139 | 1.139 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2023
16 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 彭港一常山 | Y072360425 | 4.668 | 5.538 | 0.87 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
17 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 彭港一常山 | Y072360425 | 2.494 | 3.905 | 1.411 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
18 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 曹家—张湾 | C704360425 | 0 | 1.568 | 1.568 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2023
19 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 白梅路—立新 | C703360425 | 0 | 0.9 | 0.9 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2023
20 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 林场—村部 | C702360425 | 0 | 0.666 | 0.666 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
21 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 和平—王新湾 | C715360425 | 0 | 1.514 | 1.514 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2023
22 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 福联—下坂 | C716360425 | 0 | 0.606 | 0.606 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
23 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 下坂桥—欧家组 | C717360425 | 0 | 0.649 | 0.649 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
24 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 杨家—新城 | C675360425 | 0 | 0.601 | 0.601 | 1 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 3 | 2023
25 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—黄沙 | C674360425 | 0 | 1.419 | 1.419 | 2 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 6 | 2023
26 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—建新水库 | C672360425 | 0 | 0.581 | 0.581 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
27 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—建新组 | C676360425 | 0 | 0.266 | 0.266 | 1 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2023
28 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 曹家-寒子岭 | C030360425 | 0 | 0.832 | 0.832 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2024
29 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—上宝山 | C035360425 | 0 | 3.143 | 3.143 | 6 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 18 | 2024
30 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 路口一下刀 | CA32360425 | 0 | 1.249 | 1.249 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2024
31 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 衡山一田中 | C033360425 | 0 | 2.684 | 2.684 | 3 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 9 | 2024
32 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 灯头—石园 | C020360425 | 0 | 2.566 | 2.566 | 4 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 12 | 2024
33 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 向阳—杨冲 | C021360425 | 0 | 1.204 | 1.204 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2024
34 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 龙科—杨龙 | C533360425 | 0 | 1.088 | 1.088 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2024
35 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 付坝—平顶山 | C551360425 | 0 | 0.693 | 0.693 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2024
36 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 樟树—316线 | C024360425 | 0 | 1.201 | 1.201 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2024
37 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 周家山—316线 | C025360425 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2024
38 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 丁公—九谷庄 | C036360425 | 0 | 1.548 | 1.548 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2024
39 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 太阳山—下庄 | C037360425 | 0 | 4.421 | 4.421 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2024
40 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 马头一山里 | CB21360425 | 0 | 0.804 | 0.804 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2024
41 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 罗塘—程家 | C210360425 | 1.529 | 2.332 | 0.803 | 1 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 3 | 2025
42 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 罗塘—程家 | C210360425 | 0.263 | 0.746 | 0.483 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2025
43 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 路口—堰头 | C229360425 | 0 | 1.334 | 1.334 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2025
44 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 老屋—闵庄 | C204360425 | 0.251 | 1.441 | 1.19 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2025
45 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 105线一丁家 | Y086360425 | 0 | 2.05 | 2.05 | 3 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 9 | 2025
46 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 田铺—罗家 | CD21360425 | 0 | 0.681 | 0.681 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2025
47 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 岭上—姚垅 | C205360425 | 0 | 0.886 | 0.886 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2025
48 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 丁家一路口 | CV35360425 | 0 | 0.745 | 0.745 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2025
49 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 越山—山洼 | C261360425 | 0 | 1.577 | 1.577 | 5 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 15 | 2025
50 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 南泥垄—官家 | CD27360425 | 0 | 0.835 | 0.835 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2025
51 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 105线—后村 | C251360425 | 0 | 2.423 | 2.423 | 7 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 21 | 2025
52 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 桐万线-大王 | C313360425 | 0 | 1.841 | 1.841 | 5 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 15 | 2022
53 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 郭家-前港 | CN84360425 | 0 | 0.98 | 0.98 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2022
54 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 马头岗-麻坪 | 295360425 | 0 | 0.739 | 0.739 | 2 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2023
55 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 路口-道燕 | 305360425 | 0 | 1.486 | 1.486 | 4 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 12 | 2023
57 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 路口-顶上 | C27360425 | 0 | 0.638 | 0.638 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
58 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 马口街-联圩 | C369360425 | 0 | 1.349 | 1.349 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2024
59 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 路口-沙港 | C362360425 | 0 | 1.46 | 1.46 | 4 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 12 | 2024
60 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 城山街-下湖 | C280360425 | 0 | 3.602 | 3.602 | 11 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 33 | 2025
62 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 桐万线-月湖 | C292360425 | 0 | 1.096 | 1.096 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2025
64 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 港口-鹃巢 | C298360425 | 0 | 1.586 | 1.586 | 4 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 12 | 2025
65 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 路口—王家垅 | C064360425 | 0 | 1.243 | 1.243 | 3 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 9 | 2022
66 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 路口—肖老 | C553360425 | 0 | 0.51 | 0.51 | 1 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2023
67 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 团结—北垅 | C065360425 | 0 | 1.093 | 1.093 | 3 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2024
68 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 316线—卢家 | C066360425 | 0 | 1.537 | 1.537 | 4 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 12 | 2025

## 附件5
附件5：
“十四五”全省村道安防项目库备案表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 乡镇 | 项目名称 | 路线名称 | 路线编码 | 起点桩号 | 止点桩号 | 总里程（公里） | 处置里程（公里） | 总投资（万元） | 实施年份 | 备注
[10 empty] | 36.922 | 553.83
1 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 路口—五门安防工程 | 路口—五门 | C014360425 | 0 | 1.095 | 1.095 | 0.293 | 4.395 | 2022
2 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 桥头—溪源安防工程 | 桥头—溪源 | C016360425 | 0 | 0.861 | 0.861 | 0.038 | 0.57 | 2023
3 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 西田—大坝堰安防工程 | 西田—大坝堰 | C022360425 | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.286 | 4.29 | 2023
4 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 周家山—316线安防工程 | 周家山—316线 | C025360425 | 0 | 0.442 | 0.442 | 0.325 | 4.875 | 2023
5 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 周家山—316线安防工程 | 周家山—316线 | C025360425 | 0.442 | 1.36 | 0.918 | 0.07 | 1.05 | 2023
6 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—磨刀安防工程 | 横山—磨刀 | C032360425 | 0 | 1.404 | 1.404 | 0.856 | 12.84 | 2023
7 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—磨刀安防工程 | 横山—磨刀 | C032360425 | 1.404 | 2 | 0.596 | 0.387 | 5.805 | 2023
8 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—磨刀安防工程 | 横山—磨刀 | C032360425 | 2 | 3.248 | 1.248 | 0.052 | 0.78 | 2023
9 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 衡山一田中安防工程 | 衡山一田中 | C033360425 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | 12.9 | 2023
10 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 衡山一田中安防工程 | 衡山一田中 | C033360425 | 1 | 2 | 1 | 0.895 | 13.425 | 2023
11 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 衡山一田中安防工程 | 衡山一田中 | C033360425 | 2 | 2.684 | 0.684 | 0.6 | 9 | 2023
12 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—袁家山安防工程 | 横山—袁家山 | C034360425 | 0 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 10.035 | 2023
13 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—上宝山安防工程 | 横山—上宝山 | C035360425 | 0 | 0.685 | 0.685 | 0.371 | 5.565 | 2023
14 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—上宝山安防工程 | 横山—上宝山 | C035360425 | 0.685 | 2 | 1.315 | 0.036 | 0.54 | 2023
15 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 横山—上宝山安防工程 | 横山—上宝山 | C035360425 | 2 | 3.143 | 1.143 | 0.632 | 9.48 | 2023
16 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 丁公—九谷庄安防工程 | 丁公—九谷庄 | C036360425 | 0 | 1 | 1 | 0.641 | 9.615 | 2023
17 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 丁公—九谷庄安防工程 | 丁公—九谷庄 | C036360425 | 1 | 1.548 | 0.548 | 0.548 | 8.22 | 2023
18 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 太阳山—下庄安防工程 | 太阳山—下庄 | C037360425 | 0 | 0.572 | 0.572 | 0.067 | 1.005 | 2023
19 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 太阳山—下庄安防工程 | 太阳山—下庄 | C037360425 | 0.572 | 1.668 | 1.096 | 0.762 | 11.43 | 2023
20 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 太阳山—下庄安防工程 | 太阳山—下庄 | C037360425 | 1.668 | 2.371 | 0.703 | 0.564 | 8.46 | 2023
21 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 太阳山—下庄安防工程 | 太阳山—下庄 | C037360425 | 2.371 | 3 | 0.629 | 0.629 | 9.435 | 2023
22 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 太阳山—下庄安防工程 | 太阳山—下庄 | C037360425 | 3 | 3.986 | 0.986 | 0.79 | 11.85 | 2023
23 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 黄家—316安防工程 | 黄家—316 | C039360425 | 0 | 0.762 | 0.762 | 0.03 | 0.45 | 2023
24 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 张家—虬何公路安防工程 | 张家—虬何公路 | C040360425 | 0 | 0.269 | 0.269 | 0.02 | 0.3 | 2024
25 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 藕坛—316线安防工程 | 藕坛—316线 | C043360425 | 0 | 1.428 | 1.428 | 1.415 | 21.225 | 2024
26 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 路口—下堡安防工程 | 路口—下堡 | C051360425 | 1 | 2.293 | 1.293 | 0.2 | 3 | 2024
27 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 村部—甘背垅安防工程 | 村部—甘背垅 | C196360425 | 0 | 1 | 1 | 0.28 | 4.2 | 2024
28 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 村部—苦慧寺安防工程 | 村部—苦慧寺 | C197360425 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2024
29 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 村部—苦慧寺安防工程 | 村部—苦慧寺 | C197360425 | 3 | 3.521 | 0.521 | 1.521 | 22.815 | 2024
30 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 罗塘—程家安防工程 | 罗塘—程家 | C210360425 | 0 | 1 | 1 | 1.598 | 23.97 | 2024
31 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 105线至胡家安防工程 | 105线至胡家 | C226360425 | 0 | 1.203 | 1.203 | 0.1 | 1.5 | 2022
32 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 城前—李玉松安防工程 | 城前—李玉松 | C232360425 | 0 | 0.484 | 0.484 | 0.129 | 1.935 | 2022
33 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 西边—燕梅线安防工程 | 西边—燕梅线 | C237360425 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.16 | 2.4 | 2022
34 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 路口—和平安防工程 | 路口—和平 | C243360425 | 0 | 0.442 | 0.442 | 0.012 | 0.18 | 2022
35 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 105线—后村安防工程 | 105线—后村 | C251360425 | 0 | 0.421 | 0.421 | 1 | 15 | 2022
36 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 105线—后村安防工程 | 105线—后村 | C251360425 | 1 | 2.423 | 1.423 | 0.01 | 0.15 | 2022
37 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 桐万线—大王家安防工程 | 桐万线—大王家 | C313360425 | 0 | 1 | 1 | 0.971 | 14.565 | 2025
38 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 桐万线—大王家安防工程 | 桐万线—大王家 | C313360425 | 1 | 1.841 | 0.841 | 0.184 | 2.76 | 2025
39 | 九江市 | 永修县 | 三角乡 | 路口—破穴头安防工程 | 路口—破穴头 | C330360425 | 0 | 0.927 | 0.927 | 0.7 | 10.5 | 2024
40 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 路口—淳湖小学安防工程 | 路口—淳湖小学 | C341360425 | 0 | 0.787 | 0.787 | 0.128 | 1.92 | 2025
41 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 前舍—九房吴安防工程 | 前舍—九房吴 | C375360425 | 0 | 0.924 | 0.924 | 0.354 | 5.31 | 2025
42 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 西牛角—路口安防工程 | 西牛角—路口 | C377360425 | 1.163 | 1.741 | 0.578 | 0.352 | 5.28 | 2025
43 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 医院一樟山安防工程 | 医院一樟山 | C383360425 | 0.904 | 1.658 | 0.754 | 0.126 | 1.89 | 2025
44 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 鄢湾一毛家安防工程 | 鄢湾一毛家 | C437360425 | 0 | 0.618 | 0.618 | 0.424 | 6.36 | 2025
45 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 围堤—桃竹安防工程 | 围堤—桃竹 | C451360425 | 0 | 0.786 | 0.786 | 0.325 | 4.875 | 2025
46 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 山头—何岭组安防工程 | 山头—何岭组 | C558360425 | 0 | 0.938 | 0.938 | 0.12 | 1.8 | 2024
47 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 移民点—张公渡组安防工程 | 移民点—张公渡组 | C568360425 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0.266 | 3.99 | 2024
48 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 路口—文昌安防工程 | 路口—文昌 | C571360425 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 2.625 | 2024
49 | 九江市 | 永修县 | 虬津镇 | 路口—1O5线安防工程 | 路口—1O5线 | C608360425 | 0 | 1 | 1 | 0.142 | 2.13 | 2024
50 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 焦武线—茶场安防工程 | 焦武线—茶场 | C613360425 | 0 | 0.721 | 0.721 | 0.215 | 3.225 | 2025
51 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 焦武线—万龙山安防工程 | 焦武线—万龙山 | C619360425 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0.321 | 4.815 | 2025
52 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 梅花—居塘安防工程 | 梅花—居塘 | C629360425 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0.13 | 1.95 | 2025
53 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 下坂—阚家安防工程 | 下坂—阚家 | C632360425 | 0 | 0.307 | 0.307 | 0.2 | 3 | 2025
54 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 岔路口—甘坑安防工程 | 岔路口—甘坑 | C646360425 | 0 | 0.853 | 0.853 | 0.853 | 12.795 | 2025
55 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—木港安防工程 | 316线—木港 | C665360425 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6 | 2022
56 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—木港安防工程 | 316线—木港 | C665360425 | 0.4 | 1.141 | 0.741 | 0.467 | 7.005 | 2022
57 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—代坂安防工程 | 316线—代坂 | C667360425 | 0 | 1.103 | 1.103 | 0.2 | 3 | 2022
58 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—茶山安防工程 | 316线—茶山 | C679360425 | 0 | 0.484 | 0.484 | 0.259 | 3.885 | 2022
59 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—团洲安防工程 | 316线—团洲 | C680360425 | 0 | 0.477 | 0.477 | 0.04 | 0.6 | 2022
60 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—桃园安防工程 | 316线—桃园 | C690360425 | 0 | 1.369 | 1.369 | 0.613 | 9.195 | 2022
61 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 316线—洪湖安防工程 | 316线—洪湖 | C692360425 | 0.344 | 1 | 0.656 | 0.348 | 5.22 | 2022
62 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 白梅路—立新安防工程 | 白梅路—立新 | C703360425 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.12 | 1.8 | 2022
63 | 九江市 | 永修县 | 白槎镇 | 曹家—张湾安防工程 | 曹家—张湾 | C704360425 | 0.783 | 1.568 | 0.785 | 0.2 | 3 | 2022
64 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 江耕路一耕源组安防工程 | 江耕路一耕源组 | CA15360425 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.1 | 1.5 | 2025
65 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 路口一下刀安防工程 | 路口一下刀 | CA32360425 | 0 | 1.249 | 1.249 | 1.135 | 17.025 | 2023
66 | 九江市 | 永修县 | 恒丰企业集团 | 路口一鱼场安防工程 | 路口一鱼场 | CA54360425 | 0 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 9.615 | 2022
67 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 王家一长山组安防工程 | 王家一长山组 | CA78360425 | 0 | 1.482 | 1.482 | 1.158 | 17.37 | 2025
68 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 马头一山里安防工程 | 马头一山里 | CB21360425 | 0 | 0.804 | 0.804 | 0.764 | 11.46 | 2023
69 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | 路口一张家组安防工程 | 路口一张家组 | CB59360425 | 0 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 6.27 | 2025
70 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 渡湖岭—昌九路口安防工程 | 渡湖岭—昌九路口 | CC03360425 | 0 | 0.346 | 0.346 | 0.309 | 4.635 | 2025
71 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 洋房—老古塄安防工程 | 洋房—老古塄 | CC06360425 | 1 | 1.663 | 0.663 | 0.023 | 0.345 | 2025
72 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 磨刀老居—黄田安防工程 | 磨刀老居—黄田 | CC81360425 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 9 | 2023
73 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 磨刀老居—黄田安防工程 | 磨刀老居—黄田 | CC81360425 | 1 | 2.328 | 1.328 | 0.753 | 11.295 | 2023
74 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 路口—董家山安防工程 | 路口—董家山 | CC85360425 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.827 | 12.405 | 2023
75 | 九江市 | 永修县 | 三溪桥镇 | 黄田—楼下安防工程 | 黄田—楼下 | CC87360425 | 0 | 1.203 | 1.203 | 0.841 | 12.615 | 2023
76 | 九江市 | 永修县 | 恒丰企业集团 | 路口一新村安防工程 | 路口一新村 | CM33360425 | 0 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 4.56 | 2022
77 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 肖家一新基安防工程 | 肖家一新基 | CME6360425 | 0 | 0.666 | 0.666 | 0.396 | 5.94 | 2025
78 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 杜家组一九合桥安防工程 | 杜家组一九合桥 | CMF6360425 | 0 | 0.531 | 0.531 | 0.296 | 4.44 | 2025
79 | 九江市 | 永修县 | 云山企业集团 | 路口一吴溪安防工程 | 路口一吴溪 | CMH2360425 | 0 | 0.403 | 0.403 | 0.15 | 2.25 | 2022
80 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 江耕路一金山组安防工程 | 江耕路一金山组 | CMK9360425 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.018 | 0.27 | 2025
81 | 九江市 | 永修县 | 九合乡 | 下凌一龚家安防工程 | 下凌一龚家 | CMM2360425 | 0 | 0.798 | 0.798 | 0.267 | 4.005 | 2025
82 | 九江市 | 永修县 | 恒丰企业集团 | 咀上二组一九恒路安防工程 | 咀上二组一九恒路 | CMY1360425 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0.037 | 0.555 | 2022
83 | 九江市 | 永修县 | 恒丰企业集团 | 路口一涂村安防工程 | 路口一涂村 | CNB3360425 | 0 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 13.29 | 2022
84 | 九江市 | 永修县 | 恒丰企业集团 | 路口一涂村安防工程 | 路口一涂村 | CNB3360425 | 0.886 | 1.518 | 0.632 | 0.52 | 7.8 | 2022

## 附件6
附件6：
“十四五”农村公路建设项目库分配规模及目标任务
地区 | 县道升级改造 |  | 通双车道建制村 |  |  | 错车道建设 |  |  | 村道安防 |  | 新改建农村公路目标任务（公里）
| 分配里程（公里） | 到2025年底县道三级及以上公路比例（%） | 分配个数(需实现通双车道建制村目标数）（个） | 分配里程（公里） | 到2025年底通双车道建制村比例（%） | 任务里程（公里） | 任务个数（个） | 切块资金（万元） | 任务里程（公里） | 切块资金（万元）
永修县 | 81.2 | 75.6% | 57 | 117.8 | 86% | 84.43 | 162 | 486 | 36.9 | 553.8 | 170.2