**永修县交通运输局文件**

永交文〔2022〕27号 签发人：何文胜

**关于永修县“十四五”农村公路项目库建设的请示**

九江市交通运输局：

依照上级交通主管部门文件精神，我县编制了永修县“十四五”农村公路项目库的规划。(1)实施县道升级改造里程81.2公里，预计总投资46391万元，县道三级路比例由目前的50%提升至76%。(2)实施建制村通双车道建设117.8公里，预计总投资29450万元，新增57个建制村通双车道公路，全县通双车道公路建制村比例由目前的38%提升至86%。(3) 错车道项目68个，共计162个错车道85.43公里，预计总投资486万元。(4) 村道安防项目库规划建设项目84个，处置里程36.9公里，预计总投资553.8万元。（5）渡改桥一座预计总投资4800万元。

**一、县道升级改造项目库**

 我县农村公路县道共计202.299公里。截止2021年底三级及以上公路100.629公里，三级及以上县道比例为49.7%。

 本次“十四五”县道升级改造项目库规划建设项目9个52.4公里，其中2022年计划完成4个项目29公里、2023年计划完成2个项目11.6公里、2024年计划完成1个项目3.8公里、2025年计划完成2个项目8公里。预计截止2025年底三级及以上县道比例可达到75.6%。

 二、建制村通双车道项目库

 我县14个乡镇2个企业集团2个垦殖场共计145个建制村。截止2021年底已通双车道公路建制村66个，双车道通达比例为46%。

 “十四五”建制村通双车道预计可完成57个，预计2025年底双车道通达比例为85%,具体如下。

 1、本次“十四五”建制村通双车道项目库规划建设项目50个117.8公里，其中2022年计划完成18个项目39公里、2023年计划完成14个项目30.4公里、2024年计划完成9个项目22.4公里、2025年计划完成9个项目26公里。

2、县道升级改造项目可完成7个建制村通双车道。

三、错车道项目库

本次“十四五”错车道项目库规划建设项目68个，共计162个错车道85.43公里。

四、村道安防项目库

本次“十四五”村道安防项目库规划建设项目84个，处置里程36.9公里。

以上是我县编制的永修县“十四五”农村公路项目库的规划特向市交通运输局请示，请给予批准。

特此请示

附件：2、“十四五”全省县道升级改造项目库申报表

3、“十四五”全省建制村通双车道项目库申报表

4、“十四五”全省错车道项目库备案表

5、“十四五”全省村道安防项目库备案表

6、“十四五”农村公路建设项目库分配规模及目标任务

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLR3vKiDxNSfvKUX3KiHtLB3zLSfnLyKNtxjfKRAAJSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QDHzQSfvQiXsLzD0PhzzNSLvKTIALSbsNCUCMzD2PyTzNDH0eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS3xM6qEn5h41MOZz7CP2r+XnaCJqruDytVgrbVosNV4p7J2y96Du6+huZiI5KWDw9uJuiXtNSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsO=zM6O1K16yZiTx7qjusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9uauMpK6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS59wa1sxsCHx7Ow0e53qivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39MikCQTMALCIEMSMELigDLivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHxKSDxKSHwHB=wMynwNSnvMR=fJLpwuNSTsLBz08SS1qF9scfoOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LS=tLSD3KiH1KiDzMCvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9QDLsMDDsLzTsLzXsNCHsLzH7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwUb1UJXWYgSTP0Oi=7K0UyYTogclEMQCT9CPn7T1UgaDEzU1goX1gPXVckOpF9scnyzqNguyvuT1UgaDEzU1goX1gPXVckOiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLCbvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3wMS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS32XlYhX1P4MlMgMCTyYFT4XlL3LFPyXyUgNVMgYlXzLSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiLxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3xKi=tMCD3JCLxyqroOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TiArQz8DaFgsTTMiPUAiPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWIAPTExSWcAbkomPWIsTTExdjEAbh82PkYAPTIVSWcBUkomPkYsTTIVdjEBUh82PzEAPTMASWcCPUomPzEsTTMAdjECPR82P2EAPTMwSWcCbUomP2EsTTMwdjECbR82QEYAPTQVSWcDUkomQEYsTTQVdjEDUh82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWIAQD0xSWoMbkopSWIsUD0xdjQMbh85SkYAQD4VSWoNUkopSkYsUD4VdjQNUh85SzEAQD8ASWoOPUopSzEsUD8AdjQOPR85S2EAQD8wSWoObUopS2EsUD8wdjQObR85TEYAQEAVSWoPUkopTEYsUEAVdjQPUh85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWIAQ0kxSSIYbkosVWIsU0kxdjcYbh7xVkYAQ0oVSSIZUkosVkYsU0oVdjcZUh7xXTEAQ1EASSIgPUosXTEsU1EAdjcgPR7xXWEAQ1EwSSIgbUosXWEsU1EwdjcgbR7xXkYAQ1IVSSIhUkosXkYsU1IVdjchUh7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2IARlsxSSUqbkovZ2IsVlsxdjoqbh70aEYARlwVSSUrUkovaEYsVlwVdjorUh70aTEARl0ASSUsPUovaTEsVl0AdjosPR70aWEARl0wSSUsbUovaWEsVl0wdjosbR70akYARl4VSSUtUkovakYsVl4VdjotUh70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2IASWcxSSg2bkoyc2IsX2cxdj02bh73dEYASWgVSSg3UkoydEYsX2gVdj03Uh73dTEASWkASSg4PUoydTEsX2kAdj04PR73dWEASWkwSSg4bUoydWEsX2kwdj04bR73dkYASWoVSSg5UkoydkYsX2oVdj05Uh73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGIATCgxSR73bko1NGIsYigxdk=3bh7uNUYATCkVSR74Uko1NUYsYikVdk=4Uh7uJzEATBsASR7qPUo1JzEsYhsAdk=qPR7uJ2EATBswSR7qbUo1J2EsYhswdk=qbR7uK0YATB8VSR7uUko1K0YsYh8Vdk=uUh7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPzf0PjEEPTEPczELPTEAPTECVjEJczEAPVnuPUAiRjgEZWcuSTcDPzIMbUgMZWcuXz8HQTMNR14EZWgub0cLQzQNbSMMZWguNFUPRGPxLVE2Xz8tSFwyRzvqUkgHaWUHUCD1RTcPRycEZE=0SFQyLCYTbGoMaEPxbkIvRzgURyUgakL0X2kpTzIXTzjqaWn1UEIyTTgPZUIIZ0MGLGEkUjfyZSEAbWUXYDs1SV00YSMAbUT1aEcxLlERaDDvYEYWLWE5TGEGbWoSVkf0LW=yVUANZVIEYCIKLSIwLycSbD4NakXyUWUYJ1c5VFIHYj8HSmUvVlIiR1wWVT8vcCcLQFUsYFTzb0QKcELwMVc3ZiEMYiP0byY4TCkWYWLzdSUzUTH1MDkgJ0YlcGQNYWUQRjkMLkQTcWQwJ2YLNUTzPyEYbkMNNVoEZiMlbjIIYiMNLTwYYmEWdGIVL0AzXiU5LyQZL0YtclIkUVPyb1ElYB7ucz0xbmY5YGQtaiUvTiI5amQHXz4pZUMpUTgVaj45ZGYULjP4YGTybiEEbFwEUlPwNUL4VGo5QEU5NTgZT1IXUF0jUSTwKzUxaUQXZkjyVlIMXUEqVUoVQj8CQTkEdloVX1wiUlcQVCkwbCURUzUDaCMtUjQhXUYJXUEOdloRTmgBbzorMSApakDwL0QRSlEANGE3SlQUS2IWRCQqSFcwYkgUU2Yub1QNLVEQY18EVSEqQEImTlQNbEkFaCDvLjwtRTksLWgSTkQtZ0EDPmD0YD8JQDUFL18EPVsWU0UiTlYRZ1PqQjEIdlsWUkgqckYxZFUqLR80TSP3MUcsUTgTbDkPcEEMUT8PbCDwUz4FSjnzQGEEPmLzX0cXUFvzU1QMMV44J0cvRiH4dmkQZkIuNEcJQzcFMTkgRToVQGQpMEUpZ0fwRiUkZFr4UzrxaCYuc1sCYh8WL1wKLmYiX1UTS1n4cDYZRkoCazTyaGUpTVspTFINaiAwaDD4ZUErRCTvPkQLY2YRZFkNdVQqMCQKSFwqXjUOXmATU10kdjQobDYKY0YDQSLvbTcobWUVb0D4LlUBRSUAMSQ5XTosLGQgVD0zTSQJaWQkMWYtTEkGQUgpL0AXa2YQYm=zZTjxNGnqbjfyZicsPTEVUD8GbTY2LVENUVcJbjssXU=0YkMNZkcrbD8sSiQ3UUkULiEuK10rSUApUiYRYTszQSIQXTYJLVf3YGYZckIRNFIoLSEpQCIiUFEURigralMpZWgXXWYEJyMVQjsULiEYcjnyVFoiQUYPcDcjclg2XiMqdl0PYlcocSEGdikWYUMOQVcJLVLzayESdj41UD7yRW=2QjYHaiQpXyPyQFYxSyEQTV4hQD3xRmMRQmDxbCgXQFQ1UGkpQSkgXSUGXlYhKzYnbDIlQWD4digmYEUxXk=vT0cpPjYPP0gsYDUuaGgxNCTvYEYEaEgBR0AgMkAUSFMUTlgzcFXxSmb1XiYwREApaT0gYDU2LCUtUGURVTrxUmb4XlwpRDzyQUQZQ2AhU1EudTwsNSMYbjX3aF4UcycUdFf0TjMjVlwxVlgHcxs1METyaCEYb2H0UGAgLjYHP0Y1LxsUXlYBXlkQZF41URsTRFYBLigIakoNdT0Saj8sTkkQTCkDbFr3L1kqZiclU1D2KyYpMSAOamURZSU0aVnxU2kxYVUnUl8tbkMBaUgIRkIFc1YISlMHK0AJbWf2dT8oS1QhdU=1RT8CaGArRUMiMWkpVlvzR0TxNTkIZlL1cEkydSIPQzn3amoqZyAWZDMUZUYwLFohLTQLP1oKTz8SLCb0RFsHP0IKYCI1RzkqdlUESD8GdUIGZFswSEQ5aT8iaFLuKzQGbGIrRVHvXVjqUVj4UjsKcCIYPzQmST8wTkgMZyUKa1smXVMjJ2YoQ0PzZkkIYEUjVjUwR2j3ZjfwZzsQMDonblciJ2knXVs0TzoWYkAJPkn0dFoQVmM4UmgAXUM5ZTYRMFgSRCcIU0IYUjgFRTonTzc3a1IUbSkkXVMgP1X3cD0kS2cSaWQ3YygSQ1IYVSMjQGEgalbyc2cJLSj2PzoDc0oqP1MwQyYQcl8wSmkDSGkwMSYuTkQCQUcoPlXyakLzXhsrbFQlckEnLzQUVWAGYGgWNFcqU2oTUkkuaGcWYUIDMDwuNEk1ckUuY0EjUSE3UUcGbkgDLyQ3dVDuQzEyLmIEaj8paSY5a0EVS1EtVVgiVWgZVTssTTP1MWIJRjowRD4yNDsQLUECZUI2cGgRRVIWVUUsTSHqRlg0cj8KRkM2RDgDayUDZzosZD0EdVHyc1X3UzIGVTQIUmD3akUSU0MZYGAjRVM1PkEERDv1djUGNWY2ZF4lSCPqRjggcTsQYVsQSjoXZUIUSjcGcEouZ2YqVWDvaVonS1IqPz0BZjn3Vh8yX1kJRmgFSkH2dGosSkUyM0UuVhsFcDo2QmUjTSIiZzoRPj8oZmcBcDwEXjcWJ1QAPWENQiQuZiANK2EmaFsrQSQnYDMGTUHxP0TvUkEQTlwJQEQgUV0ML1EqbCUYTD04Z2Y5b0kYR2IvR0YSS2ATYDcEcB72aDEXRT4OMVnqdF8qVlcFU0cZUjLuRWICbTwUT0cuXlkLa1kSR2A5cD0SX0fyaj0Sa185Z2AiTVbwXVoSLGM1a14UcFPvPVwJNF8LQyQUbWQ4TkgSS0YEVDMVRToKJyIEdV4sMkMXSUEnSEEKTEMWal4Vb1MEMTMSQWIYYWAALlIyLFQsL1wyVlIDQF00Lx8TTV8uSTw5bkcFXzoHVigQMl8IcFEiZyk2czbwZFIQcDo2dGgncz0ZVWICdT4CaWoJQ10Mbl4AP0XuKzURbmATT1QAZ1QYcUDyVFgKVTQ1R1oBQGIzMBs2NVMuYCQuZ0QYTD4SRTctVTExXloiVkolX0EsUlk4LFsOTjkVZTIFXhsKSjIoUUIXdkgrVFYoL0MpbT4sTl8BPlb3L0QwcEATPWb2QVX2LVsrbFgISzIUbGcQYVsTc1w1YUIUQzUyYWMrMlU3b1P0Tz0wXUoWMlIVZDEtTkkqMCQBSiYjSFcRPSIPZkkYa1QFT0j3az8JSUYEXTHzJ2UUZGQsZSQmQGg3b1TuU0LvVF0qSSj0RTwFZFoTYmkwRVs3dVoMQ1YsYTcEXTwiT1wUQToWZUM5ZGkxUyA1Ul8VZT0jc2EzQiIHU1wCNFo5QVbzVGMnaT0Eb2MLbWQQK2kzbF4mZTn4b14PdSExQWMQLWEhVVIXdSYvXTUATygjK2gOViYYdEkIbTD4UTI4dEIJQzMybFQmU0LzLEDqPjQlYSAgcVISbVMXRjbqaVIhJ1MBLzEmKzoDL1wHRjYWSEkJZWE0bGIucTgvLFsjZWE5bCMVSGEAUEksTzwkST0qT0UvJ14ubVwucTwhTUISSmozZ0o4c1wCSDIuSFEWVlQqTkERK2IqTmcJaVstQmARSFwSR0EnVmgta0EFTjYHXWkCZFf1YWYLPlQJVGQwJyEJM1gGR2MSLV4ASFgCdlUvbSX0bGcuZ1TyLyQMZFMWRi=ybGYGMRsGa1ryXUgrQlwFcjQ0TFo3P0YLLR80bGMqaiMxYFUMVjsASVf0M2XwTWQXSzEKZyMCMh8PXlgJJyYXL0QnQlsga2D4UTk1SUcMZ0g2bEgvPyAGQjESMTX1QD8ONDLuK2MwUmcSdmAzVEo2VkHvYkcxPlXyXTcJakPyQDYXSVkLPkQQRlMrbFkDcT0RYGkQMlolPiAlUyIYVTswaUYQRGA3bkgxczIBbzotLzsZZT0oclkpUCULPlrxZ1oQNDzwLVj2XjkvNGMFQzstdjgIP2kzcCYpVVEIMVsKaVgBdEgWalUzSzkOZSITcSIQNWYlVD7zQTIFU0o5dTcVL1gjZWEAZig0Yyk2MkgtdmoFUToEUzMWZlInUyD2M2clQGXxL0LvdE=qQ0DxcEMUKzwOVjYFcEYJa1gjZSYpVkIwa2AEJzT0TlQDbGASUWQqSz4nLDMsMWQuY2oBciYQbWAIZE=1TyU0TCgyZkYhM0ETXWEIbD4yUUcXMiMZZCj1YDr3NTURMVgsMEE4dGMyMSg0LzITRUcvXzP4KyMuK2ktJzoXb0QZSD0mdCQzMmUtLkQ4bmQoTmQZQ2ktL1IzZl81YkL2T0PyLWMVMSk0UVgLdl73PmoKPUnyUVEUY1k3USUVcWf2ZVsqR0bycGgDTScNYyk3NEMjdlQFa0YETmoAMF4BQ1wBU0EEVGEDbF4VL1cSY1kiTSX3MDD1Q1sRb2QEUFUjRjMTZEIXSGErQzfuYTUETFv4Vl8OZEEOPUQUVDIrTUMQTjUOMUQUUiHvVjkEczkZR0IFTEYFQSkCXVckM2MjRzD3UUkNPVQOTCIMLjwVY2MpUzUZdFYFUUQSQVoPajYwPkMELUPyRiQRNT0VMSQARzgUSkY3QUkqQiAYVGgCQUkZZDUmZh8gPTYFRzY3XUH3dEcETzwHRjH0aDkSPWgEVCMQQmEJKzozUSEUYWI5PWIAT0UkXkQOQjcFUlUYLlQ3SSgISBsLXTEWLVcLaj0FLWMgYTgJdkEiT1ImZTQORkgxdTEpTDwjUz8lQVcEdFPwXl8WPmb4PlovRDsHaCEMJ2YqVjkOaUn1dVIkQm=xX1gEYlM5VVonVj45QUkgbTTublYYLSHvQzUiJ0YuTV4EUij4RSMMRjUzRicQcTIXRSYLZEI1aiUnNFgAX0UtYVMQc10iUzY2Tz0pMzTvXUkFKx72dV4lK2MmYUAjZDn2czInR0EuRSM3PloXT2oSZGcRRl8BVDYyamgFM1DyZVQmTzgQMCAFVFE4Q0UhaTT1QEQEbzwWQj41VFMydFkmTUYWQ18SQzozbFcPQTooRCImP1osU0MQSV0tZEn1LELqRWgoajESTEbxZzgrRlgQQDkoTjIrQzomUVwDVTE4XkEqZDYnLDQGc0TxY0QQZkYDKzQEXzIWYVg5RFcMMTUELD05YiAGPj4YQmgIZF8UXWAkdVTxLUYiUkIGRz8hYzYobUkEbFkoRyYnU1ktMyQjXmknZmc0PkcLMV8mLDwCQykZZTYsQEMEcxrxRGHydUXxYl0oMSjzZWHzPlMuMTQkQW=0YWEoPjQkK1wQZV45ZUoRdUAmRkQEcDk3QWXxP1H2ZCAgYh8SSFIWdDUuTDMRQ2onQl00ZFwocVgEa0MuUh8VVFUtR2AlTCkOb0cySWAGSGEYT1UPPkIxPigVZUkjZzwJPzMlSFwXNSkAZB8FUUkPMEIoaCESUWIzZFz4YjY4P1ojL1kpbTH4SkIBVWbwPmYha0kOPzMVZ0M3ZD0yYCItbjURUScyUWU1Xzoga1wEbVs3REX4ZCQKS2MRTGUzLGQ1bUMiZmcRY1L0PlcvbTMNSWABUToyUVcsdDIsUyQZU1sQZV8GSjowQj0ZbzYNajkCS0YKZSIWXSQAaVcpQzMQYlcSdTQULCMEXzo5VUkYPzD0RlvudGAIREURLEQGPmYmYFgQR0IoQ0IgTzgKczM3PykFZBrqUUolTUDqSFgRPSkjU10SSVg4LGAnak=0dDUNbGfvM0onQCUETiAZUlz2XzUuaGcAbFEyaCU3bT4nYjT3VGn1cyAMTVUDRUEAaSEyTlEDP2MqY2AuT1b2J0QnQUkgPUn3UyfwdEg1K1ERQ1HxUlcLU2IjMhrzZFg2YlgFM2UMVDHwQWEjb1w2TCAFJ0UwR0ElNFv1aCUiTikWPVsESUUwQlUYYkQwSVDvQTERM10ASEEEZ0HxUzELPl0udSfyR1oRYzknK1cKQ0g4TjUuc0IxRikuTVEyTVQwakcEQ2gFX0QEXybvYzcoL1UKZzg3Ul8FdTcLcWosP1suSSAEZTYvSGYibCX0UWgGcDY2SFkgP2MgVUIIYkopdmoJTjYlQjIUM2EhamkEZVzxT1oRMD8jPUYiTTEhSSUhRTssQjQZL1TxQUgISl8ga1wGazIGSiErLUouU1ckaTHuQVrzX1wBZkcvTDUgZT4rZl7zYmEEbTg3SmMFNTU4KyUIcDEhaGUDVlLzSzwGakcVXTUZYTkUYlYQUzMPRWc1bUcnSWQEdicZQWQxcEEnUjwFPWHzP1ojTj8YMWIiXjwha2DuMigRUkYOdDcxYkYkRl0nQlMlRzwuSCMhZmYpXVg5dlLuSFsHdFTvTSg4dDYOLVcCMzvyQmIhPTcFZjktY10nTlkpdFc0byQZZD4RRTkSaT34R0QGSFkKQUQVUDcYSCEsdTUWQ1oqLTQZRGEkUmMRal8TZzYMTGoxTj4YQ0IgQjUxSVsvZVkoXUUHZkAVUmkEdSURSlEUVD8jUGkuTjoBSDE2dEIqZzkpX2M3bmfwPl0XZVgDczwUbEEpZjzxcCIHT2IWbWcYTjoubSYLdT8IVRr2RzYkREIjdjjvQV7wZDLzL1gUXScRSmoHaToMSDIRPlvwU1r4ZTYgK2cNUF3ybVUqdDQiPjgQbVgZbTL4MjvqPUIPVjcRUmj0Qj4JVjIsYWMSSTYER2IxaWgEcCInVDwCbT4AYzsyMFcnR10nZD4zZUIGZzInTUL1ZFIQJ1EHclPzZWX4MFcXNSgATkABMEPyLygTMWIYUjIqY2gXRy=wcBr4L0YjMFIGVj4pYUcITmAQTkkwNVcwTTQIXUInUyARPmcWVF7wTlwrLkUQcUktP0AQXkUrSyAUQlvwRWT3TzMpQkgFZCfybzkyT1UzcUI2Zig2bVYyXV0BcFE3SDUsPWEiTmYKJzkEJ18SZ1YJaFPxaG=yZUURXl4WU1QqSjsociQWSV8UXkEPYFj1PyAnLFUmaycwZVjzZmEYcWYEXWoFLGAxTEYYLzECMVQrPUIPY0khdCI4ZygFaEgYXzkVaCcMLUbqVkP4bmApMSf3bCcVXSUnYFMYdEQzXiERRSH3XmMUZDsSQkAZYVkNMDUqakYOdlcFYFkrU2AoYlkiT1gUcDsMYVsUP1EKMDwOMiAkT1wLNDguVTv2XUILZ1stST8NaDUwaGEubCERLlEuXzIKRVkHQSQhdh8hTkUZbjUzVGYKQzUFRUgBX2IZLzs3SikKQDUMNWEQUF32Q10JSWgiSykEbmcrcCMMTjT3bkAXPzUOQUk1UDokYFUlP0oAS1EOa14DP0YEckgvVUgRLDz0TWI2VGUnQ2QAMmchMWAxQVUATiPxXjL3RCUEc2EgQ2cUTGgoYyMgYkMNQlUkK10vRjY4PUQqXSQOdl05MToXQjMRQiQGJ0Ugc1QuUEgJdjUWTj0lLhsyXzv1TSYYR2kwLigpQVUSQVLqR1IHPUkkPSXvQygrcjrqTBsFQD8KdGAwZ0ozdVwBUSQtbjgKQDoLUV0VcVcHc0Y1YjgBYUoELTcRVloPZmknbmYqUUIrbSjqbzIDaTULQCX2VVsmbVQ0PVUjZicnYVwGR2kQVl4GMUj0U2cqaFsQPzYKNToSVVPqR1EZLmUvc2UZcjYNPzksbVsHQzY0VUf3MDgGbEQOT2QqMTIGMVEiYTIPdWMyXT0IXWEhdjPzdGItamgxXzsUQSYoY2j3NVMRZyIGVVQITjc1SlEEJzIQPyQSRFovbSc5YkI4cWLwajwtQkUlcmUpSFLwVF7qZj0QQTkEaVvzREPwZGktQEA4QVkLPjcDZkghbl84Yz0YLmnxdGkQXzcgYmT2VDs1PyAHMjEZUCEiNDbqVjQuY0QNSikkMTTuRjIqP0AYQSYVMEDuayfvUD8RQz4jRlIucyImcGLvcT0LbyAQJ1gPNFc4SWQIbEYoZijvZjEjLGgQTjUAPSb7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9LSvuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS3vOB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOiD7Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9M1IlXlMjNSYiXSP0L1QkNVIiNCAjL1L0XSkiXVYlMCD7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOibzazUYcyYVcBslRDsibFQ1TVvxQGoPdTYBZlcyZ0n8LF0JMUcAL0MXcT8LLVgoXSjubT03YUUGbighUF4CSjkROB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOivuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS37K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9OB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

（联系人：吕上海，电话：13970276127。）

永修县交通运输局

 2022年6月9日

永修县交通运输局办公室 2022年6月9日印发