## 进度表
永修县教体局2023年12月已完工教育项目表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设详细地址 | 项目建设内容 | 建设资金（万元） | 建筑面积（平方米） | 完工及投入使用时间 | 资金来源
1 | 新建 | 永修县城南幼儿托管中心 | 万宝路南侧、华龙莱茵美郡东侧 | 教学用房及附属工程，建筑面积约5000平方米 | 2940 | 4756 | 9月 | 永修县学前教育普及提升项目2020年专项债资金
|  | 永修县城南小学建设项目 | 万宝路南侧、华龙莱茵美郡东侧 | 教学用房及附属工程，建筑面积约18000平方米。 | 12000 | 27124 | 9月 | 永修县教育补短板建设PPP项目融资
|  | 恒丰幼儿托管中心 | 恒丰中心小学南侧 | 新建一栋建筑面积约2700平方米的教学楼、校园附属工程及教学设施设备等 | 1000 | 2700 | 9月 | 永修县学前教育普及提升项目2020年专项债资金及上级学前专项资金
| 改扩建 | 永修中专教学综合楼工程 | 永修中专校园内 | 建筑面积约9000平方米,新建教学综合楼及教学设施设备采购等 | 4000 | 9000 | 9月 | 永修县教育补短板建设PPP项目融资
|  | 燕坊中心小学改扩建工程 | 燕坊中心小学校园内 | 新建一栋建筑面积2000平方米的教学综合楼及附属工程 | 906 | 2000 | 9月 | 永修县教育补短板建设PPP项目融资
|  | 滩溪中学改扩建工程 | 滩溪中学校园内 | 新建一栋建筑面积1500平方米的教学综合楼及运动场改造工程等 | 1280 | 1500 | 8月 | 永修县教育补短板建设PPP项目融资
|  | 永修县教育补短板建设ppp项目(校园运动场地建设工程) | 各学校校园内 | 马口中学运动场、恒丰中学运动场、城丰学校运动场、燕坊中学运动场、梅棠中学运动场、云山中学运动场、吴城中学运动场等7个学校运动场建设 | 2400 |  | 9月 | 永修县教育补短板建设PPP项目融资
|  | 江上中学改扩建工程 | 江上中学校园内 | 新建一栋建筑面积约2800平方米教学综合楼、一栋建筑面积1200平方米学生食堂宿舍楼及校园附属工程、二次装修工程，教学设施设备采购等 | 1600 | 4000 | 8月 | 上级专项资金及永修县教育补短板建设PPP项目融资

## Sheet1
永修县公办养老机构建设项目周进度表
填报时间：2022年2月18日
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设详细地址 | 本周完成进度 | 下周工作进度进度 | 项目进展目标
1 | 新建 | 城郊康养中心（一期） | 永修县涂埠镇 原贮木场场址 | 因为单位法人变更，启动公开设计招标准备。 | 项目立项，办理环评。 | 六月底完成财审
|  | 滩溪康养中心 | 永修县滩溪镇105国道旁 加油站旁 | 暂不进展 | 项目立项（打包项目，整体立项） | 待国土三调结果可用后 启动项目建设
2 | 改扩建 | 梅棠康养中心 | 永修县梅棠镇大坪路西100米。（梅棠镇大坪社区） | 因为单位法人变更，启动公开设计招标准备。 | 项目立项 | 六月底完成财审
|  | 白槎康养中心 | 永修县224县道与367乡道交叉口东北200米（白槎镇塘上村） | 因为单位法人变更，启动公开设计招标准备。 | 项目立项 | 六月底完成财审
|  | 三溪桥康养中心 | 永修县三溪桥镇316国道往三溪桥村金垅组村道500左右。（三溪桥镇三溪桥村） | 因为单位法人变更，启动公开设计招标准备。 | 项目立项 | 六月底完成财审
3 | 改造提升 | 古艾康养中心 | 永修县艾城镇小桥村 | 完成设计招标 | 项目立项，设计单位出概算。 | 三月底前开工
|  | 康宁嵌入式 养老院 | 永修县涂埠镇老城区 | 已完成与住建局的长期租赁合同签订 | 项目立项，进行图审。 | 三月底前开工