## 进度表
永修县教体局2023年12月在建教育项目建设进度表
更新日期：2023年12月8日
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设详细地址 | 项目建设内容 | 建设资金（万元） | 建筑面积（平方米） | 项目进度 | 项目进展目标 | 资金来源
| 新建 | 永修县湖东第二幼儿园 | 湖东区永泰路北侧 | 新建一栋建筑面积约7600平方米的教学楼、校园附属工程及教学设施设备等 | 3200 | 7600 | 二层砌筑完成80%，挡土墙基础浇筑完成 | 12月底外粉完成 | 2023年专项债及上级专项资金
|  | 永修县湖西幼儿园 | 湖西区关公巷北侧 | 新建一栋建筑面积约7400平方米的教学楼、校园附属工程及教学设施设备等 | 3200 | 7400 | 三层支模架完成 | 12月底主体封顶 | 2023年专项债及上级专项资金
| 改扩建 | 永修县新城小学校园扩容建设工程 | 白莲路西侧、新城小学东北侧 | 建筑面积约10000平方米，新建教学综合楼及教学设施设备等。 | 6000 | 10000 | 1#楼4层层砌体完成； 2#楼4层砌体完成； 3#楼4层砌体完成； 地下室消防、水电安装施工。 | 12月底外架拆除完成 | 永修县教育补短板建设PPP项目融资
|  | 县三中教学综合楼工程 | 县三中校园内 | 新建一栋建筑面积约4500平方米的教学楼、附属工程及教学设施设备等 | 1039 | 4500 | 1.底板铺设防水卷材，浇筑防水保护层已完成。2.桩基已验收。3.底板绑扎施工完成。 | 12月底完成基础 | 上级专项资金