# 马口镇2018年工作总结及2019年工作计划

今年以来，马口镇坚持以党的十九大精神与习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府“坚持五大定位，实施八大工程，加快建设四个新永修”总体发展思路，以“打赢脱贫攻坚仗，改善城乡综合环境”为主线，大力推进精准脱贫、城乡环境整治、征地拆迁工作,突出抓好财税征管、农业开发、基础设施建设、民生保障、社会稳定、干部管理、“五型”政府建设等工作，实现了全镇社会稳定和谐、经济持续发展的目标。

## 2018年工作总结

一、镇域经济不断攀升，转型升级稳步争先

（一）招商引资多点开花。

全年完成签约项目5个，涵盖有机、旅游文化、教育等行业。一是总投资1.08亿元永安农业项目，主要开发现代观光农业旅游，预计年产值达2亿元以上，年上交税收1000万元以上；二是总投资5000万元的星海养老项目，主要服务社会老年人为老年人养老提供便利，项目完成后，预计年产值1000万元以上，年上交税收100万元以上；三是总投资1亿元的柏艺培训项目，主要是发展马口镇的教育事业，项目达标后，预计年产值达1000万元以上，年上交税收100万元以上；四是投资8000万元的锦鹏混凝土项目，项目年产100万立方米商品砼。投产后年产值2.5亿元，年上缴利税约1000万；五是投资3000万元的裕欣装饰材料项目，项目年产200万平方米pvc扣板、280万米pvc卡条，年产值2000万元，年上交税收500万。

（二）服务为先，项目建设稳步推进

2018年重点项目川西电气设备生产项目，已投入约4000万元用于厂房建设和设备引进，2019年5月竣工，6月正式投产。江西祥发通风设备制造项目已完成土地平整、地勘、环评、安评工作，正积极准备工程建设文本；江西富美迪邦显目已完成立项程序，已通过环评、安评，建设厂房即将开工。江西华芃农旅项目于8月8日正式开工建设，已完成一期土地流转、平整，预计明年4月10日实现玫瑰园项目开园；永安农业项目土地平整已完成，后续工作正有序推进。

- （三）财政收入序时跟进。

- 马口镇完成财税收入3809万元。

- 固定资产投资投资大。

- 全年完成固定资产投资6.28亿元，投资规模大，成绩显著。

- 征地拆迁“担当”在肩，排难而进高速向前

- 今年共签订土地征用合同1866.03亩，完成先锋片区老基组房屋征收66户，屋场片区坪上、泥塘房屋征收95户，共计签订房屋征收合同161户、43171.17平方米。完成土地清表2860亩，迁移祖坟约800座，拆除房屋2栋，养殖棚1450平方米，及时完成上级下达的任务，有效保障了产业园的建设。由于园区服务工作有力有序，7月15日，我市第二批重大工业项目集中开工仪式暨中车项目开工仪式在马口产业园得以顺利举行，规划一路、六路、横二路、纵二、纵三路等园区路网、管网建设如期开工。

- “三农”工作突出重点，全面打赢“脱贫攻坚”

- （一）农业方面稳中有序

- 今年高标准农田建设项目涉及我镇三个村，分别是林丰村3610.96亩，荆湖村3447.76亩，高丰村3694.05亩，共计10752.77亩。目前40台机械设备正加紧作业，以确保按时按质按量的完成建设任务。全镇耕地地力保护面积45680.91亩，合计发放耕地补贴5116261.92元。全年完成12户禁养户拆除及1户退养工作，相关验收工作已经县环保局、县整治办验收通过。严格管控“非洲”猪瘟疫情，广泛宣传及时摸排，严防死守，同时对屋场村2户不听劝阻仍用泔水饲养的农户进行每人2000元的处罚。投入大量人力物力财力，确保镇域无疫情发生。我镇坚持走“公司+基地+农户”的农业产业化路子，特色产业不断巩固发展壮大。林丰猕猴桃产业通过四年建设，产品热销，马口猕猴桃成为我县农产品的一张名片，在各大媒体广泛宣传。

- 打造“仙东”重点，共建美丽乡村

- 今年全镇共27个新农村建设点，涉及农户832户3647人。一是大力改善村容村貌。全年累计共出动劳力75000人次，清理陈年垃圾1500吨，拆除破旧栏厕312间，拆除残墙断壁190处，使群众居住环境得到较大改善。二是公共设施提质升级。完成新农村建设点村内外道路硬化8公里，房前屋后硬化面积30000平方米，修建排水沟长度12000米，完成坡屋顶建设75户，墙面粉刷面积115000平方米，农户改厕832户，改水832户，进一步完善了基础设施。三是投入近三百万元重点打造“仙东”精品点。充分结合当地风土人情，积极听取群众意见，以彰显文化，生态优先的理念改善仙东组居民的生活条件。已完成仙东组改水改厕75户，改水改沟近2千多米，拆除空心房、废旧猪牛圈30余，村内道路硬化600多立方米。四是积极推动自来水安装工程，全镇3600余户上缴了自来水安装费，目前正在进行水网改造工程，预计农历年底实现我镇自来水全覆盖。

- （三）以规范提升为要点，扎实推进脱贫攻坚

- 一是安居扶贫方面。今年91户危房改造建档立卡贫困户，已全部完工。二是保障扶贫方面。2018年全镇建档立卡贫困户享受低保345户591人，分散五保贫困户32人。三是就业扶贫方面。今年新增扶贫专岗24个。扶贫车间华景鞋业吸纳8名贫困人口就业；三禾猕猴桃产业基地吸纳10余名贫困户务工。四是小额贷款方面。今年共有39户贫困户办理了小额贷款，另江西红锦发木业有限公司贷款150万元，吸纳300户贫困户，全镇户贷比为72.44%。五是健康扶贫方面。全年贫困户健康扶贫住院对象383人，医疗总费用2264448元，共补偿费用2096755元，补偿比例95.59%。全年贫困户健康扶贫门诊慢性病对象292人，医疗总费用193997.38元，共补偿费用187075.8元，补偿比例96.43%。六是教育扶贫方面。全镇春季建档立卡贫困学生258人，春季“星光计划”补助金额24.3543万元。秋季教育扶贫资助对象共218人，补助金额21.9423万元。另秋季义务教育“零费用”学习免收费用40583.35元。七是产业扶贫方面。全年发放贫困户产业直补资金319460元。全镇300户贫困户与红锦发木业有限公司建立利益联结。长溪鑫农农机合作社吸纳8个村18户贫困户闲置资金14.5万元每年按投入资金的8%享受入股分红。八是精神思想扶贫方面。林丰村第一书记助理周益同志当选为全县“十大先进扶贫干部”，高丰村建档立卡贫困户顾太何通过自身努力，当选为全县“十大脱贫典型户”。九是光伏扶贫方面。林丰、高丰、先锋、长溪、荆湖共计产生光伏发电收益18.5735万元。另我镇11户贫困户分户式光伏电站每户每年享受光伏收益1000元。十是林丰村对照贫困村退出九项指标，高标准、严要求逐一落实到位，确保贫困村退出工作顺利完成。

- 大力开展环境整治，共享和谐“绿水青山”

- （一）城乡环境综合整治方面

- 一是投入资金200万元实施永青公路拓宽工程，对6公里的永青公路进行了改造、绿化工程。二是投入资金600余万元对马口集镇进行改造，对集镇主干道两旁房屋统一出新，重新铺设下水道，对路面进行拓宽和沥青改造。三是投入资金100万元对马口街十字路口和马头岗进行路面拓宽、硬化、绿化工程。四是投入资金200余万元对昌九大道涉我镇屋场、东坡两村的环境进行美化、绿化、亮化、平改坡等改造工程。五是投入资金160余万元对各村庄进行环境整治。

- （二）农村垃圾治理方面

- 一是严格按照总人数3‰的比例配备保洁人员，目前全镇共配备保洁员92名，每名保洁员工资不少于700元。二是督促各村收取保洁费，确保保洁资金投入，全年共发放保洁员工资77万余元。三是加大环卫设施更新换代工作，全年投入20余万元对镇域内垃圾桶进行更换，以满足日益增长的群众需要。四是建立垃圾及时拖运制度，每年投入50万元与第三方签订垃圾拖运协议，确保垃圾的日产日清。

- 环境保护方面

- 以习近平生态文明思想为指导，打好打胜污染防治攻坚战。一是严格落实环保工作责任制。“党政同责一岗双责”环保工作三级网格全覆盖，扎实打好碧水保卫战，着力推进净土保卫战，认真落实河长制，大力治理辖区内黑臭水体、河道垃圾、打击固体废物非法转移和倾倒、认真做好垃圾、秸秆禁烧。二是加大力度巡查“散乱污”企业。全年依法关停一个无名冶炼厂；拆除镇域内6座砖窑厂，及时做好了砖窑厂工人及购砖人员的善后工作。三是是全力做好中央环保工作“回头看”准备工作。对全镇企业逐一梳理、自查自纠，逐项落实到位，确保顺利通过“回头看”督察，马口镇已全部整改完毕。四是加大宣传。利用横幅、宣传栏、永久性标语、宣传单、微信等途径营造环保氛围，提升群众环保意识。

- 五、隐患排查不留死角，安全生产责任当先

- 一是在全镇建立安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系。与各村、各企业签订2018年安全生产目标管理责任书。二是加大宣传。制作学生防溺水宣传牌300余张、树立宣传警示牌600余个、发送安全生产领域告知书上万封，合理处置一起学生溺水事件。三是开展安全生产大检查。全年联合市场质量监督局、消防、县工信委开展了3次大型的安全生产大检查，针对发现的问题及时下达整改通知书。四是对重点领域进行专项治理。对全镇烟花爆竹零售点进行全面摸排，并做好登记台账。对无证经营的，坚决叫停出售；对取得许可证的，严格按照有关要求整改到位。

- 六、重拳治理违法用地，切实加强城建土管

- 一是做好农民建房审批工作。本年度完成农转用占用土地报批3批次，共计78户;完成乡村建设规划许可证报批4批次，共计86户，有效地解决了农民住房难题。二是积极配合县有关部门做好违法用地、违章建筑的监管工作。全年查处违规建房17起，查处违法用地4起。三是在查处违法用地、违章建筑的过程中，注重法律政策的宣传解释和农民建房报批程序的普及，引导群众主动拆除违章建筑。四是加强农民建房巡查，不留盲区。实行责任追究制度，将农民建房管理列入本年度村级目标考评。

- 七、扫黑除恶弘杨正气，治安稳定和谐马口

- 我镇成立了“扫黑除恶领导小组”，强化责任意识，扎实做好元宵龙灯、“两会”、国庆中秋节等重点敏感期间维稳工作，确保了全镇政治安定、社会稳定。一是广泛宣传扫黑除恶。全镇17个村（居）张贴悬挂扫黑除恶工作横幅34条、设立举报信箱17个、在重点场所张贴扫黑除恶宣传画168张、永久性标语174条，营造了“黑恶必除，除恶务尽”的良好舆论氛围。二是严格落实“村两委”换届政策，对村“两委”候选人资格进行审查，确保农村基层政权不被黑恶势力染指。三是扎实开展矛盾纠纷、信访问题排查化解。进一步加强村级调委会建设，找准切入点，及时处置突发矛盾、排除信访突发事件。妥善处理了“2.7”张应赛喝农药致死意外事件，未发生30人以上规模集体上访，全年化解处置信访33起。

- 惠民利民铭记心间，社会事业大步向前

- 一是因地制宜做好抗旱工作。我镇积极组织各村开展抗旱工作，在确保防汛设备检修不受影响的前提下，将16万公益性排涝排渍费作为抗旱经费，全年合计投入38.5万元用于抗旱。二是高标准严把关推动水利工程建设。今年全镇共9个水利工程项目，目前已完成2个维修养护工程，6个工程在建。三是大力开展基础设施建设。全年新修硬化乡村公路14.8公里，投资212万多元。已完成青石岗大桥重建，桐万线城丰段维修养护，马口岗桥、先锋桥招标。四是高效推进镇村文化建设。我镇不断完善镇文化站及各村文化活动中心建设，已实现全镇文化活动中心全覆盖。积极组织联系县文化馆、文广新局开展文化下乡活动。五是扎实做好人口计划生育工作。已完成15个村级卫生室建设，完成290人次孕前优检，征收社会抚养费48万元。六是扎实做好了社保系统不合格人员筛查工作，清理不合格低保354人、五保56人，进一步完善低保信息。七是扎实开展武装工作和退役军人管理服务工作。做好了退役军人信息统计上报，完成13名征兵任务。八是认真开展第四次经济普查、农村土地确权、农村集体资产核查等工作。九是努力做好殡葬改革工作。成立马口镇殡葬改革领导小组，镇村干部包村包组宣传文明丧葬，目前已完成镇公益性墓地选址及1069具棺木置换工作，确保百分百火化率。

- 创新基层党建品牌，落实“五型”政府建设

- 加强党的建设，提高服务水平。

- 一是加强镇领导班子建设。坚持民主集中制，健全完善《党委议事规则》、《马口镇“三重一大”事项实施办法》等加强自身建设的制度，凡是重大事项决策、重要人事任免、组织发展、重大项目安排、大额资金使用，都通过班子会议讨论决定。二是健全组织生活。抓好支部“三会一课”、开展“两学一做”和党日活动，各支部组织生活有声有色，发展党员9人。三是落实党建责任。与全镇15个村居党组织书记签订党建目标责任书，形成“书记抓，抓书记”的工作格局。并建立党政班子联系支部制度，明确责任，做到基层党建有人抓、有人管。四是夯实党建基础。顺利完成了村“两委”班子换届，对村干部进行3次集中培训。并按照上级要求配置办公设施，规范化建设村部，强化服务职能，方便村民办事。

- （二）创建先锋村“党员先锋，为民服务”党建品牌

- 以服务中心、服务发展、服务群众为宗旨，积极开展志愿服务活动、推进党建品牌建设。一是整合资源，强化组织覆盖。先锋村积极利用本村资源，在先锋小学设立农家书屋，丰富村民业余生活。二是强化志愿服务，夯实党建品牌基础。通过助力贫困户危房改造、开展村内环境卫生整治、宣传扶贫政策等，共为村民提供志愿服务200余人次，有效的发挥党员了先锋模范作用，推进先锋村党支部党建品牌建设。

- （三）加强党风廉政建设，提高防腐拒变能力

- 1、坚持常学，促警钟长鸣。坚持利用会议，组织党员干部学习党规、条例、典型案例，召开专题会议6次。特别是组织开展“坚决全面彻底肃清苏荣案余毒持续建设风清气正政治生态”专题民主生活会和组织生活会，逐一对照检查，达到了“团结-批评-团结”的效果。建设了仙东古村廉政文化示范点。全年处理信访件9件，立案3件，警告处分2人次，村党组织问责1起。

- 2、坚持常约，促工作推进。就脱贫攻坚、环境整治、园区征地、农民建房管理、便民中心等工作，先后提醒谈话11人次，诫勉谈话1人，有效推进了工作。

- 3、坚持常管，促作风转变。加强工程招投标、便民中心管理，所有10万元以上项目进行招投标，10万元以下项目通过班子会议，落实施工队伍，规范化建设了镇便民中心，加强机关干部作风日常管理，不定期查岗，约谈4人，机关效能提质提速。

- （四）积极开展“五型”政府建设。第一时间召开专题会议部署落实，及时制定《关于在马口镇大力开展忠诚型创新型担当型服务型过硬型政府建设加快推动马口高质量跨越式发展实施方案》，利用宣传栏、标语、横幅、电子屏、微信等途径大力宣传，营造良好的宣传氛围。在镇便民服务中心放置来访群众满意度调查表，每周根据群众反馈，评选出建设“服务型”政府示范窗口，让百姓参与到建设“五型”政府工作中；为确保退役军人登记等工作的开展，率先在民政窗口实行延时服务进一步落实“五型”政府建设。

### 2019年工作计划

2019年我镇整体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，打赢脱贫攻坚战，依法开展征地拆迁，狠抓城乡环境整治，保障和改善民生，维护社会和谐稳定，促进全镇经济社会实现跨越发展。

一、加大招商引资力度。结合全镇空间规划调整，积极寻求招商机遇，围绕新型工业、精致农业、旅游和现代服务业等重点产业，着力引进龙头企业和重大项目，打造一批具有全局影响力的新增长点。

二、加快项目建设进度。围绕年度投资任务，积极对接市国土、规划、环保等部门，协调解决项目的手续审批等工作，全力推进已落户项目。进一步落实重点项目责任制，做好重大项目联系对接工作，力促经济发展。继续做大做强林丰猕猴桃基地建设，持续推动高丰华芃农旅项目建设，紧密跟进川西电气设备生产项目，加速推进祥发通风、富美迪邦、永安农业项目。

三、努力打赢脱贫攻坚。紧扣年度目标，把发展产业作为深化脱贫攻坚的主攻点，强化产业发展与贫困户的利益链接机制，千方百计解决好贫困户的就业增收问题。以脱贫攻坚“秋冬会战”行动为抓手，突出精准导向，下足绣花功夫，进一步补足短板，抓实工作，举全镇之力打赢脱贫攻坚战。

四、高度关注环境保护。对督察反馈意见指出的问题立行立改。大力开展环境整治。继续实施“全域环境整治三年行动”，不断优化城乡人居环境。各村、居切实履行文明创建主体责任，按照“六清”工作标准进行整治，并建立长效管理机制。加大潦河、修河及内河沿线清理保洁力度。

五、落实推动“五型”政府建设。全镇在县委、县政府的指导下，对照实施方案，在全镇政府系统大力开展忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型政府建设，以优良的作风加快推动马口高质量、跨越式发展。

六、推进实施惠民工程。精心实施各项民生工程，推进居民就业，加强社会保障体系建设，进一步做好保险征缴工作。完善社会救助体系，规范开展低保、大病救助、临时救助等工作。认真实施各项惠农政策，继续推行河长制、林长制工作。大力发展社会事业。深入推进文化惠民工程，统筹推进科教文卫事业，做好计生、卫生工作。深化政务、村务公开和农村集体“三资”管理，开展法治宣传教育。统筹抓好社会治理。全力维护社会稳定，抓好安全生产、防火防汛、舆情控制及应急工作。

- 中共马口镇委员会    马口镇人民政府

- 2018年12月25日