## 马口镇2019年上半年工作总结及下半年工作计划

## 2019年1-6月的工作回顾

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会之年。今年以来，马口镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府“坚持五大定位，实施八大工程，加快建设四个新永修”总体发展思路，全镇上下凝心聚力，奋勇拼搏，各项工作稳步推进。

一、突出项目建设，凝心聚力推进镇域经济发展。

（一）招商引资成效明显。上半年，我镇完成项目对接2个：一是投资1.4亿元，年产3500万套压缩机储液器配件的海华项目，项目投产后，预计年产值达1.6亿元以上，年上交税收1200万元，目前该项目已完成签约；二是预投资1.3亿元，年产 2 万套智能灭火设备的长征消防项目，项目完成后，预计年产值1.5亿元以上，年上交税收1000万元。

（二）项目建设推进有力。川西电气项目已完成厂房的主体建设，预计7月份竣工，8月底开始试生产。江西祥发通风设备项目已进场开工建设围墙。江西富美迪邦项目已完成主体建设，等待墙体检测。华芃农旅项目已完成第一期花卉种植。

（三）财税任务完成较好。今年1-6月我镇完成财税入库2508万元。

二、突出征地拆迁，矢志不渝推进园区建设。

（一）扎实开展征地工作。一是完成了规划一路和规划一路延伸段224.93亩土地征收；二是完成了规划一路拓宽段林木评估和三户房屋征收及两个猪栏的拆除；三是完成了纵三路先锋村康家涂料厂的拆除；四是完成了先锋村老基安置点的报批，目前该点正在开工打地基；五是正在办理屋场坪上安置点的报批。

（二）两违管控及农民建房审批有序进行。一是建立镇、村、组三级巡查网，确保及时发现、制止违法违规建设行为。上半年查处一般违规建筑15宗，清理整治“大棚房”25宗，完成9宗占用基本农田的违建拆除复绿，同时对符合办理设施农用地条件的为其办理手续。二是完成先锋村老基安置点农转用占用土地报批及农民建房申报45户；一般农民建房农转用占用土地申报28户；农民建房申报51户。

三、突出繁荣秀美，“三农”工作大步向前。

（一）重点开展“昌九”沿线环境整治。为打造一流沿线环境，提升沿线居民生活环境，我镇成立专项工作组推进“昌九”沿线环境整治工作。上半年已累计投入超200万元，其中实施连续土方托运及平整15天，托运土方3万多立方；拆除东波高速沿线30m范围内烂尾楼17栋，约14500平方米；合计刮白2万余平方米，改造破屋顶10余栋，整治附属房17栋，约1500余平方米；整治两口池塘；种植树木3300余棵，铺种草皮18000多平方米，铺设绿网5000多平方米；迁坟共计100多座。

（二）农业种植有序开展，产业化速度加快。坚持走“公司+基地+农户”的农业产业化路子，特色产业林丰猕猴桃基地不断巩固发展壮大。上半年，我镇春粮播种540亩，产量45吨；油菜播种2348亩，产量216吨。全镇春播面积17455亩，其中早稻13308亩、棉花1013亩、蔬菜2682亩、其他作物452亩。高标准农田完成10752.77亩。全镇上报注销“空壳”合作社14个。完成18683.59亩水稻政策性补贴保险。4月12日，江西省农业大讲堂下基层宣讲活动启动仪式在我镇顺利举行。

（二）新农村建设稳步推进。今年全镇共有22个新农村建设点，其中省级点11个，市级点11个，分布我镇7个行政村。通过召开全镇新农村建设动员会，已有6个新农村点已开展“三清”工作，4个新农村点已完成招标工作,9个新农村点完成了项目资金规划预算。今年精品点马头岗新农村建设点预计投入300万资金，目前完成入口标识，新时代文明广场、弹绵广场的场地平整。

（三）环境整治加大力度。一是全面落实了农村垃圾长效管理机制，对垃圾外运实行承包，生活垃圾处理实现常态化，效果明显。二是全镇范围内开展两次集中整治，共清理垃圾320吨，维修路灯20盏，处理占道经营摊点30个。三是拆除鑫隆建材厂，处置东波刘家组污水、桐溪上游养殖废水、潦河边养牛问题，同时加强秸秆禁燃工作，做到了上半年全镇无火点。

（四）基础设施建设不断加快。我镇把做好交通、农田水利等基础设施建设作为消除经济发展“瓶颈”的关键工作来抓。农村公路已报批复计划31条合计13.1公里，已完成29条10.7公里。先锋危桥已开工建设；马头岗危桥已完成招标、签订合同，计划7月初开工；桐万线渠道桥施工图纸已完成，等待图审。上半年争取水利项目18个，涉及资金51.37万元，其中水毁工程修复项目3个，山塘整修及改造项目13个，管护项目2个，目前已完成16个项目。

四、夯实基础，坚决打赢脱贫攻坚。

（一）对照问题清单，抓好“春季攻势”和“夏季提升”整改工作。专项巡查反馈问题整改方面，我镇共排查出4个方面51个问题。目前已完成48个问题整改，3个问题正在整改中。“夏季提升”方面我镇共认领问题35个，制定整改措施71条，已完成整改问题30个。

（二）紧盯“两不愁，三保障”，落实好各项帮扶政策。

政策兜底方面：全镇低保贫困户有391户，上半年临时救助7户13人，共计金额7000元；享受残疾人两补的贫困户218人。安居扶贫方面：涉及贫困户16户，其中维修3户、新建7户、重建6户，7户已开工。医疗保障方面：全镇贫困人口1265人，除去8人在异地参保，代缴基本全覆盖。1至5月份县外报销62人次，报销比例86%。教育扶贫方面：全镇享受星光计划240人，其中县域内本地就读185人，异地就学55人。饮水安全方面：我镇362户贫困户已安装自来水。同时加快推进剩余贫困户安装自来水，解决贫困户的饮水安全问题。就业扶贫方面：开展贫困劳动力技能培训85人次，安排公益性岗位28人，扶贫车间务工7人。小额信贷方面：进行大力宣传，摸清贫困户信贷需求，做到应贷尽贷，同时对已有39户小额信贷非进行了一一排查。产业扶贫方面：建立了合作社台账，对14个没有发挥扶贫带贫作用的合作社已上报有关部门。同时还建立了光伏收益台账，规范光伏收益使用。

五、突出民生保障，增强人民群众幸福感安全感。

坚持以人民为中心的发展思想，把发展和改善民生作为根本价值取向和工作导向，着力做好普惠性、基础性民生工程，抓住人民最关心最直接最现实的利益，一件一件抓落实。

- （一）坚持不懈做好社会保障。全镇低保共886户1125人。上半年经过年审取消城镇低保48户、11户减少享受人员；取消农村低保92户、120户减少享受人员。上半年新农合医疗报销约472万元。

（二）坚持不懈推进各项社会事业发展。我镇的各项社会事业在相关职能部门广大干部职工的沟通努力下，取得了较好成绩。一是完成镇综合文化站建设和13个村级文化创建中心建设。组织开展广场舞大赛、送戏下乡等活动，极大的丰富了群众文化生活。二是进一步改善了办学条件，组织力量开展学校及周边环境整治。三是计划生育几项硬性指标完成情况较好，上半年新出生人口201人，其中政策内出生168人；流动人口信息登记入库率100%；完成241人次婚检优检。四是集中精力抓好民兵应急分队建设，已完成我镇基层民兵组织建设及退役军人服务站、光荣之家挂牌工作。

（三）坚持不懈维护社会稳定。今年以来，我镇涉及的信访领域比较多，特别是因征地拆迁、两违等信访问题比较突出。制定了领导干部包案责任制，并建立矛盾纠纷台账。2019年上半年，全镇排查解决矛盾纠纷7起，信访10余件。投入12万元专项资金，用于镇、村网格化建设。上半年未发生安全生产事故，确保了重大节日期间的社会和谐稳定。做好了元宵节龙灯游玩安保工作，倡导清明节文明祭扫，进一步维护了社会稳定。

（四）扫黑除恶专项斗争工作。2019年上半年全镇共制作扫黑除恶宣传栏34个、悬挂横幅117条、发放宣传单5250张、通告405张、公开信2800份、粉刷张贴标语墙170处、农村广播站15个、大型展板8块、站台广告牌2个、电子显示屏9个，共投入资金8万余元。镇村干部进村入户宣传200余次，各村召开党员、组长会议进行部署和推进，通过大力宣传，对黑恶势力形成了强烈震慑，营造了家喻户晓的扫黑氛围。

六、突出科学调度，全力以赴备战防汛工作。

今年以来，认真做好防汛准备，开展安全隐患排查，储备化纤袋8.7万条、三色布3800㎡、卵石566方、块石150方、土方240方、照明设施200余台（套）、照明线路23km、桩木450根，完成28.98公里圩堤清杂，为防御大洪水做好了充分准备。为强化实战能力，6月14日，我镇组织120人进行了防洪应急演练。

七、以“五型”政府建设为导向，大力开展“营造干事氛围 优化营商环境”主题活动。科学制定《马口镇2019年“五型”政府建设工作要点》，将“五型”政府建设与日常各项工作紧密相连。为更好的开展“营造干事氛围 优化营商环境”主题活动，5月13日召开党政班子会议研究部署，5月14日召开全体机关干部大会强调落实，及时制定了“五个一”活动具体方案，切实完成好上级任务，真正做到营造干事氛围、优化营商环境。

八、存在的问题。一是经济总量偏小，项目不多，支柱产业少，税源企业非常有限，财政增长后劲不足；二是农业产业化发展比较缓慢，规模不大，特色不强，亮点不多；三是农田水利基础设施还很薄弱，抵御自然灾害能力还不强。四是征地压力较大，百姓抵触情绪较大。

## 2019年下半年工作安排

今年下半年，我镇工作的总体要求是：认真落实县委、县政府发展战略部署，坚定不移地实施项目带动开放主战略，全力以赴打好新型工业化、新型城镇化、农业现代化三场攻坚战，统筹做好基础建设、社会稳定、民生保障三篇文章，不断开创马口经济转型升级新局面。

一、加大招商引资力度。结合全镇空间规划调整，积极寻求招商机遇，围绕新型工业、精致农业、旅游和现代服务业等重点产业，着力引进龙头企业和重大项目，打造一批具有全局影响力的新增长点。

二、加快项目建设进度。围绕年度投资任务，积极对接市国土、规划、环保等部门，协调解决项目的手续审批等工作，全力推进已落户项目。进一步落实重点项目责任制，做好重大项目联系对接工作，力促经济发展。继续做大做强林丰猕猴桃基地建设，持续推动高丰华芃农旅项目建设，紧密跟进川西电气设备生产项目及其他引进项目。

三、全力推进征地拆迁及“昌九”沿线环境整治。以保障园区用地为优先，进一步加大人力物力投入，充分调动多方力量加速推进园区征地拆迁工作。同时，在上半年“昌九”沿线整治的基础上持续推进环境整治工作，提升沿线居民生活环境，打造我镇对外新形象。

四、努力打赢脱贫攻坚。紧扣年度目标，把发展产业作为深化脱贫攻坚的主攻点，强化产业发展与贫困户的利益链接机制，千方百计解决好贫困户的就业增收问题。以脱贫攻坚“秋冬会战”行动为抓手，突出精准导向，下足绣花功夫，进一步补足短板，抓实工作，举全镇之力打赢脱贫攻坚战。

五、高度关注环境保护。大力开展镇、村环境整治。继续实施“全域环境整治三年行动”，不断优化镇、村人居环境。各村、居切实履行文明创建主体责任，按照“六清”工作标准进行整治，并建立长效管理机制。加大潦河、修河及内河沿线清理保洁力度。

六、落实推动“五型”政府建设，积极开展“营造干事氛围 优化营商环境”主题活动。全镇在县委、县政府的指导下，对照实施方案，在全镇政府系统大力开展忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型政府建设，以优良的作风加快推动马口高质量、跨越式发展。参照镇“营造干事氛围 优化营商环境”主题活动实施方案，以开展“五个一”活动为抓手，把活动落实到实处。

七、推进实施惠民工程。精心实施各项民生工程，推进居民就业，加强社会保障体系建设，进一步做好保险征缴工作。完善社会救助体系，规范开展低保、大病救助、临时救助等工作。认真实施各项惠农政策，继续推行河长制、林长制工作。大力发展社会事业。深入推进文化惠民工程，统筹推进科教文卫事业，做好计生、卫生工作。深化政务、村务公开和农村集体“三资”管理，开展法治宣传教育。统筹抓好社会治理。全力维护社会稳定，抓好安全生产、防火防汛、舆情控制及应急工作。

马口镇人民政府

2019年7月1日