项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  2021年永修县跨省务工人员交通补助

项目单位:  永修县就业创业服务中心

主管部门:  永修县就业创业服务中心

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年10月9日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1. 项目总体目标	3

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2.评价指标体系	4

3.绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	6

1.前期准备	6

2.组织实施	6

3.报告完成	6

4. 归档	6

三、综合评价结果及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

1. 项目立项（5分）	8

2. 绩效目标（5分）	10

3. 资金投入（5分）	10

（二）项目过程情况	11

1. 资金管理（10分）	11

2. 组织实施（5分）	11

（三）项目产出情况	12

1. 产出数量（15分）	12

2. 产出质量（10分）	12

3. 产出时效（5分）	12

4. 产出成本（5分）	13

（四）项目效益情况	13

1. 社会效益（15分）	13

2. 可持续效益（10分）	13

3. 服务对象满意度（10分）	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	15

永修县就业创业服务中心2021年跨省务工人员交通补助重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县就业创业服务中心2021年跨省务工人员交通补助项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、全国脱贫攻坚总结表彰大会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，严格落实“四个不摘”总体要求，在巩固拓展脱贫攻坚成果中把就业帮扶放在突出位置，聚焦帮扶对象，落实帮扶措施，健全就业帮扶工作和管理体系，以更高的标准、更实的举措、更优的保障，巩固提升就业帮扶整体水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出贡献。永修县就业创业服务中心按照江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅联合下发的《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社〔2019〕1号）文件，全力保障脱贫劳动力（含监测人口）跨省外出务工交通补贴的发放，确保符合条件的劳动者享受相关补助政策。

2．项目主要内容及实施情况

2021年跨省务工人员交通补助经费共45.65 万元，全部用于脱贫劳动力（含监测人口）跨省求职就业时的交通补助。按照《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社〔2019〕1号）文件要求，每人补助500元。

永修县就业创业服务中心成立了“永修县就业创业服务中心预算绩效管理工作领导小组”，领导小组下设办公室，挂靠中心财务室，统筹协调推进预算绩效管理工作。

截至2021年年底，永修县就业创业服务中心已完成2021年跨省务工人员交通补助经费发放，共救助人员913人次。

3. 资金投入和使用情况

2021年，本项目投入45.65万元，实际支出45.65万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

健全长效工作机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴；巩固拓展外出就业途径，推进劳务输出，遵循市场化原则，建立健全劳务输出需求较大地区与劳务输入比较集中地区间的劳务对接机制。

2. 项目阶段性目标

做好2021年跨省务工人员交通补助资金评审和发放工作。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年跨省务工人员交通补助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

表1项目重点评价体系表

| 项目名称 |  | 2021年永修县跨省务工人员交通补助 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修县人社局 | 项目实施单位 |  |  | 永修县就业创业服务中心 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 45.65 | 实际到位资金 （万元） |  | 45.65 | 实际使用情况 （万元） | 45.65 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 45.65 | 市县财政 |  | 45.65 |  | 45.65 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 实际完成率 | 15 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 补助对象资格符合率、补助资金发放公示率 | 10 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 补助资金及时发放率 | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 资助标准达标率 | 5 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 15 | 提高跨省就业人员就业率 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 减轻贫困家庭外出就业经济负担 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 建立健全劳务输出需求较大地区与劳务输入比较集中地区间的劳务对接机制 | 10 |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 受助跨省务工人员满意度 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

- 3.绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年跨省务工人员交通补助资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及就业创业服务中心确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2021年跨省务工人员交通补助项目部门评价表》，对永修县就业创业服务中心45.65万元2021年跨省务工人员交通补助项目进行评分，评价综合得分为84.70分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年跨省务工人员交通补助资金的使用，减轻了脱贫劳动力（含监测人口）跨省就业时的交通压力，推进劳务输出，建立健全劳务输出需求较大地区与劳务输入比较集中地区间的劳务对接机制。但就业创业服务中心在项目绩效目标设置、资金使用等方面还存在一定的问题，详见表2。

|  | 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年永修县跨省务工人员交通补助 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 永修县人社局 | 项目实施单位 |  |  | 永修县就业创业服务中心 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 45.65 | 实际到位资金 （万元） |  | 45.65 | 实际使用情况 （万元） | 45.65 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 45.65 | 市县财政 |  | 45.65 |  | 45.65 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） |  | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.40 |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.50 |  |
|  |  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （15分） |  | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.00 |  |
|  |  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 1.20 |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.60 |  |
| 产出 （35分） |  | 35 | 产出数量 | 15 | 实际完成率 | 15 | 12.00 |  |
|  |  |  | 产出质量 | 10 | 补助对象资格符合率、补助资金发放公示率 | 10 | 5.00 |  |
|  |  |  | 产出时效 | 5 | 补助资金发放及时率 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 产出成本 | 5 | 资助标准达标率 | 5 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） |  | 25 | 社会效益 | 15 | 提高跨省就业人员就业率 | 10 | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  | 减轻贫困家庭外出就业经济负担 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 10 | 建立健全劳务输出需求较大地区与劳务输入比较集中地区间的劳务对接机制 | 10 | 8.00 |  |
| 满意度（10分） |  | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 社受助跨省务工人员满意度 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 84.70 |  |
| 评价等次 |  | 优□ 良☑ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《人社部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的指导意见》（人社部发〔2021〕26号）、《江西省人力资源和社会保障厅、江西省发展和改革委员会、江西省财政厅、江西省农业农村厅、江西省乡村振兴局〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成累同乡村振兴有效街接的实施意见〉的通知》（赣人社发〔2021〕14 号）及《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社〔2019〕1号）文件等相关文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，使用好各项补助专项资金，永修县就业创业服务中心以省人社、省发改委、省财政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局下发的《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》为依据，经县人大会议审议通过，由县财政局正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市跨省外出务工交通补助有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目实行财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标；项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制；项目预期产出的效益和效果设置不符合本项目补助资金产生的效益效果，未能体现本项目资金在解决劳务输出中遇到的问题的作用；根据实际救助对象人数确定投资额，未设定预算投资额，酌情扣0.6分，得2.4分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目事后设定的绩效目标较具体、清晰，但质量目标设置不够全面，未设定如“补助对象资格符合率”、“补助资金发放公示率”等指标控制质量；另项目实行财政报账制，事后绩效指标根据实际完成情况填报，酌情扣0.5分，得1.5分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

项目实际到位资金45.64万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资金45.64万元，实际支出资金45.65万元，资金执行率100%，得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用符合《江西省就业补助资金管理办法》规定，但存在个别超龄人员领取补助资金，扣1分，得3分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

就业创业服务中心制定了《永修县就业创业服务中心财务管理制度》，补助标准按照《江西省就业补助资金管理办法》执行，但永修县就业创业服务中心未针对跨省务工人员交通补助资金制定业务管理制度，扣0.8分，得1.2分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，但项目档案不完整，村委会公示资料及银行转账给补助人的银行流水只在乡镇留底，永修县就业创业服务中心未留档案；且留档资料审核不严谨，如虬津镇资金明细发放表中陈志清身份证输入错误，未及时改正；部分建档立卡脱贫户外出务工交通补贴申领表未填写工作时间，档案工作时间空白，扣0.4分，得2.6分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

本项目共补助跨省务工人员交通补贴913人次；但项目实行财政报账制，未事前编制绩效目标，酌情扣3分，得12分。

2. 产出质量（10分）

（1）补助人员身份符合率100%（5分）

根据现场核实资料发现，2021年补助清单含有年龄超60岁的补助人员，如三角乡树下村袁自空、袁自禄，2021年时年龄分别是63岁、65岁，根据《江西省就业补助资金管理办法》第四条“…补贴对象为年龄在16周岁至60周岁有劳动能力的特定劳动者…”的规定，60岁以上人员应不属于补贴对象，得0分。

（2）补助资金发放公示率100%（5分）

本项目资金发放之前均有在补助对象常住地或村庄进行公示，得5分。

3. 产出时效（5分）

项目于2021年及时完成，得5分。

4. 产出成本（5分）

与《江西省就业补助资金管理办法》一致，跨省务工人员交通补贴标准500元/人，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

项目实施有助于提高跨省就业人员就业率，减轻贫困家庭外出就业经济负担，推进劳务输出，将脱贫人口作为优先保障对象，为有集中外出务工需求者提供“点对点”输送等服务，深入贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦帮扶对象，对构建推动经济社会高质量发展和保障人民群众就业需求，社会效益较好，得13分。

2. 可持续效益（10分）

项目实施能够建立健全劳务输出需求较大地区与劳务输入比较集中地区间的劳务对接机制，可持续效益较好，得8分。

3. 服务对象满意度（10分）

受助跨省务工人员的满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照省人社、省发改委、省财政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局下发的《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》文件精神，永修县就业创业服务中心不断加强和规范就业补助资金的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。

建立健全财务管理制度。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，成立专项资金管理领导小组。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。永修县就业创业服务中心对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目实行财政报账制，未设置绩效目标，预算管理与绩效管理的一体化构想未被理解和接受。

二是项目未及时制定跨省务工人员交通补助资金业务管理制度。

三是永修县就业创业服务中心档案收集不完整，对补助资金公示资料及银行流水发放资料均未备份留档。

四是未严格按照《江西省就业补助资金管理办法》有关规定发放补助资金，存在超龄人员享受补助资金的问题。

六、有关建议

一是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“力争用3－5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化”。按照实施意见进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实。

（二）完善项目业务管理办法，规范项目操作流程。

（三）对于补助资金公示资料及银行流水发放资料应备份留档，不能一拨了之。

（四）严格按照《江西省就业补助资金管理办法》有关规定发放补助资金，杜绝违规事项发生。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司               中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年10月9日