项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  2021年天网工程建设和维护服务项目

项目单位:  永修县公安局

主管部门:  永修县公安局

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年10月8日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

1. 项目总体目标	3

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2.评价指标体系	4

3.绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	6

1.前期准备	6

2.组织实施	6

3.报告完成	6

4. 归档	6

三、综合评价结果及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

1. 项目立项（5分）	8

2. 绩效目标（5分）	9

3. 资金投入（5分）	10

（二）项目过程情况	10

1. 资金管理（10分）	10

2. 组织实施（5分）	11

（三）项目产出情况	11

1. 产出数量（15分）	12

2. 产出质量（10分）	12

3. 产出时效（5分）	12

4. 产出成本（5分）	12

（四）项目效益情况	12

1. 社会效益（15分）	12

2. 可持续效益（10分）	13

3. 服务对象满意度（10分）	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	14

七、其他需要说明的问题	15

永修县公安局2021年天网工程建设和维护服务项目

重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2019〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县公安局2021年天网工程建设和维护服务项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

“天网”工程全称为全国公安系统整体联网视频监控系统。2004年省综治委要求全省各地进行“治安防控体系”工程建设，2004年6月，永修县启动了“治安防控体系”项目建设。2009年，省综治委将“治安防控体系”项目变更为“天网”工程，并提出“综治牵头组织、电信承建维护、公安管理使用、政府分级出资”的总体建设思路，要求统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一维护等“五个统一”进行“天网”工程建设，实现系统资源调配和管理，解决跨地区监控联网和资源共享，确保系统稳定运行。

2．项目主要内容及实施情况

永修县是全省第一批进行“天网”工程项目建设单位。根据2004年省综治委建设“治安防控体系”的要求，永修县2004年6月启动了“治安防控体系”项目建设。

第一阶段，先后于2004年、2007年、2010年进行了三个批次的建设187个监控点。

第二阶段，先后于2013年、2014年、2017年开展了多批次建设182个监控点。其中：2013年建设监控点23个，采用购买服务方式，按每个点650元/月，服务期5年。2014年建设监控点55个，每个点650元/月，服务期5年；卡口13个，每个点650元/月，服务期5年。2013年、2014年到期后每个点200元/月。2017年建设监控点88个（实际可使用87个），每个点610元/月，服务期5年。

本次重点绩效评价的对象为第二阶段建设监控点的建设和维护资金。

3. 资金投入和使用情况

2021年财政预算安排70万元，实际使用40.11万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

实现全域覆盖、全程可控、全时可用、全网共享的总目标。

2. 项目阶段性目标

做好2021年天网工程日常运行维护，保障天网工程的正常运行。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年天网工程建设和维护服务项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

| 表1项目重点评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年天网工程建设和维护服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县公安局 |  | 项目实施单位 |  |  | 永修县公安局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 70 | 实际到位资金 （万元） |  |  | 70 | 实际使用情况 万元） | 40.11 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 70 | 市县财政 |  |  | 70 |  | 40.11 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 |  | 5 | 立项依据充分性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效目标 |  | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |  |
|  |  | 资金投入 |  | 5 | 预算编制科学性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 |  | 10 | 资金到位率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |  |
|  |  | 组织实施 |  | 5 | 管理制度健全性 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 |  | 15 | 正常运行监控点182个 | 15 |  |  |
|  |  | 产出质量 |  | 10 | 监控点在线率 | 10 |  |  |
|  |  | 产出时效 |  | 5 | 项目故障报修的响应时效 | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 |  | 5 | 各监控点运行维护成本达标率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总成本偏差率 | 2 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 |  | 15 | 监控区域联网和资源可共享率 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 降低社会犯罪率，有效提高案件破案率 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 10 | 天网工程持续降低社会犯罪率、提高案件破案率 | 10 |  |  |
| 满意度（10 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 10 | 服务对象满意度 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年天网工程建设和维护服务项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县公安局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2021年天网工程建设和维护服务项目重点评价表》，对永修县公安局70万元2021年天网工程建设和维护服务项目进行评分，评价综合得分为74.14分，绩效等级为“中”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年天网工程建设和维护服务项目资金的使用，本项目符合国家相关产业政策，项目有一定的社会效益。但项目建设的可持续性效果不够理想，且永修县公安局在绩效目标设置、预算编制方面、资金管理等方面还存在一定的问题，详见表2。

| 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年天网工程建设和维护服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县公安局 |  | 项目实施单位 |  |  | 永修县公安局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 70 | 实际到位资金 （万元） |  |  | 70 | 实际使用情况 万元） | 40.11 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 70 | 市县财政 |  |  | 70 |  | 40.11 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 |  | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 |  | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.54 |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.64 |  |
|  |  | 资金投入 |  | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 2.80 |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 |  | 10 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 1.72 |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.00 |  |
|  |  | 组织实施 |  | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 1.60 |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3.00 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 |  | 15 | 正常运行监控点182个 | 15 | 8.16 |  |
|  |  | 产出质量 |  | 10 | 监控点在线率 | 10 | 5.68 |  |
|  |  | 产出时效 |  | 5 | 项目故障报修的响应时效 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 产出成本 |  | 5 | 各监控点运行维护成本达标率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 总成本偏差率 | 2 | 0.00 |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 |  | 15 | 监控区域联网和资源可共享率 | 10 | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  | 降低社会犯罪率，有效提高案件破案率 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 10 | 天网工程持续降低社会犯罪率、提高案件破案率 | 10 | 8.00 |  |
| 满意度（10 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 8.00 |  |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 74.14 |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 ☑ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

为落实省综治委建设“治安防控体系”的要求，根据永府办抄字〔2020〕490号文件设立，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门（单位）职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为落实省综治委建设“治安防控体系”的要求，使用好天网工程建设和维护服务项目的资金，永修县公安局以上级文件为依据，纳入部门预算申报，经县人大会议审议通过，由县财政局正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

- （1）绩效目标合理性（3分）

设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但产出效益和效果不符合正常的业绩水平，预期产出效益和效果是“全域覆盖、全程可控、全时可用、全网共享”，实际部分监控点年代久远、设备老化，部分存在不清晰、不能使用的情况，平均在线率54%，扣0.46分。项目根据监控点位测算项目投资额，与项目投资额或资金量相匹配。

因此合计扣0.46分，得2.54分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目设定的绩效目标模糊，不够全面充分、精确。数量目标未体现天网工程监控点位数；时效目标未设置项目故障报修的响应时效；另与项目目标任务数或计划数不对应，项目预算绩效目标是全县，实际是第二阶段2013年建设点、2014年建设点、2017年建设点、社会接入点合计182个监控点的天网工程的运行维护。扣0.36分，得1.64分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

本项目预算内容与项目内容相匹配，该项目为经常性项目，预算资金根据天网工程运行维护的合同单价乘以监控点位数测算后编制；但预算确定的资金量与工作任务不相匹配，2021年预算编制未扣除2020年底已拆除而不能恢复再使用的监控点的运行维护费用，项目目标是实施监控点182个，2021年实际平均正常运行监控点99个，扣0.20分，得2.80分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目预算资金根据监控点位的合同月租金标准分配，分配依据充分；资金分配合理，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（70/70）×100%=100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（40.11 / 70）×100%=57.30%，得1.72分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《永修县公安局财务管理制度》规定，但2021年多付费55091元，其中：2017年建设点中的涂埠下泥往殡仪馆十字路口点1-3月少扣费3291元，2013年建设点、2014年建设点中的不在线监控点未按合同约定三倍扣款多付费51800元。因此，扣1分，得3分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县公安局制定了《天网工程运行维护项目管理办法》、《永修县公安局财务管理制度》、《业务管理办法》，但制定的业务管理办法（运行维护考核制度）与项目合同、实际扣费不一致。扣0.40分，得1.6分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，2021年无项目及支出调整，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

本项目2013年、2014年、2017年开展了多批次建设，其中2013年建设监控点22个，2014年建设监控点64个，2017年建设监控点87个，共计182个监控点；2021年实际平均正常运行监控点99个，得8.16分。

2. 产出质量（10分）

本项目监控点在线率不得低于95%，但实际监控点平均在线率54%，产出质量达标率56.84%，得5.68分。

3. 产出时效（5分）

未按合同要求考核。合同要求：保修要求3小时内响应，一般性故障24小时内排除，最迟不得超过36小时，光纤故障72小时内排除且恢复使用，2021年底，经永修县公安局核实，已拆除监控点45个不能恢复使用，除拆除外，有30%以上的监控点未按合同时效响应排除故障，扣1分，得4分。

4. 产出成本（5分）

（1）各监控点运行维护成本达标率：各个监控点运行维护成本与合同一致成本，得3分；（2）总成本变动率±10%：项目计划支出70.00万，实际支出40.11万元，总成本变动率=（70-40.11 ）/70×100%=42.70%，得0分。

因此，产出成本得3分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

“天网”工程的前期的投入使用，实现系统资源调配和管理，解决跨地区监控联网和资源共享；对于预防犯罪起到了震慑人心的作用，社会治安工作得到进一步的优化；利用网络视频监控等技术手段，提升了犯罪的打击力度和打击精准度，极大地提高了公安机关的破案效率 ，但近年因部分监控点年代久远、设备老化，部分存在不清晰、项目效益不够理想，扣4分。因此，得11分。

2. 可持续效益（10分）

因本项目监控设备部分已拆除，且大部分已过寿命期、设备老化、部分存在不清晰的情形。项目实施的可持续效益不够理想，得8分。

3. 服务对象满意度（10分）

根据调查问卷统计，服务对象的满意度等于80%，得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年，永修县公安局对预算绩效管理工作高度重视，由警保部门对资金的拨付使用，由督察、法制、纪检部门对资金的使用、装备的配备情况进行监督。绩效自评工作由警保部门会同各相关部门对照绩效目标考核表各项指标逐一考核完成。

（二）存在的问题及原因分析

一是视频监控的在线率过低。我们在绩效评价过程中关注到，视频监控的平均在线率54%与政府确定的目标要求（≥95%）存在较大的差距，特别是2013年、2014年“天网工程”年代较为久远，已过设备使用寿命期，部分监控点位存在不清晰、不能使用的情况；且运行维护公司中国电信股份有限公司永修分公司只进行维修，对已过设备寿命期等需再投资的监控不进行更换；而项目单位永修县公安局对中国电信股份有限公司永修分公司只能采取扣款措施，不能对监控点位及时做更新处理。

二是预算编制不准确，导致资金结余过大，预算资金70万元，实际使用40.11万元。主要原因是预算编制未扣除已拆除而不能恢复再使用的监控点的运行维护费用。

六、有关建议

一是对于视频监控的在线率过低、未能更新处理且大部分监控点已过寿命期的问题，建议取消2013、2014批已过期天网工程。

根据永修县公安局沟通的意见，对永修县天网工程点位补齐率达到100%。多数点位除补齐外，还进行了加强。目前永修县重要路段、路口、场所监控点位数均已超过2个。通过近两年雪亮工程建设(2000余个)、智慧安防小区建设(2000余个)和社会资源整合(6000余个)，全县接入监控总量超过了1万个，整体监控能力得到全方位提升，社会效果良好，天网工程的运行维护有效提升了对犯罪的打击力度和打击精准度，且2022年新增近180个校园安防监控点位，有效维护社会及校园安全，建议保留该项目。

二是项目单位提高后续其他项目资金事前绩效评估水平，项目资金测算与业务管理相结合，提高财政资金使用效益。

三是加强财务监督管理，严格规定工作流程、业务办理程序等事项，建立健全各项规章制度。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司               中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年10月8日