项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金项目

项目单位:  永修农业农村局

主管部门:  永修农业农村局

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门 口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组 口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年10月8日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	3

（二）项目绩效目标	3

1. 项目总体目标	3

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2. 评价指标体系	4

3.绩效评价方法	6

（三）绩效评价工作过程	6

1.前期准备	6

2.组织实施	6

3.报告完成	7

4. 归档	7

三、综合评价结果及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

1. 项目立项（5分）	9

2. 绩效目标（5分）	10

3. 资金投入（5分）	10

（二）项目过程情况	11

1. 资金管理（10分）	11

2. 组织实施（5分）	11

（三）项目产出情况	12

1. 产出数量（15分）	12

2. 产出质量（10分）	12

3. 产出时效（5分）	14

4. 产出成本（5分）	14

（四）项目效益情况	14

1. 社会效益（10分）	14

2. 经济效益（5分）	15

3. 生态效益（5分）	15

4. 可持续效益（5分）	15

3. 服务对象满意度（10分）	15

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15

（一）主要经验及做法	15

（二）存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	17

七、其他需要说明的问题	17

农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金

重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（永发〔2020〕18号）文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县农业农村局农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

2020年，根据《永修县人民政府办公室关于印发永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法的通知》（永府办字〔2020〕55号）文件精神，大力支持农业产业发展，加快乡村振兴步伐，稳定全县农村经济增长。

2. 项目主要内容及实施情况

对产业发展、农业招商、产业扶贫、“三个一”创建等方面共12个类型进行了奖补，共惠及企业78家，发放奖补资金697万元。

（1）产业发展直补。永修泓利优品果业有限公司等8家企业新增柑桔种植面积3900亩；永修金岭园农业发展有限公司等4家企业新增金银花等中草药种植面积2400亩；永修县学锋林业专业合作社新增茶叶种植面积200亩。

（2）新增装备奖补。永修县熊茂保蔬菜种植家庭农场新增蔬菜大棚54亩；九江市湘赣食品有限公司等4家企业新增冷藏烘干设备1200平方米；九江建滔农业开发有限公司新增初加工生产设备1套。

（3）新获荣誉奖补。永修县云山高山红生态家庭农场等35家被评为省级家庭农场；九江市湘赣食品有限公司等5家被评为省级龙头企业；江西省五桦科技有限公司永修县分公司等6家被评为市级龙头企业。江西省宝盛米业有限公司等5家企业新增、续证绿色有机农产品13个。梅棠镇人民政府荣获国家级美丽休闲乡村；江西省丰海农业开发有限公司荣获省级五星农家乐；新增艾城镇等6个市级现代农业产业园。

（4）“三个一”创建奖励。八角岭绿色沙洲现代农业产业园区内部循环主干道水泥硬化并“白改黑”1.8公里。

3. 资金投入和使用情况

2021年，本项目共投入697万元，实际支出697万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

提升现代农业发展水平，实现现代农业产业园提质扩面，农业作物种植规模扩大，农业装备水平提升，农业发展质量提升，推进一二三产业融合发展。

2. 项目阶段性目标

做好农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金评审和发放工作。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

| 表1项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修农业农村局 | 项目实施单位 |  |  | 永修农业农村局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 实际使用情况 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 共惠及企业78家 | 15 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 奖补对象资格符合率、奖补资金发放公示率 | 10 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 奖补资金发放及时率 | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 奖补资金兑现 | 5 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 10 | 提升农业产业规模发展水平、增长园区就业人数 | 10 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 5 | 稳定全县农村经济增长、确保如期实现全面小康 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 5 | 提升绿色高效生态模式 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 项目带动农户就业、增强被扶持单位科技支撑能力 | 5 |  |  |
| 满意度 （10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 补助对象满意度 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1. 前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修农业农村局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金项目重点评价表》，对永修县农业农村局697万元农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金项目进行评分，评价综合得分为82.70分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2020年农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金的使用，本项目符合国家相关产业政策，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。但永修县农业农村局在项目绩效目标设置、资金使用等方面还存在一定的问题，详见表2。

| 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2020年农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修农业农村局 | 项目实施单位 |  |  | 永修农业农村局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 697 | 实际使用情况 （万元） | 697.00 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  | 697 |  | 697.00 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.60 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.50 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.60 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 共惠及企业78家 | 15 | 12.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 奖补对象资格符合率、奖补资金发放公示率 | 10 | 2.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 奖补资金发放及时率 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 奖补资金兑现 | 5 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 10 | 提升农业产业规模发展水平、增长园区就业人数 | 10 | 9.00 |  |
|  |  | 经济效益 | 5 | 稳定全县农村经济增长、确保如期实现全面小康 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 生态效益 | 5 | 提升绿色高效生态模式 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 项目带动农户就业、增强被扶持单位科技支撑能力 | 5 | 4.00 |  |
| 满意度 （10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 补助对象满意度 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 82.70 |  |
| 评价等次 | 优□ 良☑ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《永修县人民政府办公室关于印发永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法的通知》（永府办字〔2020〕55号）文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门（单位）职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为贯彻落实党的十九届四中全会及2020年中央、省委、市委、县委一号文件精神，使用农业产业发展暨“三个一”创建奖励专项资金，永修县农业农村局以上级文件为依据，纳入部门预算申报，经县人大会议审议通过，由县财政局正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目实行财政报账制，年初未设置绩效目标，项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制，产出效益和效果符合正常的业绩水平，预期产出效益和效果是加大农业的支持力度，为农业产业发展、推进乡村振兴提供坚实的政策保障，实际上也是对产业发展、农业招商、产业扶贫、“三个一”创建等方面共12个类型进行了奖补。酌情扣0.4分，得2.6分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目事后设定的绩效目标较具体、清晰，但质量指标未根据《永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法》设置考核指标，效益指标未反映“三个一”创建取得的相关效益效果，因此，扣0.5分，得1.5分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

项目实际到位资金697万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资金697万元，实际支出资金697万元，资金执行率100%，得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法》等规定，但永修县熊茂保蔬菜种植家庭农场(奖补资金80万元)新建大棚“三个一项目（大棚）验收表”记录道纵拉杆厚度1.5mm，与实际不符，实际道纵拉杆厚度1.2mm。扣1分，得3分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县农业农村局制定了《永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法》、《永修县农业农村项目实施操作细则》，财务、业务管理制度健全、合法、合规，得2分。

（2）制度执行有效性（3分）

项目单位资金拨付审批程序不规范，未依据公示无异的审核结果确定资金总额并支付奖励资金，扣0.20分；2021年无项目及支出调整。经核查发现，部分项目档案资料不全、未及时归档，酌情扣0.20分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

合计扣0.40分，得2.60分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

项目对产业发展、农业招商、产业扶贫、“三个一”创建等方面共12个类型进行了奖补，共惠及企业78家，但项目实行财政报账制，未事前编制绩效目标，酌情扣3分，得12分。

2. 产出质量（10分）

经核查发现，存在兑现程序备案登记不规范、奖补对象资格不符规定及未按规定落实公告公示机制的情形，如：

（1）兑现程序备案登记不规范。永修华芃乡村文旅有限公司（奖补资金24万元）、江西叶晟农业发展有限公司（奖补资金27万元）关于蜜桔直补奖励的兑现程序未见备案登记开工前现场全景照片、施工过程照片、相关财务票不相符，只有近景小范围的照片等；未建立种植大户相关信息台账。扣4分，得0分。

《永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法》九、奖励兑现程序(一)备案登记：各乡(镇、场、企业集团)即时上报本办法奖励范围内的产业发展、项目建设、“三个一”创建的初始、期间、建成等时段的佐证材料(含产业规划或项目实施方案、红线图或土地图斑、产业招商合同、土地流转合同、设施农用地许可、建设用地许可、项目建设设计与预算、设备采购安装合同及价格清单、开工前现场全景照片、施工过程照片、建成后现场全景照片、相关财务票、荣誉证书或文件、活动开展文件及现场照片、经营主体吸纳建档立卡农村贫困劳动力合同及工资银行流水证明等)至业务主管部门登记备案。各乡(镇、场、企业集团)和业务主管部门均要建立对应的农业示范园、乡村旅游点、龙头企业、农民合作社、家庭农场、种植大户等相关信息台账。县业务主管部门、相关职能部门会同各乡(镇、场、企业集团)加强日常巡查和指导。

（2）补对象资格不符规定。现场核查发现：永修县熊茂保蔬菜种植家庭农场(奖补资金80万元)新建大棚的检验报告记录及补助对象现场询问签字确认道纵拉杆厚度=1.2mm，与《永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法》二、新增装备奖补“6.大棚补贴(1)单体大棚：…道纵拉杆≥φ25mm,厚度≥1.5mm…”规定不符。扣2分，得2分。

（3）项目未严格落实公告公示机制，抽查发现均未能提供公告公示证明材料。扣2分，得0分。

上述行为违反了《永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法》九、奖励兑现程序“(四)资金支付：县级奖励资金来源由县财政统筹安排。县业务主管部门依据公示无异的审核结果，确定资金总额，向县政府申请资金，再依照财务程序及要求支付奖励对象”的规定。

3. 产出时效（5分）

按计划每年兑现一次，得5分。

4. 产出成本（5分）

奖补资金兑现标准与《永修县关于加快农业产业发展暨“三个一”创建奖励办法》一致，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（10分）

项目实施有助于提升农业产业规模发展水平，越来越多的农村劳动力将从农业生产中解放出来，通过加强农民技能培训，扩大就业渠道，增长园区就业人数，逐步提高农民收入。较显著，得9分。

2. 经济效益（5分）

项目实施有助于稳定全县农村经济增长、确保如期实现全面小康，得4分。

3. 生态效益（5分）

项目实施有助于提升绿色高效生态模式，得4分。

4. 可持续效益（5分）

项目实施能够带动农户就业、增强被扶持单位科技支撑能力，得4分。

5. 服务对象满意度（10分）

补助对象的满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年，县农业农村局不断加强和规范农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金的使用管理，提高了资金使用效益。

- 组织有力。县乡成立了以党政主要领导挂帅的工作领导小组，县委农办领衔创建，县农业农村局负责创建现代农业产业园、农村人居环境示范村，县文广新旅局创建乡村旅游示范点，得到了自然资源、交通运输、卫健、林业、水利等相关部门支持和配合，形成了齐抓共管的工作格局。

- 政策保障得力。出台了《永修县关于产业发展暨“三个一”创建奖励办法》，从产业发展直补、新增装备奖补、设施农业保险补贴、新获荣誉奖补、项目用地政策、“三个示范”创建奖励、其他奖补政策、一事一议等八个方面进行奖励。

- 规划先行。18个乡（镇、场、企业集团）制定了“一乡一园”产业规划，完成了乡村旅游、农村人居环境整治示范村庄的选点布局、规划设计等工作。全县的现代农业产业园发展总体规划已成初稿，明确了永修香米、柑橘、蔬菜、中药材、水产、休闲农业作为我县农业主导产业。专家评审组原则同意创建国家级现代农业产业园区可研报告，应用PPP项目创建国家级现代农业产业园正在对接商议中。

- 融合创建。云山等7个乡镇实行“三个一”示范兼容创建，兼容创建率达39%；九合、艾城等4个乡镇实行现代农业与乡村旅游兼容创建；虬津、艾城、江上等3个乡镇的乡村旅游品牌创建提升。

（二）存在的问题及原因分析

- 一是项目实行财政报账制，年初未设置绩效目标，预算管理与绩效管理的一体化构想未被理解和接受。

- 二是存在兑现程序备案登记不规范、奖补对象资格不符规定的情形。

- 三是资金拨付审批程序不规范，未严格落实公告公示机制，未依据公示无异的审核结果确定资金总额并支付奖励资金。

六、有关建议

- 一是项目单位依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“力争用3－5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化”。按照实施意见进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实。

- 二是加强项目的备案登记和实地核查工作，建立对应的农业示范园、乡村旅游点、龙头企业、农民合作社、家庭农场、种植大户等相关信息台账。

- 三是保证补助资金公平、公正、公开，落实项目的审核公示奖励兑现程序，提供项目资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年10月8日