项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）

项目单位:  永修县就业创业服务中心

主管部门:  永修县就业创业服务中心

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年10月9日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

1. 项目总体目标	3

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	4

2. 评价指标体系	4

3.绩效评价方法	6

（三）绩效评价工作过程	6

1.前期准备	6

2.组织实施	7

3.报告完成	7

4. 归档	7

三、综合评价结果及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

1. 项目立项（5分）	10

2. 绩效目标（5分）	10

3. 资金投入（5分）	11

（二）项目过程情况	11

1. 资金管理（10分）	11

2. 组织实施（5分）	12

（三）项目产出情况	13

1. 产出数量（15分）	13

2. 产出质量（10分）	14

3. 产出时效（5分）	14

4. 产出成本（5分）	14

（四）项目效益情况	14

1. 社会效益（10分）	14

2. 经济效益（10分）	15

3. 可持续效益（5分）	15

4. 服务对象满意度（10分）	15

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15

（一）主要经验及做法	15

（二）存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	16

七、其他需要说明的问题	17

永修县就业创业服务中心2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县就业创业服务中心2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上关于“积极的财政政策更加积极有为”的讲话精神，充分发挥财政政策引导作用，有效应对当前就业形势，按照“稳预期、扩总量、分类抓、重展期、创工具、抓落实”的工作原则，财政部会同有关部门坚持问题导向，对创业担保贷款贴息政策的支持范围、进入门槛、展期要求、利率和利息分担、申请程序等予以完善，对小微企业和重点群体加大支持力度，更好支持创业就业，全力做好稳就业工作，帮助小微企业和重点群体渡过难关。

2．项目主要内容及实施情况

本项目设立目的是通过发放创业担保贷款，促进全县创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款促进创业、就业。

2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）资金2202.74万元。

永修县就业创业服务负责对贷款申请人资格、放贷金额审核确认，后由合作金融机构放款。县就业创业服务中心负责收集 初审银行的贴息申请并送财政复核，财政复核后将贴息资金转入县就业创业服务中心账户，而后由县就业创业服务中心转入各经办银行账户。2021年，全年累计发放1545笔创业担保贷款共41468万元。其中:个人1510笔30949万元、小微企业35笔10519万元。

3. 资金投入和使用情况

2021年县财政下达普惠金融发展专项资金（创业担保贷款资金）2202.74万元，其中贴息资金1925.7万元（中央贴息资金692万元，省级贴息资金375万元，县级贴息330万元，上年结转资金528.7万元）；奖补资金277.04万元，其中2021年发放永修县就业创业服务中心187万元，上年结转90.04万元。

2021年，该项目共支出1813.57万元。其中贴息资金支出1609.76万元（中央贴息804.15万元，省级贴息402.08万元，县级贴息403.53万元），奖补资金支出203.81万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

引导县域金融机构加大涉农贷款投放力度，支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

2. 项目阶段性目标

完成2021年创业担保贷款发放任务29000万。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

| 表1项目重点评价体系表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县人社局 | 项目实施单位 |  |  |  | 永修县就业创业服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 2202.74 | 实际到位资金 （万元） |  | 2202.74 |  |  | 实际使用情况 （万元） | 1813.57 |
| 其中：中央财政 |  | 832 | 其中：中央财政 |  | 832 |  |  |  | 832.00 |
| 省财政 |  | 422 | 省财政 |  | 422 |  |  |  | 422.00 |
| 市县财政 |  | 330 | 市县财政 |  | 330 |  |  |  | 330.00 |
| 其他 |  | 618.74 | 其他 |  | 618.74 |  |  |  | 229.57 |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |  |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 2 |  |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 3 |  |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 完成创业担保贷款发放任务29000万 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 奖补资金：创业担保贷款工作正常开展率100% |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 创业担保贷款贷款人资格审核符合率100% |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 贷款拨付及时率 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 创业担保贷款贴息比例≤3% |  | 5 |  |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 10 | 建立与小康社会相适应的普惠金融服务与保障体系，提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 10 | 减轻创业者和用人单位负担，助力大众创新、万众创新，扩大有效就业，提高县域经济发展 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 支持劳动者自主创业、自谋职业，持续推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 |  | 5 |  |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 申报创业担保贷款信息资金的个人满意率≥90% |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 申报创业担保贷款信息资金的小微企业满意率≥90% |  | 5 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县就业创业服务中心确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）重点评价表》，对永修县就业创业服务中心2202.74万元2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）进行评分，评价综合得分为87.97分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）资金的使用，发挥了财政资金引导撬动作用，切实提高惠普金融服务水平，推动大众创业、万众创新。但永修县就业创业服务中心在项目绩效目标设置、资金使用等方面还存在一定的问题，详见表2。

| 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年普惠金融发展专项资金项目（创业担保贷款资金）主管部门 |  | 永修县人社局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人项目实施单位永修县就业创业服务中心 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 1813.57实际使用情况计划投资额 （万元） （万元） |  | 2202.74 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政2202.74实际到位资金 （万元） |  | 832 | 其中：中央财政 |  | 832 |  |  | 832.00 |
| 省财政 |  | 422 | 省财政 |  | 422 |  |  | 422.00 |
| 市县财政 |  | 330 | 市县财政 |  | 330 |  |  | 330.00 |
| 其他 |  | 618.74 | 其他 |  | 618.74 |  |  | 229.57 |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分值三级指标分值得分一级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策 （15分）分值二级指标 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 3 | 2.60 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 | 1.30 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  | 3 | 2.47 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 | 2.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 |  | 2 | 1.40 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 3 | 2.70 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 完成创业担保贷款发放任务29000万 |  | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 奖补资金：创业担保贷款工作正常开展率100% |  | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 创业担保贷款贷款人资格审核符合率100% |  | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 贷款拨付及时率 |  | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 创业担保贷款贴息比例≤3% |  | 5 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 10 | 建立与小康社会相适应的普惠金融服务与保障体系，提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度 |  | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 经济效益 | 10 | 减轻创业者和用人单位负担，助力大众创新、万众创新，扩大有效就业，提高县域经济发展 |  | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 支持劳动者自主创业、自谋职业，持续推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 |  | 5 | 5.00 |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 申报创业担保贷款信息资金的个人满意率≥90% |  | 5 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | 申报创业担保贷款信息资金的小微企业满意率≥90% |  | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 87.97 |  |
| 评价等次 | 优□ 良☑ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）、《江西省人民政府印发关于做好当前和今后一个时期促进就业工作若干政策措施的通知》（赣府发〔2018〕41号）及《江西省人力资源和社会保障厅关于修订〈江西省创业担保贷款业务操作办法〉的通知》赣人社发〔2021〕13号等文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目按照省财政厅、省人力资源社会保障厅、中国人民银行南昌中心支行下发的《关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》赣财金〔2020〕23号、省人力资源社会保障厅《关于有效应对疫情进一步加强全省创业担保贷款工作的通知》（赣人社发〔2020〕8号）等文件精神立项，经县人大会议审议通过，由县财政局正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目实行财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标；项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制；酌情扣0.4分，得2.6分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目事后设定的绩效目标较具体、清晰，但数量指标设置不够全面，未根据《九江市财政局关于拨付2021年度第二批普惠金融发展专项资金的通知》（九财金指〔2021〕4号）文件指示设置数量指标，如“创业担保贷款发放额增长率”指标来体现年度目标：引导县域金融机构加大涉农贷款投放力度完成情况；另奖补资金未设置考核指标。酌情扣0.7分，得1.3分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

本项目实际到位资金2202.74万元，资金到位率100%；3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资2202.74万元，实际支出资金1813.57万元，资金执行率82.33%；得2.47分。

（3）资金使用合规性（4分）

与小微企业结算贴息未通过经办银行结算，不符合《创业担保贷款管理细则》永人社字〔2021〕44号的“第七章 第十一条  贷款人只负责支付本人依据政策承担的利息，余下的利息由永修县就业创业服务中心直接同经办银行结算，不允许贷款人先垫付利息支出”的规定，就业创业服务中心直接与小微企业结算贴息金额；且奖补性资金用于人员经费及奖金发放，根据《江西省小额担保贷款奖补资金管理暂行办法》赣财金〔2011〕18号文件第三条“奖补资金主要用于全省小额担保贷款工作成绩突出对的经办金融机构、担保中心和信用社区等有关部门单位的工作经费补助”，但永修县创业就业中心部分奖补资金用于其他非担保贷款工作成绩突出人员工资福利费用、奖金等。合计扣2分，得2分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县人社局制定了永修县《创业担保贷款管理细则》（永人社字〔2021〕41号 ），永修县就业创业服务中心制定了《永修县就业创业服务中心财务管理制度》，只是依照《江西省财政厅人民银行 南昌中心支行省劳动保障厅关于印发<江西省小额担保贷款财政贴 息资金管理办法>的通知》来执行，未制定永修县专项资金管理办法；财务、业务管理制度健全、合法、合规，但不够完整，扣0.6分，得1.4分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，2021年无项目及支出调整；对于逾期贷款催缴未按要求下达逾期贷款催收通知书并存档。贷后管理不规范，缺乏贷后信息数据支撑；经抽查发现因贷后服务的缺失，导致已注销企业仍享有贴息政策，需后期追回贴息金额，扣0.3分，得2.7分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

（1）完成创业担保贷款发放任务29000万（10分）

根据《关于下达2021年全市创业担保贷款工作目标任务的通知》（九人社字〔2021〕49号）文件设置此目标，文件要求永修县2021年全年发放创业担保贷款共29000万元，2021年实际完成41486万元，其中：永修县个人贷款1510笔30949万元、小微企业35笔10519万元，得10分。

（2）奖补资金：创业担保贷款工作正常开展率100%（5分）

2021年，永修县创业就业服务中心创业担保贷款工作正常开展，得5分。

2. 产出质量（10分）

创业担保贷款贷款人资格审核符合率100%（10分）

项目按照《江西省人力资源和社会保障厅关于修订〈江西省创业担保贷款业务操作办法〉的通知》（赣人社发〔2021〕13号）文件要求，审核各贷款人贷款资格，创业担保贷款贷款人资格审核符合率100%，得10分。

3. 产出时效（5分）

根据现场调研反映，部分贷款人认为贷款资金下达较慢，从申请贷款到贷款到账时间较长，酌情扣1分，得4分。

4. 产出成本（5分）

根据现场审核，2021年所有创业担保贷款贴息比例≤3%，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（10分）

项目实施有助于建立与小康社会相适应的普惠金融服务与保障体系，提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度。社会效益较好，得8分。

2. 经济效益（10分）

项目实施促进创业带动就业。创业担保贷款扶持政策由最初扶持下岗失业人员创业以带动就业，发展到基本涵盖了包括高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点就业群体。创业担保贷款的扶持面不断扩大，带动就业效果呈现出快速增长势头。减轻了创业者和用人单位负担，助力大众创新、万众创新，扩大有效就业，提高县域经济发展。经济效益较好，得8分。

3. 可持续效益（5分）

项目实施能够支持劳动者自主创业、自谋职业，持续推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，可持续影响显著，得5分。

4. 服务对象满意度（10分）

根据调查问卷报告，申报创业担保贷款信息资金的个人满意率为85%，申报创业担保贷款信息资金的小微企业满意率90%，合计得7.5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在县财政局、县人社局的指导监督下，永修县创业就业服务网中心不断加强和规范2021年普惠金融发展专项资金项目的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。

对创业担保贷款项目申报、审批、项目类别、项目完成等情况进行检查和评价，全面、真实地反映永修县创业担保贷款财政贴息项目的运行情况，确保创业担保贷款“贷得出，收得回，有效益”，为下一步开展工作提供更完善的政策依据和制度保障。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目实行财政报账制，年初未设置绩效目标，预算管理与绩效管理的一体化构想未被理解和接受。

二是项目自评绩效指标设置不够全面，未按相关文件设置绩效指标。

三是项目未及时制定专项资金管理办法，且未按有关规定使用奖补资金，奖补资金使用有待进一步规范。

四是项目贷后管理不规范，未能及时发现问题，造成部分个人创业企业注销后仍持续贴息，后续又需追回贴息资金的情况。

六、有关建议

一是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“力争用3－5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化”。按照实施意见进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实。

二是各部门各预算单位是预算绩效管理主体，要完善项目绩效管理体系，设置全面合理可行的指标，一套契合目标、明确具体、完整可行和便于衡量的指标体系既是财政部门进行预算安排的重要依据，也是过程管理有效性和评价结果应用有效性的保障，有利于提高预算绩效管理质量。

三是及时制定相关的项目专项资金管理办法，确保项目资金专款专用；规范奖补资金使用范围。

四是加强贷后检查，完善贷后账款催收制度，有利于及早发现识别和弥补真实存在但尚未显现出来的风险隐患，把风险消灭在萌芽状态，尽最大努力防范和减少风险的发生。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司               中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年10月9日