项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  2021年度农业产业直补资金项目

项目单位:  永修农业农村局

主管部门:  永修农业农村局

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年10月8日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1. 项目总体目标	2

2. 项目阶段性目标	2

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2. 评价指标体系	3

3.绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	5

1.前期准备	5

2.组织实施	6

3.报告完成	6

4. 归档	6

三、综合评价结果及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

1. 项目立项（5分）	8

2. 绩效目标（5分）	9

3. 资金投入（5分）	10

（二）项目过程情况	10

1. 资金管理（10分）	10

2. 组织实施（5分）	11

（三）项目产出情况	12

1. 产出数量（15分）	12

2. 产出质量（10分）	12

3. 产出时效（5分）	12

4. 产出成本（5分）	12

（四）项目效益情况	12

1. 社会效益（10分）	12

2. 经济效益（5分）	13

3. 可持续效益（10分）	13

4. 服务对象满意度（10分）	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	14

七、其他需要说明的问题	15

永修县农业农村局2021年度农业产业直补资金重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县农业农村局2021年度农业产业直补资金项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

为落实《关于印发<永修县产业扶贫运行机制实施细则>的通知》（永开发〔2018〕79号）文件要求，引导全县建档立卡贫困户积极参与脱贫攻坚工作，充分发挥脱贫攻坚主体作用，主动通过产业发展实现稳定脱贫。永修县农业农村局、永修县财政局、联合永修县扶贫办下发《关于调整2020年产业直补标准的通知》（永农字〔2020〕36号）文件，继续发挥农业产业带动作用，大力发展脱贫群众特色种养业，助力全县全面打赢脱贫攻坚战，齐步迈小康。

2．项目主要内容及实施情况

2021年农业产业直补项目合计发放4685145元，惠及脱贫户2329户。其中牛养殖数量89头；羊养殖数量84头；猪养殖数量91头；鸡养殖数量138186只；鸭养殖数量9536只；鹅养殖数量955只；兔子养殖数量134只；鸽子养殖数量452对；蔬菜大棚数量20个；果业种植76亩；蜜蜂455箱；茶叶5.5亩；水产1934.5亩。

3. 资金投入和使用情况

2021年度，全县18个乡镇共投入、发放4685145元农业产业直补资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

支持、鼓励全县脱贫群众发展特色种养业，同时做好宣传，对所有在符合时间要求范围内的有参与种养的脱贫户给予政策扶持，确保最多的贫困人口享受政策。

2. 项目阶段性目标

做好2021年农业产业直补资金核查和发放工作。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年农业产业直补资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

| 表1项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年农业产业直补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修农业农村局 |  | 项目实施单位 |  |  | 永修农业农村局 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 468.5 | 实际使用情况 （万元） | 468.50 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  |  | 468.5 |  | 468.50 |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 |  | 5 | 立项依据充分性 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  |  |  |
|  |  | 绩效目标 |  | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |  |  |
|  |  | 资金投入 |  | 5 | 预算编制科学性 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |  |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 |  | 10 | 资金到位率 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |  |  |
|  |  | 组织实施 |  | 5 | 管理制度健全性 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 |  | 15 | 脱贫户特色种养业农业产业直补对象覆盖率 | 15 |  |  |  |
|  |  | 产出质量 |  | 10 | 直补对象身份符合率100%、直补资金发放公示率100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 产出时效 |  | 5 | 直补资金发放及时率 | 5 |  |  |  |
|  |  | 产出成本 |  | 5 | 直补类别标准符合率100% | 5 |  |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 |  | 10 | 带动建档立卡脱贫人口脱贫数 | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益 |  | 5 | 发展特色种养业，奖补资金带动效益明显 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 10 | 农业产值持续提高 | 10 |  |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 10 | 补助对象满意度 | 10 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年农业产业直补资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县农业农村局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2021年农业产业直补资金重点评价表》，对永修县农业农村局468.50万元2021年农业产业直补资金项目进行评分，评价综合得分为81.15分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年农业产业直补资金的使用，本项目符合国家相关产业政策，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。但永修县农业农村局在项目绩效目标设置、资金使用等方面还存在一定的问题，详见表2。

| 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年农业产业直补资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修农业农村局 | 项目实施单位 |  |  | 永修农业农村局 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 468.5 | 实际使用情况 （万元） | 468.5 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  | 468.5 |  | 468.5 |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.60 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.50 |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 1.60 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.45 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 脱贫户特色种养业农业产业直补对象覆盖率 | 15 | 12.00 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 直补对象身份符合率100%、直补资金发放公示率100% | 10 | 3.00 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 直补资金发放及时率 | 5 | 3.00 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 直补类别标准符合率100% | 5 | 5.00 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 10 | 带动建档立卡脱贫人口脱贫数 | 10 | 8.00 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 5 | 发展特色种养业，奖补资金带动效益明显 | 5 | 4.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 农业产值持续提高 | 10 | 8.00 |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 补助对象满意度 | 10 | 10.00 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 81.15 |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良☑ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《永修县产业扶贫运行机制实施细则》（永开发〔2018〕79号）文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为落实《关于印发<永修县产业扶贫运行机制实施细则>的通知》（永开发〔2018〕79号）文件要求，永修县农业农村局、永修县财政局、联合永修县扶贫办下发《关于调整2020年产业直补标准的通知》（永农字〔2020〕36号）文件，永修县农业农村局以上级文件为依据，经县人大会议审议通过，由县财政局正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目由县级产业扶贫主管部门和县财政局共同审批，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标，产出效益和效果符合正常的业绩水平，预期产出效益和效果是继续发挥农业产业带动作用，大力发展脱贫群众特色种养业，助力永修县全面打赢脱贫攻坚战，齐步迈小康，实际上是对农业产业直补，惠及脱贫户2329户。项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制，酌情扣0.4分，得2.6分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目事后设定的绩效目标较具体、清晰，但数量目标未反映对所有在符合时间要求范围内的有参与种养的脱贫户给予政策扶持情况，质量指标设置动植物成活率与项目直补资金不相关，应根据《关于调整2020年产业直补标准的通知》等文件要求设置产业直补质量考核指标；时效指标设置“完成时间一个月”，与项目完成时效不一致，该项目2021年7月项目申报-2021年11月项目资金全部拨付到位。酌情扣0.5分，得1.5分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

项目实际到位资金468.5万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资金468.5万元，实际支出资金468.5万元，资金执行率100%，得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

本项目资金使用范围符合《永修县产业扶贫运行机制实施细则》规定，得4分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县农业农村局制定了《永修县产业扶贫运行机制实施细则》（永开发〔2018〕79号）、《关于调整2020年产业直补标准的通知》（永农字〔2020〕36号），但业务管理制度不健全（水产直补未要求提供水产承包合同，无法核实水产承包人及承包面积，导致水产直补无计算依据），扣0.4分，得1.6分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，2021年无项目及支出调整。经核查发现，相关产业直补核查资料未及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位（如：虬津镇麻潭村“永修县产业直补核查到村登记表”核查小组、组员及乡镇参与人签字确认，但未见核查结果；另个别项目“脱贫户及边缘户资金到户申请表”驻村工作队意见栏未签字，与《永修县农业产业扶贫领域资金管理办法》文件中的直补流程不符；十三五贫困村抽查比率与《关于2021年农业产业直补核查通知》文件不符，如:麻潭村应抽查5户种养大户加2自然村组10户随机点，共15户，实际抽查4户种养大户、1户随机点，另九合乡光明村也是相同情况），合计扣0.55分，得2.45分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

2021年，农业产业直补惠及脱贫户2329户，脱贫户特色种养业农业产业直补对象覆盖率100%，但项目实行财政报账制，未事前编制绩效目标，酌情扣3分，得12分。

2. 产出质量（10分）

经核查发现，直补核查范围包含风险未消除的边缘户，与运行实施细则中的扶持对象不相符，扣2分；项目未按规定落实公告公示机制，抽查发现均未能提供公告公示证明材料，扣5分。合计扣7分，得3分。

3. 产出时效（5分）

根据《关于2021年农业产业直补核查通知》文件规定8月5日至8月9日，核查汇总，并形成直补资金报告上报县政府，8月底完成直补资金“一卡通”拨付。计划8月底完成直补资金“一卡通”拨付，实际2021年11月发放。扣2分，得3分。

4. 产出成本（5分）

依据《关于调整2020年产业直补标准的通知》文件，兑现直补资金，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（10分）

项目实施有助于提高了农户生产技术水平，提升了基层农产品质量，带动2329户贫困户参与到产业直补中，有效增强了农户收入。得8分。

2. 经济效益（5分）

2021年，在奖补资金的引导、支持下，永修县多方筹措加大资金发展特色种养业，奖补资金带动效益明显。得4分。

3. 可持续效益（10分）

2021年永修县主导农业产业产值较2020年有明显提高，得8分。

4. 服务对象满意度（10分）

补助对象的满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年，农业农村局不断加强和规范农业产业发展暨“三个一”创建奖励资金的使用管理，提高了资金使用效益。

一是落实产业资金直补政策。以产业直补方式，鼓励贫困户种植茶叶、果业、蔬菜、油茶、中草药等经济作物，养殖鸡鸭 鹅、猪牛羊、蜂兔雁、虾蟹鱼等畜禽水产。

二是进一步强化监督管理机制。由县级产业扶贫主管部门和县财政局 共同审批，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制。坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目，完善协调统一的资金项目管理机制。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目实行财政报账制，项目单位年初未设置绩效目标，预算管理与绩效管理的一体化构想未被理解和接受。

二是业务管理制度不够健全。水产直补未要求提供水产承包合同，无法核实水产承包人及承包面积，导致水产直补无计算依据。

三是核查程序不够规范。抽查发现，虬津镇麻潭村“永修县产业直补核查到村登记表”核查小组、组员及乡镇参与人签字确认，但未见核查结果；另外个别项目“脱贫户及边缘户资金到户申请表”驻村工作队意见栏未签字，与《永修县农业产业扶贫领域资金管理办法》文件中的直补流程不符；且十三五贫困村抽查比率与《关于2021年农业产业直补核查通知》文件不符，如:麻潭村应抽查5户种养大户加2自然村组10户随机点，共15户，实际抽查4户种养大户、1户随机点，另九合乡光明村相同情况。

四是未落实公告公示机制。

六、有关建议

一是项目单位依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“力争用3－5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化”。按照实施意见进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实。

二是健全和完善项目业务管理制度，规范项目操作流程。

三是落实项目核查及公告公示制，保证项目公开透明、阳光操作，接受群众和社会监督，提供项目资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所             中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年10月8日