项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  2021年永修县农村特别困难贫困户补助项目

项目单位:  永修县民政局

主管部门:  永修县民政局

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年11月2日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1. 项目总体目标	2

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2. 评价指标体系	4

3. 绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	5

1.前期准备	6

2.组织实施	6

3.报告完成	6

4. 归档	6

三、综合评价结果及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

1. 项目立项（5分）	8

2. 绩效目标（5分）	9

3. 资金投入（5分）	10

（二）项目过程情况	10

1. 资金管理（10分）	10

2. 组织实施（5分）	11

（三）项目产出情况	11

1. 产出数量（15分）	11

2. 产出质量（10分）	11

3. 产出时效（5分）	12

4. 产出成本（5分）	12

（四）项目效益情况	12

1. 社会效益（15分）	12

2. 可持续效益（10分）	12

3. 服务对象满意度（10分）	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12

（一）主要经验及做法	12

（二）存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	13

七、其他需要说明的问题	14

永修县民政局2021年永修县农村特别困难贫困户补助重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县民政局（以下简称“县民政局”）2021年永修县农村特别困难贫困户补助项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，持续做好已脱贫人口、己出列村的帮扶工作，平稳推进脱贫攻坚的领导体制、工作体系、发展规划、政策举措．考核机制等与乡村振兴有效衔接，将工作重点从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，与“十四五〞规划相衔接。永修县民政局按照《中共永修县委 永修县人民政府关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件，全力保障农村特别困难贫困户补贴的发放，确保符合条件的农村特别困难贫困户享受相关补助政策。

2．项目主要内容及实施情况

2021年永修县农村特别困难贫困户补助资金共140万元，全部用于建档立卡中的低保常补对象和农村分散特困对象救助。按照《关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件要求，每人每月补助50元。

截至2021年年底，永修县民政局已完成2021年农村特别困难贫困户补助资金发放，共补助人员26297人次。

3. 资金投入和使用情况

2021年，县政府下达建档立卡贫困重度失能残疾人补助资金140万元；项目共支出131.49万元，项目资金执行率93.92%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴，保障建档立卡贫困户中的低保常补、特困分散对象基本生活水平得到进一步提升。

2. 项目阶段性目标

做好2021年永修县农村特别困难贫困户补助资金发放工作。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年永修县农村特别困难贫困户补助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

表1项目重点评价体系表

| 项目名称 |  | 2021年永修县农村特别困难贫困户补助 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修县民政局 | 项目实施单位 |  |  | 永修县民政局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 实际使用情况 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 月均补助特困人员人次 | 15 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 补助对象资格符合率 | 10 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 补助对象资格符合率 | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 补助标准符合率 | 5 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 15 | 助力脱贫攻坚，减轻贫困家庭经济负担，进一步提高贫困群众的基本生活水平 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴 | 10 |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 补助人员满意度 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

- 3.绩效评价方法。

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年永修县农村特别困难贫困户补助资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及县民政局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2021年永修县农村特别困难贫困户补助项目部门评价表》，对永修县民政局140万元2021年永修县农村特别困难贫困户补助项目进行评分，评价综合得分为88.07分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年农村特别困难贫困户补助资金的使用，保障建档立卡贫困户中的低保常补、特困分散对象基本生活水平得到进一步提升。但县民政局在资金使用、组织实施等方面还存在一定的问题，详见表2。

|  | 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年永修县农村特别困难贫困户补助 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 永修县民政局 | 项目实施单位 |  |  | 永修县民政局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 140 | 实际使用情况 （万元） | 131.49 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  | 140 |  | 131.49 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） |  | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.80 |  |
|  |  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （15分） |  | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 2.82 |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 1.20 |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.25 |  |
| 产出 （35分） |  | 35 | 产出数量 | 15 | 实际完成率 | 15 | 15.00 |  |
|  |  |  | 产出质量 | 10 | 补助对象资格符合率 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 产出时效 | 5 | 补助资金发放及时率 | 5 | 4.00 |  |
|  |  |  | 产出成本 | 5 | 补助资金到位率 | 5 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） |  | 25 | 社会效益 | 15 | 助力脱贫攻坚，减轻贫困家庭经济负担，进一步提高贫困群众的基本生活水平 | 15 | 10.00 |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 10 | 为脱贫攻坚注入内生动力,为减贫摘帽,脱贫提供有力支撑 | 10 | 6.00 |  |
| 满意度（10分） |  | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 受助人员满意度 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 88.07 |  |
| 评价等次 |  | 优□ 良☑ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据县委、县政府《关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为解决建档立卡贫困户中的低保常补、特困分散对象基本生活水平得到进一步提升，根据《关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件，经县人大会议审议通过，由县财政局正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市农村特别困难贫困户补助有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目为经常性项目，设有绩效目标，且与实际工作内容相关；项目预期产出的效益效果符合正常的业绩水平，提高和改善了贫困人员的生活质量,项目的绩效目标与预算金额相匹配，得3分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目设定的绩效目标较具体、清晰，但项目设定的绩效目标不够全面充分、精确，质量目标未设置“特困对象补助身份符合率”指标监控质量；质量指标与成本指标概念混淆，“农村特别困难贫困对象补助标准”应为成本指标。酌情扣0.2分，得1.8分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

预算额度测算依据按照往年补助人数平均取得，后按照《中共永修县委 永修县人民政府关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件规定的补助标准编制预算额度，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目预算资金根据县民政局资金申请报告分配，分配依据充分，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

本项目预算资金140万元，实际到位资金140万，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资金140万元，实际支出资金131.49万元，资金执行率93.92%，得2.82分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《中共永修县委 永修县人民政府关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件规定，得4分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县民政局制定了《永修县民政民生资金管理办法》、《永修县民政局财务管理制度》，但未制定相关项目业务制度。扣0.8分，得1.2分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，但未见项目档案，只留有每月县民政局下发补助资金的通知，对于每月扶贫系统与民政系统匹配出来的补助人员名单未打印盖章保留；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等通过系统信息比对落实到位，扣0.75分，得2.25分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

2021年1月至12月永修县每月平均约补助特困人员2191人次，达到年初预计目标2100人次，得15分。

2. 产出质量（10分）

项目补助对象符合《中共永修县委 永修县人民政府关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件要求，得10分。

3. 产出时效（5分）

因项目为年初追加预算资金，导致1月补助资金未及时发放，扣1分，得4分。

4. 产出成本（5分）

项目发放标准符合《中共永修县委 永修县人民政府关于印发<永修县“十大扶贫工程”脱贫攻坚实施方案>的通知》（永字〔2017〕19号）文件标准，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

项目实施助力脱贫攻坚，进一步提高贫困群众的基本生活水平，减轻了贫困家庭的经济负担；但补助金额较小，贫困群众的基本生活水平只得到一定程度的改善，得10分。

2. 可持续效益（10分）

项目实施能够解决贫困群众的基本生活问题,改善他们的生活情况；但经现场了解，县民政局已请示县领导同意，自2022年2月起，永修县已取消农村特别困难贫困户补助项目，项目可持续效益一般，得6分。

3. 服务对象满意度（10分）

受补助对象的满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在县财政局的指导监督下，永修县民政局不断加强和规范对建档立卡贫困重度失能残疾人专项资金项目的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。

建立健全财务管理制度。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，成立专项资金管理领导小组。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。永修县民政局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以网络形式公开，有力保证了项目资金的实施。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目未制定农村特别困难贫困户补助资金的业务管理制度。

二是永修县民政局档案收集不完整，未对每月扶贫系统与民政系统匹配出来的补助人员名单未打印盖章保留。

三是项目可持续效益较差。自2022年2月起，永修县已取消农村特别困难贫困户补助项目。

六、有关建议

（一）完善同类项目业务管理办法，规范项目操作流程。

（二）规范同类项目档案管理，对于每月扶贫系统与民政系统匹配出来的补助人员名单应打印盖章保留。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司               中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年11月2日