项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目

项目单位:  永修县民政局

主管部门:  永修县民政局

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:    2022年11月2日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1. 项目总体目标	3

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2. 评价指标体系	4

3. 绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	6

1.前期准备	6

2.组织实施	6

3.报告完成	6

4. 归档	6

三、综合评价结果及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

1. 项目立项（5分）	8

2. 绩效目标（5分）	9

3. 资金投入（5分）	10

（二）项目过程情况	10

1. 资金管理（10分）	10

2. 组织实施（5分）	11

（三）项目产出情况	12

1. 产出数量（15分）	12

2. 产出质量（10分）	12

3. 产出时效（5分）	13

4. 产出成本（5分）	13

（四）项目效益情况	13

1. 社会效益（15分）	13

2. 可持续效益（10分）	13

3. 服务对象满意度（10分）	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	15

永修县民政局2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目

重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县民政局2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目实施了绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和视察江西重要讲话精神；贯彻落实省委十四届十一次全会精神，市委四届九次全会精神，进一步加大工作力度，完善制度设计、丰富设施供给、提升服务水平，加快推进残疾人小康进程,逐步构建供给多元、政策衔接、运行规范，与经济社会发展水平相适应的照护托养制度,不断满足建档立卡贫困重度残疾人多层次多元化照护和托养服务需求。

2．项目主要内容及实施情况

本项目设立目的是建档立卡贫困重度失能残疾人员基本生活水平得到进一步提升。

2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目县级财政资金156万元。

永修县民政局负责对永修县建档立卡贫困重度失能残疾人的资格、发放金额审核确认，后由县民政局转账各乡（镇、场、企业集团）账户，再由各乡（镇、场、企业集团）通过“一卡通”发放。2021年全年保障建档立卡贫困重度失能残疾人2380人次，共发放资金144.07万元。

3. 资金投入和使用情况

2021年，县政府下达建档立卡贫困重度失能残疾人补助资金156万元；项目共支出144.07万元，项目资金执行率92.35%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

保障建档立卡贫困重度失能残疾人对象基本生活水平得到进一步提升。

2. 项目阶段性目标

完成2021年建档立卡贫困重度失能残疾人补助发放。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目实施成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

| 表1项目重点评价体系表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县民政局 | 项目实施单位 |  |  |  | 永修县民政局 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 实际使用情况 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |  |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 2 |  |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 3 |  |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 月均补助建档立卡贫困重度失能残疾人次 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 贫困重度失能人员身份符合率 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 资金发放及时率 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 补助标准符合率 |  | 5 |  |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 15 | 改善贫困残疾人的生活质量 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴 |  | 10 |  |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 建档立卡贫困重度失能残疾人满意度 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县民政局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目重点评价表》，对永修县民政局156万元2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目进行评分，评价综合得分为82.92分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目资金的使用，对建档立卡贫困重度失能残疾人补助为维护社会稳定、助力脱贫攻坚起到了积极作用，取得了较好的社会效益。但永修县民政局在资金使用、组织实施等方面还存在一定的问题，详见表2。

| 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年永修县建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县民政局 | 项目实施单位 |  |  |  | 永修县民政局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 156 | 实际到位资金 （万元） |  | 156 |  | 实际使用情况 （万元） | 144.07 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 156 | 市县财政 |  | 156 |  |  | 144.07 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 3 | 2.70 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 | 1.80 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 3 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 3 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  | 3 | 2.77 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 | 3.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 |  | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 3 | 1.65 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 月均补助建档立卡贫困重度失能残疾人次 |  | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 贫困重度失能人员身份符合率 |  | 10 | 3 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 资金发放及时率 |  | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 补助标准符合率 |  | 5 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 15 | 改善贫困残疾人的生活质量 |  | 15 | 12.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴 |  | 10 | 8.00 |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 建档立卡贫困重度失能残疾人满意度 |  | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 82.92 |  |
| 评价等次 | 优□ 良☑ 中 R 差□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《永修县人民政府办公室关于印发永修县建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》（永府办字〔2019〕162号）文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

永修县民政局为逐步解决建档立卡贫困重度失能残疾人特殊困难，根据《江西省人民政府办公厅关于开展建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作的指导意见》(赣府发〔2019〕14号）、《关于在脱贫攻坚中做好贫困重度失能残疾人照护服务工作的通知》(民发〔2019〕33 号）和《九江市人民政府办公室关于印发九江市建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》(九府办发 〔2019〕23号）等文件为依据，纳入部门预算申报，由财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市县建档立卡贫困重度失能残疾人资助有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

本项目设有绩效目标，且与实际工作内容相关；项目预期产出的效益效果符合正常的业绩水平，提高和改善了贫困残疾人的生活质量；按原计划每月补助≥165人，预算金额≥164*12月*600元+1*12*1000=119.28万元，实际预算金额156万元，项目的绩效目标与预算金额偏差较大。酌情扣0.3分，得2.7分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目设定的绩效目标较具体、清晰，但项目设定的绩效目标不够全面充分、精确，质量目标未设置“贫困重度失能人员身份符合率”指标监控质量；质量指标与成本指标概念混淆，“建档立卡贫困重度失能残疾人居家照护对象补助标准”及“公办养老院托养的建档立卡贫困重度失能残疾人补助标准”应为成本指标。酌情扣0.2分，得1.8分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，预算编制未经科学论证；原计划每月补助≥165人，实际每月补助约198人，2021年超预期20%完成补助人次，但仍有将近8%的资金结余。酌情扣0.5分，得2.5分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目预算资金根据县民政局资金申请报告分配，分配依据充分，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

本项目预算资金156万元，实际到位资金156万，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资156万元，实际支出资金144.07万元，资金执行率92.35%，得2.77分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《永修县人民政府办公室关于印发永修县建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》规定，但补助人员中含有半失能人员，不符合重度失能标准，扣1分，得3分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县民政局制定了《永修县民政民生资金管理办法》、《永修县民政局财务管理制度》，业务流程按照《永修县人民政府办公室关于印发永修县建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》执行，得2分。

（2）制度执行有效性（3分）

县民政局未按照《永修县人民政府办公室关于印发永修县建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》（永府办字〔2019〕162号）文件的规定，聘请医疗机构对补助人员进行生活自理能力评估。2021年，由县民政局自行委托第三方评估机构“江西宇洁企业管理咨询有限公司”评估，未经县卫健委委托，且受托方不是专门的医疗机构；不符合《通知》中“第五条，第三点，开展能力评估  建立残疾人生活自理能力评估机制，完善评估标准和程序，对申请照护和托养服务的残疾人由县卫健委委托的医疗机构进行生活自理能力评估。”的规定；项目资料档案管理不规范，文件档案混乱不全，未见三角乡公示材料；个别归档的申请审批表仅有乡镇盖章，无其他单位（县残联、县扶贫办、县卫健委、县民政局）盖章认定，合计扣1.35分，得1.65分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

2021年1月至12月永修县每月平均救助建立卡贫困重度失能残疾人198人次，达到年初预计目标165人次，得15分。

2. 产出质量（10分）

经核查发现，存在半失能人员也发放补贴的情况，不符合文件规定。如：彭堂保，魏志刚；对于精神残疾人员是否需要升级评定重度失能人员无见文件明确规定，如戴会艮，2020年县人民医院评定得分为半失能，因精神残疾，上升一个档次，最终评定为失能人员，领取了建档立卡贫困重度失能残疾人员救助资金，2021年江西宇洁企业管理咨询有限公司评定得分为半失能，未因精神残疾上升档次，判断不符合救助条件，停止领取救助资金，酌情扣7分，得3分。

3. 产出时效（5分）

抽查发现，县民政局动态管理不及时，代红兰9月审核不符合受助人员，10月还在发放补贴；且1-3月份建档立卡贫困重度失能残疾人补助资金于4月份发放，未按月按时发放，酌情扣1分，得4分。

4. 产出成本（5分）

项目发放标准符合《永修县人民政府办公室关于印发永修县建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》（永府办字〔2019〕162号）文件标准，建档立卡贫困重度失能残疾人居家照护对象补助标准600元/月，公办养老院托养的建档立卡贫困重度失能残疾人补助标准1000元/月，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

通过建档立卡贫困重度失能残疾人补助项目的实施，进一步提高和改善了贫困残疾人的生活质量，残疾人生活得到一定程度的改善，社会效益较好，得12分。

- 2. 可持续效益（10分）

项目实施持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴，可持续影响较显著，得8分。

3. 服务对象满意度（10分）

建档立卡贫困重度失能残疾人的满意度为大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在县财政局的指导监督下，永修县民政局不断加强和规范对建档立卡贫困重度失能残疾人专项资金项目的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。

建立健全财务管理制度。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，成立专项资金管理领导小组。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。永修县民政局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以网络形式公开，有力保证了项目资金的实施。

（二）存在的问题及原因分析

一是未严格按照《永修县人民政府办公室关于印发永修县建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》（永府办字〔2019〕162号）有关规定，聘请专门的医疗机构对补助人员进行生活自理能力评估。

二对于精神残疾人员是否需要升级评定为重度失能人员未见文件明确规定，导致2021年与2022年补助标准不一致。

三是项目档案管理混乱，未见个别乡镇公示材料；且个别归档的审批表只有乡镇盖章，县残联、县扶贫办、县卫健委、县民政局均未盖章。

六、有关建议

（一）严格按照《永修县人民政府办公室关于印发永修县建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施办法的通知》文件执行，保障项目第三方评估机构的正规性，使项目资金使用更加公平、公正。

（二）对于精神残疾人员是否需要升级评定为重度失能人员尽快明确，确保标准一致。

（三）规范档案管理，严格审核归档文件，做到“一人一档”管理。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年11月2日