项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称:  2020年下半年和2021年上半年小额信贷贴息资金

项目单位:  永修县乡村振兴局

主管部门:  永修县乡村振兴局

评价时间:  2020年7月1日至2021年6月30日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年11月3日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1. 项目总体目标	2

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2. 评价指标体系	4

3.绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	5

1.前期准备	5

2.组织实施	6

3.报告完成	6

4. 归档	6

三、综合评价结果及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	9

2020年下半年小额信贷贴息资金项目	9

（一）项目决策情况	9

1. 项目立项（5分）	9

2. 绩效目标（5分）	10

3. 资金投入（5分）	11

（二）项目过程情况	11

1. 资金管理（10分）	11

2. 组织实施（5分）	12

（三）项目产出情况	13

1. 产出数量（15分）	13

2. 产出质量（10分）	13

3. 产出时效（5分）	13

4. 产出成本（5分）	13

（四）项目效益情况	13

1. 社会效益（15分）	13

2. 可持续效益（10分）	13

3. 服务对象满意度（10分）	14

2021年上半年小额信贷贴息资金项目	14

（一）项目决策情况	14

1. 项目立项（5分）	14

2. 绩效目标（5分）	15

3. 资金投入（5分）	15

（二）项目过程情况	16

1. 资金管理（10分）	16

2. 组织实施（5分）	16

（三）项目产出情况	17

1. 产出数量（15分）	17

2. 产出质量（10分）	17

3. 产出时效（5分）	17

4. 产出成本（5分）	17

（四）项目效益情况	17

1. 社会效益（15分）	17

2. 可持续效益（10分）	18

3. 服务对象满意度（10分）	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题及原因分析	18

六、有关建议	19

七、其他需要说明的问题	19

永修县乡村振兴局2020年下半年和2021年上半年小额信贷贴息资金

重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年8月至2022年9月，对永修县乡村振兴局（以下简称“县乡村振兴局”）2020年下半年和2021年上半年小额信贷贴息资金项目实施了绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

党的十九大以来，党中央把打好精准脱贫攻坚战作为全面建成小康社会的三大攻坚战之一，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有。在扶贫脱贫方面取得的重要成就和经验，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

为贯彻《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和农业农村部、国家乡村振兴局等十部门印发的《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》精神,落实实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接座谈会以及脱贫地区产业发展工作视频会议部署要求，永修县大力扶持贫困户小额信贷工作，做到“应贷尽贷”。

2．项目主要内容及实施情况

本项目设立目的是为贫困户小额贷款提供贴息，激发贫困户创业热情，增加贫困户收入，助力脱贫攻坚工作。

2020年下半年贫困户小额信贷贴息资金共56.33万元，贴息贫困户1007户；2021年上半年贫困户小额信贷贴息资金共42.83万元，贴息贫困户579户。

3. 资金投入和使用情况

2020年下半年贫困户小额信贷贴息资金支出56.33万元；2021年上半年贫困户小额信贷贴息资金支出42.83万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

为贫困户小额贷款提供贴息，激发贫困户创业热情，增加贫困户收入，助力脱贫攻坚工作。

2. 项目阶段性目标

做好2020年下半年贫困户小额信贷贴息资金及2021年上半年贫困户小额信贷贴息资金统计、发放工作。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2020年下半年和2021年上半年小额信贷贴息资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

表1项目重点评价表 项目名称; 2020年下半年和2021年上半年小额信贷贴息资金项目. 主管部门; 永修县乡村振兴局; 项目实施单位; 永修县乡村振兴局. 项目负责人; 联系电话. 项目类型; 经常性项目（√） 一次性项目（ ）. 计划投资额 （万元）; 实际到位资金 （万元）; 实际使用情况 （万元）. 其中：中央财政; 其中：中央财政. 省财政; 省财政. 市县财政; 市县财政. 其他; 其他. 二、绩效评价指标评分. 一级指标; 分值; 二级指标; 分值; 三级指标; 分值; 得分. 决策 （15分）; 15; 项目立项; 5; 立项依据充分性; 3. 立项程序规范性; 2. 绩效目标; 5; 绩效目标合理性; 3. 绩效指标明确性; 2. 资金投入; 5; 预算编制科学性; 3. 资金分配合理性; 2. 过程 （15分）; 15; 资金管理; 10; 资金到位率; 3. 预算执行率; 3. 资金使用合规性; 4. 组织实施; 5; 管理制度健全性; 2. 制度执行有效性; 3. 产出 （35分）; 35; 产出数量; 15; 贫困户贷款贴息覆盖率; 15. 产出质量; 10; 贴息对象身份符合率100%; 5. 贴息资金发放公示率100%; 5. 产出时效; 5; 贴息发放及时率; 5. 产出成本; 5; 贴息标准符合率100%; 5. 效益 （25分）; 25; 社会效益; 15; 带动建档立卡脱贫人口脱贫数; 15. 可持续影响; 10; 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴; 10. 满意度（10分）; 10; 社会公众或服务 对象满意度; 10; 贴息对象满意度; 10. 总分; 100; 100; 100. 评价等次; 优□ 良□ 中 □ 差□. 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差.

- 3. 绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、出指标、效果指标、项目满意度指标来对2020年下半年和2021年上半年小额信贷贴息资金项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县乡村振兴局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2020年下半年和2021年上半年小额信贷贴息资金项目》，分别对永修县乡村振兴局56.33万元2020年下半年贫困户小额信贷贴息资金及42.83万元2021年上半年贫困户小额信贷贴息资金进行评分，评价综合得分分别为93.90分和94.30分，绩效等级均为“优”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，贫困户小额信贷贴息资金的使用，本项目符合国家相关信贷贴息政策，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。但永修县乡村振兴局在项目绩效目标设置、组织实施方面还存在一定的问题，详见表2、表3。

|  | 表2 项目重点评价表 项目名称; 2020年下半年小额信贷贴息资金项目. 主管部门; 永修县乡村振兴局; 项目实施单位; 永修县乡村振兴局. 项目负责人; 联系电话. 项目类型; 经常性项目（√） 一次性项目（ ）. 计划投资额 （万元）; 实际到位资金 （万元）; 56.33; 实际使用情况 （万元）; 56.33. 其中：中央财政; 其中：中央财政. 省财政; 省财政. 市县财政; 市县财政; 56.33; 56.33. 其他; 其他. 二、绩效评价指标评分. 一级指标; 分值; 二级指标; 分值; 三级指标; 分值; 得分. 决策 （15分）; 15; 项目立项; 5; 立项依据充分性; 3; 3.00. 立项程序规范性; 2; 2.00. 绩效目标; 5; 绩效目标合理性; 3; 2.60. 绩效指标明确性; 2; 1.50. 资金投入; 5; 预算编制科学性; 3; 3.00. 资金分配合理性; 2; 2.00. 过程 （15分）; 15; 资金管理; 10; 资金到位率; 3; 3.00. 预算执行率; 3; 3.00. 资金使用合规性; 4; 4.00. 组织实施; 5; 管理制度健全性; 2; 1.40. 制度执行有效性; 3; 2.40. 产出 （35分）; 35; 产出数量; 15; 贫困户贷款贴息覆盖率; 15; 12.00. 产出质量; 10; 贴息对象身份符合率100%; 5; 5.00. 贴息资金发放公示率100%; 5; 5.00. 产出时效; 5; 贴息发放及时率; 5; 5.00. 产出成本; 5; 贴息标准符合率100%; 5; 5.00. 效益 （25分）; 25; 社会效益; 15; 带动建档立卡脱贫人口脱贫数; 15; 14.00. 可持续影响; 10; 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴; 10; 10.00. 满意度（10分）; 10; 社会公众或服务 对象满意度; 10; 贴息对象满意度; 10; 10.00. 总分; 100; 100; 100; 93.90. 评价等次; 优☑ 良□ 中 □ 差□. 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差. |
| --- | --- |
| 表3 项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年上半年小额信贷贴息资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 永修县乡村振兴局 | 项目实施单位 |  |  |  | 永修县乡村振兴局 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 42.83 |  | 实际使用情况 （万元） |  | 42.83 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  | 42.83 |  |  |  | 42.83 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 （15分） |  | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 3 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 |  | 2.00 |  |
|  |  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 3 |  | 2.60 |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 |  | 1.50 |  |
|  |  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 3 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 2 |  | 2.00 |  |
| 过程 （15分） |  | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 3 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 3 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 |  | 4.00 |  |
|  |  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 |  | 2 |  | 1.40 |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 3 |  | 2.80 |  |
| 产出 （35分） |  | 35 | 产出数量 | 15 | 贫困户贷款贴息覆盖率 |  | 15 |  | 12.00 |  |
|  |  |  | 产出质量 | 10 | 贴息对象身份符合率100% |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  | 贴息资金发放公示率100% |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 产出时效 | 5 | 贴息发放及时率 |  | 5 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 产出成本 | 5 | 贴息标准符合率100% |  | 5 |  | 5.00 |  |
| 效益 （25分） |  | 25 | 社会效益 | 15 | 带动建档立卡脱贫人口脱贫数 |  | 15 |  | 14.00 |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 10 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴 |  | 10 |  | 10.00 |  |
| 满意度（10 |  | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 贴息对象满意度 |  | 10 |  | 10.00 |  |
| 总分 |  | 100 |  | 95 |  |  | 100 |  | 94.30 |  |
| 评价等次 |  | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- 2020年下半年小额信贷贴息资金项目

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《中共江西省委江西省人民政府关于实现巩固拓 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》等文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为落实脱贫攻坚工作计划，使用好各项专项资金，永修县乡村振兴局以《中国银保监会 财务部 中国人民银行 国务院扶贫办关于进一步完善扶贫小额信贷有关政策的通知》（银保监发〔2020〕28号）、《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）等文件依据，经县人大会议审议通过，由县政府正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目由县人民政府审批，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标，产出效益和效果符合正常的业绩水平，预期产出效益和效果是带动脱贫对象创业增收，有力巩固脱贫。实际上是对脱贫户小额信贷贴息，2020年下半年贴息惠及脱贫户1007户。项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制，酌情扣0.4分，得2.6分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目事后设定的绩效目标较具体、清晰，但项目设定的绩效目标不够全面充分、精确，质量目标未设置“贴息人员身份符合率”、“贴息金额发放公示率”等指标监控质量；指标设置概念混淆，“预算资金执行率”“项目立项规范性”“管理制度健全性”等指标不属于产出指标，酌情扣0.5分，得1.5分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

2020年下半年小额信贷贴息资金项目实际到位资金56.33万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

2020年下半年小额信贷贴息资金项目实际到位资金56.33万元，实际支出资金56.33万元，资金执行率100%，得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）规定，得4分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

县乡村振兴局制定了《永修县扶贫办财务管理制度》，业务流程按照《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）文件执行；未制定相应的资金管理办法，酌情扣0.6分，得1.4分。

（2）制度执行有效性（3分）

①本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，但经现场核查发现，县民政局归档的纸质贷款台账内容有错，与银行贷款金额不一致，如：梅棠支行邹盛华，贷款金额2万，台账记录金额共6万；云山支付邓万喜，贷款金额5万，台账记录金额共10万。未落实贷款档案管理职能，未能提供档案抽查。且公示内容有误，未严格审核，如三角乡红旗村情蔡林生实际贷款利率为4.75%，公示为4.35%。酌情扣0.6分，得2.4分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

2020年下半年小额信贷贴息资金贴息贫困户1007户，但项目实行财政报账制，未事前编制绩效目标，酌情扣3分，得12分。

2. 产出质量（10分）

经核查，未发现身份不符问题，贴息资金发放公示率100%，得10分。

3. 产出时效（5分）

贴息资金均及时发放，得5分。

4. 产出成本（5分）

依据《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）文件，发放贴息资金，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

项目为贫困户小额贷款提供贴息，激发贫困户创业热情，参与就业创业，推动生产经营发展，助力脱贫攻坚工作，社会效益好，得14分。

2. 可持续效益（10分）

项目实施持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴，可持续影响显著，得10分。

3. 服务对象满意度（10分）

贴息贫困户满意度大于90%，得10分。

- 2021年上半年小额信贷贴息资金项目

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《中共江西省委江西省人民政府关于实现巩固拓 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》等文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为落实脱贫攻坚工作计划，使用好各项专项资金，永修县乡村振兴局以《中国银保监会 财务部 中国人民银行 国务院扶贫办关于进一步完善扶贫小额信贷有关政策的通知》（银保监发〔2020〕28号）、《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）等文件依据，经县人大会议审议通过，由县政府正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得2分。

2. 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目由县人民政府审批，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标，产出效益和效果符合正常的业绩水平，预期产出效益和效果是带动脱贫对象创业增收，有力巩固脱贫。实际上是对脱贫户小额信贷贴息，2021年上半年贴息惠及脱贫户579户。项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制，酌情扣0.4分，得2.6分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项项目事后设定的绩效目标较具体、清晰，但项目设定的绩效目标不够全面充分、精确，质量目标未设置“贴息人员身份符合率”、“贴息金额发放公示率”等指标监控质量；指标设置概念混淆，“预算资金执行率”“项目立项规范性”“管理制度健全性”等指标不属于产出指标，酌情扣0.5分，得1.5分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

2021年上半年小额信贷贴息资金项目实际到位资金43.82万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

2021年上半年小额信贷贴息资金项目实际到位资金43.82万元，实际支出资金43.82万元，资金执行率100%，得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）规定，得4分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

县乡村振兴局制定了《永修县扶贫办财务管理制度》，业务流程按照《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）文件执行；未制定相应的资金管理办法，酌情扣0.6分，得1.4分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，但2021年上半年亦未落实贷款档案管理职能，未能提供档案抽查，酌情扣0.2分，得2.8分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

2021年上半年小额信贷贴息资金贴息贫困户579户，但项目实行财政报账制，未事前编制绩效目标，酌情扣3分，得12分。

2. 产出质量（10分）

经核查，未发现身份不符问题，贴息资金发放公示率100%，得10分。

3. 产出时效（5分）

贴息资金均及时发放，得5分。

4. 产出成本（5分）

依据《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）文件，发放贴息资金，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

项目为贫困户小额贷款提供贴息，激发贫困户创业热情，参与就业创业，推动生产经营发展，助力脱贫攻坚工作，社会效益好，得14分。

2. 可持续效益（10分）

项目实施持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴，可持续影响显著，得10分。

- 服务对象满意度（10分）

贴息贫困户满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年。永修县乡村振兴局不断加强和规范小额信贷贴息资金的使用管理，认真做好贫困户小额信贷，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。

建立健全财务管理制度。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，成立专项资金管理领导小组。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。永修县乡村振兴局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以网络形式公开，有力保证了项目资金的实施。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目实行财政报账制，项目单位年初未设置绩效目标，预算管理与绩效管理的一体化构想未被理解和接受。

二是公示资料审核不严谨、未落实小额信贷贴息贷款档案管理职能。

六、有关建议

一是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“力争用3－5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化”。按照实施意见进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实。

二是完善档案管理，落实贷款档案管理部门职责；对于需公示的材料进行严格审查，杜绝此类情况发生。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司               中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年11月3日