项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称:  2021年秋季学期全县教育扶贫政策资助资金

项目单位:  永修县教育体育局

主管部门:  永修县教育体育局

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:    2022年11月2日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1. 项目总体目标	2

2. 项目阶段性目标	2

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1. 绩效评价原则	3

2. 评价指标体系	3

3.绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	5

1.前期准备	5

2.组织实施	6

3.报告完成	6

4. 归档	6

三、综合评价结果及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

1. 项目立项（5分）	8

2. 绩效目标（5分）	9

3. 资金投入（5分）	10

（二）项目过程情况	10

1. 资金管理（10分）	10

2. 组织实施（5分）	11

（三）项目产出情况	11

1. 产出数量（15分）	11

2. 产出质量（10分）	12

3. 产出时效（5分）	12

4. 产出成本（5分）	12

（四）项目效益情况	12

1. 社会效益（10分）	12

- 经济效益（5分）	12

3. 可持续效益（10分）	13

4. 服务对象满意度（10分）	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	14

七、其他需要说明的问题	14

永修县教育体育局2021年秋季学期全县教育扶贫政策资助资金重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发(2019)8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发(2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县教育体育局（以下简称“县教体局”）2021年秋季学期全县教育扶贫政策资助资金项目实施了绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

党的十九大以来，党中央把打好精准脱贫攻坚战作为全面建成小康社会的三大攻坚战之一，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有。在扶贫脱贫方面取得的重要成就和经验，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

根据省、市、县巩固脱贫攻坚成果工作总体部署，紧扣“两不愁三保障”要求，为保障农村脱贫、城镇贫困家庭学生教育资助全覆盖，永修县按照教育民生工程国家各项政策资助标准全力保障农村脱贫、城镇贫困家庭学生的资助工作，确保不让一个孩子因家庭困难而辍学。

2．项目主要内容及实施情况

本项目设立目的是对当年未按标准享受教育资助的在校农村脱贫、城镇贫困家庭学生进行了地方兜底。

2021年秋季学期共发放地方教育资助资金20 万元，资助家庭经济困难学生 393人次。所有资助金都已按时足额打入学生社保卡银行账户。

3．资金投入和使用情况

2021年秋季学期县财政下达教育资助资金20万元，资金到位率100%，已全部发放到位。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

全力保障农村脱贫、城镇贫困家庭学生的资助工作，确保不让一个孩子因家庭困难而辍学。

2. 项目阶段性目标

做好2021年秋季学期未按标准享受教育资助的在校农村脱贫、城镇贫困家庭学生统计及全县教育资助兜底资金发放工作。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目实施成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年秋季学期全县教育扶贫政策资助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。

表1项目重点评价表 项目名称; 2021年秋地方教育资助项目. 主管部门; 永修县教育体育局; 项目实施单位; 永修县教育体育局. 项目负责人; 联系电话. 项目类型; 经常性项目（√） 一次性项目（ ）. 计划投资额 （万元）; 实际到位资金 （万元）; 实际使用情况 （万元）. 其中：中央财政; 其中：中央财政. 省财政; 省财政. 市县财政; 市县财政. 其他; 其他. 二、绩效评价指标评分. 一级指标; 分值; 二级指标; 分值; 三级指标; 分值; 得分. 决策 （15分）; 15; 项目立项; 5; 立项依据充分性; 3. 立项程序规范性; 2. 绩效目标; 5; 绩效目标合理性; 3. 绩效指标明确性; 2. 资金投入; 5; 预算编制科学性; 3. 资金分配合理性; 2. 过程 （15分）; 15; 资金管理; 10; 资金到位率; 3. 预算执行率; 3. 资金使用合规性; 4. 组织实施; 5; 管理制度健全性; 2. 制度执行有效性; 3. 产出 （35分）; 35; 产出数量; 15; 贫困学生资助覆盖率; 15. 产出质量; 10; 受助学生身份符合率; 5. 监管平台发放率; 5. 产出时效; 5; 资助经费发放及时率; 5. 产出成本; 5; 资助标准符合率; 5. 效益 （25分）; 25; 社会效益; 10; 降低农村脱贫、城镇贫困家庭学生辍学率; 10. 经济效益; 5; 减轻贫困家庭学生经济负担; 5. 可持续影响; 10; 持续提升贫困家庭孩子受教育积极性; 10. 满意度（10分）; 10; 社会公众或服务 对象满意度; 10; 受助学生、家长满意度; 10. 总分; 100; 100; 100. 评价等次; 优□ 良□ 中 □ 差□. 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差.

- 3.绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年秋季学期全县教育扶贫政策资助资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县教育体育局确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《2021年秋地方教育资助项目重点评价表》，对永修县教育体育局20万元2021年秋地方教育资助项目进行评分，评价综合得分为83.9分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年秋地方教育资助资金的使用，本项目符合国家相关教育资助政策，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。但永修县教育体育局在项目绩效目标设置、组织实施方面还存在一定的问题，详见表2。

表2 项目重点评价表 项目名称; 2021年秋地方教育资助项目. 主管部门; 永修县教育体育局; 项目实施单位; 永修县教育体育局. 项目负责人; 联系电话. 项目类型; 经常性项目（√） 一次性项目（ ）. 计划投资额 （万元）; 20; 实际到位资金 （万元）; 20; 实际使用情况 （万元）; 20. 其中：中央财政; 其中：中央财政. 省财政; 省财政. 市县财政; 20; 市县财政; 20; 20. 其他; 其他. 二、绩效评价指标评分. 一级指标; 分值; 二级指标; 分值; 三级指标; 分值; 得分. 决策 （15分）; 15; 项目立项; 5; 立项依据充分性; 3; 3. 立项程序规范性; 2; 2. 绩效目标; 5; 绩效目标合理性; 3; 2.6. 绩效指标明确性; 2; 1.4. 资金投入; 5; 预算编制科学性; 3; 3. 资金分配合理性; 2; 2. 过程 （15分）; 15; 资金管理; 10; 资金到位率; 3; 3. 预算执行率; 3; 3. 资金使用合规性; 4; 3. 组织实施; 5; 管理制度健全性; 2; 1.8. 制度执行有效性; 3; 2.1. 产出 （35分）; 35; 产出数量; 15; 贫困学生资助覆盖率; 15; 12. 产出质量; 10; 受助学生身份符合率; 5; 0. 监管平台发放率; 5; 5. 产出时效; 5; 资助经费发放及时率; 5; 5. 产出成本; 5; 资助标准符合率; 5; 5. 效益 （25分）; 25; 社会效益; 10; 降低农村脱贫、城镇贫困家庭学生辍学率; 10; 8. 经济效益; 5; 减轻贫困家庭学生经济负担; 5; 4. 可持续影响; 10; 持续提升贫困家庭孩子受教育积极性; 10; 8. 满意度（10分）; 10; 社会公众或服务 对象满意度; 10; 受助学生、家长满意度; 10; 10. 总分; 100; 100; 100; 83.9. 评价等次; 优□ 良☑ 中 □ 差□. 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差.

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《中共江西省委江西省人民政府关于实现巩固拓 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《中共九江市 委九江市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》等文件立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

为落实教育脱贫攻坚工作计划，使用好各项助学专项资金，永修县教育体育局以上级文件为依据，纳入部门预算申报，经县人大会议审议通过，由县财政局正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标。

项目按照国家和省、市学生资助有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目由县教育主管部门和县财政局共同审批，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标；项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制；产出效益和效果符合正常的业绩水平，对在校农村脱贫、城镇贫困家庭学生进行教育资助，共资助学生393人次。项目事后绩效目标根据实际工作完成情况编制，酌情扣0.4分，得2.6分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但项目设定的绩效目标不够全面充分、精确，质量目标未设置“受助学生身份符合率”“监管平台发放率”等指标监控质量；自评表数量指标“资助金额”与质量指标“资助金发放完成率”重复，质量指标“资助标准达标率”与成本指标“资助标准”重复；另项目实行财政报账制，事后绩效指标根据实际完成情况填报，酌情扣0.6分，得1.4分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

项目实际到位资金20万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资金20万元，实际支出资金20万元，资金执行率100%，得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《永修县教体局教育资助资金管理办法》规定，但资助学生中含有边缘易致贫户学生，扣1分，得3分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县教育体育局制定了永修县教育资助政策实施细则（永教体发〔2021〕41号 ）、《永修县学校财务管理办法(修订稿)》、《永修县教体局教育资助资金管理办法》，但实施细则与专项管理办法冲突，实施细则为当年学生资助，项目资金管理办法为上年学生资助，酌情扣0.2分，得1.8分。

（2）制度执行有效性（3分）

本项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，2021年无项目及支出调整；但项目档案不全，学生资助名单由乡镇摸底之后上报教体局，未见乡镇盖章的正式表格，只有电子表格，无资助学生档案资料；根据《永修县教育资助政策实施细则》“对在异地就读的农村脱贫户籍城镇贫困家庭地就读贫困生，以乡(镇)政府的名义主动发函给学生就读的学校，告知贫困状况，了解受助情况，搜集反馈信息，并将信息反馈给当地教育部门”。经现场核查，县教体局无法提供发函依据（如快递单）及回执单，信息支撑缺少。酌情扣0.9分，得2.1分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

2021年秋季学期地方教育资助家庭经济困难学生393人次，但项目实行财政报账制，未事前编制绩效目标，酌情扣3分，得12分。

2. 产出质量（10分）

经核查发现，2021年秋季学期地方教育资助范围含有边缘易致贫户学生，与运行实施细则中的资助对象不相符，扣5分，得5分。

3. 产出时效（5分）

项目于2021年秋季学期及时完成，得5分。

4. 产出成本（5分）

项目依据《永修县教育资助政策实施细则》文件，发放资助资金，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（10分）

项目实施有助于提升县财政补助资金安排继续向建档立卡等家庭经济困难学生倾斜，降低资助学生辍学率，实现巩固拓展脱贫攻坚成果，保障家庭经济困难子女上得起学，做到应助尽助，得8分。

- 2.经济效益（5分）

- 项目实施减轻了贫困家庭学生经济负担，带动效益较明显，得4分。

- 可持续效益（10分）

项目实施能够整体持续提升贫困家庭孩子受教育积极性，得8分。

4 . 服务对象满意度（10分）

受助学生、家长的满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021年，县教体局不断加强和规范教育资助资金的使用管理，严格按照国家和省、市学生资助有关政策规定和要求，认真做好学生资助工作，不准因任何主观原因造成遗漏，致家庭经济困难学生资助政策未落实，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。

进一步强化监督管理机制，对教育民生资金实现事前、事中、事后全过程监管，还需对教育民生资金做到监督管理情况进行全面深入地总结。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目实行财政报账制，项目单位年初未设置绩效目标，预算管理与绩效管理的一体化构想未被理解和接受。

二是档案管理不严谨，未要求乡镇上报盖章的正式资助名单，留档备查。

三是对异地就读的学生资助情况未严格落实核查，异地就读学生是否重复享受资助政策无法核实。

六、有关建议

一是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“力争用3－5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化”。按照实施意见进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实。

二是完善档案管理，乡镇上报的资助学生名单均需盖章存档。

三是严格按照《永修县教育资助政策实施细则》落实异地就读学生资助操作流程。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司               中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年11月2日