永修县梅棠镇人民政府

2021年度部门整体支出重点绩效评价报告

委托单位：永修县财政局

评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

报告时间：2021 年 11 月

目  录

一、单位概况	1

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	1

1．主要职责职能	1

2．组织架构及人员情况	2

3. 现有资产情况	3

（二）当年单位履职总体目标、工作任务	3

（三）当年单位年度整体支出绩效目标	3

（四）单位预算绩效管理开展情况	5

（五）当年单位预算及执行情况	5

1. 部门整体收入情况	5

2. 部门整体支出构成与资金使用情况	6

3. “三公经费”情况	7

二、单位整体支出绩效实现情况	8

（一）履职完成情况	8

1. 重点工作完成情况	8

2. 年度工作计划完成情况	9

（二）履职效果情况	11

1. 社会效益	15

2. 经济效益	15

3. 生态效益	15

（三）社会满意度	15

（四）评价结论	15

三、单位整体支出绩效中存在的主要问题	16

四、相关建议	18

（一）科学合理编制部门整体支出绩效目标	18

（二）做好部门预算编制工作，科学合理地分配财政资金	19

（三）加强项目的监督管理	19

（四）规范项目资金管理制度，加强资产管理工作	19

附件1：《永修县梅棠镇人民政府部门整体绩效评价表》	20

附件2：评价工作开展情况	20

一、评价目的	22

二、评价范围	22

（一）评价对象	22

（二）评价内容	22

三、评价依据与原则	23

（一）评价依据	23

（二）评价原则	23

四、评价方法	24

五、评价指标体系	24

六、评价工作实施程序	25

（一）前期准备阶段	25

（二）项目实施阶段	25

（三）评价报告撰写阶段	26

永修县梅棠镇人民政府

2021年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）本着客观、公平、公正的原则于2022 年9月至10月对永修县梅棠镇人民政府（以下简称“梅棠镇政府”）2021年度部门整体支出开展第三方绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查及专家评价，形成本评价报告。

- 一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

- 1．主要职责职能

- 永修县梅棠镇人民政府（以下简称“梅棠镇政府”）为永修县政府工作部门，主要职责是：

- 党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

- 政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

- 2．组织架构及人员情况

- 永修县梅棠镇人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室、农业农村工作办公室等五个办公室和梅棠镇便民服务中心、梅棠镇综合行政执法大队两个直属事业机构。编制人数47人，其中：行政编制21人、全额补助事业编制26人。实有人数38人，其中：行政人员18人、全额补助事业人员20人。退休人员17人，退职人员1人，遗属1人。

- 3. 现有资产情况

- 截止2021年12月31日，梅棠镇政府资产总额4075.52万元，其中，流动资产3825.54万元，固定资产249.98万元；负债总额223.34万元；净资产3852.18万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

- 1. 2021年，梅棠镇党委、政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级的各项决策部署，统筹做好常态化疫情防控和经济社会高质量发展各项工作。以更加昂扬的斗志，更加有力的举措，更加务实的作风不断开创各项工作新局面。

- 2. 建设秀美乡村，提升农村颜值；人居环境持续发力，加强人员配置，有序开展安全生产各项工作。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

- 一是以财税增长为抓手，稳中求进。深入贯彻“财税促发展，发展保民生”理念，充分利用长顺实业、新程、安辉等平台，切实加大与相关企业的联系合作力度，同时做好平台企业储备工作，确保财政税收工作抓牢抓好。

- 二是提高农田耕种保障。全面完成全镇2.9万亩高标准农田建设并扎实做好全镇后续管护工作，配好18名管护人员，建立四级管护责任体制，改善农田基础设施，为农业产业化、规模化打下坚实基础。

- 三是持续推进村产融合。深入推进农村一二三产业融合发展，结合梅棠镇现代农业“一乡一园”建设情况，延伸金岭园中药材项目产业链。

- 四是壮大村级集体经济。持续壮大油茶、柑橘、无花果等特色产业，通过村办企业、入股现有产业、以工代赈等方式，所有村集体经济收入均达15万元以上，全部摆脱“空壳村”历史。同时，通过村企联合的方式成立了永修县梅岭堂生物科技有限公司，进一步壮大村集体经济收入。

- 五是巩固脱贫攻坚成果。在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上，组织领导、加大资金投入、广泛凝聚合力，确保衔接工作顺利开展。做好饮水安全，每季度对贫困户饮水安全进行检测，保障饮水安全。简化转院流程实行“一站式”结算服务，脱贫户及低保户均享受住院医疗费报销补偿比例达到90%的政策，对精神类疾病慢性病认定简化了流程。

- 六是建设秀美乡村，提升农村颜值。①健全工作机制。结合实际制定新农村建设工作方案，形成以由镇长任组长，分管领导任副组长，包村干部和村“两委”负责人为成员的新农村建设工作领导小组工作机制。②是强化资金保障。采取县、镇财政奖补一点，涉农资金倾斜一点，县单位帮扶一点，受益群众自筹一点的办法，多方面筹集资金打造新农村。③是加强督查力度。充分利用工作微信，由各村书记每日上传新农村建设当日图片，每周上报新农村建设进度情况，每周例会上镇主要负责人统一调度，分管领导每周下沉督查新农村建设质量，确保新农村建设保质保量完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况

- 2021年梅棠镇政府积极贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，根据《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等文件要求，梅棠镇政府完成了各项绩效工作，包括申报预算绩效目标等工作，健全了绩效管理工作机制，增强支出和效率意识；加强评价结果应用，推进梅棠镇政府预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（五）当年单位预算及执行情况

- 1. 部门整体收入情况

- 梅棠镇政府2021年初预算收入4451.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4280.86万元，占比96.16%；其他收入171.09万元，占比3.84%。

- 年中预算调整后部门收入为13,542.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,995.38 万元，占比81.19%；其他收入1,483.32 万元，占比10.95%，年初结转和结余1,063.33 万元，占比7.85%，具体收入情况见表1。

- 表1 梅棠镇政府 2021 年度部门预算资金构成表

单位：万元

| 部门预算收入来源 | 年初预算数 | 年中调整数 | 调整后预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 4,280.86 | 6,714.52 | 10,995.38 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 171.09 | 1,312.23 | 1,483.32 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 1,063.33 | 1,063.33 |
| 总计 | 4,451.95 | 9,090.08 | 13,542.03 |

- 2. 部门整体支出构成与资金使用情况

- 梅棠镇政府2021年度决算报表所示，梅棠镇政府2021年实际支出13,542.03万元。其中：基本支出1,084.65万元，占比8.01%；项目支出10,765.53万元，占比79.50%。年末结转和结余1,276.44万元，占比9.43%，具体支出情况见表2。

- 表2 梅棠镇政府2021年度部门整体支出情况（按支出性质分类）

单位：万元

| 类型 | 年初预算数 | 年中预算调整 |  | 实际预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整金额 | 调整率 |  |  |
| 一、基本支出 | 1,134.11 | 206.06 | 18.17% | 1,340.17 | 1,500.06 |
| 人员经费 | 466.45 | 206.06 | 44.18% | 672.51 | 1,087.92 |
| 公用经费 | 667.66 | 0 | 0.00% | 667.66 | 412.14 |
| 二、项目支出 | 3,317.84 | 8884.02 | 267.77% | 12,201.86 | 10,765.53 |
| 支出合计 | 4,451.95 | 9090.08 | 204.18% | 13,542.03 | 12,265.59 |
| 年末结转和结余 | / | / | / | / | 1,276.44 |
| 总计 | 4,451.95 | 9,090.08 | / | 13,542.03 | 13,542.03 |

按支出功能分类，部门实际收支情况见表3：

表3 梅棠镇政府2021 年度部门实际支出情况

单位：万元

| 一级科目 | 二级科目 | 支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 11,850.18 | 1,084.65 | 10,765.53 |
| 一般公共服务支出 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 890.74 | 890.74 | 0.00 |
|  | 纪检监察事务 | 4.11 | 4.11 | 0.00 |
| 教育支出 | 普通教育 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
| 科学技术支出 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 文化和旅游 | 53.81 | 0.00 | 53.81 |
| 社会保障和就业支出 | 行政事业单位养老支出 | 83.05 | 4.53 | 78.52 |
|  | 抚恤 | 15.56 | 15.56 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 基层医疗卫生机构 | 117.50 |  | 117.50 |
| 节能环保支出 | 污染防治 | 798.24 | 0.00 | 798.24 |
| 城乡社区支出 | 城乡社区公共设施 | 212.07 | 0.00 | 212.07 |
| 农林水支出 | 农业农村 | 221.15 | 0.00 | 221.15 |
|  | 水利 | 135.50 | 0.00 | 135.50 |
|  | 扶贫 | 52.98 | 0.00 | 52.98 |
|  | 农村综合改革 | 162.65 | 0.00 | 162.65 |
|  | 其他农林水支出 | 213.04 | 157.09 | 55.95 |
| 交通运输支出 | 公路水路运输 | 478.52 | 0.00 | 478.52 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,331.64 | 0.00 | 8,331.64 |
| 住房保障支出 | 住房改革支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |

- 3. “三公经费”情况

- 梅棠镇政府 2021 年度“三公经费”支出 69.81万元，主要用于公务接待和公务用车购置及运行维护费。具体使用情况见表4。

- 表4 梅棠镇政府2021 年“三公经费”使用情况表

- 单位：万元

| 类别 |  | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）费 |  | 0 | 0 | / |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | （1）公务用车购置费 | 18 | 17.42 | 96.78% |
|  | （2）公务用车运行维护费 | 12 | 8.09 | 67.42% |
| 3.公务接待费 | （1）国内接待费 | 50.52 | 44.3 | 87.69% |
|  | （2）国（境）外接待费 |  |  |  |
|  | 合计 | 80.52 | 69.81 | 86.70% |

- 二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

- 2021年，梅棠镇政府认真贯彻落实中央、省市县党委、政府的各项决策部署，统筹做好了常态化疫情防控和经济社会高质量发展各项工作。

- 1. 重点工作完成情况

- 重点工作是指党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作或本部门年度重点工作。重点工作共5项，分别为：推进高标准农田建设；全面完成282个自然村庄（452个新农村建设点）整治建设；《关于梅棠矾矿固废应急处理的报告》，采取EPC模式实验；全面治理“三线”范围内垃圾、污水、破旧广告牌、破旧铁皮棚等环境问题；根据《九江市现代农业产业园“一乡一园”建设市级奖补资金实施办法》（九农资[2020]27号），落实奖补资金、完善园区发展规划。

- 截至2021年12月底，针对高标准农田建设：2021年全镇全面完成2.9万亩高标准农田建设并扎实做好全镇后续管护工作，配好18名管护人员，建立四级管护责任体制，改善农田基础设施，为农业产业化、规模化打下坚实基础。全镇耕地地力面积为25629.9亩，全年水稻种植面积为33291.9亩，其中优质稻种植面积22000亩，香稻种植面积3500亩。2021年粮食总产量在17478.2吨，完成了稻油轮作种植面积的核实和上报工作，2021年全镇油菜种植面积达到了7050亩，绿肥播种面积达到了900亩。

- 全面完成282个自然村庄（452个新农村建设点）整治建设：县新农办的精心指导和帮助下，按照县委县政府的决策部署和实施乡村建设行动的要求，紧盯“走前列、勇争先”目标定位围绕宜居宜业，大力开展村庄整治建设扫尾、农户整洁庭院整治、美丽宜居示范创建、村庄环境长效管护提升等四大专项行动，成功完成了梅棠镇2021年新农村建设任务。

- 《关于梅棠矾矿固废应急处理的报告》，采取EPC模式实验：使用一体化污水处理设施处理场地内污水，将历史遗尾矿渣（一般固废）固化稳定处理后转移至新建安全填埋场，安全填埋场矬设环场截洪沟、渗水收集系统，一体化污水处理设备，并对治理区域进行植土回填及植被恢复。最终尾矿及污染土壤均已安全填埋，其渗滤液经污水处理设施处理后可稳定达标排放，周边地下水监测井满足地下水IV类要求。

- 全面治理“三线”范围内垃圾、污水、破旧广告牌、破旧铁皮棚等环境问题：2021年梅棠镇投入80余万元对环境进行整治，取得了显著的成效，全镇农户厕所革命完成100%，投入60万元建设2座农村污水处理终端。与中航签订合同，将城乡环境整治工作委托第三方，由政府负责监督，每月对中航环卫的工作情况进行考核。同时梅棠镇建立卫生责任区、门前三包制度，设立城乡环境整治工作整治要点，落细、落实相关片区责任人，层层压实责任，强化使命担当。并且成立督查组，每周对辖区进行现场巡查指导，确保城乡环境整治工作取得实效。

- 根据《九江市现代农业产业园“一乡一园”建设市级奖补资金实施办法》（九农资[2020]27号），落实奖补资金、完善园区发展规划：为打造“一乡一园”，该镇聘请江西江农规划设计院，高标准设计了梅棠镇现代农业产业示范园，该规划重点设计是打造“三园、四村。现代农业示范园奖补资金137.38万元，已争取70万元资金来改善园区的生产条件，鼓励企业加大投入，对原材料进行深加工，提高产品效益。

- 2. 年度日常工作计划完成情况

- 根据《梅棠镇2020年梅棠镇政府工作报告》提炼，2021年梅棠镇工作计划一是讲政治、抓好疫情防控工作；二是搭平台、抓好财税目标任务；三是重质量、抓好招商安商稳商；四是美乡村、抓好“三个一”示范创建工作；五是惠民生、增福祉，促社会事业再发展。

- 2021年6月，梅棠镇党委被评为全市先进基层党组织。2021年9月梅棠镇被农业农村部认定为“全国乡村治理示范乡镇”称号。2021年11月，梅棠镇被评为全省文明乡镇，新庄村被评为省级传统村落。年度工作完成情况如下：

- （1）统筹疫情防控，维护社会稳定

- 强化网格化管理，大力开展人员摸排，对重点地区返镇人员落实核酸检测、居家隔离、集中隔离等防控举措，进一步压实包保责任，确保第一时间发现重点人员、第一时间落实人员管控；加强适宜接种人员摸排，确保接种质量和效果，做到应接尽接。及时通过广播、悬挂标语、宣传栏、发公告、微信、网络等多种形式向群众宣传疫情防控最新政策，普及健康知识，引导公众正确理解、积极配合，主动参与疫情防控。

- （2）以财税增长为抓手，稳中求进。2021年，梅棠镇深入贯彻“财税促发展，发展保民生”理念，充分利用长顺实业、新程、安辉等平台，切实加大与相关企业的联系合作力度，同时做好平台企业储备工作，确保财政税收工作抓牢抓好。全年完成财税收入预计2.39亿元，超额完成全年任务。

- （3）以项目建设为立足点，扎实跟进。新增签约项目一个，为江西创华医疗器械有限公司的年产20万把微型高频针状电极项目。推动签约未开工单位（霓彩灯饰）顺利开工建设。另引进的长顺实业有限公司，今年新增年产5万吨再生铝循环产业基地项目，项目建成后预计销售收入25.50亿元，新增就业 100个，项目运营期年均利润总额为10556.59万元。

- （4）壮大村级集体经济。持续壮大油茶、柑橘、无花果等特色产业，通过村办企业、入股现有产业、以工代赈等方式，所有村集体经济收入均达15万元以上，全部摆脱“空壳村”历史。同时，通过村企联合的方式成立了永修县梅岭堂生物科技有限公司，进一步壮大村集体经济收入。

- （5）巩固脱贫攻坚成果。做好饮水安全，每季度对每季度对贫困户饮水安全进行检测，保障饮水安全。简化转院流程实行“一站式”结算服务，脱贫户及低保户均享受住院医疗费报销补偿比例达到90%的政策，对精神类疾病慢性病认定简化了流程，截止2021年底梅棠镇共认定慢性病131人次。171户享受产业直补，直补金额42.2万元。2021年扶贫项目共6个，完成验收和资金拨付。完成2022年项目库申报工作，确保产业扶贫项目不低于50%，并做好46个扶贫资产项目的公示及后续管护工作，由各村安排专人对扶贫资产进行定期管护。

- （6）发挥网格管理作用。全镇10个村（居、社区）已划分网格16个，全面实行网格化管理，与此同时完成信息平台建设，坚持做到每周调度，网格员有效事件上报数据连续多月排名第一。

- （7）有序开展安全生产各项工作。开展安全生产大小监督检查40余次，同时加强交通、消防、劳动安全管理，做到无重特大事故的发生。

- （8）做好信访维稳工作。共处理矛盾纠纷20余件，受理群众来信来访来电诉求10余次，调解处置成功率达96%。

- （9）扎实推进党史学习教育。各种学习共计30余次。

- （10）改进干部队伍工作作风。持续改进全镇干部工作作风，全年在例会上学习作风建设相关通报30余次。

- （11）有序做好镇、村换届工作。制定有效工作方案，确保了本镇10个村（居）党组织、村（居）民委员会换届和镇党委政府换届工作顺利完成，并严格选好梅棠镇党代表、人大代表，走群众路线和组织规定，选出符合政治素质和结构比例的代表。

- （12）惠及民生福祉，全力服务百姓。一是农口各项工作井然有序。2021年水稻散户种植参保面积为21499.12亩，大户水稻参保面积为2920亩。今年新增果业面积207亩，主要是柑桔、脐橙。按时核实完成全镇2021年耕地地力面积补贴、和稻谷面积补贴工作。二是城乡居民社会养老保险工作稳步推进。2021年新增参保人数64人，参保比例达到85%，60岁以上老人社会养老金享受对象为2779人，发放养老金486余万元。三是新型农村合作医疗惠及面进一步扩大。2021年累计发放住院、门诊等补偿金共计315余万元。四是民政工作进一步推动。2021年发放低保金共计3158669.67元，发放五保金102.66万元，发放救济困难户家庭救助3.58万元。启动梅棠镇敬老院扩建工程。2021年底已有10个村居完成幸福食堂建设。五是就业服务工作及时落实。脱贫户、监测对象在外务工262人，申请和开发扶贫专岗44个。落实脱贫户、监测对象交通补贴政策，惠及贫困人口177人。六是殡葬改革工作稳步推进。严格落实殡葬改革，推进规范公墓建设和管理。七是武装应急等工作进一步加强。投入7.5万元用于提升梅棠镇武装工作，在征兵工作中发放宣传手册400余份，横幅制作30条，完成兵役登记146人，镇初检146人，县体检26人，最后新兵入伍10人。其中大学毕业生6人，高校新生4人，超额完成了征兵任务。2021年8月重新修订和完善了梅棠镇突发公共事件应急预案等14项应急预案，形成梅棠镇应急预案汇编。

（二）履职效果情况

- 根据项目年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施。

- 1.社会效益：完成社会建设主要工作，社会管理和民生工作。

- 2.经济效益：严格落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定中长期发展规划，服务好市场主体和营造良好经济发展环境，搞好市场监管，促进经济又好又快发展。

- 3.生态效益：减少污染，促进村庄环境改善。

（三）社会满意度

- 2021年，根据部门调查问卷统计，农村危房改造对象满意度达90%以上，保障性安居对象满意度达90%以上。

（四）评价结论

- 经综合分析与评价，永修县梅棠镇政府2021年度部门整体支出绩效评价总体综合评分 80.59 分（详见附件 1：永修县梅棠镇政府部门整体绩效评价表），其中管理指标综合得分19.09分，得分率63.63%；产出指标综合得分23.50分，得分率94%；效益指标综合得分28分，得分率80%；满意度指标综合得分10分，得分率100%；

- 表5部门整体支出绩效评价综合得分情况

| 评价内容 |  | 分值配置 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理指标 | 30 | 19.09 | 63.63% |
| 2 | 产出指标 | 25 | 23.50 | 94% |
| 3 | 效益指标 | 35 | 28 | 80.00% |
| 4 | 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 综合评分 |  | 100 | 80.59 | 80.59% |

- 三、单位整体支出绩效中存在的主要问题

（一）绩效目标编制不够完整。

- 部门整体绩效目标编制不完整，管理指标中三级指标和年度指标值未按《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置和计算，未能结合县政府重点工作任务和年度工作计划设置部门整体支出绩效指标,如财税扶持企业发展工作、高标准农田建设、防治污染等重点工作未涵盖，未完整体现部门履职任务；项目资金绩效目标均未编制；未自评，覆盖率0% ，未达到年度要求。

（二）预算编制工作质量有待提升。

- 2021年，预算编制不完整，上年结转收入数据未编制；

- 部门预算编列预算科目不准确，项目经费全部列入基本支出-公用经费，且项目经费金额编制偏差较大，如教育支出年初预算数631.64万元，实际每年支出不超过100万元，其他收入年初预算偏差较大，年初预算171.09万元，实际近3年约600-1000万元。

（三）项目管理存在改进空间。

- 评价组抽查了梅棠镇青白公路改造工程相关项目资料，存在的问题是：支付梅棠镇青白公路改造款596886元，无工程进度款支付申请表；施工合同未填写开工日期和竣工日期，无法核实工程是否逾期完工；合同未约定工程逾期违约金标准，对施工方无约束力；公路工程（合同段）交工验收证书无验收内容，仅有施工方、监理方、项目单位签字盖章。

（四）资金和资产管理欠规范

- 1. 资金使用的合规性有待进一步规范。

- 财务审核不规范。1月26#支付给姜忠德2020年10-12月垃圾清运费50420元，支付期间、金额与合同约定不相符，多支付500元（合同约定3个月费用49920元），（梅棠镇垃圾托运工程项目承包合同书约定承包时间2015年12月1日-2020年11月30日，支付费用每月按工资标准16640元发放）。

- 2. 资产管理的安全性待提升。经核查，2021年未定期进行固定资产盘点，仅2022年8月-9月进行了盘点；历年往来账未清理，多年大额债权未追偿且账实不符。如：2018年8月21号凭证其他应收款-裕同矿业2282万元实为钒矿补偿款；该笔往来款债务人应为永修县联营钒矿公司，后附《协议书》4约定“本次交易完成后，甲方（永修县联营钒矿）即拥有永修县联营钒矿完全完整、唯一排他的经营权和矿区建筑物、构筑物等实物资产所包含的各种权益。该权益是指依附于经营权承包和实物资产的所有现时和潜在的权益，包括永修县联营钒矿和矿区实物所有权所拥有的全部资产所代表之利益以及乙方（裕同矿业）对外签订相关协议所享有的权益。如甲方因资金不足无法按约履行补偿款的给付义务，则由丙方（梅棠镇人民政府）借资给甲方，以履行本协议约定的给付义务。甲方与丙方之间的借款属于公司与股东之间的借款，与乙方无关”。

- 四、相关建议

（一）科学合理编制部门整体支出绩效目标

- 针对部门整体支出绩效评价工作中绩效目标设定方面存在的突出问题，应在符合“指向明确、具体细化、合理可行”三项基本准则的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效目标的质量。

- 一是增强绩效目标的系统性。首先应有一个总体的、综合的、概括性的部门整体绩效目标。在整体绩效目标之下，通过对部门工作任务的分解，形成部门整体支出绩效目标，使部门整体重点工作成为贯穿绩效目标的主线。

- 二是部门整体绩效指标要全面体现梅棠镇部门职能、年度重点工作任务和相关事业发展规划。一方面建议从部门的法定职能入手，围绕县委县政府工作部署等，以预算资金管理为主线，统筹考虑部门年度重点工作计划和业务活动。以节能环保支出、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探工业信息等为切块，以“二八原则”为准则，并对重点工作任务进行分解，以此梳理部门整体支出绩效指标。另一方面建议根据部门事业发展十三五规划，合理安排年度工作计划，并对十三五规划已经明确设立的各项绩效指标，落实到具体年度工作计划的安排上，对于当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值。

（二）做好部门预算编制工作，科学合理地分配财政资金

- 一是加强预算编制的前期研究与论证，提高部门预算编制的准确性。

- 二是对于经常性项目，在编制下一年度预算时，各业务科室应合理考虑项目往年支出情况，测算项目支出预算合理规模，明确资金用途、编制资金支出分配明细，提高财政资金的使用效率。

（三）加强项目的监督管理

- 一是建立健全项目资金发放内控管理，严格依据相关文件组织实施。

- 二是加强工程项目管理，严格执行规定的验收程序。认真做好竣工验收工作，把工程质量提高到一个新的水平。

（四）规范项目资金管理制度，加强资产管理工作

- 一是进一步健全并落实财务管理制度，确保会计工作规范化，定期对部门财务管理情况的开展自查工作，及时发现部门财务管理存在的问题，并及时整改，确保监督的经常化、制度化。

- 二是加强资产管理。严格执行固定资产管理制度，落实每年一次的资产核查工作，按要求形成核查报告上报党组会，确保固定资产账实相符。进一步规范单位往来款项管理，保证资金安全完整。严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《政府会计制度》等相关规定。

- 附件1：《永修县梅棠镇政府部门整体支出重点绩效评价表》

- 附件2：评价工作开展情况

江西华宏会计师事务所             中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年11月8日