中华人民共和国成立以来

项目重点绩效评价报告

评价类型:  口实施过程评价     þ完成结果评价

项目名称:  永修县恒丰中心卫生院项目

项目单位:  永修县恒丰中心卫生院

主管部门:  永修县卫生健康委员会

评价时间:  2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式:  þ财政部门   口主管部门 口项目单位

评价机构:  þ第三方机构 口专家组   口项目单位评价组

评价单位（盖章）:江西华宏会计师事务所有限公司

上报时间:     2022年10月9日

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	3

（二）项目绩效目标	3

1. 项目总体目标	3

2. 项目阶段性目标	3

二、绩效评价开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4

1. 绩效评价原则	4

2. 评价指标体系	5

3.绩效评价方法	6

（三）绩效评价工作过程	7

1.前期准备	7

2.组织实施	7

3.报告完成	7

4. 归档	8

三、综合评价结果及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

1. 项目立项（5分）	10

2. 绩效目标（5分）	10

3. 资金投入（5分）	11

（二）项目过程情况	11

1. 资金管理（10分）	11

2. 组织实施（5分）	12

（三）项目产出情况	12

1. 产出数量（15分）	12

2. 产出质量（10分）	13

3. 产出时效（5分）	13

4. 产出成本（5分）	13

（四）项目效益情况	13

1. 社会效益（15分）	13

2. 可持续效益（10分）	14

3. 服务对象满意度（10分）	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	15

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	15

永修县恒丰中心卫生院项目资金

重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2022年9月至10月，对永修县卫生健康委员会2021年恒丰中心卫生院项目实施了绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

中华人民共和国成立以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。

传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于长期以来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院， 满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。

2．项目主要内容及实施情况

根据《关于永修县恒丰中心卫生院新建项目立项的批复》（永行审投字〔2020〕98号）文件，永修县恒丰中心卫生院新建项目总投资1300万元，项目总用地面积4666.67㎡，新建一栋2F公共卫生服务大楼1200㎡一栋3F门诊住院大楼2200㎡，附属建筑600㎡共计总建筑面积4000㎡，购置相关设备。

2021年实际完成门诊住院楼建筑面积2390.47平米，公卫楼建筑面积1468.62平米，门卫房52.29平米，共3911.38平米，配套设备尚未购置。

3. 资金投入和使用情况

本项目计划投入资金1300万元，2021年实际拨付1040万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过项目的实施，项目建成后，不仅能够解决现有的实际矛盾，还将有效地缓解区域内医疗服务能力不足的局面，增加城乡居民就医距离上的可及性、就医费用上的有效性、时间上及时性等，能促进区域内群众看病难问题的解决，保障区域内人民群众的身体健康。还可以大大改善该院广大医务工作者的工作环境，缓解医患矛盾，提高本区域医疗服务水平，为患者提供一个高标准、安全的医疗环境。

2. 项目阶段性目标

2021年8-9月完成桩基础及检测；9-11月完成门卫房、门诊住院楼及公卫楼主体工程；11-12完成室内消防、水电管网铺设工程。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2021年永修县恒丰中心卫生院项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

| 根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见表1。 表1项目重点评价体系表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年永修县恒丰中心卫生院项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县卫生健康委员会 | 项目实施单位 |  |  | 永修县恒丰中心卫生院 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 实际使用情况（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |  |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付率 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 工程前期准备工作完成100% | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 完成3栋大楼主体建设 | 10 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 基建程序合规率100% | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 招投标合规率100% | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工程验收合规率100% | 5 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 工程完工及时率 | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 预算资金范围内 | 5 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 15 | 改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，为当地群众生命健康提供更可靠保障。 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 满足永修县恒丰及周边地区群众的就医需求，减轻患者医疗负担，响应新型农村合作医疗制度。 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 持续改善该院广大医务工作者的工作环境，缓解医患矛盾，提高本区域医疗服务水平，为患者提供一个高标准、安全的医疗环境 | 10 |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 就医患者满意度 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |

3. 绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对2021年永修县恒丰中心卫生院项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县恒丰中心卫生院确认。

4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

|  | 此次项目评价依据《2021年永修县恒丰中心卫生院项目（地方专项债券）重点评价表》，对永修县恒丰中心卫生院1300万元2021年永修县恒丰中心卫生院项目资金进行评分，评价综合得分为85.72分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2021年永修县恒丰中心卫生院资金的使用，将改善就医环境，提高医务服务质量，降低就医平均成本，为当地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用，但永修县恒丰中心卫生院在资金使用及项目组织实施等方面还存在一定的问题，详见表2。 表2项目重点评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年永修县恒丰中心卫生院项目（地方专项债券） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 永修县卫生健康委员会 | 项目实施单位 |  |  |  | 永修县恒丰中心卫生院 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1300 | 实际到位资金 （万元） |  | 1040 |  | 实际使用情况 （万元） |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 1300 | 市县财政 |  |  | 1040 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |  |  |
| 决策 （15分） |  | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 3 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 3 | 2.40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 | 1.30 |  |  |
|  |  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 3 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 2 | 2.00 |  |  |
| 过程 （15分） |  | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 3 | 2.40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金拨付率 |  | 3 | 2.40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 | 3.50 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 |  | 2 | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 3 | 2.05 |  |  |
| 产出 （35分） |  | 35 | 产出数量 | 15 | 工程前期准备工作完成100% |  | 5 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成3栋大楼主体建设 |  | 10 | 6.67 |  |  |
|  |  |  | 产出质量 | 10 | 基建程序合规率100% |  | 3 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 招投标合规率100% |  | 2 | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程验收合规率100% |  | 5 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 产出时效 | 5 | 工程完工及时率 |  | 5 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 产出成本 | 5 | 预算资金范围内 |  | 5 | 5.00 |  |  |
| 效益 （25分） |  | 25 | 社会效益 | 15 | 改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，为当地群众生命健康提供更可靠保障。 |  | 10 | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 满足永修县恒丰及周边地区群众的就医需求，减轻患者医疗负担，响应新型农村合作医疗制度。 |  | 5 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 10 | 持续改善该院广大医务工作者的工作环境，缓解医患矛盾，提高本区域医疗服务水平，为患者提供一个高标准、安全的医疗环境 |  | 10 | 8.00 |  |  |
| 满意度（10分） |  | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 就医患者满意度 |  | 10 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 85.72 |  |  |
| 评价等次 |  | 优□ 良☑ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《关于永修县恒丰中心卫生院新建项目申请立项的报告》（永行审投字〔2020〕98号文件）立项，项目内容是与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目立项程序规范，按照永行审投字〔2020〕98号文件规定立项，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；但因项目为跨年项目，未按年度预算资金450万设置2021年度绩效目标，酌情扣0.6分，得2.4分。

（2）绩效指标明确性（2分）

项目设定的绩效目标不够全面、细化，效益效果的指标呈现比较简单，不能完全体现项目产生的效益效果；绩效指标未与年度计划任务数相对应，酌情扣0.7分，得1.3分。

3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

本项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，项目出具了可研报告及项目建议书，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

本项目预算资金根据《永修县恒丰中心卫生院新建项目可行性研究报告》分配，分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得2分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1040/1300）×100%=80%，得2.4分。

（2）资金拨付率（3分）

资金拨付率=（1040/1300）×100%=80%，得2.4分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目资金使用范围符合《项目财务管理办法及执行情况》及《恒丰卫生院新建项目资金管理办法》的规定、符合预算批复规定的范围，但项目单位资金的审批程序不够规范，资金支付时间在审批日之前，扣0.5分，得3.5分。

2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县恒丰中心卫生院制定了《项目财务管理办法及执行情况》、《恒丰卫生院新建项目资金管理办法》以及《建设项目业务管理办法》，财务、业务管理制度健全、合法、合规，得2分。

（2）制度执行有效性（3分）

根据现场了解，项目因资金来源问题，需调减概算260万元，但未办理调整手续；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，但变压器工程验收单未盖单位公章，仅只有相关当事人签字。

合计扣0.75分，得2.05分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量（15分）

永修县恒丰中心卫生院水毁重建项目用地面积为4666.67㎡（约合7.0 亩），总建筑面积为 4000 ㎡。其中新建一栋二层公共卫生服务大楼1200㎡和一栋三层门诊住院大楼2200平米，附楼建筑600㎡，目前仅建设两栋大楼，还有一栋未建设，得11.67分。

2. 产出质量（10分）

（1）基建程序合规率100%（3分）

基建程序合规率100%，得3分。

（2）招投标合规率100%（2分）

未发现不符合规定的招投标，得2分。

（3）工程验收合规率100%（5分）

已验收的变压器验收合格率100%，得5分。

3. 产出时效（5分）

项目未按计划办理竣工验收，截止绩效评价日，延期5个月以上，得3分。

4. 产出成本（5分）

项目实际支出在预算资金范围内，得5分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（15分）

项目实施有助于改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，为当地群众生命健康提供更可靠保障；能满足永修县恒丰及周边地区群众的就医需求，减轻患者医疗负担，响应新型农村合作医疗制度，项目的实施，有利于方便当地患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦；有利于缓解当地农民“因病致贫、因贫致病，越病越贫、越贫越病”的矛盾，帮助农民实现脱贫致富奔小康；但因一栋楼尚未建成，影响到预期效益效果，酌情扣分，得13分。

2. 可持续效益（10分）

项目建成可持续改善该院广大医务工作者的工作环境，缓解医患矛盾，提高本区域医疗服务水平，为患者提供一个高标准、安全的医疗环境，可持续影响较好，得8分。

3. 服务对象满意度（10分）

就医患者的满意度大于90%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在县财政局、县卫健委的指导监督下，永修县恒丰中心卫生院不断加强和规范新建项目资金管理办法和建设项目业务管理办法，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。

在项目实施过程中，一是做到卫健主管部门全面控制，从名单审核、资金申拨、资金发放严格按政策、按要求执行；确保了项目资金专款专用；二是严格执行了项目资金管理规定，建立了项目资金专账、单位项目资金备查账，确保真实、准确；三是建立了项目资金责任追究制度，对违规违纪使用项目资金的单位，要追究单位主要领导和相关人员责任。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目设定的绩效目标不够清晰、具体，不能够完整地体现项目的指标值。

二是变压器工程验收单建设、施工、监理均未加盖单位公章，仅只有相关当事人签字。

六、有关建议

一是部门各预算单位是预算绩效管理主体，要完善项目绩效管理体系，设置全面合理可行的指标，一套契合目标、明确具体、完整可行和便于衡量的指标体系既是财政部门进行预算安排的重要依据，也是过程管理有效性和评价结果应用有效性的保障，有利于提高预算绩效管理质量。

二是规范工程验收流程，明确建设、施工、监理单位法人责任。

七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所          中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌                   2022年10月9日