- 永修县工业和信息化局

- 2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 委托单位：永修县财政局

- 评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

报告时间：2023年10月

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 投入（15分） | 12.50 |
| 过程（30分） | 18.00 |
| 产出（35分） | 25.82 |
| 效果（20分） | 19.00 |
| 项目总得分（100分） | 75.32 |
| 综合绩效评价结果 | 中 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、单位概况	1

（一） 单位基本情况	1

1． 主要职责职能	1

2． 组织架构及人员情况	5

3． 现有资产情况	6

（二） 当年单位履职总体目标及工作任务	6

1.履职总体目标	6

2.工作任务	6

（三） 当年单位年度整体支出绩效目标	7

（四） 单位预算绩效管理开展情况	8

（五） 当年单位预算及执行情况	8

1. 部门预算收支情况	8

2. 部门整体支出构成与资金使用情况	9

3. “三公经费”情况	10

二、单位整体支出绩效实现情况	11

（一） 履职完成情况	11

1. 重点工作完成情况	11

2. 日常工作完成情况	14

（二） 履职效果情况	16

1. 经济效益	16

2. 社会效益	16

3. 生态效益	16

（三） 社会满意度	17

（四） 评价结论	17

三、 单位整体支出绩效中存在的主要问题	17

（一） 绩效目标、绩效指标设置不合理，自评工作未压实开展	17

（二） 预算管理不严谨	18

（三） 管理制度建设不健全	18

（四） 资产管理欠规范	19

（五） 财务管理水平有待提高	19

四、相关建议	20

（一） 科学合理设置部门整体支出绩效目标	20

（二） 严谨开展预算管理工作，从严从紧压实预算执行	20

（三） 进一步完善财务管理工作，提高资产使用效率	20

附件1-部门整体支出重点绩效评价表	22

附件2-评价工作开展情况	23

- 永修县工业和信息化局

- 2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）和永修县财政局关于《永修县县级预算绩效目标管理办法》《永修县县级绩效评价管理办法》文件精神，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）本着客观、公平、公正的原则于2023年7月对永修县工业和信息化局（以下简称“工信局”）2022年度部门整体支出开展财政重点绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查，形成本评价报告。

- 一、单位概况

- 单位基本情况

- 主要职责职能

永修县工业和信息化局（以下简称工信局）是永修县政府正科级工作部门。其贯彻落实党中央、省、市关于工业和信息化、科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县工业和信息化工作的集中统一领导。

主要职责是：

- 拟订全县工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。

- 提出全县新型工业化发展战略和规划;协调解决新型工业化进程中的重大问题;推进工业化和信息化融合。

- 负责组织制定实施全县各类科技计划,负责统筹协调基础研究,应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全县科技创新体系建设,提高科技创新动力。

- 组织全县高新技术产业及应用技术的开发与推广;组织实施全县科技攻关、高新技术研究,会同有关部门拟定高新技术产业化政策、指导科技园区建设相关工作,负责推荐省、市高新技术企业。

- 贯彻执行科技促进农村发展的方针政策,制定相关措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。

- 监测、分析全县工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责工业产业政策的监督执行。

- 制订并组织实施全县工业行业目标、规划,指导行业质量管理工作;指导企业技术创新和技术进步,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

- 制订全县中小企业和非公有制经济发展规划,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关措施。指导协调县中小企业发展。

- 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业信息化项目库,负责规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目的监督管理。

- 承担全县工业节能管理和监察工作:负责煤炭经营监督管理工作;拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责再生资源回收利用管理一工作;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作。

- 贯彻执行国家、省和市促进产学研结合,科技成果推广的相关政策,指导全县科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;组织拟订科技促进社会发展的相关措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范。

- 提出全县科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。

- 负责本部门预算中的科技经营预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

- 负责全县科技奖励评审的组织工作,会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,组织实施县级科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

- 拟定全县科普规划和政策,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,拟定科学保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全县国防科技动员工作。

- 推进全县工业体制改革和管理创新,负责有关行业协会的管理、指导和协调工作。

- 建立服务全县工业企业的工作体系,负责全县企业治乱减负工作,制订企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

- 负责从事国内外科技信息搜集、整理、加工、科技信息分析、发布、研究、科技情报系统建设、科技情报资料管理、科技信息查询和咨询工作,为科技行业提供信息服务,为有关领导决策和全县社会经济发展服务。

- 统筹推进全县信息化工作,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作;参与通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;会同有关部门促进全县通信和信息服务业的发展,推动信息技术应用的职责。

- 根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信熄系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;指导协调通信和无线电管理工作。

- 负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

- 贯彻执行国家、省和市对外科技合作与交流的方针、政策,指导相关部门和县、乡(镇、场、企业集团)科技合作与交流工作。

- 贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来永修工作或定居政策,负责国(境)外人员来永修就业管理服务,负责全县引进国外智力工作。

- 指导工业和信息化领域加强安全生产工作,全面贯彻落实省、市、县的安全生产监督管理职责。

- 指导工业领域生态环境保护工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

- 全县盐业主管机构,主管全县盐业工作,负责制定全县盐业发展规划和产业政策,管理全县食盐专营工作,保证盐行业发展稳定。

- 承办县政府交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

- 组织架构及人员情况

（1）组织架构

工信局内设6个股室，分别是：办公室、经济运行股、信息产业股、政策法规股（行业管理股）、中小企业股、创新发展股（高新技术股）。

（2）人员情况

2022年永修县工信局共有预算单位1个。其核定行政编制12人，事业编制14人，其中：行政编制9人，全额事业编13人；退休人员48人，遗嘱7人，聘用人员8人。

- 现有资产情况

- 截止2022年12月31日，工信局资产总额204.56万元，其中，流动资产125.67万元，固定资产78.89万元；负债总额126.08万元；净资产78.48万元。

- 当年单位履职总体目标及工作任务

- 1.履职总体目标

- 全面贯彻落实工业强县战略，强力推进数字经济“一号发展工程”，稳步提升工业和信息化发展势头，保障工业经济运行；以有机硅产业为依托，不断优化升级产业链条，同时扩大其他产业领域，提升规上工业规模；深入推进重大技改项目建设，强化科技创新力量，促进产业转型升级，倾注工业发展新活力；加大企业培育力度，提升企业生产效能，做好企业服务，积极优化营商环境。

2.工作任务

- （1）经济运行。2022年，全县规模以上工业完成营业收入800亿元以上，同比增长14%以上；工业增加值同比增长10%以上；利润总额同比增长15%以上；工业固投同比增长12%以上，技改投资额占工业固投40%以上，净增规模以上工业企业20户以上。

- （2）产业聚集。有机硅产业营业收入突破400亿元，绿色建材产业营业收入突破120亿元，电子信息和装备产业营业收入突破100亿元，数字经济产业营业收入突破50亿。

- （3）项目建设。申报市级项目大会战项目144个，其中:工业技改项目2个以上。入库工业固投项目100个以上；开工项目30个以上；竣工投产项目30个以上。

- （4）创新驱动。培育科技型中小企业80家以上;高新技术产业增加值占规模以上工业增加值达30%以上,提升 2.1个百分点;规上工业企业拥有研发机构数突破40%；规模以上工业企业R&D支出增长20%以上，达到4.6亿元，占GDP比重突破1.8%；技术合同成交额达1.8亿元，争创市级以上科技计划项目10个；争创国家、省、市企业技术中心分别为1家、2家、3家以上。

- （5）企业培育。新增上市企业1家以上；新增高新技术企业12 家以上；新增独角兽或瞪羚企业(种子、潜在瞪羚)1家以上；新增国家、省、市“专精特新”企业分别1家、6家、8家以上。

- （6）绿色转型。新增国家、省级绿色体系建设项目分别1个、2 个以上；新增省、市级节水型企业分别5个、10个以上。

- （7）融资服务。充分利用“工融通”“财园信贷通”“科贷通”等融资手段，备选入库企业70户以上，为企业提供融资贷款1.4亿元以上。

- （8）安全生产。行业、军工、民爆和盐业市场管理，全年安全生产事故零发生。

- （9）营商环境。打造工信营商环境新形象。

- 当年单位年度整体支出绩效目标

- 坚定不移推进“工业强县”战略，圆满完成县委 县政府重点工作任务，根据部门职责，围绕工业运行、产业聚集、项目建设、创新驱动、企业培育、融资服务、绿色安全、营商环境八大目标，实施八大专项提升行动，持续保持省市工业高质量发展先进县，全力打造中部地区先进制造业示范县。

- 单位预算绩效管理开展情况

根据《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）《永修县县级预算绩效目标管理办法》等文件要求，工信局开展了如下预算绩效管理工作：成立预算绩效管理领导小组、申报预算绩效目标、开展绩效评价自评工作、分析预算执行过程中存在的问题、提出改进预算执行措施。

- 当年单位预算及执行情况

- 部门预算收支情况

2022年初预算收入529.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.07万元，其他收入99.91万元。

年中调整后部门预算收入6,459.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,236.61万元，政府性基金预算财政拨款收入206.52万元，国有资本经营预算收入16.48万元。

表1-2022年度预算资金构成表

单位：万元

| 部门预算收入来源 | 年初预算数 | 年中调整数 | 调整后预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 430.07 | 5,806.54 | 6,236.61 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 206.52 | 206.52 |
| 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 16.48 | 16.48 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 99.91 | -99.91 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 529.98 | 5,929.63 | 6,459.61 |

- 部门整体支出构成与资金使用情况

2022年实际支出5,813.01万元。其中：基本支出874.41万元，占比15%；项目支出4,938.60万元，占比85%；结转至下一年度资金70.56万元，剩余资金被收回。财政具体支出情况见表2。

表2-2022年度部门整体支出情况表

单位：万元

| 类型 | 年初预算数 | 年中预算调整 |  | 实际预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整金额 | 调整率 |  |  |
| 一、基本支出 | 334.87 | 770.74 | 230.16% | 1,105.61 | 874.41 |
| 人员经费 | 283.33 | 401.52 | 141.72% | 684.85 | 557.62 |
| 公用经费 | 51.54 | 369.22 | 716.34% | 420.76 | 316.79 |
| 二、项目支出 | 195.11 | 5,158.89 | 2644.15% | 5,354.00 | 4,938.60 |
| 支出合计 | 529.98 | 5,929.63 | 1118.85% | 6,459.61 | 5,813.01 |
| 三、年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 646.60 |
| 总计 | 529.98 | 5,929.63 | 1118.85% | 6,459.61 | 6,459.61 |

按支出功能分类，部门实际收支情况见表3：

表3-2022年度部门实际支出情况

单位：万元

| 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  |  | 5,813.01 | 874.41 | 4,938.60 |
| 一般公共服务支出 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 行政运行 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 科学技术支出 | 技术研究与开发 | 其他技术研究与开发支出 | 84.60 | 0.00 | 84.60 |
|  | 其他科学技术支出 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 社会保障和就业支出 | 人力资源和社会保障管理事务 | 行政单位离退休 | 13.35 | 13.35 | 0.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
|  | 企业改革补助 | 其他企业改革发展补助 | 22.34 | 0.00 | 22.34 |
|  | 抚恤 | 死亡抚恤 | 17.34 | 17.34 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 其他城乡社区支出 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 206.52 | 0.00 | 206.52 |
| 农林水支出 | 农业农村 | 农业生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|  | 扶贫 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.28 | 2.88 | 0.40 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 资源勘探开发 | 行政运行 | 672.96 | 577.97 | 94.99 |
|  | 工业和信息产业监管 | 战备应急 | 448.00 | 228.30 | 219.70 |
|  | 工业和信息产业监管 | 其他工业和信息产业监管支出 | 203.06 | 0.00 | 203.06 |
|  | 支持中小企业发展和管理支出 | 中小企业发展专项 | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
|  | 支持中小企业发展和管理支出 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,582.51 | 0.00 | 3,582.51 |
| 住房保障支出 | 住房改革支出 | 住房公积金 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| 粮油物资储备支出 | 粮油事务 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算支出 |  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 |

- “三公经费”情况

工信局2022年度“三公经费”支出14.88万元，均为公务接待费，“三公经费”支出率87.02%。

表4-工信局2022年“三公经费”使用情况表

单位：万元

| 类别 |  | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 |  | —— | —— | —— |
| 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | —— | —— | —— |
|  | 公务用车运行维护费 | —— | —— | —— |
| 公务接待费 | 国内接待费 | 17.1 | 14.88 | 87.02% |
|  | 国（境）外接待费 | —— | —— | —— |
|  | 合计 | 17.1 | 14.88 | 87.02% |

- 二、单位整体支出绩效实现情况

- 履职完成情况

- 2022年，工信局认真贯彻落实中央、省市县党委、政府的各项决策部署，竭力完成各项重点工作和年度日常工作，但截至年终，仍有部分工作未能及时按质按量完成。

- 1.重点工作完成情况

重点工作是指党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作或本部门年度重点工作。

结合2022年永修县政府工作报告重点工作任务分工内容，工信局2022年重点工作主要为11项，具体任务和工作完成情况如下：

- 工作任务

- ①规上工业营业收入突破800亿元，增长12%左右（《政府工作报告》重点工作任务第2项）

- ②规上工业增加值增长10%左右（《政府工作报告》重点工作任务第3项）

- ③固定资产投资增长9%左右（《政府工作报告》重点工作任务第4项）

- ④保障星火“凤凰”及下游产品、配套项目加快建设，促成卡博特气相二氧化硅扩能项目尽快开工，推进泰科、新泽美、迪莱沃、佳化、氟聚等11个有机硅下游项目建成投产，扶持海多二期、星火高纯硅油、硅博硅树脂等5个技改项目顺利投产。（《政府工作报告》重点工作任务第12项）

- ⑤力争有机硅产值突破500亿元，争创全省五星产业集群；化工出清企业实现年度目标。（《政府工作报告》重点工作任务第13项）

- ⑥加快推进立邦新材料二期、中盟绿色建材等项目建成投产，力争绿色建材产值突破120亿元。（《政府工作报告》重点工作任务第14项）

- ⑦确保全年新开工工业项目30个以上，建成投产项目25个以上，积极承接全市工业集中开竣工仪式等活动举行。（《政府工作报告》重点工作任务第16项）

- ⑧着力推进低效企业出清，集中要素扶持履约守信企业做大做强，确保年内基本完成马口、云山园区和各乡镇企业提质增效。（《政府工作报告》重点工作任务第17项）

- ⑨力争全年完成技改投资80亿元以上。（《政府工作报告》重点工作任务第18项）

- 依托有机硅科创园和专家顾问委员会，深化产学研合作，新增省级“瞪羚”企业1家以上、“专精特新”企业3家以上、专家工作站2家以上。（《政府工作报告》重点工作任务第20项）

- 净增规上工业企业20家以上。（《政府工作报告》重点工作任务第21项）

- 完成情况

①根据永修县统计局公布的规上工业统计数据，规上工业营业收入757.27亿元，同比增幅6.1%，未达目标值。

②根据永修县统计局公布的规上工业统计数据，规上工业增加值同比增幅7.9%，未达目标值。

③根据永修县统计局公布的固定资产投资数据，2022年实现固定资产投资243.41亿元，同比增长9%，达到目标值。

④推进星火“凤凰”项目总体施工进度达到57.5%；卡博特气相二氧化硅扩能项目、泰科正在开展前期工作；星泽美、海多二期项目、星火高纯硅油项目、氟聚有机硅主体工程硅博项目均在建设中。

- ⑤成功获取全省五星产业集群称号，但有机硅产值完成232亿元，未达产值目标；星火、马口、云山三大产业园区清出低效企业，但云山园区清出目标未完成。

- ⑥绿色建材产业营业收入134.2亿元，达成目标；立邦新材料二期项目暂缓，变更为立邦水性涂料项目，正在办理新增项目立项变更；中盟项目处于停工状态，未完成建成投产目标。

- ⑦以项目大会战为契机，集中开展开竣工仪式，重点推进传统产业优化升级、新经济新动能、战略性新兴产业和投资亿元以上的重大工业项目建设，完成开工项目50个；竣工投产项目88个。

- ⑧马口园区25家企业全部签署完优化升级协议；云山园区36家企业中8家未完成签约；园区外企业43家企业中1家未完成签约；低效出清率91%，大范围完成2022年企业提质增效工作。

- ⑨2022年完成技改投资81.2亿元。

- ⑩2022年新增省级“专精特新”企业10家，超额完成任务，但省级“瞪羚”企业1家以上、专家工作站2家以上未完成。

净增规模以上工业企业7户。

- 综上重点工作完成情况，安排工作11项，完成工作6.75项（含部分完成的工作），重点工作办结率61.4%。

- 日常工作完成情况

- 根据工信局2022年工作计划，开展了如下日常工作：

- （1）工作任务

- 经济运行：利润总额同比增长15%以上；技改投资额占工业固投40%以上。

- 项目建设：申报市级项目大会战项目134个，其中：工业技改项目20个以上。入库工业固投项目100个以上；开工项目30个以上；竣工投产项目30个以上。

- 创新驱动：培育科技型中小企业80家以上；高新技术产业增加值占规模以上工业增加值达30%以上，提升2.1个百分点；规上工业企业拥有研发机构数突破40%；规模以上工业企业R&D支出增长20%以上，达到4.6亿元，占GDP比重突破1.8%；技术合同成交额达1.8亿元，争创市级以上科技计划项目10个；争创国家、省、市企业技术中心分别为1家、2家、3家以上。

- 企业培育：新增上市企业1家以上；新增高新技术企业12家以上

绿色转型：新增国家、省级绿色体系建设项目分别1个、2个以上；新增省、市级节水型企业分别5个、10个以上。

融资服务：充分利用“工融通”、“财园信贷通”、“科贷通”等融资手段，备选入库企业70户以上，为企业提供融资贷款1.4亿元以上。

- 安全生产：行业、军工、民爆和盐业市场管理，全年安全生产事故零发生。

- 营商环境：打造工信营商环境新形象

- （2）实际完成情况

- 经济运行：规上工业利润总额同比增长3.4%，利润总额增幅较差；技改投资额占工业固投59.2%，达成预期目标。

- 项目建设：申报市级项目大会战项目134个，其中：工业技改项目20个以上。入库工业固投项目134个；开工项目50个；竣工投产项目88个。圆满完成工作任务。

创新驱动：培育科技型中小企业106家；高新技术产业增加值占规模以上工业增加值达35.4%，提升7.53%；

规上工业企业拥有研发机构数约40%；技术合同成交额达2.63亿元，市级以上科技计划项目12个，完成工作任务。

规模以上工业企业R&D支出增长11.4%，达到4.3亿元，占GDP比重1.48%；完成市级技术中心4家，未完成任务。

企业培育：新增上市企业0家；新增国家级高新技术企业10家，均未达成工作任务。

绿色转型：新增省级绿色体系建设项目1个；新增省、市级节水型企业分别5个、2个，均未达成工作任务。

融资服务：“财园信贷通”入库企业88户，为企业提供融资贷款3.67亿元；“科贷通”贷款企业22户，提供贷款5700万元；“工融通”属于市级融资渠道，由于企业未申请，我县无相关贷款信息。融资服务工作任务圆满达成。

安全生产：严格落实节假日、党的二十大期间安全生产专项整治工作，牵头联合专委会各成员单位对城南、园区外的企业进行了安全生产检查，加强铸造、有色金属、粉尘涉爆、有限空间、燃气等企业的安全监管，继续开展“厂中厂企业”安全专项整治。全网搜索，未见永修县安全生产事故舆情，有效保障县域行业、军工、民爆和盐业市场有序运行。

营商环境：对投产运营企业实行“一对一”帮扶、“三帮三促”和“1+4”帮扶等活动，帮助企业解决运行中的困难和问题，创造一流的营商环境；牢固树立服务意识，转变工作作风，建立工信挂点帮企制度，开展“纾困惠企”行动，据此取得2022年县直单位优化营商环境“第二名”。

- 综上日常工作完成情况，安排工作为8项，实际完成5.17项（含部分完成工作），日常工作完成率64.6%。

- 履职效果情况

根据部门年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施。

- 经济效益

- 整合优质资源，为企业提质增效

- 积极清理园区内外低效“僵尸”企业，倾斜优势资源给诚信守诺企业，协助转型升级，持续优化营商环境。

（2）推进县域工业发展平稳运行

从县域各项经济运行指标完成情况来看，总体经济运行出现滑坡，整体工业质量发展低于预期；且主导产业产值较低，无法带动产业链发挥效能。

2、社会效益

（1）鼓励科技创新

发挥政策引领作用，激发企业科技创新活力；加大企业帮扶，积极为企业争取项目资金；加大科技企业梯次培育力度，促进高新技术产业发展；加强科技成果转化，稳妥推广科技金融产品。

- 促进群众稳岗就业

- 发放税收奖励，激励企业保税纳税，鼓励企业创收增收，增加就业岗位，积极财政贡献，促进企业良性循环

3、生态效益

（1）节水节能

吸纳新能源产业进驻永修，积极督促企业单位创建节水型单位，为生态环保工作创造实效。

- 社会满意度

- 根据工信局满意度调查结果，2022年工信局总体工作满意度95%，符合要求。

- 评价结论

- 经综合分析与评价，永修县工信局2022年度部门整体支出绩效评价总体综合评分75.32分（详见附件1：永修县工信局部门整体支出重点绩效评价表），其中投入指标综合得分12.5分，过程指标得分18分，产出指标得分25.82分，效益指标得分19分。

- 表5-部门整体支出绩效评价综合得分情况

| 评价内容 |  | 分值配置 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入指标 | 15 | 12.50 | 83.33% |
| 2 | 过程指标 | 30 | 18.00 | 60.00% |
| 3 | 产出指标 | 35 | 25.82 | 73.77% |
| 4 | 效益指标 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 综合评分 |  | 100 | 75.32 | 75.32% |

- 单位整体支出绩效中存在的主要问题

- 绩效目标、绩效指标设置不合理，自评工作未压实开展

- 1、工信局未结合政府下达的《永修县2022年政府工作报告重点工作任务责任分工》及年度工作任务进行分析考量设置年度绩效目标。

- 2、产出指标设置无法全面考核部门工作成果，比如，经济运行、产业聚集、项目建设、创新驱动、企业培育、融资服务等八项工作任务，均未以产出成果的形式体现在部门整体支出绩效考核当中。

- 3、经济效益指标未设置，可持续影响指标“党建质量”与部门整体支出绩效考核工作关联性不强。

- 预算管理不严谨

- 从预算执行情况来看，

- 一是年初编制政府采购预算为0，实际政府采购支出3.165万元，均使用指标调剂资金，年初未进行政府采购预算编制。

- 二是2022年实际使用公用经费316.79万元，公用经费预算指标420.76万元，占比75%。

- 三是年中预算调整5929.63万元，调整金额占全年预算比例92%，因年初编制的预算未能完全覆盖2022年全年项目支出，单位业务需求、项目推进导致项目支出调整较大。

- 综上内容，工信局预算编制工作较为宽泛粗放，存在漏编、多编预算的情况，未从严从紧开展预算编制工作；也存在未合理预估当年项目推进情况导致年中调整预算较大。

- 四是预算公开要素不完整，对部门预算公开内容中所要求的本部门职责、机构设置、编制和实有人数、“三公”经费预决算增减变化及原因、政府采购预算未公开。

- 管理制度建设不健全

- 1、制度建设流于形式。永修县工业和信息化局制定了《机关管理制度》，财务管理制度、固定资产制度过于简单，实用性低。

- 2、预算资金管理制度未制定，致使预算资金管理缺乏管控机制。

- 3、资产管理制度制定不清晰，资产管理过于宽松。

- 现行资产管理制度，对资产购置、保管、核算、处置均没有明确清晰的制度条款，资产入账标准不明确，未将责任落实到部门和人，实际执行中，定期盘点工作未完全落实，缺乏对现有资产情况的全面掌握，也未登记资产使用部门和使用人及存放地点，无法确保实有资产的安全性。

- 资产管理欠规范

- 1、资产产权未落实。车辆22.74万元，已转交机关事务局；房屋92.02万元，已转交城投公司管理，仍在账面反映资产价值，产权关系未明确落实。

- 2、闲置资产未及时处置。截至2022年底，账面资产原值211.11万元，除车辆、房屋外，共有48.89万元资产闲置，占比23.15%，资产状况未及时确认。

- 3、固定资产重复建卡，导致卡片明细与报表数据不符。2022年12月购买4台台式机总金额16800元，以批量价值16800元建卡，又分别以单项价值4200元再次建卡，导致资产重复建卡。

- 财务管理水平有待提高

- 1、公务接待费随意列支

- 2022年5月记12号凭证，付公务接待费910元，在“办公费”列支。2022年6月记9号凭证，付公务接待费4014元，2022年8月记9号凭证，付公务接待费16694元，在“商品和服务费用/其他”列支。

- 2、固定资产计提折旧不准确

- 2020年入账的125120元固定资产未根据使用年限和折旧方法计提折旧。比如，价值7530元的空调机组，使用年限10年，净残值为0，自2020年2月起计提折旧，截至2022年底，应计提折旧35个月2196.25元，已计提折旧7530元，未到折旧年限提前提足折旧，导致账面价值反映不准确，涉及此类情况的资产20项，多提折旧69106.39元。

- 四、相关建议

- （一）科学合理设置部门整体支出绩效目标

一是部门整体绩效目标要全面体现工信局部门职能、年度重点工作任务和相关事业发展规划。建议从部门的法定职能入手，根据县委县政府的工作部署、部门年度工作计划和重点工作任务等文件中体现的具体要求，进一步梳理细化后，制定出更加明确具体的、定性和定量相结合的、可衡量考核的年度绩效目标。

二是及时复核设置的绩效指标，确保绩效指标全面完整、具体细化、关联性高、合理可行，便于衡量评价结果，保证绩效评价的质量。

- （二）严谨开展预算管理工作，从严从紧压实预算执行

一是应根据年度工作需求情况，结合部门近三年实际支出情况和本年度重点工作任务，科学合理地编制下一年度部门整体支出预算，提高预算编制精准度，降低年度预决算和调剂指标差异率。

二是提高经费执行效率，充分使用预算资金，扎实开展相关工作，加强各经费执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的实时动态，适当调整或者强化经费使用。

- 进一步完善财务管理工作，提高资产使用效率

一是建立严谨的财务制度规范财务工作标准，形成定期对部门财务工作的开展自查自纠，发现问题及时整改，严格按照相关制度执行，强化会计监督职能和审核责任

二是完善资产管理制度，详细制定资产购置、保管、处置、报废的制度条款，严格执行固定资产管理制度，定期开展固定资产盘点工作，保证固定资产的安全和完整，确保固定资产账实相符。明确资产使用部门，责任落实到人，加强资产安全管理。

三是规范固定资产核算，根据固定资产使用寿命和确定的折旧方法准确计提折旧，合理反映固定资产的剩余价值。对于不属于本单位或已报废的固定资产，及时处置，确保单位资产的真实性、准确性。

附件1：《永修县工信局部门整体支出重点绩效评价表》

附件2：评价工作开展情况

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

- 附件1-部门整体支出重点绩效评价表

| 评价部门名称 |  | 永修县工信局 |  | 评价年度 | 2022年度 |  |  | 下属单位个数 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  | 项目 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  |
|  |  | 资金来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）财政拨款 |  | 6,443.13 |  |  | 5,796.52 |  | 89.96% |  |
|  |  | （2）其他资金 |  | 16.48 |  |  | 16.48 |  | 100.00% |  |
|  |  | 资金结构： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基本支出 |  | 1,105.61 |  |  | 874.41 |  | 79.09% |  |
|  |  | （2）项目支出 |  | 5,354.00 |  |  | 4,938.60 |  | 92.24% |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 坚定不移推进“工业强县”战略，圆满完成县委 县政府重点工作任务，根据部门职责，围绕工业运行、产业聚集、项目建设、创新驱动、企业培育、融资服务、绿色安全、营商环境八大目标，实施八大专项提升行动，持续保持省市工业高质量发展先进县，全力打造中部地区先进制造业示范县。 |  |  |  | 1、县委 县政府交办工作完成度不高，比如规上工业企业增量、营业收入及增加值、出清低效企业、推进项目投产、产学研合作等方面均未能较好的完成工作； 2、八大专项提升行动完成质量欠佳，在经济运行，科技创新，企业培育，绿色转型四个方面均未能较好的完成既定任务。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入 | 15.00 |  | 目标设定 | 绩效目标合理性 |  | 合理 | 不合理 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 明确 | 不完整 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
|  |  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 |  | 介于90%-100% | 78% | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | ≤30% | 5% | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 |  | ≥50% | 77% | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 过程 | 30.00 |  | 预算执行 | 预算完成率 |  | ≥95% | 90% | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 预算调整率 |  | 介于0-30% | 92% | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 年末支付进度率 |  | ≤20% | 17.21% | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 结转结余率 |  | ≤5% | 1% | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 |  | ≥70% | -28% | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 |  | ≥95% | 75% | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | ≥95% | 87% | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | ≥95% | 0% | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
|  |  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 |  | 健全 | 不健全 | 1.00 | 0.70 | 0.30 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 不规范 | 3.00 | 2.40 | 0.60 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 完整、及时 | 完整、及时 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 |  | 完整、真实、准确 | 不完整 | 1.00 | 0.70 | 0.30 |
|  |  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 |  | 健全 | 不健全 | 1.00 | 0.40 | 0.60 |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 |  | 管理有效 | 管理缺失 | 3.00 | 1.80 | 1.20 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 |  | ≥95% | 23% | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 产出 | 35.00 |  | 职责履行 | 实际完成率 |  | ≥95% | 58% | 10.00 | 7.27 | 2.73 |
|  |  |  |  | 完成及时率 |  | ≥95% | 58% | 5.00 | 4.14 | 0.86 |
|  |  |  |  | 质量达标率 |  | ≥95% | 58% | 10.00 | 7.27 | 2.73 |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 |  | ≥95% | 55% | 10.00 | 7.14 | 2.86 |
| 效果 | 20.00 |  | 履职效益 | 经济效益 |  | 整合优质资源，为企业提质增效 | 达标 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 推进县域工业发展平稳运行 | 不达标 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 鼓励科技创新 | 达标 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 促进群众稳岗就业 | 达标 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 节水节能 | 达标 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 75.32 | 24.68 |

- 附件2-评价工作开展情况

- 一、评价目的

通过科学方法与规范流程，对部门整体开展绩效评价工作，了解与掌握财政资金投入以及使用的具体落实情况。针对部门整体支出管理绩效评价，总结绩优经验、分析存在问题，从而明确预算部门的绩效提升方向与整改意见或建议，推动全区发展规划在相应预算部门的落地执行环节得到有效支持。

- 二、评价范围

- （一）评价对象

对纳入2022年永修县本级财政预算绩效考评工作的永修县工信局部门整体实施重点绩效评价。

- （二）评价内容

部门整体支出绩效评价是衡量预算部门在一个完整财政年度内基本支出和项目支出的整体绩效。本次评价基准日为2022年12月31日。具体评价内容包括：

（1）预算编制情况。主要评价预算部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、人员配置是否符合规定、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况。

（2）预算执行情况。主要体现预算部门在预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况。预算执行包括预算完成、预算调整、支付进度、资金结余结转、三公经费控制、政府采购等情况；预算管理包括制度建设、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善等情况；资产管理，包括资产管理制度、资产配置、使用、安全等方面的情况。

（3）履职情况。一是项目产出情况，主要体现为绩效目标的实现程度、部门的履职情况以及县委县政府重点工作的完成情况。包括目标完成率、完成时效、完成质量等情况。二是项目效果情况，主要体现为履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益及公平性（服务对象满意度）。

- 三、评价依据与原则

- （一）评价依据

- 1.国家、地方相关法律、法规和规章制度等；

2.各级党委、政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策等；

3.《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；

4.《中共永修县委永修县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（永发〔2020〕18号）

- （二）评价原则

评价工作遵循“客观公正、科学规范、绩效优先”原则，秉持“管理并重、佐证支撑”的绩效评价理念，对评价对象进行全程跟踪评价，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率和效益。

- 客观公正原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

- 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

- 绩效优先原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 四、评价方法

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、问卷调查、现场核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行综合评价。

| 序号 | 评价方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成本效益分析法 | 按照投入产出原理，评价财政资助资金对其他资金的带动作用。 |
| 2 | 比较法 | 通过对绩效目标与绩效结果、评价期情况与历史情况、同类支出在不同部门和地区的事业成本、效果比较，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。 |
| 3 | 公众评判法 | 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 |
| 4 | 其他方法 | 财政部门认定的其他方法。 |

- 五、评价指标体系

部门整体支出评价指标体系共性指标部分，评价机构结合永修县绩效评价工作经验，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设置。个性指标部分，评价机构将结合被评价部门提交的相关材料，根据被评价部门实际情况制订具体的个性化指标。后附指标体系。

- 六、评价工作实施程序

- （一）前期准备阶段

1.制定工作方案。评价机构根据县财政局的具体工作要求，确定评审思路和重点，拟定初步的项目工作方案。

2.下达项目启动通知。县财政局向相关被评价单位下达正式的绩效评价项目启动通知，从而统筹被评单位与评价机构按合规程序推进项目工作开展。

- （二）项目实施阶段

1.被评单位开展部门绩效自评工作，根据县财政局下发通知，填报相关材料并提交佐证材料。

2.自评材料书面审核。评价机构收到单位自评材料后对材料进行审核，核实并确认了基础数据的全面性、真实性，以及指标口径的一致性。通过查看评价对象的自评材料，形成与部门相关的问题清单和材料补充清单。

3.开展现场评价。现场调研工作，将采取现场座谈会、材料核查、实地核查等方式进行。

4.满意度调查。根据部门情况及绩效评价需要设计满意度调查问卷，对相关受益群体进行满意度调查，分析汇总问卷调查结果，发送专家作为项目影响力评价指标参考数据。

5.综合评价。通过自评材料核查和现场评价，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料；专家按照评价工作方案确定的评价指标、评价原则及方法，根据自评材料分析、现场评价等情况，对评价对象的绩效情况进行全面、系统的定量、定性和综合评价，剖析存在的问题、提出建议，完成评价综合分析，形成评价初步结论。

- （三）评价报告撰写阶段

1.完成评价报告初稿。评价机构综合被评单位自评结果、书面评审意见和现场评价结论等情况，完成评价报告初稿。部门整体支出评价报告的主要内容包括部门基本情况，评价工作开展情况；部门工作的绩效情况；存在的问题和原因分析，并提出相应的建议。

2.征求县财政局和被评价单位意见。评价机构将绩效评价报告初稿提交县财政局和项目单位征求意见，并由评价机构就报告所反映的问题与被评价单位交换意见。

3.形成正式评价报告。在与被评价单位充分交换报告意见的基础上，评价机构向县财政局提交正式的绩效评价报告。

| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15.00 | 目标 设定 | 5.00 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 每满足1个评价要点，得1分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得2分。 | 2 |
|  |  | 预算 配置 | 10.00 | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 根据在职人员控制比率得分，比率在90%以上，得3分；介于70%-90%,得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%或超编,不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 根据“三公经费”变动率得分，变动幅度超出30%,且无合理理由，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 根据重点支出安排率得分，比率低于50%,不得分。 | 4 |
| 过程 | 30.00 | 预算执行 | 18.00 | 预算完成率 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 根据预算完成率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 根据预算调整率得分，调整比率介于0-30%，得2分，调整比率介于30-70%，得1分，高于70%,不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 年末支付进度率 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 根据支付进度率得分，年末资金拨付序时进度不超过20%，得2分；年末资金拨付序时进度介于20%-30%,得1.5分；超出30%，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 结转结余率不超过5%，得2分，介于5%-10%，得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率比率在70%以上，得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%，不得分。如果结转结余资金总额较小，且上年结转结余资金在本年已大比例支出（70%），而本年结转结余资金总额与上年相当，可认可其变动幅度较大。 | 2 |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 根据公用经费控制率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 根据“三公经费”控制率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 根据政府采购执行率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  | 预算 管理 | 6.00 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  | 资产 管理 | 6.00 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 根据固定资产利用率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%，不得分。 | 2 |
| 产出 | 35.00 | 职责 履行 | 35.00 | 实际完成率 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 1、根据实际完成工作率得分。 2、如存在计划之内的工作未完成，但有计划之外的工作完成了，且没有合理工作方案和资金预算等辅助计划外工作的完成，酌情扣分。 | 10 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 按工作及时完成情况，酌情计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 按工作完成质量情况计分，每发现一项工作质量未达计划要求，扣1分，扣完即止。 | 10 |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 按重点工作完成情况计分，按重点工作办结率得分。 | 10 |
| 效果 | 20.00 | 履职 效益 | 20.00 | 整合优质资源，为企业提质增效 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 根据助企提质增效与经济运行情况酌情计分。 | 2 |
|  |  |  |  | 推进县域工业发展平稳运行 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 鼓励科技创新 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 鼓励科技创新，促进稳岗就业，各得满分，否则酌情扣分 | 3 |
|  |  |  |  | 促进群众稳岗就业 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 节水节能 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 根据当年对当地生态环境做出的贡献或存在生态环保处罚等酌情计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度>=95%，达满意度要求，得5分，未达要求，酌情扣分。 | 5 |
|  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100 |