- 永修县文化广电新闻出版旅游局

- 2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 委托单位：永修县财政局

- 评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

报告时间：2023年10月

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 投入（15分） | 10.50分 |
| 过程（30分） | 22.00分 |
| 产出（35分） | 32.21分 |
| 效果（20分） | 20.00分 |
| 项目总得分（100分） | 84.71分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、单位概况	1

（一） 单位基本情况	1

1． 主要职责职能	1

2． 组织架构及人员情况	4

3． 现有资产情况	4

（二） 当年单位履职总体目标及工作任务	4

1.履职总体目标	4

2.工作任务	4

（三） 当年单位年度整体支出绩效目标	5

（四） 单位预算绩效管理开展情况	5

（五） 当年单位预算及执行情况	5

1. 部门预算收支情况	5

2. 部门整体支出构成与资金使用情况	6

3. “三公经费”情况	7

二、单位整体支出绩效实现情况	8

（一） 履职完成情况	8

1. 重点工作完成情况	8

2. 日常工作完成情况	11

（二） 履职效果情况	13

（三） 社会满意度	14

（四） 评价结论	14

三、 单位整体支出绩效中存在的主要问题	14

（一） 绩效指标设置不合理	14

（二） 政府采购预算编制不规范	15

（三） 财务管理工作不严谨	15

（四） 资产管理不到位	15

四、相关建议	16

（一） 科学合理设置绩效指标	16

（二） 规范政府采购预算编制	17

（三） 加强财务管理，规范会计核算	17

（四） 完善资产管理制度，落实管理资产实物	17

附件1-部门整体支出重点绩效评价表	19

附件2-评价工作开展情况	21

- 永修县文化广电新闻出版旅游局

- 2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）和永修县财政局关于《永修县县级预算绩效目标管理办法》《永修县县级绩效评价管理办法》文件精神，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）本着客观、公平、公正的原则于2023年7月对永修县文化广电新闻旅游局（以下简称“文广新旅局”）2022年度部门整体支出开展财政重点绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查，形成本评价报告。

- 一、单位概况

- 单位基本情况

- 主要职责职能

永修县文化广电新闻出版旅游局（以下简称文广新旅局）是永修县政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

- 贯彻执行党和国家、省、市及县委、县政府关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游方面工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版、旅游方面发展规划，行政规定、规章并组织实施和查检监督。

- 组织、指导和协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游方面的改革和发展工作；组织、指导重要文化、旅游产品的开发与利用工作；拟定全县国际旅游和国内旅游市场开发战略并组织实施永修旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动。

- 研究制定全县文化旅游事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化旅游建设经费；参与规划、实施全县性重点文化、旅游项目建设；研究制订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游业方面的产业规划和相关政策；综合管理文化、旅游产业工作，指导、协调文化、旅游产业发展；指导和管理全县文化艺术事业、艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；组织全县文化、旅游资源的普查、规划、开发、利用和保护工作，指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，协调假日旅游工作，指导乡村旅游工作，协助有关部门对文化、旅游资源开发与文化、旅游设施建设进行立项审核工作；参与旅游行业利用外资和社会投资工作，监督国家、省级、市级风景名胜区和其他重点旅游项目建设。

- 综合管理全县社会文化活动，制定全县公共文化管理服务体系；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导全县社会文化活动开展；审查有关文化社团申报资格。组织和指导全县旅行社质量等级评定、旅游星级酒店评定、旅游景区（点）评A及其他相关旅游服务等级评定初评申报。

- 综合管理全县公共图书馆事业，指导公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展。

- 综合管理全县文物、博物馆事业。贯彻实施文物保护有关法规、规章、政策；负责管理全县文物工作，依法监督、管理文物市场。

- 拟订非物质文化遗产保护规划；负责保护管理全县文化遗产；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承及其保护项目申报工作。

- 综合管理全县广播电视新闻宣传和广播电视事业，负责对全县广播电视播出机构的监管。

- 综合管理全县广播电视“村村通”工作；统一规划、协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县乡、镇（场）、驻县企业广播电视站的指导和管理。

- 负责全县广播电影电视行政（行业）管理、社会管理；监督管理全县广播电影电视节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责监督管理全县广播电影电视节目传输、检测和安全播出。

- 综合管理全县电影发行、放映市场；研究拟定电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

- 指导和管理文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业方面的对外交流与合作。

- 统筹规划并实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游方面队伍建设和人才培养；负责文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游方面专业技术人员的教育培训管理工作；指导实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

- 归口管理全县文化旅游市场。会同有关部门拟定文化、旅游市场发展规划、政策、地方性法规草案和管理规定；负责对各类文化经营单位的监督管理工作；负责网络文化市场管理；负责指导和管理文化广播电影电视新闻出版旅游市场综合执法工作；负责网络文化市场管理；承担规范全县文化、广播电影电视、新闻出版、旅游市场秩序。

- 承办县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。负责全县出版物市场“扫黄打非”的组织策划、督促、检查、协调服务，研究提出全县出版物市场扫“黄”打“非”工作计划和措施，并组织实施。

- 承办县委、县政府交办的其他事项。

- 组织架构及人员情况

（1）组织架构

文广新旅局内设3个股室，分别是：办公室、文新广股、旅游股。

（2）人员情况

2022年永修县文广新旅局共有预算单位1个，包括永修县文广新旅局本级1个。其核定行政编制8人。实有行政人员10人。

- 现有资产情况

- 截止2022年12月31日，文广新旅局资产总额1,728.98万元，其中，流动资产1,691.85万元，固定资产37.13万元；负债总额1,684.55万元；净资产44.43万元。

- 当年单位履职总体目标及工作任务

- 1.履职总体目标

- 不断提高公共文化服务建设和当地旅游发展，做好文化和旅游产业相结合。

- 2.工作任务

- （1）继续开展群众文化活动和“文化三项活动”。

- （2）继续推进下属文化场馆免费开放工作。

- （3）继续全力推进重点项目建设，发展全域旅游产业

- （4）继续紧抓文化市场安全生产工作

- 当年单位年度整体支出绩效目标

- 保障人员经费及时到位以及职工的合法权益，做好文旅事业的发展，支持地方基本公共文化服务项目发展，旅游宣传工作，新城电影院维护，老放映员补助及时到位，省市促销活动、马拉松、百城百夜等活动顺利开展。

- 单位预算绩效管理开展情况

根据《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）《永修县县级预算绩效目标管理办法》《永修县县级绩效评价管理办法》等文件要求，文广新旅局开展了如下预算绩效管理工作：成立绩效工作领导小组，申报部门整体绩效目标，开展绩效评价自评工作，分析预算执行过程中存在的问题，提出改进预算执行措施。

- 当年单位预算及执行情况

- 部门预算收支情况

2022年初预算收入443.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.79万元，其他收入50.49万元。

年中调整后部门收入26,677.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,798.40万元，政府性基金预算财政拨款收入23,828.54万元，其他收入50.49万元。

表1-文广新旅局2022年度预算资金构成表

单位：万元

| 部门预算收入来源 | 年初预算数 | 年中调整数 | 调整后预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 392.79 | 2,405.61 | 2,798.40 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 23,828.54 | 23,828.54 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 50.49 | 0.00 | 50.49 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 443.28 | 26,234.15 | 26,677.43 |

- 部门整体支出构成与资金使用情况

2022年实际支出26,476.95万元。其中：基本支出505.50万元，占比2%；项目支出25,971.45万元，占比98%；具体支出情况见表2。

表2-文广新旅局2022年度部门整体支出情况表

单位：万元

| 类型 | 年初预算数 | 年中预算调整 |  | 实际预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整金额 | 调整率 |  |  |
| 一、基本支出 | 286.79 | 289.78 | 50.26% | 576.57 | 505.50 |
| 人员经费 | 226.45 | 145.66 | 39.14% | 372.11 | 365.15 |
| 公用经费 | 60.34 | 144.12 | 70.49% | 204.46 | 140.35 |
| 二、项目支出 | 156.49 | 25,944.37 | 99.40% | 26,100.86 | 25,971.45 |
| 支出合计 | 443.28 | 26,234.15 | 98.34% | 26,677.43 | 26,476.95 |
| 三、年末结转和结余 | 0.00 | / | / | 0.00 | 200.48 |
| 总计 | 443.28 | 26,234.15 | 98.34% | 26,677.43 | 26,677.43 |

按支出功能分类，部门实际收支情况见表3：

表3-2022年度部门实际支出情况

单位：万元

| 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  |  | 26,476.95 | 505.50 | 25,971.45 |
| 一般公共事务支出 | 商贸事务 | 招商引资 | 10.72 | 0.00 | 10.72 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 文化和旅游 | 行政运行 | 91.62 | 28.34 | 63.28 |
|  |  | 文化创作与保护 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
|  |  | 其他文化和旅游支出 | 153.00 | 0.00 | 153.00 |
|  | 电影事业 | 资助影院建设 | 5.18 | 0.00 | 5.18 |
|  |  | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 10.54 | 0.00 | 10.54 |
|  | 广播电视 | 行政运行 | 1,760.75 | 452.18 | 1,308.56 |
|  | 旅游开发 | 地方旅游开发项目补助 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |
|  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 592.11 | 0.00 | 592.11 |
| 社会保障与就业支出 | 行政事业单位养老支出 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 城乡社区环境卫生 | 城乡社区环境卫生 | 13.10 | 0.00 | 13.10 |
| 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 住房改革支出 | 住房公积金 | 18.37 | 18.37 | 0.00 |
| 其他支出 | 专项债券 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,803.00 | 0.00 | 23,803.00 |

- “三公经费”情况

文化广电新闻出版旅游局2022年度“三公经费”支出7.93万元，均为公务接待费，“三公经费”支出率38.31%。

表4-文化广电新闻出版旅游局2022 年“三公经费”使用情况表

单位：万元

| 类别 |  | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 |  | —— | —— | —— |
| 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | —— | —— | —— |
|  | 公务用车运行维护费 | —— | —— | —— |
| 公务接待费 | 国内接待费 | 20.7 | 7.93 | 38.31% |
|  | 国（境）外接待费 | —— | —— | —— |
|  | 合计 | 20.7 | 7.93 | 38.31% |

- 二、单位整体支出绩效实现情况

- 履职完成情况

- 2022年，文化广电新闻出版旅游局认真贯彻落实中央、省市区党委、政府的各项决策部署，认真完成各项重点工作和年度日常工作，但截至年终，仍有部分工作未能及时按质按量完成。

- 1. 重点工作完成情况

重点工作是指党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作或本部门年度重点工作。

根据2022年永修县政府工作报告，确认文化广电新闻出版旅游局2022年重点工作12项，具体任务和工作完成情况如下：

- 工作任务

- ①加强吴城候鸟小镇运营管理，完成历史特色街区建设，打造特色会馆文化、赣商文化名片。（重点工作任务第63项）

- ②持续丰富特色餐饮、民宿等景区新业态，不断提升景区配套服务功能。（重点工作任务第64项）

- ③开发候鸟研学、亲子游等主题活动，不断提升观鸟热度和旅游影响力，争创省级生态旅游示范区。（重点工作任务第67项）

- ④完成云居山创4A级景区整体规划和东部片区人居环境提升改造，确保山下游客服务中心投入使用。（重点工作任务第68项）

- ⑤完成全域旅游规划编制，围绕“串点成线、连线成面”，推进景区景点全面升级。（重点工作任务第71项）

- ⑥在昌九大道沿线，重点支持上贯垅打造农垦知青文化研学基地，扶持番茄产业园打造3A级乡村旅游点，争创省级研学基地。（重点工作任务第72项）

- ⑦在梅乐、焦武沿线，重点支持云居之巅创建4A级乡村旅游点，着力引进一批精品民宿项目。（重点工作任务第73项）

- ⑧在105国道、靖罗沿线，扶持深山蜂谷、湖羊小镇分别创建4A级、3A级乡村旅游点。（重点工作任务第74项）

- ⑨加快滩溪甘棠村省级红色名村建设，持续打响龙源峡景区知名度。（重点工作任务第75项）

- ⑩紧盯“大南昌都市圈”，深入推进大美永修文化旅游推广季活动，主攻南昌高校、社区、商圈等区域，针对性开展推介活动20场以上，力争吸引客流100万人次以上。（重点工作任务第76项）

- ⑪按照“月月有活动，季季有精彩”的思路，联合旅游媒体、旅行社等机构，举办一系列观光、采摘、美食类主题活动，让永修成为“大南昌都市圈”市民“周边游”“短途游”“自驾游”的首选地。（重点工作任务第77项）

- ⑫加快推进文化领域改革。（重点工作任务第102项）

- 实际完成情况

- ①吴城候鸟小镇完成运营管理团队转换，成立了吴城候鸟小镇运营公司；完成了吴城排工巷特色街区建设（2022年在建，2023年完工），包括建设万寿宫、闽南会馆等；正在建设吴城历史文化博物馆。

- ②已建成云居之巅林宿等8家民宿项目（2022年已建成7家）；以全市旅游产业发展大会为契机，整合了永修小龙虾、东坡肉、滩溪烤羊排、云山红烧甲鱼等特色菜品。

- ③与乐体研学合作，开发了候鸟研学课程，并结合鄱阳湖生态湿地公园、云居之巅、乐享农场等景区景点、开发了亲子游；吴城候鸟小镇创建省级生态旅游示范区的材料已经提交省厅，待省厅组织专家实地验收。

- ④完成云居山创建国家4Ａ级旅游景区整体规划并已经通过省厅的景观质量评定；东部片区人居环境提升改造项目已经完成，山下游客中心已经投入使用。

- ⑤全域旅游规划编制工作未能及时完成。

- ⑥上贯垄知青故里已经获县级研学基地；番茄产业园已经评为3Ａ乡村旅游点，并获市级研学基地。

- ⑦在梅乐焦武沿线已引进云居禅院、半巷花田等民宿，已建成云居之巅林宿、云居草堂，正在建设乐享农场、红色名村两家民宿项目。云居之巅4A乡村旅游点认定因省厅已暂停申报导致未完成。

- ⑧深山蜂谷4A乡村旅游点认定因省厅已暂停申报导致未完成；湖羊小镇2022年已成功创建3A乡村旅游点。

- ⑨滩溪甘棠村项目已经建成70%；龙源峡景区正在提升改造。

- ⑩、⑪重点工作因2022年疫情不稳定导致开展大美永修推介活动仅7场、也未能按“月月有活动，季季有精彩”的思路举办各类大型聚集活动。

- ⑫编制了永修县“十四五”文化发展规划；创新实施文化惠民工程，推进公共文化服务供给方式多元化；完善县乡两级基层公共文化服务场所制度管理。

- 综上重点工作完成情况，安排工作12项，第⑩、⑪项因2022年疫情原因未能及时开展，9项圆满完成，1项未完成，重点工作办结率90%（剔除不可抗力的影响）。

- 2.日常工作完成情况

2022年文旅局工作计划如下：

- 继续开展群众文化活动和“文化三项活动”，做好全县文化和旅游市场新冠肺炎疫情防控工作，开展2022年度各种文艺活动，抓好文学、书法、美术、摄影等精品创作，着力非物质文化遗产保护，博物馆新馆文物陈列展览和免费开放，地面不可移动文物保护管理以及规范“雷氏祖屋”后续保护管理。

- 继续推进下属文化场馆免费开放工作，文化馆做好2022年新年迎春文化系列活动组织策划工作，电影公司继续扩大公益电影放映场所，博物馆配合做好陈列展览免费开放与文化遗产进校园工作。

- 继续开展精准营销，打造精品旅游品牌，全力拓宽旅游目标市场。

- 继续紧抓文化市场安全生产工作，全面整治文化旅游市场，参加“扫黄打非”统一清查行动，狠抓无证经营场所，建立文化市场经营者法规学习和业务培训制度，加大重要公共场所综合治理。

- 实际完成情况：

- （1）紧抓疫情防控摸排，执法大队对63家企业重点督导检查，严查“四查一戴”、从业人员疫苗接种和场所码申领；责任片区网格化，坚持过细排查不含糊，不漏一户，不漏一人，做到底数清，状况明；2022年开展各类音乐、美术、书法、小品等文化活动，百花齐放，各有千秋；开设农家书屋，送书进乡村，精心编排戏曲，送戏进社区，精选多类公益电影，送电影下乡，圆满完成“文化三项”活动；非遗文化进景区，进校园，非遗传承入名录，进评选；理清文物资源，重点修缮整改，大力弘扬宣传文物保护工作；不断挖掘“样式雷”文化，精心打造了样式雷纪念馆。

- （2）图书馆新馆搬迁后阅读人次再攀高峰，新馆接待读者4.6万人次，借阅书刊4.7万册次；博物馆搬迁新馆后，与江西省文博展览设计中心达成了合作协议，对《艾韵·永修文化精髓展览》布展进行全面提升，拓展陈列面积500平方米；开展“光影耀赣鄱、文化进万家”公益电影进农村放映活动，配合县新时代文明实践中心，开展“喜迎二十大、谱写新篇章”为主题的公益电影志愿服务放映活动，放映电影3000余场。

- （3）推送永修旅游短信20余万条，派发永修旅游宣传资料；“大美永修”抖音账号定期推送作品，加大外界对永修丰富的文旅资源和文旅产品知晓度；积极参与各地旅游文化推介会，不断加强与省内旅行社和文旅企业的沟通合作，有效拓展永修在南昌和九江的潜在客源市场，做优“大美永修”形象品牌；年头到年尾，节庆活动玩转不停，吸引游客走出家门游玩消费；部门联勤拉动流量，推出特色文旅套餐，发放电子消费券，刺激消费，稳步增长，激发文旅消费市场活力。

- （4）增设执法装备，完善执法设施，开展103次执法检查，检查文旅经营企业570家，促进永修县文化市场的良好态势；狠抓安全生产工作，维护文旅行业稳定，2022年未发生较大旅游安全事故；联合县统战、公安、市监、教体等部门开展各类“扫黄打非”专项行动，取缔了无证经营歌舞厅1家，无证游商书贩1家，查处书店超范围经营1起；完成查处3起“扫黄打非”案件；保障广电安全播出，查处非法卫星设施；打击电信养老诈骗，增强人民识骗能力；

- 综上日常工作完成情况，安排工作4项，实际完成4项，实现文化、广电、新闻、旅游各项事业综合全面发展。

- 履职效果情况

根据部门年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施。

- 1、经济效益

目标：推动旅游业发展

- 一是邀请博士眼镜、同程集团、江旅集团、江西文演集团等来我县实地考察，客商对永修的文旅项目非常关注，对投资永修文旅产业兴趣十足。1-11月共签约文旅项目5个，投资总额18.7亿元，加大推动文旅产业发展。

- 二是积极开展市场主体培育工作，2022年全县已培育文化旅游企业73家，超额完成全年任务。有效活跃文旅市场，引导文旅企业良性竞争。

2、社会效益

目标：完善全县文化基础设施，提升群众文化素养

一是图书馆、文化馆、博物馆三馆新迁，有力吸引群众对历史文化的兴趣；修缮永修不可移动文物，保护文物价值，完善文化基础设施，提升永修文化底蕴。

二是开展群众文化活动、文化三项活动、农家书屋、城市书屋等活动项目，拓展群众知识面，丰富群众精神生活，提升群众文化素养。传承非遗文化，不让民间手艺被现代快节奏生活淹没，同时以美食、古戏、技艺等传承，承载文化力量，谱写永修故事。

3、可持续性影响

目标：扩大旅游影响力

一是发展全域旅游，打造精品旅游品牌，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。通过不断激发旅游消费潜力，丰富旅游产品供给，优化旅游消费环境。如，举办观鸟周活动，不断提升观鸟热度和旅游影响力；在重要国道、省道延伸辐射旅游景点；

二是开设“大美永修”抖音账户，推广永修旅游文化，扩大知名度，影响力，辐射圈等。

- 社会满意度

- 根据文旅局满意度调查结果，2022年文旅局总体工作满意度98%，符合要求。

- 评价结论

- 经综合分析与评价，永修县文化广电新闻出版旅游局2022年度部门整体支出绩效评价总体综合评分84.71分（详见附件 1：永修县文化广电新闻出版旅游局部门整体绩效评价表），其中投入指标综合得分10.50分；过程指标综合得分22.00分；产出指标综合得分32.21分；效果指标综合得分20.00分。

- 表4-部门整体支出绩效评价综合得分情况

| 评价内容 |  | 分值配置 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入指标 | 15 | 10.50 | 70.00% |
| 2 | 过程指标 | 30 | 22.00 | 73.33% |
| 3 | 产出指标 | 35 | 32.21 | 92.04% |
| 4 | 效果指标 | 20 | 20.00 | 100.00% |
| 综合评分 |  | 100 | 84.71 | 84.71% |

- 单位整体支出绩效中存在的主要问题

- 绩效指标设置不合理

绩效指标设置不合理。如，成本指标设置为“2022年预算总金额=392.79万元”，仅反映人员经费，未能全面反映文旅局对部门整体支出成本控制情况；效益指标均设置了定量目标值，如“完善全县文化基础设施>=98%”、“提升群众文化素养>=98%”等，实际上这些指标不具备定量评价的特性，难以取证，无法准确衡量全年工作是否达到预期效益。

- 政府采购预算编制不规范

- 政府采购预算0万元，实际政府采购总额2.7万元（6台电脑），支出资金均为指标调剂资金。2022年对政府采购未作出预算安排，政府采购预算编制有待规范。

- 财务管理工作不严谨

- 住宿费超标准报销

- 2022年1月记1号凭证，付6人前往成都、重庆进行旅游业发展考察调研活动3天，住宿费报销6850元，实际应按370元/人/晚标准报销，总体超标190元。

- 出差未见领导审批

- 2022年6月记7号凭证，文旅局付差旅费540元，出差未见领导审批，不符合《永修县机关事业单位差旅费管理办法》永财行字【2014】23号“第四条 出差必须按规定报经单位有关领导审批。”

- 实际公务接待人数超公函人数

- 2022年9月记9号凭证，文旅局付接待费用（招商）33084元，其中市文广新旅局来县视察，公函显示来人5人，实际接待9人；云山集团开展乡村旅游建设活动，公函显示来人10人，实际接待14人。

- 资产管理不到位

- 资产管理制度不完善

- 制度内容未明确资产入账标准，低价值物品是否列入资产系统，没有界定标准，容易导致符合固定资产标准的物品缺乏监管，无法保障资产增值保值情况。

- 资产价值不完整

- 2022年10月记1号凭证，付全域旅游LED屏合同尾款（质保金）9,938.10元，未计入固定资产价值，导致固定资产价值不完整（现有资产价值188,823.90元）。

- 资产账实不符

- （1）截至2022年12月31日，账面上的空气调节电器24,747.00元，舞台音响设备6,080.00元，两项资产均已不在文旅局，空有账面价值。

- （2）2021年文旅局为新时代文明实践中心购买资产214,222.90元，现新时代文明实践中心已归为县宣传部管理，这部分资产未及时调拨。

- 资产实盘工作不到位，资产管理责任未压实

未建立固定资产实物登记卡,未登记固定资产使用人，不符合《永修县文广新旅局财务管理制度——固定资产管理》规定“固定资产由局财务室登记管理,将实物使用及保管具体落实到使用人,资产管理人及财务均应建立固定资产台账(电子和纸质)。”

盘点工作不到位，未形成盘点报告。不符合《永修县文广新旅局财务管理制度——固定资产管理》规定“固定资产应当定期或不定期进行账务清理,对实物进行清理盘点。”

- 四、相关建议

- （一）科学合理设置绩效指标

一是及时复核设置的绩效指标，灵活运用定量指标和定性指标协同评价绩效目标实现情况。

二是成本指标应以部门（单位）履职或完成重点工作预期提供的公共产品或服务所产生的成本为主，反映部门对整体支出成本的控制程度。

三是效益指标需考虑数据及佐证资料的可采集性，再考虑指标是定量评价还是定性评价，以此达到合理衡量部门整体效益的目的。

- 规范政府采购预算编制

- 一是在编制年度部门预算时，要按照《江西省政府集中采购目录》和政府采购限额标准，结合年度采购需求，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编、规范编制。

- 二是各单位要严格按照批准的预算开展政府采购活动。严禁无预算采购、超预算采购，不得擅自改变已批准的政府采购预算金额及用途。

- 加强财务管理，规范会计核算

一是报销人员应认真执行报销流程，尤其对住宿费标准，出差补贴，培训费/会议费标准，公务接待人数、标准等，须严格按县里各项管理办法限额范围内报销，严格费用报销流程。

二是财务人员应加大审批费用力度，肩负起财务监管监督的会计责任，精细落实审批责任，不漏批，不错批，充分发挥监管职能。

- 完善资产管理制度，落实管理资产实物

- 一是完善资产管理制度，明确资产入账标准，严格执行固定资产管理制度，定期开展固定资产盘点工作，保证固定资产的安全和完整，确保固定资产账实相符。明确资产使用部门，责任落实到人，加强资产安全管理。

- 二是认真落实资产管理责任，基于“谁使用，谁管理”的原则，落实责任到部门到人；定期开展资产盘点工作，搞清楚资产状况，避免有账无实；规范资产划转手续，不再归属本单位的资产，及时完成划转手续，做好资产下账工作，减轻资产管理责任。

附件1：《永修县文化广电新闻出版旅游局部门整体支出重点绩效评价表》

附件2：评价工作开展情况

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

- 附件1-部门整体支出重点绩效评价表

| 评价部门名称 |  | 永修县文旅局 |  |  | 评价年度 |  | 2022年度 |  | 下属单位个数 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  | 项目 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  |
|  |  | 资金来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）财政拨款 |  |  | 2,798.40 |  |  | 2,648.41 |  | 94.64% |  |
|  |  | （2）其他资金 |  |  | 23,879.03 |  |  | 23,828.54 |  | 99.79% |  |
|  |  | 资金结构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基本支出 |  |  | 576.57 |  |  | 505.50 |  | 87.67% |  |
|  |  | （2）项目支出 |  |  | 26,100.86 |  |  | 25,971.45 |  | 99.50% |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障人员经费及时到位以及职工的合法权益，做好文旅事业的发展，支持地方基本公共文化服务项目发展，旅游宣传工作，新城电影院维护，老放映员补助及时到位，省市促销活动、马拉松、百城百夜等活动顺利开展。 |  |  |  | 保障人员经费及时到位以及职工的合法权益，基本能够较好的做好文旅事业的发展，支持地方基本公共文化服务项目发展，旅游宣传工作有待继续加强，新城电影院维护，老放映员补助及时到位，省市促销活动、马拉松、百城百夜等活动顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入 | 15.00 |  | 目标设定 | 绩效目标合理性 |  | 合理 |  | 合理 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 明确 |  | 不完整 | 2.00 | 0.50 |  |
|  |  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 |  | 介于90%-100% |  | 125% | 3.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | ≤30% |  | -10% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 |  | ≥50% |  | 96% | 4.00 | 4.00 |  |
| 过程 | 30.00 |  | 预算执行 | 预算完成率 |  | ≥95% |  | 99% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 预算调整率 |  | 介于0-30% |  | 98% | 2.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 年末支付进度率 |  | ≤20% |  | 17.21% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 结转结余率 |  | ≤5% |  | 0% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 |  | ≥70% |  | 78% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 |  | ≥95% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | ≥95% |  | 38% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | ≥95% |  | 0% | 3.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 |  | 健全 |  | 不健全 | 1.00 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 |  | 不规范 | 3.00 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 完整、及时 |  | 完整、及时 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 |  | 完整、真实、准确 |  | 完整、真实、准确 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 |  | 健全 |  | 不健全 | 1.00 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 |  | 管理有效 |  | 管理缺失 | 3.00 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 |  | ≥95% |  | 97% | 2.00 | 2.00 |  |
| 产出 | 35.00 |  | 职责履行 | 实际完成率 |  | ≥95% |  | 93% | 10.00 | 9.29 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 |  | ≥95% |  | 93% | 5.00 | 4.63 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 |  | ≥95% |  | 93% | 10.00 | 9.29 |  |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 |  | ≥95% |  | 90% | 10.00 | 9.00 |  |
| 效果 | 20.00 |  | 履职效益 | 推动旅游业发展 |  | 达标 |  | 不达标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 完善全县文化基础设施，提升群众文化素养 |  | 达标 |  | 达标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 扩大旅游影响力 |  | 达标 |  | 达标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 5.00 | 5.00 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 84.71 |  |
| 说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2  评价工作开展情况

- 一、评价目的

通过科学方法与规范流程，对部门整体开展绩效评价工作，了解与掌握财政资金投入以及使用的具体落实情况。针对部门整体支出管理绩效评价，总结绩优经验、分析存在问题，从而明确预算部门的绩效提升方向与整改意见或建议，推动全区发展规划在相应预算部门的落地执行环节得到有效支持。

- 二、评价范围

- （一）评价对象

对纳入2022年永修县本级财政预算绩效考评工作的永修县文化广电新闻出版旅游局部门整体实施重点绩效评价。

- （二）评价内容

部门整体支出绩效评价是衡量预算部门在一个完整财政年度内基本支出和项目支出的整体绩效。本次评价基准日为2022年12月31日。具体评价内容包括：

（1）预算编制情况。主要评价预算部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、人员配置是否符合规定、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况。

（2）预算执行情况。主要体现预算部门在预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况。预算执行包括预算完成、预算调整、支付进度、资金结余结转、三公经费控制、政府采购等情况；预算管理包括制度建设、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善等情况；资产管理，包括资产管理制度、资产配置、使用、安全等方面的情况。

（3）履职情况。一是项目产出情况，主要体现为绩效目标的实现程度、部门的履职情况以及县委县政府重点工作的完成情况。包括目标完成率、完成时效、完成质量等情况。二是项目效果情况，主要体现为履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益及公平性（服务对象满意度）。

- 三、评价依据与原则

- （一）评价依据

- 1. 国家、地方相关法律、法规和规章制度等；

2. 各级党委、政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策等；

3. 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；

4. 《中共永修县委永修县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（永发〔2020〕18号）

- （二）评价原则

评价工作遵循“客观公正、科学规范、绩效优先”原则，秉持“管理并重、佐证支撑”的绩效评价理念，对评价对象进行全程跟踪评价，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率和效益。

- 客观公正原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

- 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

- 绩效优先原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 四、评价方法

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、问卷调查、现场核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行综合评价。

| 序号 | 评价方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成本效益分析法 | 按照投入产出原理，评价财政资助资金对其他资金的带动作用。 |
| 2 | 比较法 | 通过对绩效目标与绩效结果、评价期情况与历史情况、同类支出在不同部门和地区的事业成本、效果比较，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。 |
| 3 | 公众评判法 | 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 |
| 4 | 其他方法 | 财政部门认定的其他方法。 |

- 五、评价指标体系

评价机构结合永修县绩效评价工作经验，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设置。个性指标部分，评价机构将结合被评价部门提交的相关材料，根据被评价部门实际情况制订具体的个性化指标。后附指标体系。

- 六、评价工作实施程序

- （一）前期准备阶段

1. 制定工作方案。评价机构根据县财政局的具体工作要求，确定评审思路和重点，拟定初步的项目工作方案。

2. 下达项目启动通知。县财政局向相关被评价单位下达正式的绩效评价项目启动通知，从而统筹被评单位与评价机构按合规程序推进项目工作开展。

- （二）项目实施阶段

1. 被评单位开展部门绩效自评工作，根据县财政局下发通知，填报相关材料并提交佐证材料。

2. 自评材料书面审核。评价机构收到单位自评材料后对材料进行审核，核实并确认了基础数据的全面性、真实性，以及指标口径的一致性。通过查看评价对象的自评材料，形成与部门相关的问题清单和材料补充清单。

3. 开展现场评价。现场调研工作，将采取现场座谈会、材料核查、实地核查等方式进行。

4. 满意度调查。根据部门情况及绩效评价需要设计满意度调查问卷，对相关受益群体进行满意度调查，分析汇总问卷调查结果，发送专家作为项目影响力评价指标参考数据。

5. 综合评价。通过自评材料核查和现场评价，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料；专家按照评价工作方案确定的评价指标、评价原则及方法，根据自评材料分析、现场评价等情况，对评价对象的绩效情况进行全面、系统的定量、定性和综合评价，剖析存在的问题、提出建议，完成评价综合分析，形成评价初步结论。

- （三）评价报告撰写阶段

1. 完成评价报告初稿。评价机构综合被评单位自评结果、书面评审意见和现场评价结论等情况，完成评价报告初稿。部门整体支出评价报告的主要内容包括部门基本情况，评价工作开展情况；部门工作的绩效情况；存在的问题和原因分析，并提出相应的建议。

2. 征求县财政局和被评价单位意见。评价机构将绩效评价报告初稿提交县财政局和项目单位征求意见，并由评价机构就报告所反映的问题与被评价单位交换意见。

3. 形成正式评价报告。在与被评价单位充分交换报告意见的基础上，评价机构向县财政局提交正式的绩效评价报告。

| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15.00 | 目标 设定 | 5.00 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 每满足1个评价要点，得1分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得2分。 | 2 |
|  |  | 预算 配置 | 10.00 | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 根据在职人员控制比率得分，比率在90%以上，得3分；介于70%-90%,得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%或超编,不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 根据“三公经费”变动率得分，变动幅度超出30%,且无合理理由，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 根据重点支出安排率得分，比率低于50%,不得分。 | 4 |
| 过程 | 30.00 | 预算执行 | 18.00 | 预算完成率 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 根据预算完成率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 根据预算调整率得分，调整比率介于0-30%，得2分，调整比率介于30-70%，得1分，高于70%,不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 年末支付进度率 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 根据支付进度率得分，年末资金拨付序时进度不超过20%，得2分；年末资金拨付序时进度介于20%-30%,得1.5分；超出30%，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 结转结余率不超过5%，得2分，介于5%-10%，得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率比率在70%以上，得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%，不得分。如果结转结余资金总额较小，且上年结转结余资金在本年已大比例支出（70%），而本年结转结余资金总额与上年相当，可认可其变动幅度较大。 | 2 |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 根据公用经费控制率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 根据“三公经费”控制率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 根据政府采购执行率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  | 预算 管理 | 6.00 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  | 资产 管理 | 6.00 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 根据固定资产利用率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%，不得分。 | 2 |
| 产出 | 35.00 | 职责 履行 | 35.00 | 实际完成率 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 1、根据实际完成工作率得分。 2、如存在计划之内的工作未完成，但有计划之外的工作完成了，且没有合理工作方案和资金预算等辅助计划外工作的完成，酌情扣分。 | 10 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 按工作及时完成情况，酌情计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 按工作完成质量情况计分，每发现一项工作质量未达计划要求，扣1分，扣完即止。 | 10 |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 按重点工作完成情况计分，按重点工作办结率得分。 | 10 |
| 效果 | 20.00 | 履职 效益 | 20.00 | 推动旅游业发展 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 有效推动旅游业发展，酌情计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 完善全县文化基础设施，提升群众文化素养 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 完善全县文化基础设施，提升群众文化素养，得5分；存在文化丑闻事件，结合社会舆情及对社会公众的生产生活带来的不良影响，酌情扣分。 | 5 |
|  |  |  |  | 扩大旅游影响力 | 部门（单位）履行职责对当地旅游业发展所带来的直接或间接影响。 |  | 根据对当地长远发展做出的贡献或存在生态环保处罚等酌情计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度>=95%，达满意度要求，得5分，未达要求，酌情扣分。 | 5 |
|  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100 |