- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | - 永修县光荣敬老院修养大楼建设工程及附属工程 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县光荣敬老院 |
| 评价年度： | 自项目投入以来至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 10.00分 |
| 项目过程（25分） | 18.24分 |
| 项目产出（35分） | 27.00分 |
| 项目效益（25分） | 21.00分 |
| 项目总得分（100分） | 76.24分 |
| 综合绩效评价结果 | 中 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、阶段性绩效目标	2

3、绩效目标完成情况	2

二、绩效评价开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1、评价目的	3

2、评价对象	3

3、评价范围	3

（二）绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	3

2、资金管理相关文件	3

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1、绩效评价原则	3

2、评价指标体系	4

3、绩效评价方法	9

（四）绩效评价实施过程	9

1、前期准备	9

2、组织实施	10

3、形成报告	10

三、绩效评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	10

1、项目决策	11

2、项目管理	13

3、项目产出	15

4、项目效益	17

四、主要经验及做法、存在的问题	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题	19

1、预算管理方面	19

2、资金管理方面	21

3、制度执行方面	21

五、相关建议	20

- 永修县光荣敬老院修养大楼建设及附属工程

- 项目支出重点绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强和规范永修县光荣敬老院修养大楼建设工程及附属工程（以下简称“该项目”）资金管理，提高资金使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《单位项目资金管理制度》、《财务管理制度》等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 项目背景

社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会等诸多领域，是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。党的十九大报告提出，坚持在发展中保障和改善民生。增进民生福祉是发展的根本目的。必须多谋民生之利，多解民生之忧,在发展中补齐民生短板、促进社会公正，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，弱有所扶上不断取得新进展。该项目的建设是可以通过为当地优抚对象及退伍荣军人员提供公益性养老服务,有效解决此类人员养老的难题，加快社会主义建设，构建和谐社会。

- 项目绩效目标

永修县光荣敬老院修养大楼建设工程及附属工程资金的绩效评价工作，旨在强化项目资金管理责任。该项目以办好人民满意的福利事业为宗旨，以福利经费保障机制和建设城市福利新机制为契机，以创建标准化、规范化福利企业为手段，实事求是、因地制宜、合理布局、科学设置，处理好需求与功能、数量与质量、当前和长远的关系，切实提高福利机构创办规模和福利企业质量，促进老年福利事业协调、均衡、健康发展。

1、总体绩效目标

该项目建设可以解决当地优抚对象及退伍荣军人员养老的难题，加快社会主义建设，构建和谐社会。

- 2、项目阶段性目标

- 完成光荣敬老院修养大楼建设工程及附属工程的建设，质量验收合格并交付使用，提高优抚对象的生活质量。

- 3、绩效目标完成情况

该项目预算资金762万元，实际支出509.72万元，预算执行率66.89%，其中光荣敬老院修养大楼建设工程支出261.19万元、附属工程支出248.52万元。完成建设内容为修养大楼1栋以及大楼附属工程。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目实施成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

- 评价对象

永修县光荣敬老院

- 评价范围

- 永修县光荣敬老院修养大楼建设工程及附属工程

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》

- 《中华人民共和国预算法实施条例》

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

- 《项目支出绩效评价管理办法》

- 2、资金管理相关文件

- 《单位项目资金管理制度》

- 《财务管理制度》

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，18项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 按实际资金到位比例得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得2分，否则发现一处不符合的，扣1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则发现一处不符合的，扣0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，抽查发现不符合，存在一处扣0.5分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得1分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得2分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得2分，发现一处不符合的，扣1分；项目调整及支出调整手续完备得2分，发现一处手续不符合要求的，扣1分；项目资料归档齐全并及时得2分，发现一处材料不齐全的，扣1分；各项项目实施条件已全部落实到位得1分，未落实到位，酌情扣分。 | 7 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 实际完成率 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 新建一栋三层框架楼房1700㎡，包含老人修养区、功能服务区； 硬化2000㎡，风雨连廊160㎡，门楼及值班室32㎡，污水雨水管网360米，车棚145㎡，晒场230㎡，食堂及老楼改造1100㎡，绿化180㎡。 全部完成得10分，未全部完成按照完成率得分，其他情况酌情扣分。 | 10 |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目通过验收得15分，未100%验收合格，按照验收合格率得分。 | 15 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（看合同） 完成及时率≥100%得5分，完成及时率＜100%时，酌情扣分。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 光荣敬老院修养大楼建设工程工程成本≤382万元，实际支出是否符合标准，符合得2分，否则不得分。 光荣敬老院附属工程项目工程成本≤380万元，实际支出是否符合标准，符合得3分，否则不得分。 | 5 |
| 效益 （25分） | 社会效益 | 提升社会生活幸福指数，推动和促进社会的和谐发展 | 项目实施所产生的社会效益。 | 参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分。 | 10 |
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 项目实施所产生的可持续影响。 | 参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分。 | 10 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得5分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 5 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为76.24分，绩效评价等级为“中”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分10分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 2.50 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.00 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 1.50 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 0.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 10.00 |

- 立项依据充分性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：项目依据《光荣敬老院修养大楼建设工程立项的批复》（永行审投字〔2019〕2号）、《光荣敬老院附属工程立项的批复》（永行审投字〔2020〕126号）设立并批准，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，契合行业发展规划和政策要求，与政府部门职责相关，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

- 根据评分标准，得3分。

- 立项程序规范性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

指标分析：光荣敬老院修养大楼建设工程及附属工程依据项目建议书和项目实施方案进行实施，项目由永修县行政审批局审批设立，事前已经过必要的专家论证及集体决策。

- 根据评分标准，得2分。

- 绩效目标合理性

- 指标分值：3分

- 实际得分：2.5分

指标分析：项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但根据对资料的分析及资金支付明细查阅，预算确定的项目年度资金投资额与经预算评审确定的预计工程量不匹配。

- 根据评分标准，得2.5分。

- 绩效指标明确性

- 指标分值：2分

- 实际得分：1分

- 指标分析：

- 项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但产出数量指标预期值与项目立项批复建设内容不对应，产出数量指标只评价了修养大楼建设工程，未评价其附属工程建设内容是否符合产出标准。

- 根据评分标准，酌情扣1分，得1分。

- 预算编制科学性

- 指标分值：3分

- 实际得分：1.5分

- 指标分析：

- 该项目分为修养大楼建设工程和附属工程两项子工程。

- ①修养大楼建设预算安排基本科学合理，与项目建设内容完全吻合。

- ②附属工程预算评审价（核定招标控制价）为157.57万元，相比附属工程立项批复总投资380万元，仅达批复总投资的41%，预算资金安排过于宽裕。多余预算资金被安排用于批复外增设工程，如：综合大楼室内装修工程、消防设施安装工程、消防整改工程、挡土墙工程、电梯工程、老人局室壁橱。

- 根据评分标准，酌情扣1.5分，得1.5分。

- 资金分配合理性

- 指标分值：2分

- 实际得分：0分

- 指标分析：因附属工程预算编制过大，预算资金分配依据不充分；资金分配额度无法与项目单位附属工程建设内容相适应。

- 根据评分标准，得0分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值25分。总得分18.24分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 3.40 |
|  | 预算执行率 | 5.00 | 3.34 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.50 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 制度执行有效性 | 7.00 | 4.00 |
| 小计 |  | 25.00 | 18.24 |

- 资金到位率

- 指标分值：5分

- 实际得分：3.4分

- 指标分析：预算安排762万元，实际到位资金517.55万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=517.55/762=67.92%，按实际到位资金比例得3.4分。

- 预算执行率

- 指标分值：5分

- 实际得分：3.34分

- 指标分析：预算资金762万元，实际支出509.72万元，预算执行率=实际支出资金/预算资金×100%=66.89%，按实际资金支出比例得3.34 分。

- 资金使用合规性

- 指标分值：5分

- 实际得分：4.5分

- 指标分析：资金的拨付审批程序不严谨。2020年3月12号凭证付修养大楼106.3万元工程款，“工程款支付证书”记录施工单位申请工程款106.8万元，但是实际支付106.3万元，仅有监理单位签字盖章，未对工程进度作任何说明。

- 根据评分标准，酌情扣0.5分，得4.5分。

- 管理制度健全性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：

- 永修县敬老院制定了相应的财务和业务管理制度，如《单位项目资金管理制度》、《财务管理制度》，且各项管理制度合法、合规、完整。

- 根据评分标准，得3分。

- 制度执行有效性

- 指标分值：7分

- 实际得分：4分

- 指标分析：

- 项目实施过程中存在如下问题：

- ①先开工后取得施工许可。2019年8月14日取得建筑工程施工许可证，2019年7月11日正式开工，项目施工许可证未到位，已进行施工，违反了《建筑工程施工许可管理办法》相关法律法规和管理规定。

- ②规划工作失误。项目单位未经现场验线继续建设光荣敬老院修养大楼并产生偏移的行为，违反《江西省城乡规划条例》第五十五条的规定。

- ③超标约定质保金。永修县光荣敬老院修养大楼建设工程、永修县光荣敬老院挡土墙工程、光荣敬老院附属工程，合同约定质保金均为10%，超出《建设工程质量保证金管理办法》第七条“发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%”。

- ④项目资料未及时归档。项目建议书未保存、工程监理每日签到材料未及时归档。

- ⑤工程变更未经合规程序。附属工程建设存在立项批复外的工程，项目增设综合大楼室内装修工程、消防设施安装工程、文化长廊工程、消防整改工程、挡土墙工程，缺少立项调整变更文件，仅有敬老院会议纪要。

- 根据评分标准，扣3分，得4分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值35分。总得分27.00分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 7.00 |
| 产出质量 | 验收合格率 | 15.00 | 12.00 |
| 产出时效 | 完成及时率 | 5.00 | 3.00 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 27.00 |

- 实际完成率

- 指标分值：10分

- 实际得分：7分

- 指标分析：

- ①光荣敬老院修养大楼依据批复完成新建一栋三层框架楼房1700㎡；

- ②光荣敬老院附属工程依据批复完成硬化2000㎡，风雨连廊160㎡，门楼及值班室32㎡，污水雨水管网360米，车棚145㎡，晒场230㎡，食堂及老楼改造1100㎡，绿化180㎡等建设内容。

- ③另依据敬老院内部会议纪要完成综合大楼室内装修工程、消防设施安装工程、消防整改工程、挡土墙工程、电梯工程、老人局室壁橱。产出成果超出批复范围。

- 实际得分7分。

- 验收合格率

- 指标分值：15分

- 实际得分：12分

- 指标分析：项目验收工作是逐步开展的，最后一次验收时间为2022年12月22日，工程基本验收合格，但因位置偏移问题导致规划验收未通过，全面验收工作不到位，扣3分。

- 根据评分标准，得12分。

- 完成及时率

- 指标分值：5分

- 实际得分：3分

- 指标分析：

- 根据两项工程的竣工验收报告，项目实施单位未及时组织验收，未及时开展财务竣工决算工作，不符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第二条，“基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。”

- 根据评分标准，扣2分，得3分。

- 成本节约率

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：

- 由于该项目均未完成财务竣工决算审计，无法审定实际成本，评价组通过对批复投资概算表、江西中正工程造价咨询有限责任公司预算评审价及该项目合同价进行比较，具体如下：

- 1）光荣敬老院修养大楼建设工程工程合同成本372.49万元，批复投资额382万元，较批复投资额节约2.49%。

- 2）光荣敬老院附属工程合同成本337.86万元，批复投资额380万元，较批复投资额节约11.09%。

- 根据评分标准，得5分。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值25分。实际得分21分，具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 提升社会生活幸福指数，推动和促进社会的和谐发展 | 10.00 | 10.00 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 10.00 | 6.00 |
| 社会公众或服务 对象满意度 | 服务对象满意度≥90% | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 25.00 | 21.00 |

- 提升社会生活幸福指数，推动和促进社会的和谐发展

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：

- 该项目建成后能容纳50-100名优抚对象集中供养。可切实解决永修县部分优抚对象无人抚养、生活困难的难题，能充分发挥社会保障作用，更好的履行上为党政分忧、下为人民解愁的服务宗旨，也将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用，同时，通过在环境优美、交通便利的地方建设养老院，为老人提供住、养、护理、康复、托管等服务，既可方便老龄人的起居、有利于老人身体健康，又可为社会减轻压力、促进构建和谐社会，能有效处理和解决好人口的老龄化过程中出现的各种矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益，弘扬中华民族的传统美德、形成敬老、养老、助老以及和谐的良好社会风尚。

- 根据评分标准，得10分。

- （2）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

- 指标分值：10分

- 实际得分：6分

- 指标分析：

- 修养大楼建成后，修养大楼的运行维护对其使用年限起着至关重要的作用，但敬老院未对修养大楼的后续物业运作、设备维护、日常修缮和大型修缮等内容做出合理可行、实用性强的执行方案，不利于修养大楼长效保障安全机制，扣4分。

- 根据评分标准，得6分。

- （3）服务对象满意度

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：项目的建设提高了当地优抚对象及退伍荣军人员养老生活，通过询问优抚对象满意度大于95%，根据评分标准，得5分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 1、强化领导抓落实。作为民生工程，永修县光荣敬老院修养大楼的建设得到了县委县政府的高度重视，工程启动后即成立了项目建设领导小组，由县分管副县长任组长，对项目的规划设计、组织实施等方面的工作统筹协调、科学管理，以保证项目工程建设顺利实施。

- 2、搞好协调抓保障。工程实施过程中，遭遇了新冠疫情，从停工到复工，从各项防控措施的制定到落实、从社会层面的管控到工程建设工地管控，一步步压实压紧工作责任，实时掌握工地及人员状况，以保证项目建设期间人员及工程建设的安全。

- 存在的问题

- 1、绩效管理方面

- 绩效指标设置不完整。比如，产出数量指标设置为“修养大楼建筑面积=1681.89”，未将附属工程工程量纳入绩效指标评价范围。

- 2、资金管理方面

- 预算编制偏大，导致资金效益不充分。

- 附属工程预算评审价（核定招标控制价）为157.57万元，相比附属工程立项批复总投资380万元，仅达批复总投资的41%，预算资金安排过于宽裕。多余预算资金被安排用于批复外增设工程，如：综合大楼室内装修工程、消防设施安装工程、消防整改工程、挡土墙工程、电梯工程、老人局室壁橱。

- 资金的拨付审批程序不严谨。

- 2020年3月12号凭证付修养大楼106.3万元工程款，“工程款支付证书”记录施工单位申请工程款106.8万元，但是实际支付106.3万元，仅有监理单位签字盖章，未对工程进度作任何说明。

- 3、项目管理方面

- （1）提前开工。光荣敬老院修养大楼开工报告记录开工时间2019年7月11日，但2019年8月14日才取得建筑工程施工许可证。

- （2）项目前期工作准备不充分。项目单位未经现场验线继续建设光荣敬老院修养大楼并产生偏移的行为，违反《江西省城乡规划条例》第五十五条的规定。

- （3）超标约定质保金。永修县光荣敬老院修养大楼建设工程合计价3560000元、永修县光荣敬老院挡土墙工程合同价247800元、光荣敬老院附属工程合同价1448000元，合同约定质保金均为10%。

- （4）违规增设建设内容。项目批复外增设多项工程，如：综合大楼室内装修工程、消防设施安装工程、文化长廊工程、消防整改工程、挡土墙工程。

- （5）项目资料未及时归档，如：项目建议书未保存，需从行政审批局调取；工程监理每日签到材料未及时归档。

- 五、相关建议

- （一）提高绩效指标设置质量。

以项目立项文件、预期达成效果为导向，严谨科学设置绩效指标，一方面要注重绩效指标的可衡量性和可实现性，另一方面也要注意绩效指标的评价意义是在产出、效益的哪一项内容，同时也要注意指标设定是定性评价还是定量评价，尽可能精准设置绩效指标，以期达到评价绩效目标的实现程度。

（二）精准编制项目预算，严谨审批资金拨付。

一是精准编制项目预算，应从实际建设内容出发，有依有据科学合理估算项目投资，且应全面考虑建设覆盖内容，凡应纳入预算范围的，一律实现预算管理，凡不属于预算范围的，需进行预算调整，变更投资额度，应当按合规程序上报相关部门，以便规范预算执行。

二是加强资金审批力度，工程款支付涉及的经手单位应当严格核实工程量的真实性，工程进度款的准确性；财务作为资金拨付的最后一道关口，应对工程款拨付的申请材料认真审核，避免出现审批流程不完善的情况。

- （三）加强项目组织管理，提升项目管理水平。

- 一是充分做好项目前期准备。按相关法律法规办理施工证，达到开工的必要条件；谨慎操作规划、岩勘、放线、基坑支护等工程技术手段，依法依规推进建设项目。

- 二是严谨审核合同条款，尤其工程合同中涉及的履约保证金、质保金、违约责任、付款条款等，应当符合合同签订时间的相关工程法律法规。

- 三是采用合规方式增设建设内容，比如进行工程设计变更、报经上级部门批准备案或者另行增设项目获取专项资金，而非建设单位擅自变更增设项目内容。

- 四是及时归档项目材料，全过程材料做好留档留底工作，以便以后翻阅、迎检和备查。

附件：

表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

| 附件1-绩效评价指标综合评分结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 永修县光荣敬老院修养大楼建设工程及附属工程 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县退役军人事务局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县光荣敬老院 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 762 |  | 实际到位资金 （万元） | 517.55 | 实际使用情况 （万元） | 509.72 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 762 |  | 县财政 | 517.55 | 县财政 | 509.72 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3.00 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 0.00 |  |
| 管理（25分） | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5.00 | 3.40 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5.00 | 3.34 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.50 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 7.00 | 4.00 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10.00 | 7.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 15 | 验收合格率 | 15.00 | 12.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时率 | 5.00 | 3.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） | 120 | 社会效益 | 10 | 提升社会生活幸福指数，推动和促进社会的和谐发展 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 10.00 | 6.00 |  |
|  | 5 | 满意度 | 5 | 群众满意度 | 5.00 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 76.24 |  |
| 评价等次 | 中 |  |  |  |  |  |  |