- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | - 永修县市政设施维修及环境整治工程重点项目支出绩效评价 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县城市管理局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 9.25分 |
| 项目过程（15分） | 12.10分 |
| 项目产出（35分） | 31.00分 |
| 项目效益（25分） | 20.00分 |
| 项目满意度（10分） | 10.00分 |
| 项目总得分（100分） | 82.35分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：宋林辉

复 核 人：邬俊华

目    录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1. 项目背景	1

2. 项目主要内容及实施情况	2

3. 资金投入和使用情况	4

4. 市政维修及环境整治工程实施依据	5

（二）项目绩效目标	6

1. 项目总体目标	6

2. 项目阶段性目标	6

二、绩效评价开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	7

1. 绩效评价原则	7

2. 评级指标体系	7

3. 评价方法	11

（三）绩效评价工作过程	11

1. 前期准备	11

2. 组织实施	11

3. 报告完成	11

4. 归档	11

三、综合评价结果及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	15

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

(一) 主要经验及做法	17

(二) 存在的问题及原因分析	18

六、相关建议	18

七、其他需要说明的问题	19

- 永修县市政设施维修及环境整治工程

- 项目支出重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算 绩效管理的意见》（中发（2018）34号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发（2019）8号）和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（永发（2020）18号）文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2023年7月，对永修县城市管理局2022年度市政设施维修及环境整治工程项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

—、基本情况

- （一）项目概况

1、项目背景

2022年永修县政府工作报告提出，实施市政维修及环境整治工程,常态化开展城区雨污管网维护检修,重点整治路面污损、污水直排等问题,确保城市面貌整洁有序。稳步推进拆墙透绿,建设通透型城市。加强老旧小区环境治理,提升住宅小区物业管理水平。完成10个停车场智慧化改造,进一步规范城区车辆停放;新建一批“五小工程”和充电设施;完成新城农贸市场智慧农超改造及周边环境整治。持续巩固国家卫生县城和省级文明城市创建成果,启动国家文明城市提名城市创建工作。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：完善小街小巷建设、路面维修、排水改造等内容。

项目实施情况：永修县城市管理局在2022年市政设施维修及环境整治工作中以应急抢修、市民投诉、整治环境等为重点，当年共实施完成了80个项目，涉及结算金额845.5万元，其中：市政维修工程施工46个、结算金额360.18万元；环境整治工程27个、结算金额466.94万元；设计、监理及造价咨询费用7项、结算金额18.38万元。具体情况详见表1。

表1-2022年永修县完成市政维修和环境整治项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同订立时间 | 结算价（万元） | 备注与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云山矿机公司等拆墙透绿工程 | 2022.10.19 | 37.05 | 环境整治 |
| 2 | 二中等拆墙透绿工程 | 2022.10.8 | 25.27 | 环境整治 |
| 3 | 白莲钢制品厂段挡土墙抢险工程 | 2022.10.8 | 36.92 | 环境整治 |
| 4 | 新高速路口等拆墙透绿工程 | 2022.10.19 | 26.94 | 环境整治 |
| 5 | 拆墙透绿文化墙建设工程 | 2022.6.28 | 9.4 | 环境整治 |
| 6 | 永修二中支路改造工程 | 2022.9.31 | 47.02 | 环境整治 |
| 7 | 星火临时菜市场建设工程 | 2022.10.13 | 40.31 | 环境整治 |
| 8 | 星火小区旁停车场建设工程 | 2022.10.13 | 47.41 | 环境整治 |
| 9 | 建昌大道、修河二桥等沥青路面修复工程 | 2022.9.23 | 46.61 | 市政维修 |
| 10 | 沿河路等沥青路面修复工程 | 2022.10.18 | 11.17 | 市政维修 |
| 11 | 涂埠镇卫生院路面硬化工程 | 2022.10.18 | 6.76 | 环境整治 |
| 12 | 城南中转站雨污分流改造工程 | 2022.6.25 | 4.13 | 环境整治 |
| 13 | 龙山路垃圾堆放点改造工程 | 2022.11.15 | 4.28 | 环境整治 |
| 14 | 八角岭临时垃圾堆放点改造工程 | 2022.11.15 | 3.31 | 环境整治 |
| 15 | 新城二桥桥墩墙体除渍出新工程 | 2022.8.18 | 8.14 | 环境整治 |
| 16 | 永修县一桥桥面花坛出新工程 | 2022.8.18 | 4.38 | 环境整治 |
| 17 | 人民医院对面雨污水改造工程 | 2022.8.18 | 3.56 | 市政维修 |
| 18 | 西二路污水改造工程 | 2022.8.18 | 9.44 | 市政维修 |
| 19 | 西一路停车场污水抢修 | 2022.10.8 | 1.61 | 市政维修 |
| 20 | 沿河路一桥桥底、铁路桥底、桥墩外墙除渍出新工程 | 2022.10.8 | 4.3 | 环境整治 |
| 21 | 老城京九铁路桥墩外墙除渍出新工程 | 2022.10.8 | 3.82 | 环境整治 |
| 22 | 西二路国土局旁挡土墙建设工程 | 2022.10.8 | 6.57 | 市政维修 |
| 23 | 2022年度涉水零星工程—发达路污水管道塌方修复工程 | 2022.10.8 | 5.1 | 市政维修 |
| 24 | 2022年市政维修工程1月 | 2022.1.11 | 9.11 | 市政维修 |
| 25 | 2022年市政维修工程2月 | 2022.1.18 | 7.48 | 市政维修 |
| 26 | 2022年市政维修工程3月 | 2022.2.9 | 3.02 | 市政维修 |
| 27 | 2022年市政维修工程4月 | 2022.3.4 | 3.49 | 市政维修 |
| 28 | 2022年市政维修工程5月 | 2022.4.2 | 4.53 | 市政维修 |
| 29 | 2022年市政维修工程6月 | 2022.5.4 | 2.3 | 市政维修 |
| 30 | 2022年市政维修工程7月 | 2022.6.3 | 3.8 | 市政维修 |
| 31 | 2022年市政维修工程8月 | 2022.7.2 | 7.16 | 市政维修 |
| 32 | 2022年市政维修工程9月 | 2022.8.5 | 4.3 | 市政维修 |
| 33 | 2022年市政维修工程10月 | 2022.9.3 | 5.59 | 市政维修 |
| 34 | 2022年市政维修工程11月 | 2022.10.7 | 6.03 | 市政维修 |
| 35 | 2022年市政维修工程12月 | 2022.11.2 | 3.19 | 市政维修 |
| 36 | 永昌大道雨水管网清淤工程6-7月 | 2022.5.20 | 10.25 | 市政维修 |
| 37 | 永昌大道雨水管网清淤工程8-9月 | 2022.7.20 | 5.29 | 市政维修 |
| 38 | 县城区市政应急抢险工程 | 2022.2.11 | 12.59 | 市政维修 |
| 39 | 白莲公园植树、学府峰尚雨水管道清淤工程 | 2022.5.20 | 7.53 | 市政维修 |
| 40 | 新城农贸市场维修 | 2022.2.11 | 6.02 | 市政维修 |
| 41 | 西苑农贸市场厕所堵塞疏通 | 2022.2.11 | 3.45 | 市政维修 |
| 42 | 县城区护栏拆装工程 | 2022.10.18 | 2 | 市政维修 |
| 43 | 2022年预算审核费 | 2022.4.5 | 0.77 | 服务费 |
| 44 | 2022年结算审核费 | 2022.4.5 | 0.85 | 服务费 |
| 45 | 2022年市政工程设计费 | 2022.4.20 | 3.08 | 服务费 |
| 46 | 2022年拆墙透绿等工程设计费 | 2022.3.20 | 2.51 | 服务费 |
| 47 | 2022年市政工程监理费 | 2022.4.22 | 6.52 | 服务费 |
| 48 | 2022年路灯杆悬挂灯笼采购 | 2021.12.24 | 26.21 | 环境整治 |
| 49 | 2022年春节市民南广场绿雕采购 | 2022.1.11 | 23.8 | 环境整治 |
| 50 | 2022年春节小灯笼、彩带采购 | 2022.1.12 | 13.11 | 环境整治 |
| 51 | 白莲广场内喷泉沟改造工程 | 2022.3.8 | 3.84 | 环境整治 |
| 52 | 外露冲孔发光字宣传牌采购安装 | 2022.6.27 | 16.55 | 环境整治 |
| 53 | 永修县湖东永泰路太阳能路灯安装工程 | 2022.6.29 | 9.44 | 环境整治 |
| 54 | 2022年山湖湾体育公园围墙及硬化工程 | 2022.8.19 | 6.49 | 环境整治 |
| 55 | 2022年国庆布景采购安装 | 2022.9.22 | 15.05 | 环境整治 |
| 56 | 路灯智控设备采购安装 | 2022.9.23 | 29.15 | 环境整治 |
| 57 | 滨湖南路树木移栽工程 | 2022.9.30 | 2.22 | 环境整治 |
| 58 | 白莲中路东侧水塘水域治理项目 | 2022.9.10 | 11.65 | 环境整治 |
| 59 | 万宝垄路及经燕大道一段市政管网清淤检测项目 | 2022.10.20 | 19.37 | 市政维修 |
| 60 | 经燕大道南段污水管网改造工程 | 2022.12.5 | 45.18 | 市政维修 |
| 61 | 西苑商城老武装部边污水管网改造工程 | 2022.12.5 | 11.49 | 市政维修 |
| 62 | 人大宿舍东侧段道路污水管网改造工程 | 2022.12.5 | 10.62 | 市政维修 |
| 63 | 城南工业园永昌路段及垃圾中转站周边管网清淤项目 | 2022.8.20 | 8.65 | 市政维修 |
| 64 | 永修县城市管理局2022年污水维修改造工程（一） | 2022.8.19 | 5.72 | 市政维修 |
| 65 | 永修县城市管理局2022年污水维修改造工程（二） | 2022.11.15 | 5.91 | 市政维修 |
| 66 | 永修县城市管理局2022年污水维修改造工程（三） | 2022.12.06 | 3.85 | 市政维修 |
| 67 | 星火路及周边商铺市政管网清淤项目 | 2022.8.20 | 4.33 | 市政维修 |
| 68 | 2022年度涉水零星工程-老城蓝天大道恩典鞋柜旁雨污水混错接改造 | 2022.9.30 | 4.32 | 市政维修 |
| 69 | 2022年度涉水零星工程-垒旺尚居段 | 2022.8.20 | 6.17 | 市政维修 |
| 70 | 2022年度涉水零星工程-南津路口北污水管网应急抢修工程 | 2022.12.6 | 2.14 | 市政维修 |
| 71 | 2022年度涉水零星工程-新城农贸市场污水管网改造 | 2022.12.6 | 4.75 | 市政维修 |
| 72 | 2022年度涉水零星工程-蓝天大道春蕾书店门口污水管改造 | 2022.12.6 | 2.04 | 市政维修 |
| 73 | 2022年度涉水零星工程-新城大道清水巷污水管改造 | 2022.12.6 | 0.88 | 市政维修 |
| 74 | 老城污水提升泵站清淤项目 | 2022.2.16 | 8.05 | 市政维修 |
| 75 | 刘家窑水泵固定维修项目 | 2021.12.15 | 3.1 | 市政维修 |
| 76 | 城南工业园区涉水维修等工程 | 2022.2.1 | 2.79 | 市政维修 |
| 77 | 2022年污水维修工程（1-8月） | 2022.1.30 | 8.32 | 市政维修 |
| 78 | 2022年污水维修工程（9-10月） | 2022.9.1 | 11.33 | 市政维修 |
| 79 | 2022年度污水工程监理费 | 2022.12.8 | 2.32 | 服务费 |
| 80 | 2022年度污水工程设计费 | 2022.12.8 | 2.33 | 服务费 |
|  | 合 计 |  | 845.5 |  |

3、资金投入和使用情况

该项目年度预算1000万元，永修县人民政府以永府办抄字[2023]16号文，批准拨付2023年春节前需支付的市政建设项目进度款1028.71万元，要求县城市管理局根据相关材料据实拨付。

实际使用项目资金1028.53万元，其中支付2022年度市政维修及环境整治进度款788.26万元，支付以前年度工程尾款240.27万元。以前年度工程款支付详细情况见表2。

表2 -以前年度工程工程尾款支付情况

| 序号 | 项目名称 | 承包人 | 合同订立时间 | 支付金额 | 备注与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永修县城区主干道电缆下地工程 | 九江虹润供电 | 2019.12.17 | 0.00 | 2021年1月春节报告已付至60%,未完成审计、本次暂不支付。 |
| 2 | 永昌大道(六合城段)路面改造工程 | 江西兴创 | 2021.12.8 | 63.19 | 已付至60%、本次申请付清。 |
| 3 | 城区主干道交通护栏提升项目一标段采购 | 常州量子 | 2021.7.14 | 52.91 | 已付至70%,本次申请付清。 |
| 4 | 城市交通护栏工程采购 | 常州量子 | 2021.12.14 | 31.06 | 已付至70%,本次申请付清。 |
| 5 | 永昌大道南延段路灯安装工程 | 县一建 | 2021.10.16 | 70.82 | 已付至60%,本次申请付清。 |
| 6 | 永昌大道(六合城段)路面改造工程设计费 | 陕西中霖 | 2021.11.30 | 0.30 | 已付至80%、本次申请付清。 |
| 7 | 永昌大道(六合城段)路面改造工程监理费 | 县监理 | 2021.12.8 | 0.54 | 已付至80%、本次申请付清。 |
| 8 | 永昌大道南延段路灯安装工程监理费 | 县监理公司 | 2021.10.8 | 0.50 | 已付至80%、本次申请付清。 |
| 9 | 永昌大道南延段路灯安装工程设计费 | 天津城建 | 2021.4.15 |  | 按照预算价的1.1%、本次申请付清。 |
| 10 | 南山停车场至华龙便道改造工程 | 县一建 |  | 1.17 | 县住建局项目，按城建小组会议要求支付。已审计，已付至审计金额的90%，本次申请付清。 |
| 11 | 华龙莱茵美郡一道路工程 | 江西浔西建筑劳务 |  | 5.09 | 县住建局项目，按城建小组会议要求支付。已审计，已付至审计金额的90%，本次申请付清。 |
| 12 | 新高速连接线沿街大楼立面亮化工程 | 江苏时新景观照明 | 2019.3.21 | 8.83 | 2019年8月上半年进度款2021年春节报告已付至90%,本次申请付清。 |
| 13 | 新高速互通线路灯安装工程 | 扬州云腾灯饰科技 | 2019.2.1 | 4.20 | 2019年8月上半年进度款2021年春节报告已付至90%,本次申请付清。 |
| 14 | 市民南广场维修改造工程 | 江西开源 | 2018.2.28 | 0.92 | 2020年付尾款遗漏项目：本次申请付清。 |
| 15 | 中车ART站台建设配套工程 | 晟德市政 | 2018.2.20 | 0.76 | 2020年付尾款遗漏项目：本次申请付清。 |
|  | 合 计 |  |  | 240.27 |  |

4、市政维修及环境整治工程实施依据

《2022年永修县完成市政维修和环境整治项目汇总表》中工程实施依据如下：（1）1-6项属于拆墙透绿工程属于环境提升改造项目，按照《九江市拆墙透绿工作方案》的要求实施；（2）7和8项工程（菜市场和停车场）是根据领导批示临时增加的新建工程；（3）9-23项属于市政维修及环境整治工程，先编制工程预算、通过城管局局班子会确定后施工；（4）24-42项属于市政日常维修项目，事前在接到维修任务后，城管局项目建设管理股经办人会拟发派工单，在分管领导和主要领导同意签字后，派发给施工单位进行维修，维修完成后，进行竣工验收，统计完成工程量再进行结算；（5）48-57项为路灯园林管理所的环境整治项目，其中灯笼、国旗、彩带等采购项目属于节日庆典装饰工程；（6）58-78项属于污水维修项目，先编制工程预算、通过城管局局班子会同意后施工。其他项属于设计、监理、造价咨询服务费。

- （二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

结合城市市政设施日常维护管理需要，完善小街小巷建设，路面维修、排水改造等工作。对全县城区逐年增加的市政设施进行精心养护，加强市政设施维修和巡检力度，实现精细化管理，确保全县城区市政设施的正常、安全运行，保障居民出行安全便捷，不断提高城市管理水平，提升旅游城市形象。

2. 项目阶段性目标

对县城区的市政道路、排污排水等公共设施进行日常维护维修，对城区环境进行整治及提升改造，保证公共设施完好。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题， 积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为永修县2022年度市政维修及环境整治工程项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，釆用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（2）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单 位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目 过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众满意度）指标等，详见下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；②符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；③符合与部门职责范围相符，得0.6分；④符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；⑤与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目根据政府抄告单设立，得0.6分；②审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；③项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；③与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；②预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；③预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 按实际资金到位比例得分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分分；③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，其他按合规的项目数量得分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①制定财务制度0.3分；有相应的资金管理办法0.3分，有专门的业务管理制度0.4分；②以上制度合法、合规、完整性分别得0.3、0.3、0.4分 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①未见违反相关法律法规和相关管理规定的得0.75分，其他不得分；②项目调整及支出调整手续是完备得0.75分，其他不得分；③项目合同书、评审报告等资料齐全并及时归档得0.75分，其他不得分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已全部落实到位得满分，未落实到位，按比率扣分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 拆墙透绿工程改造长度1000米以及雨污水井盖更换数量、路面维修面积等 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按可计量的完成数量与目标数量比例计分 | 15 |
|  | 产出质量 | 竣工验收合格率100% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 竣工验收合格率100%计满分，否则不得分 | 10 |
|  | 产出时效 | 维修改造及时率100% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按完成工期的比例计算得分 | 5 |
|  | 产出成本 | 完成产出数量的实际成本不突破预算成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 实际结算价格不突破合同约定，得满分；其他情况酌情扣分。 | 5 |
| 效益 （25分） | 社会效益 | 改造、修缮基础设施服务人群数量 | 提升农业产业规模发展水平、增长园区就业人数 | 效果显著得10分，效果较好得8分，效果一般得6分 | 10 |
|  | 经济效益 | 提升城市形象、拉动经济社会发展、保障基础民生 | 稳定全县农村经济增长、确保如期实现全面小康 | 效果显著得5分，效果较好得4分，效果一般得3分 | 5 |
|  | 生态效益 | 保障雨污分流、规范垃圾堆放、拆墙透绿美化环境。 | 提升绿色高校生态模式 | 效果显著得5分，效果较好得4分，效果一般得3分 | 5 |
|  | 可持续影响 | 保障城市基础设施正常运行 | 项目带动农户就业、增强被扶持单位科技支撑能力 | 效果显著得5分，效果较好得4分，效果一般得3分 | 5 |
| 满意度（10分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得10分，满意度每降低2个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 |  | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |
|  |  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |

- 绩效评价方法

本项目主要釆用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对永修县2022年度市政设施维修及环境整治工程项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1、前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，并聘请相关专家，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2 、组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进 行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3、报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评，价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县城市管理局确认。

4、归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为82.35分, 绩效等级为“良”。

根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为：永修县城市管理局认真做好市政基础设施管理和维护工作，按计划完成当年市政设施日常维护建设工程任务，确保了市政维护常态化、保持化，保障城市基础设施正常运行，完成了绩效总目标和分阶段（年度）绩效目标。通过项目实施推动永修县市政工程建设，对提升旅游城市形象、拉动经济社会发展、保障基础民生具有重要意义。但永修县城市管理局在该项目预算编制、组织实施和产出数量等方面还存在一定的问题，详见附件1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

本项目为2022年永修县政府工作报告提出的六项重点工作内容，项目符合相关政策和规定要求，属于县城市管理局职责范围，项目具有唯一性。本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

本项目列入了永修县城市管理局2022年重点工作计划，项目计划投资1000万元，具体工程根据相关文件或县城管局职责等依据实施。项目实施完成后，县政府办公室以永府办抄字[2023]22号文批复同意“从财政存量资金中拨付县城市管理局资金1028.71万元，用于解决2023年春节前用于支付市政建设工程进度款”，并要求县城市管理局根据相关材料据实拨付。立项程序基本规范，得2分。

2、绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目绩效目标在项目完成后设置，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但项目资金安排前未设置绩效目标、无具体项目预算。酌情扣50%分值，得1.5分。

（2）绩效指标明确性（2分）

绩效目标是在项目完成后设置，但绩效目标有细化分解、指标值清晰可衡量、与目标任务数相对应。酌情扣50%分值，得1分。

3、资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

本项目预算在项目实施并办理完工程结算后编制，预算金额为2022年度实施工程进度款（非结算金额）以及以前年度实施工程尾款。本项酌情计0.75分。

（2）资金分配合理性（2分）

未编制详细的项目预算，年终根据实际实施情况申请和分配项目资金，包括本年度实施项目进度款以及以前年度工程尾款。酌情扣1分，得1分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（10分）

(1)资金到位率(3分)

2022年市政维修和环境整治项目预算1000万元，批复项目资金1028.71万元，实际到位资金1028.53万元，资金到位率=(实际到位资金/批复资金)×100%=(1028.53/1028.71)×100%=99.98%。得3分。

(2)资金执行率(3分)

2022年度项目资金于2023年1月到位，资金到位后及时支付，到位资金1028.53万元，支付金额1028.53万元，支付率100%。得3.00分。

(3)资金使用合规性(4分)

经抽查财务凭证，资金使用合规合法，资金拨付有完备手续和审批程序，无截留挪用情况。其中：属于2022年度市政维修和环境整治支出788.26万元，其余为以前年度工程尾款240.27万元，符合政府抄告单要求据实支付项目进度款的规定。本项不扣分，得4分。

2、组织实施(5分)

(1)管理制度健全性(2分)

永修县城市管理局制定了《财务管理制度》和《建设项目管理制度》，但没有涉及市政工程运行维护和管理的相关内容，没有制定具体的报修报建流程，未建立市政工程设施维修、改造或者新建的评估机制。制度不够完整，扣1.4分，得0.6分。

(2)制度执行有效性(3分)

一是没有可以执行的市政工程维修管理制度，实际工作中按照“事前通过市民投诉、巡查发现等途径接受到维修任务，城管局项目建设管理股经办人拟发派工单，在分管领导和主要领导同意签字后，派发给施工单位进行维修，维修完成后进行竣工验收，统计完成工程量再进行结算”；二是实行了工程维修台账管理，收集了项目派工单、工程施工合同、维修前、中、后期现场图片以及工程结算等资料；三是项目支出中包含了非2022年度市政维修和环境整治工程项目。基于上述情况，本项酌情扣1.5分，得1.5分。

(三)项目产出情况

1、产出数量(15分)

计划产出数量为：拆墙透绿工程改造长度1000米；更换雨污水井盖200个；污水工程新建及改造市政管网长度2.68公里；路面维修面积5000平方米；人行道维修面积2000平方米。

实际产出数量：拆墙透绿工程改造长度771,61米；更换雨污水井盖285个；污水工程新建及改造市政管网长度1.48公里；路面维修面积5886平方米；人行道维修面积1875平方米。

产出指标共5项，综合完成率85%。按完成比例计分，本项得分12.75分。

2、产出质量(10分)

经抽查，项目竣工验收合格率100%。得10分。

3、产出时效(5分)

随机抽查了3个项目，其中：万宝垄路及经燕大道一段市政管网清淤检测项目、经燕大道南段污水管网改造工程，合同工31天，延期10天；星火小区旁停车场建设工程，合同工21天，延期10天；涉水零星工程-垒旺尚居段，合同工11天，延期2天。按维修改造及时率（63-22）/63=65%）计算，得3.25分。

4、产出成本(5分)

2022年实施项目80个，合同总价884.58万元，结算总价845.50万元，实际结算价小于合同价，得5分。

(四)项目效益情况

1、社会效益(10分)

一是云山矿机公司、二中、新高速路口等拆墙透绿及透绿文化墙建设改善了城市环境；二是建昌大道、修河二桥、永修二中支路等路面改造保障了群众安全出行；三是永昌大道、西二路等管网清淤、改造保障了城市基础设施正常运行。项目实施取得了较好的社会效益，得8分。

2、经济效益(5分)

一是科学维修延长了市政工程使用年限，提高了投资效益；二是市政工程及时维修、抢修保障了市政管网和道路畅通，降低了市政设施运行和维护成本。项目实施取得了较好的经济效益，得4分。

- 生态效益（5分）

一是雨水管网及时清淤，保障了排水通畅；二是污水管网改造，保障雨污分流，减少了环境污染；三是拆墙透绿，改善了人居环境。项目实施取得较好的生态效益，得4分。

4、可持续效益(5分)

市政设施的维修维护，确保了城区市政设施的正常、安全运行，保障了居民出行安全便捷，有利于持续提升城市管理水平。项目实施所产生的可持续性影响较强，得4分。

5、社会公众满意度(10分)

对市政工程维修满意度调查，满意率98%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

一是搞好市政基础设施管理和维护工作。加强道路巡查，对市区损坏的市政基础设施进行及时维修，路面、人行道及时修补，排水管网进行全面清疏，井盖井篦子及时更换，做到井盖井篦子维修不过日，路面维修不过月，保证路面平整、排水通畅。

二是以应急抢修、市民投诉、整治环境等为重点，大力实施市政维修工程建设；大力实施拆墙透绿工程，提升城市功能与品质，提高市民的幸福指数。

三是规范资金的使用程序。项目资金的管理本着公开、公正、科学、高效的原则，根据项目的实际情况以及第三方专业技术服务（监理）公司对项目资金的拨付进度、完成情况进行监督、验收。

（二）存在的问题及原因分析

- 1.绩效指标设置不合理。

由于项目资金在项目完成后据实拨付，项目资金安排前未设置绩效目标。市政工程维修按照计日工结算，部分绩效指标设置为工程量数值不便于考核评价和日常监督。

2、未建立报修报建相关机制。

由于未建立市政工程设施维修、改造或者新建的评估机制，也未制定市政工程维护管理制度，导致项目报修报建条件不明确、流程不透明，工程实施的决策程序多样化。

3、工程延期情况较普通。

随机抽查了万宝垄路及经燕大道一段市政管网清淤检测项目、经燕大道南段污水管网改造工程、星火小区旁停车场建设工程和2022年度涉水零星工程-垒旺尚居段，均存在工程延期情况，但合同无延期处罚条款。

4、项目预算及资金需求安排不合理。

由于工程量以及实施进度预测不准确，导致资金预算和实际资金需求偏差较大。2022年项目预算1000万元，实际实施项目结算造价845.50万元；申请项目资金1028.73万元，实际当年项目需要支付资金788.26万元。

- 有关建议

- （一）绩效指标设置要充分考虑历史数据并结合实际情况和资金预算，产出数量要切实可行、便于准确统计；市政维修可增设完成率指标，方便后续对项目实施情况进行监管和评价。

（二）认真总结历年市政工程维护管理经验，科学制定相关业务管理制度和实施流程，确保市政工程维护管理科学规范、有据可依。

（三）施工工期要结合实际情况合理设置，并在合同中约定工程延期的违约处罚条款，有利于约束施工单位认真履行合同责任，及时高效地做好市政工程维修工作。

（四）以政府工作重点要求为依据，参考市政工程历年维修资料及道路巡查情况，做好项目投资预算和用款计划编制工作，并根据实施进度和合同约定及时提交用款申请。

- 其他需要说明的问题

本项目为2022年度实施的市政维修及环境整治工程，政府抄告单确定的资金使用范围为2023年春节前需要支付市政建设项目工程进度款。

江西华宏会计师事务所       中国注册会计师：

有 限 公 司            中国注册会计师：

中国·南昌           二〇二三年十月十日

| 附件1-项目支出绩效评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年度市政设施维修及环境整治工程 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县城市管理局 | 项目实施单位 |  | 永修县城市管理局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 1,030.73 | 实际到位资金（万元） | 1028.71 | 实际使用情况（万元） | 1,028.53 |
| 中央财政 |  |  | 中央财政 |  | 中央财政 |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 |  | 1030.73 | 市县财政 | 1028.71 | 市县财政 | 1,028.53 |
| 其他 |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 （15分） | 15.00 | 项目立项 | 5.00 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 绩效目标 | 5.00 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 1.50 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.00 |
|  |  | 资金投入 | 5.00 | 预算编制科学性 | 3.00 | 0.75 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 1.00 |
| 过程 （15分） | 15.00 | 资金管理 | 10.00 | 资金到位率 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | 组织实施 | 5.00 | 管理制度健全性 | 2.00 | 0.60 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3.00 | 1.50 |
| 产出 （35分） | 35.00 | 产出数量 | 15.00 | 拆墙透绿工程改造长度1000米、更换雨污水井盖200个、污水工程新建及改造市政管网长度2.68公里、路面维修面积5000平方米、人行道维修面积2000平方米 | 15.00 | 12.75 |
|  |  | 产出质量 | 10.00 | 竣工验收合格率100% | 10.00 | 10.00 |
|  |  | 产出时效 | 5.00 | 维修改造及时率100% | 5.00 | 3.25 |
|  |  | 产出成本 | 5.00 | 完成产出数量的实际成本不突破预算成本 | 5.00 | 5.00 |
| 效益 （25分） | 25.00 | 社会效益 | 10.00 | 改造、修缮基础设施服务人群数量 | 10.00 | 8.00 |
|  |  | 经济效益 | 5.00 | 提升城市形象、拉动经济社会发展、保障基础民生 | 5.00 | 4.00 |
|  |  | 生态效益 | 5.00 | 保障雨污分流、规范垃圾堆放、拆墙透绿美化环境。 | 5.00 | 4.00 |
|  |  | 可持续影响 | 5.00 | 保障城市基础设施正常运行 | 5.00 | 4.00 |
| 满意度（10分） | 10.00 | 社会公众或服务对象满意度 | 10.00 | 服务对象满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 总分 | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 | 82.35 |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |