- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年春季学生资助资金 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县教育教体局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 14.10分 |
| 项目过程（15分） | 14.50分 |
| 项目产出（35分） | 33.00分 |
| 项目效益（35分） | 31.00分 |
| 项目总得分（100分） | 92.60分 |
| 综合绩效评价结果 | 优 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、年度绩效目标	2

3、绩效目标完成情况	2

二、绩效评价开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1、评价目的	2

2、评价对象	3

3、评价范围	3

（二）绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	3

2、资金管理相关文件	3

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1、绩效评价原则	3

2、评价指标体系	4

3、绩效评价方法	9

（四）绩效评价实施过程	9

1、前期准备	9

2、组织实施	10

3、形成报告	10

三、绩效评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	10

1、项目决策	11

2、项目管理	13

3、项目产出	14

4、项目效益	16

四、主要经验及做法、存在的问题	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题	17

1、制度执行方面	17

2、绩效管理方面	17

五、相关建议	17

- 永修县教育教体局2022年春季学生资助资金

- 项目支出绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强和规范学生资助资金管理，提高资金使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《永修县教育资助政策实施细则》（永教体发〔2021〕4号）等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 项目背景

党的十九大以来，党中央把打好精准脱贫攻坚战作为全面建成小康社会的三大攻坚战之一，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有。在扶贫脱贫方面取得的重要成就和经验，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

根据省、市、县巩固脱贫攻坚成果工作总体部署，紧扣“两不愁三保障”要求，为保障农村脱贫、城镇贫困家庭学生教育资助全覆盖，永修县按照教育民生工程国家各项政策资助标准全力保障农村脱贫、城镇贫困家庭学生的资助工作，确保不让一个孩子因家庭困难而辍学。

- 项目绩效目标

2022年春季学生资助资金的绩效评价工作，旨在强化项目资金管理责任，对国家资助未覆盖的县内就读农村脱贫、城镇贫困家庭学生进行地方政府兜底，确保不让一个孩子因家庭困难而辍学。

- 1、总体绩效目标

全力保障农村脱贫、城镇贫困家庭学生的资助工作，确保不让一个孩子因家庭困难而辍学。

- 2、项目阶段性目标

- 做好2022年春季学期在县域内国家资助政策未覆盖的农村脱贫及城镇贫困家庭在校在籍学生比照国家资助标准进行地方政府兜底补助工作。

- 3、绩效目标完成情况

2022年春季学生资助资金预算安排7.65万元，实际支出7.65万元，预算执行率100%，资助贫困学生83人次，其中学前教育资助人数20人*750元/人、义务教育资助非寄宿生生活补助2人*250元/人、中等职业教育资助61人*1000元/人。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目实施成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

- 评价对象

永修县教育教体局

- 评价范围

2022年春季学生资助资金发放情况

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》

- 《中华人民共和国预算法实施条例》

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

- 《项目支出绩效评价管理办法》

- 2、资金管理相关文件

- 《永修县教育资助政策实施细则》

- 《永修县学校财务管理办法（修订稿）》

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，19项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 按实际资金到位比例得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣0.5分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，抽查发现不符合，存在一处扣0.5分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得1分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得1分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得1分，发现一处不符合的，扣0.5分；项目调整及支出调整手续完备得0.5分，发现一处手续不符合要求的，扣0.3分；项目资料归档齐全并及时得1分，发现一处材料不齐全的，扣0.5分；各项项目实施条件已全部落实到位得0.5分，未落实到位，酌情扣分。 | 3 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%，符合标准得10分，其他情况酌情扣分。 | 15 |
|  | 产出质量 | 资助资金发放率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 资助资金发放率=（资助资金实际发放数/资助资金总额）×100%，符合标准得5分，其他情况酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 受助学生身份符合率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 受助学生身份符合率=（符合受助身份人数/实际发放人数）×100%，符合标准得5分，其他情况酌情扣分。身份要求：县域内国家资助政策未覆盖的农村脱贫及城镇贫困家庭在校在籍学生。 | 5 |
|  | 产出时效 | 资助经费发放及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 计划完成时间：2022年春季学期结束前及时完成。实际完成时间早于计划时间得5分，其他情况酌情扣分。 | 5 |
|  | 产出成本 | 资助标准符合率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 学前教育资助：1500元/年/人；义务教育资助：非寄宿生生活补助：小学：500元/年/人；中职教育资助：2000元/年/人；符合标准得5分，其他情况酌情扣分。 | 5 |
| 效益 | 社会效益 | 降低农村脱贫、城镇贫困家庭学生辍学率 | 项目实施所产生的社会效益。 | 参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分。 | 15 |
| （30分） | 可持续影响 | 持续提升贫困家庭孩子受教育积极性 | 项目实施所产生的可持续性影响。 | 参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分。 | 10 |
|  | 满意度 | 受助学生和家长满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得10分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为92.60分，绩效评价等级为“优”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分14.1分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 2.50 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.60 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 14.10 |

- 立项依据充分性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：项目依据市委办公厅 市政府办公厅印发《关于深入推进脱贫攻坚的若干政策措施》（九办发〔2017〕9号）的通知、《关于请求拨付2022年春季学期全县教育扶贫政策资助资金的报告》（永教体文〔2022〕13号）请示，永修县人民政府下发抄告单（永府办抄字〔2022〕184号）同意拨付7.65万元给县教育教体局用于解决2022年春季学期贫困生资助资金。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，契合行业发展规划和政策要求，与政府部门职责相关，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。得3分。

- 立项程序规范性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：为落实教育脱贫攻坚工作计划，使用好各项助学专项资金，项目根据请示以及永修县人民政府下发抄告单（永府办抄字〔2022〕184号）同意拨付7.65万元给县教育教体局用于解决2022年春季学期贫困生资助资金设立，立项程序规范。得2分。

- 绩效目标合理性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：2.5分

③指标分析：项目产出效益和效果符合正常的业绩水平，对在校农村脱贫、城镇贫困家庭学生进行教育资助，共资助学生83人次。项目实行财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标，扣0.5分。

- 绩效指标明确性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：1.6分

- ③指标分析：项目实行财政报账制，项目绩效目标未分解为具体的绩效指标，如：数量指标——资助数量≥80人次，未根据具体资助项目进行细化分解，设置清晰、可衡量的指标值。扣0.4分。

- 预算编制科学性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

- 资金分配合理性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：

本项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配，得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值15分，总得分14.5分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 制度执行有效性 | 3.00 | 2.50 |
| 小计 |  | 15.00 | 14.50 |

- 资金到位率

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：预算安排7.65万元，实际到位资金7.65万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100%，按实际资金到位比例得2分。

- 预算执行率

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：实际支出资金7.65万元，实际到位资金7.65万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=100%，按实际资金支出比例得3分。

- 资金使用合规性

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：项目资金使用范围、拨付手续等符合《永修县教体局教育资助资金管理办法》以及乡村振兴衔接资金管理的规定，得5分。

- 管理制度健全性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：永修县教育体育局制定了《永修县教育资助政策实施细则》（永教体发〔2021〕41号 ）、《永修县学校财务管理办法(修订稿)》、《永修县教体局教育资助资金管理办法》。

- 制度执行有效性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：2.5分

- ③指标分析：项目实施执行遵守相关法律法规和相关管理规定，无项目及支出调整；但项目资料未及时归档，对于9名未在永修县贫困库系统里学生贫困户资料或低保证等纸质信息资料未及时归档，扣0.5分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和5项三级指标构成，总分值35分，总得分33分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 实际完成率 | 15.00 | 13.00 |
| 产出质量 | 资助资金发放率 | 5.00 | 5.00 |
|  | 受助学生身份符合率 | 5.00 | 5.00 |
| 产出时效 | 资助经费发放及时率 | 5.00 | 5.00 |
| 产出成本 | 资助标准符合率 | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 33.00 |

- 实际完成率

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：13分

- ③指标分析：2022年春季学期地方教育资助家庭经济困难学生83人次，其中：学前教育资助人数20人*750元/人、义务教育资助非寄宿生生活补助2人*250元/人、中等职业教育资助61人*1000元/人，资助金额合计7.65万元，但项目实行财政报账制，事前未编制计划发放人数，实际完成率评价无法考核，酌情扣2分。

- 资助资金发放率

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：资助资金实际发放7.65万元，下达资助金额7.65万元，资助资金发放率100%，得5分。

- 受助学生身份符合率

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：项目总资助学生83人，74人信息可在永修县贫困库系统里查询，另外9人提供纸质贫困户或低保证资料，受助学生身份符合率100%，得5分。

- 资助经费发放及时率

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：实际发放资助资金时间为2022年5月24日，于春季学期结束前及时完成，发放及时率100%，得5分。

- 资助标准符合率

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：2022年春季学生资助按照：学前教育资助750元/人、义务教育资助非寄宿生生活补助250元/人、中等职业教育资助1000元/人标准进行资助，资助标准符合《永修县教育资助政策实施细则》，资助标准符合率100%，得5分。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值35分，总得分31分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 降低农村脱贫、城镇贫困家庭学生辍学率 | 15.00 | 13.00 |
| 可持续影响 | 持续提升贫困家庭孩子受教育积极性 | 10.00 | 8.00 |
| 满意度 | 受助学生和家长满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 31.00 |

- 降低农村脱贫、城镇贫困家庭学生辍学率

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：13分

- ③指标分析：县财政补助资金继续向家庭经济困难学生倾斜，减轻了贫困家庭学生经济负担，坚决保障不因返贫而发生辍学，做到应助尽助，但贫困致因较为复杂，学生辍学率降低的目标仍有待找到更优化的解决机制，以切实降低辍学率，扣2分。

- 持续提升贫困家庭孩子受教育积极性

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：8分

- ③指标分析：学生资助资金属于经常性项目，项目实施能够提升贫困家庭孩子受教育积极性，然而持续能力无法确定，扣2分。

- 受助学生和家长满意度

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：10分

- ③指标分析：资助资金落实到实处，使贫困家庭学生能够安心上学，不因贫困而失学，受助学生和家长满意度高，得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 2022年，县教体局不断加强和规范教育资助资金的使用管理，严格按照国家和省、市学生资助有关政策规定和要求，开展学生申报、家庭调查摸底、学校领导班子会研究认定，教体局审核把关等工作，做到应助尽助，公开透明，不得因任何主观原因造成遗漏，致家庭经济困难学生资助政策未落实，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。在加强和规范学生资助管理的同时，进一步简化脱贫家庭和监测对象家庭学生资助工作流程，减轻群众负担。

- （二）存在的问题

- 制度执行方面

- 项目资料归档不及时。对于9名未在永修县贫困库系统里的学生贫困户资料或低保证等纸质信息资料未及时归档。

- 绩效管理方面

- 项目实施前未设置绩效目标，事后补充设置的绩效目标仅设置了补助人数和金额指标，未根据具体资助项目进行细化分解，设置清晰、可衡量的指标值。数量指标“资助数量≥80人次”，未根据具体资助项目进行细化分解。

- 相关建议

- 保障资料归档时效，有效落实制度执行。

资料收集完备后，归档人员及时建立档案，列入档案名册，保障归档工作的时效性，如有必要，可以建立考核机制，对资料归档工作进行监督和评估，提高管理效率。

- 加强绩效管理意识，高效推进绩效目标实现。

增强相关人员的绩效管理知识储备，提升相关人员的绩效管理水平，明确绩效目标设定的意义，促使绩效管理先行，项目执行跟上。根据项目实际编制可量化、具有衡量标准的绩效指标体系，具体指标能够贴合经费支出内容，达成绩效目标，实现资金效益。

附件：

表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

| 附件1-绩效评价指标综合评分结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年春季学生资助资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县财政局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县教育教体局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 7.65 |  | 实际到位资金 （万元） | 7.65 | 实际使用情况 （万元） | 7.65 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 7.65 |  | 县财政 | 7.65 | 县财政 | 7.65 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.60 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |  |
| 管理（15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3.00 | 2.50 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 15.00 | 13.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 资助资金发放率 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 受助学生身份符合率 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 资助经费发放及时率 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 资助标准符合率 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益 （35分） | 25 | 社会效益 | 10 | 降低农村脱贫、城镇贫困家庭学生辍学率 | 15.00 | 13.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 持续提升贫困家庭孩子受教育积极性 | 10.00 | 8.00 |  |
|  | 10 | 满意度 | 10 | 受助学生和家长满意度 | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 92.60 |  |
| 评价等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |