- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年永修县民政局困难群众社会救助补助项目绩效评价 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县民政局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 12.50 |
| 项目过程（15分） | 13.96 |
| 项目产出（35分） | 32.80 |
| 项目效益（35分） | 30.00 |
| 项目总得分（100分） | 89.26 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：刘传亮

复 核 人：邬俊华

目  录

一、 项目概况	1

（一） 基本情况	1

1．项目背景	1

（二） 项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、年度绩效目标	2

3、绩效目标完成情况	3

二、 绩效评价开展情况	3

（一） 绩效评价目的、对象和范围	3

1、 评价目的	3

2、 评价对象	3

3、 评价范围	3

（二） 绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	4

2、资金管理相关文件	4

（三） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4

1、 绩效评价原则	4

2、 评价指标体系	5

3、 绩效评价方法	10

（四） 绩效评价实施过程	10

1、前期准备	10

2、组织实施	11

3、形成报告	11

三、 绩效评价结论及绩效分析	11

（一）评价结论	11

（二）绩效分析	11

1、 项目决策	12

2、 项目管理	14

3、 项目产出	16

4、 项目效益	18

四、 主要经验及做法、存在的问题	19

（一） 主要经验及做法	19

（二） 存在的问题	20

1、 预算编制精准度有待提高	20

2、 超文件标准分配资金	20

五、 相关建议	20

1、提高部门预算编制的准确性	20

2、严控资金发放，督促资金落实	20

- 永修县民政局2022年困难群众社会救助补助

- 项目支出重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

- 1．项目背景

为进一步保障和改善城乡困难群众的基本生活，永修县民政局根据《江西省人民政府关于印发2022 年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发〔2022〕3号)和《关于做好2022 年全市困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》(九民字〔2022〕9号)、《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》（永民字〔2022〕8号）文件精神，做好 2022年度困难群众社会救助补助工作。

- 项目绩效目标

困难群众社会救助补助项目的绩效评价工作，旨在强化项目资金管理责任，树立“先谋事后排钱”的预算管理理念，不断强化项目资金分配、资金流转、资金使用和绩效评价等各环节的管理，进一步保障和改善城乡困难群众的基本生活。

- 1、总体绩效目标

不断完善困难群众基本生活保障制度，进一步保障和改善城乡困难群众的基本生活。

- 2、年度绩效目标

（1）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

（2）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

（3）规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

（4）为生活无着流动乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。

（5）对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。

（6）对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。

（7）提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。

- 3、绩效目标完成情况

2022年困难群众社会救助补助项目项目预算12174.89万元，实际到位资金12174.89万元，实际支出12009.36万元，预算执行率98.64%，分别为2022年分配城市低保2393.87万元、农村低保5686.47万元、特困人员供养2320.57万元、儿童福利383.89万元、残疾人两项补贴856.56万元、临时救助240.09万元、流浪乞讨48.78万元、价格临时补贴215.92万元。主要完成工作是按程序规范操作，严格审核审批，向困难群众发放救助补助，定期张榜公示，确保人民群众的知情权、监督权，困难群众基本生活保障制度不断完善。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

规范困难群众社会救助补助项目管理，提升专项资金使用效益，强化预算绩效管理，不断完善困难群众基本生活保障制度，改善城乡困难群众的基本生活。

- 评价对象

永修县民政局

- 评价范围

2022年度困难群众社会救助补助项目使用情况

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 2、资金管理相关文件

- 《永修县民政民生资金财务综合管理暂行办法》（永民字〔2022〕35号）

- 《永修县农村敬老院财务管理办法(试行)》（永民发〔2012〕 32 号）

- 《九江市困难群众救助补助资金管理办法》（九财社〔2022〕5号）

- 《九江市乡镇敬老院财务管理暂行办法》（九民字〔2022〕57号）

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，18项三级指标，详见指标体系。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 按实际资金到位比例得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.3分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣0.5分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.3分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，抽查发现不符合，存在一处扣0.5分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得1分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得1分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得1分，发现一处不符合的，扣0.3分；项目调整及支出调整手续完备得0.5分，发现一处手续不符合要求的，扣0.1分；项目资料归档齐全并及时得1分，发现一处材料不齐全的，扣0.3分；各项项目实施条件已全部落实到位得0.5分，未落实到位，酌情扣分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 困难残疾人生活补贴人数（人） | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | >=3800人得满分，否则按比例扣分 | 2 |
|  |  | 重度残疾人护理补贴人数 |  | >=3000人得满分，否则按比例扣分 | 2 |
|  |  | 特困人员救助数（人） |  | >=1400人得满分，否则按比例扣分 | 2 |
|  |  | 低保补助人数（人） |  | >=13000人得满分，否则按比例扣分 | 3 |
|  |  | 孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴人数（人） |  | >=130人得满分，否则按比例扣分 | 2 |
|  |  | 流浪乞讨人员救助量（人次） |  | >=20人次得满分，否则按比例扣分 | 2 |
|  |  | 医疗救助量（人次） |  | >=72人次得满分，否则按比例扣分 | 2 |
|  | 产出质量 | 救助金发放准确率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 95%得满分，<95%按比例扣分 | 5 |
|  |  | 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率 |  | >=90%得满分，否则按比例扣分 | 5 |
|  | 产出时效 | 救助金发放及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 及时得满分，不及时按比例扣分 | 5 |
|  | 产出成本 | 救助金发放标准符合率 | 评价接受救助金人员是否符合发放标准。 | 100%得满分，否则按比例扣分 | 5 |
| 效益 （35分） | 社会效益 | 保障困难群众基本生活 | 评价保障困难群众基本生活成果及宣传力度。 | 结合当年困难群众生活水平改善情况，酌情扣分。参考标准：显著，15分；较好12分；一般10分，差不得分。 | 15 |
|  | 可持续影响 | 兜底保障机制的延展性 | 评价兜底保障机制能否可持续的维持。 | 兜底保障机制是否能够长效有序进行，根据实际产生可持续影响酌情扣分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分，差不得分。 | 10 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得10分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为89.26分，绩效评价等级为“良”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分12.50分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 2.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.50 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 2.00 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 12.50 |

- 立项依据充分性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：项目根据《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》（永民字〔2022〕8号）、《九江市民政局九江市财政局关于做好2022年全市困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》（九民字〔2022〕9号）等文件立项，项目内容与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

- 立项程序规范性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：为进一步保障和改善城乡困难群众的基本生活，永修县民政局根据《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》（永民字〔2022〕8号）立项，立项经县政府会议决议，由县政府正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标，项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得2分。

- 绩效目标合理性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分2分

- ③指标分析：项目设有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果为进一步保障和改善城乡困难群众的基本生活，预期效益效果符合正常业绩水平，符合部门职能要求；县本级年初预算2848.09万元，2022年实际下达中央资金5407.45万元、省级资金2524.87万元和县本级资金4242.57万元，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不完全相匹配，酌情扣1分。以上共扣1分，得2分。

- 绩效指标明确性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：1.5分

- ③指标分析：项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，但是未设置可持续影响指标，扣0.5分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；设置的绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。以上共扣0.5分，得1.5分。

- 预算编制科学性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：预算内容与项目内容匹配；县本级年初预算2848.09万元，2022年实际下达县本级资金4242.57万元，项目资金调整率149%，预算额度测算偏差较大，扣1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。扣1分，得2分。

- 资金分配合理性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：

- 救助标准依据《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》（永民字〔2022〕8号）规定，预算资金分配依据充分，标准明确，分配额度合理，得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值15分，总得分13.96分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 3.00 | 2.96 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 制度执行有效性 | 3.00 | 3.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 13.96 |

- 资金到位率

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：项目预算12174.89万元，实际到位12174.89万元，资金到位率100%，得2分。

- 预算执行率

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：2.96分

- ③指标分析：实际到位12174.89万元，实际支出12009.36万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=98.64%，按实际资金支出比例得2.96分。

- 资金使用合规性

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：4分

- ③指标分析：资金支出存在未按文件标准执行的情况，如城乡集中供养人员特困人员生活补助资金发放中，给社会福利院20人发放2022年6月份生活补助资金42000元，但按照提标提补工作要求以1080元/人/月给社会福利院20人应发放21600元生活补助资金即可。从资金分配表中可以看出发放总额包含福利院申购特困供养人员夏季服装资金20400元，但该项资金不在1080元标准保障范围内，不应从生活补助资金中列支，不符合《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》文件要求，扣1分。其余资金基本符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用符合项目预算批复的用途，未见预算批复外的资金使用，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

- 管理制度健全性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：项目按照《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》《永修县民政民生资金财务综合管理暂行办法》、《永修县农村敬老院财务管理办法(试行)》、《九江市困难群众救助补助资金管理办法 》、《九江市乡镇敬老院财务管理暂行办法》、《永修县民政局费用报销审批制度》、《永修县民政局内部控制管理制度》等文件实施，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法合规，得2分。

- 制度执行有效性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：各类救助对象人员的认定、救助补助资金的发放能够按照永修县民政局公示的认定流程、救助标准严格执行，且每月均在政府网站上定期公示各项救助对象认定情况和救助补助资金发放情况，救助补助材料和资金发放材料保存完整妥善，各项措施基本落实到位。得3分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和11项三级指标构成，总分值35分，总得分32.80分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 困难残疾人生活补贴人数（人） | 2.00 | 2.00 |
|  | 重度残疾人护理补贴人数（人） | 2.00 | 2.00 |
|  | 特困人员救助数（人） | 2.00 | 2.00 |
|  | 低保补助人数（人） | 3.00 | 3.00 |
|  | 孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴人数（人） | 2.00 | 2.00 |
|  | 流浪乞讨人员救助量（人次） | 2.00 | 2.00 |
|  | 医疗救助量（人次） | 2.00 | 1.80 |
| 产出质量 | 救助金发放准确率（%） | 5.00 | 5.00 |
|  | 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率（%） | 5.00 | 3.50 |
| 产出时效 | 救助金发放及时率 | 5.00 | 4.50 |
| 产出成本 | 救助金发放标准符合率（%） | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 32.80 |

- 产出数量

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：14.8分

③指标分析：产出数量指标完成及得分情况如下：

| 数量指标 | 实际完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 困难残疾人生活补贴人数（人）≧3800人 | 实际发放困难残疾人生活补贴人数3952人（年度平均数） |  |
| 重度残疾人护理补贴人数≧3000人 | 发放重度残疾人护理补贴人数3272人 （年度平均数） |  |
| 特困人员救助数（人）≧1400人 | 发放特困人员救助人数1422人（年度平均数） |  |
| 低保补助人数（人）≧13000人 | 发放低保补助人数13935人（年度平均数） |  |
| 孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴人数（人）≧130人 | 发放孤儿基本生活补贴176人（年度平均数） |  |
| 流浪乞讨人员救助量（人次）≧20人次 | 流浪乞讨人员救助人数37人 |  |
| 医疗救助量（人次）≧72人次 | 全年医疗临时救助人数68人 | 未达目标要求，按比例扣0.2分 |

- 救助金发放准确率≧95%

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：

- 随机抽查救助名单及发放资金数据，实际救助金发放准确率100%，达到要求。

- 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率≧80%

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：3.5分

- ③指标分析：

- 实际协助流浪乞讨人员37人，其中：购票自返人员15人、护送返乡人员4人、亲属接回人员2人、护送回福利院8人、死亡1人、剩余6人暂时安置在福利院，寻亲返乡率57%，扣1.5分，得3.5分。

- 产出时效

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：4.5分

- ③指标分析：2022年实际支出12009.36万元，均于2022年支付，根据发放日期显示，部分补助资金未及时在每月10日前发放，扣0.5分，得4.5分。

- 产出成本

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：

- 查看发放明细表，发放金额符合“救助金发放标准”，得5分。

- 项目效益

- 本指标由2项二级指标和3项三级指标构成，总分值35分，总得分30分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 保障困难群众基本生活 | 15.00 | 14.00 |
| 可持续影响 | 兜底保障机制的延展性 | 10.00 | 8.00 |
| 社会公众或服务 对象满意度 | 救助对象满意度 | 10.00 | 8.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 30.00 |

- 保障困难群众基本生活

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：14分

- ③指标分析：本项目实施按救助人群分类分档，精准认定，细化标准，按月发放各项困难救助补助，且在上年基础上提补提档，加大困难救助补助资金发放力度，围绕“应保尽保、应助尽助、应享尽享”的目标，真金白银发放补助，切实保障困难群众基本生活，最大限度改善困难群众生活现状，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较显著的社会效益，仍有进步的空间，酌情扣1分，得14分。

- 兜底保障机制的延展性

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：8分

- ③指标分析：为持续巩固脱贫攻坚成果，坚决不让一户返回“贫困线”，在巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的过渡期内，将有较长的一段时间需要兜底保障机制帮助困难救助对象维持现有生活水平，但考虑困难救助对象的自身社会特性和现阶段脱贫攻坚成果尚不稳定等因素，兜底保障机制仍然有待优化，以期其能够长效运行，顺利过渡至乡村振兴阶段，得8分。

- 社会公众或服务对象满意度

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：8分

- ③指标分析：根据自评报告，社会公众对低保政策知晓度达到85%以上，工作满意度为85%以上，得8分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 1.坚持分类施保。各乡（镇、场、企业集团）对最低生活保障对象中的常补对象要按照低保标准给予全额补助，对最低 生活保障对象中的非常补对象要给予差额救助，并按照家庭收入 与保障标准之差确定救助金额，实施分档发放，不得普调，更不得平均发放。城市低保对象每人每月补助金额不低于340元，农村低保对象每人每月补助金额不低于275元。

- 2.明确到位时间。保障标准从2022年1月开始执行，提标提补资金必须于4月10日前落实到位，并从1月份开始补发。 困难群众基本生活保障资金实行社会化发放，每月10日前通过个 人的社会保障卡进行发放，确保安全有效运行。遇到春节、国庆 节等节假日可提前发放。

- 3.加强信息化建设。要以社会救助数字民政系统为平台， 进一步加强低保信息化建设。完善低保对象基础信息，及时更新低保对象家庭档案，所有补充对象和提标提档信息都要在4月10日前及时录入系统。同时，全面修正、清理数字民政系统低质量数据， 系统的信息录入工作将成为年终考评社会救助工作重要依据。

- 存在的问题

- 预算编制精准度有待提高

- 县本级年初预算2848.09万元，2022年实际下达县本级资金4242.57万元，项目资金调整率149%，县本级预算编制精准度有待加强。

- 2、超文件标准分配资金

- 2022年6月份城乡集中供养人员特困人员生活补助资金发放中，给社会福利院20人发放2022年6月份生活补助资金42000元，但按照提标提补工作要求以1080元/人/月给社会福利院20人应发放21600元生活补助资金即可。从资金分配表中可以看出发放总额包含福利院申购特困供养人员夏季服装资金20400元，但该项资金不在1080元标准保障范围内，不应从生活补助资金中列支，不符合《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》文件要求。

- 相关建议

- 1、提高部门预算编制的准确性。

- 中央、省级、市级各级均对困难群众救助分级有明确规定，预算编制应当遵从现有标准，分级分档对困难群众投入救助资金，从严政策文件标准编制预算，充分论证预算安排的可行性，尽可能提高资金预算准确性，确保预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

- 2、严控资金发放，督促资金落实。

- 项目资金严格参照《关于做好2022年我县城乡困难群众基本生活保障提标提补工作的通知》《永修县民政民生资金财务综合管理暂行办法》的规定内容使用，对于不属于文件范围所允许的资金用途，应当明令禁止，如确需由民生资金需求，应按合规程序立项申请资金，以此确保资金分配的合理性。

附件：

表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

附件1-绩效评价指标综合评分结果表

| 项目名称 |  | 2022年度困难群众社会救助补助项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修县民政局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县民政局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 12174.89 |  | 实际到位资金 （万元） | 12174.89 | 实际使用情况 （万元） | 12009.36 |
| 其中：中央财政 |  | 5407.45 |  | 其中：中央财政 | 5407.45 | 其中：中央财政 | 5,407.45 |
| 省财政 |  | 2479.87 |  | 省财政 | 2479.87 | 省财政 | 2479.87 |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 4287.57 |  | 县财政 | 4287.57 | 县财政 | 4122.04 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.50 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |  |
| 管理（15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3.00 | 2.96 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3.00 | 3.00 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 困难残疾人生活补贴人数（人） | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 重度残疾人护理补贴人数（人） | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 特困人员救助数（人） | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 低保补助人数（人） | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴人数（人） | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 流浪乞讨人员救助量（人次） | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 医疗救助量（人次） | 2.00 | 1.80 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 救助金发放准确率（%） | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率（%） | 5.00 | 3.50 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 救助金发放及时率 | 5.00 | 4.50 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 救助金发放标准符合率（%） | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益 （35分） | 25 | 社会效益 | 15 | 保障困难群众基本生活 | 15.00 | 14.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 兜底保障机制的延展性 | 10.00 | 8.00 |  |
|  | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 10 | 救助对象满意度 | 10.00 | 8.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 89.26 |  |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |