- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年永修县三溪桥中心幼儿园建设 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县三溪桥学校 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（20分） | 19.00分 |
| 项目管理（25分） | 16.50分 |
| 项目产出（30分） | 23.78分 |
| 项目效益（25分） | 22.00分 |
| 项目总得分（100分） | 81.28分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主评人：苏  俊

复核人：邬俊华

目  录

一、项目概况	1

（一）基本情况	1

1、项目背景	1

2、主要内容及实施情况	2

3、资金投入情况	2

（二）项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	3

2、年度绩效目标	3

3、绩效目标完成情况	3

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1、评价目的	3

2、评价对象	3

3、评价范围	4

（二）绩效评价依据	4

1、预算绩效管理相关文件	4

2、资金管理相关文件	4

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4

1、绩效评价原则	4

2、评价指标体系	4

3、绩效评价方法	11

（四）绩效评价实施过程	11

1、前期准备	11

2、组织实施	12

3、形成报告	12

三、绩效评价结论及绩效分析	12

（一）评价结论	12

（二）绩效分析	12

1、项目决策	13

2、项目管理	15

3、项目产出	18

4、项目效益	19

四、主要经验及做法、存在的问题	21

（一）主要经验及做法	21

（二）存在的问题	22

1、项目立项方面	22

2、项目管理方面	22

3、资产使用及财务管理方面	22

五、相关建议	22

- 永修县三溪桥中心幼儿园建设

- 项目支出重点绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强和规范专项债券资金管理，提高资金使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《关于调整永修县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（永发改字〔2020〕119号）等法律法规及有关规定，依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

- 1、项目背景

随着经济社会的飞速发展，人民群众生活水平不断提高，越来越多的家庭更加注重对子女教育的投入，他们希望孩子从小就能够接受优质教育，为以后的发展打下良好的基础。永修县三溪桥中心幼儿园项目建设，可以满足广大人民群众对优质教育资源的渴求。通过本项目的实施，不仅能改善永修县三溪桥镇学前幼儿教育的基础设施，拓展学前幼儿教育服务的范围，以适应现代永修县经济社会的发展，促进永修县学前教育整体水平和普及程度。

- 2、主要内容及实施情况

永修县三溪桥中心幼儿园建设项目用地面积5052.45平方米，建筑面积约3100平方米，新建幼儿园教学楼一栋，包括教室、功能室、食堂、门卫值班室、多功能演播厅和配电房等。配套工程包括所有装修、配套设备采购，场地土方搬运和边坡支护。

幼儿园的教学综合楼由活动及辅助用房、办公及辅助用房和生活用房三部分构成，约3100平方米，项目严格按照《江西省城市幼儿园基本办园条件标准》中相关规定设置各类功能用房。本项目的功能分区详见下表：

| 功能分区一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| 1 | 活动及辅助用房 | 幼儿活动室、寝室、衣帽间、盥洗室、美工室、音体(舞蹈)室、图书室、晨检室、保健室、科探室、多功能厅、卫生间等 |
| 2 | 办公及辅助用房 | 园长办公室、集体办公室、资料室、会议室、财务室、总务仓库、消防控制室、配电间、门厅、监控室、门卫等 |
| 3 | 生活辅助用房 | 厨房、餐厅、卫生间等 |

截止评价时点，项目已竣工验收，投入使用。原计划建成后规模为9个班，可容纳270名幼儿，实际建成7个班。

- 3、资金投入情况

永修县三溪桥中心幼儿园项目总投资1600万元。其中：320万元为县财政资金，占总投资20%；1280万元申请2022年地方政府专项债资金，占总投资80%。

- 项目绩效目标

坚持“举债必问效、无效必问责”的原则，加强对地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

- 1、总体绩效目标

按照进度推进工程建设，完成全部建设内容，做好成本控制，同时提高专项债券资金使用效益，确保专项债券建设项目达到预期的产出和效益。

- 2、年度绩效目标

2022年按时完成幼儿园主体附属装修工程，2023年完成设备采购。

- 3、绩效目标完成情况

2022年收到专项债券资金1280万元，2022年使用专项资金1043.6192万元、2023年1-3月份使用236.3808万元，用于三溪桥中心幼儿园建设项目，资金使用率100%，主要完成情况：三溪桥中心幼儿园建筑面积3100平方米。其中，包括多功能报告厅、创意美工室、图书室、建构室、幼儿保健室等幼儿活动室，高标准的幼儿食堂，配备了蒸饭车、大型冰箱、消毒柜、洗碗机等高档设施。教室配备实木睡床、2台空调、4个吊扇、2个监控设备、希沃教学一体机、电子钢琴、手部消毒机、毛巾消毒柜、杯子消毒柜、直饮机、淋浴房、木质桌椅、烟雾报警器、男女厕所、玩具橱柜及各种玩教具。幼儿园户外建成塑胶跑道、塑胶操场、大型户外玩具、玩沙、玩水池、种植区。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，促使专项债券资金合规，使项目的产出与效益符合要求。

- 评价对象

永修县三溪桥学校

- 评价范围

永修县三溪桥中心幼儿园专项债券资金1280万元

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

- 资金管理相关文件

- 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括16项二级指标，30项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标 （20分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； 符合行业发展规划和政策要求，得1分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按规定的程序申请设立，得1分； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估，得1分； | 2 |
|  | 前期工作（3分） | 前期工作准备充分性 | 前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。 | 勘察、设计、用地、环评、开工许可等各项前期工作程序是否合规，发现1项不符合，不得分（2分）； 是否存在因前期工作准备不充分，导致专项债券资金闲置等问题。（1分）。 | 3 |
|  | 绩效目标（6） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定有绩效目标，得1分； 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分； | 2 |
|  | 领域方向（4分） | 项目与专项债券支持领域及方向匹配性 | 项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目专项债券规定支持领域及方向的符合情况。 | 项目符合国家规定的专项债券支持领域和方向，得2分； 项目专项债券投入是否符合江西省专项债券发展规划，得2分。 | 4 |
|  | 资金平衡方案（3分） | 申请专项债券额度与实际需求匹配性 | 专项债券资金需求测算依据是否充分，项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目的专项债券资金安排的合理性。 | 专项债券资金需求测算依据充分，得1分； 分年度资金需求与项目建设工期和年度建设任务相匹配，得1分。 申请专债前是否开展事前绩效评估工作，得1分。 | 3 |
| 管理指标 （25分） | 预算管理（2分） | 专项收入纳入政府性基金预算管理情况 | 项目预算编制是否经过科学论证、预算内容与项目内容是否相匹配，专项收入是否纳入政府性基金预算。 | 项目预算编制经过科学论证，得0.5分； 预算内容与项目内容匹配，得0.5分； 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； 项目产生的专项收入纳入本地区政府性基金预算管理，得0.5分。 | 2 |
|  | 资金使用（8分） | 资金使用合规性 | 专项债券资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 专项债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分； 专项债券资金拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分； 资金按规定用于信息披露的债券项目用途，得1.5分； 专项债券资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1.5分； | 6 |
|  |  | 资金拨付和支付进度与项目建设进度匹配性 | 资金拨付和支出进度是否按照计划执行，是否与项目建设进度相匹配，用以反映和考核资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。 | 资金拨付和支出进度按照计划执行，拨付及时，得1分； 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，得1分。 | 2 |
|  | 项目管理（15分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定或具有完善的财务、业务管理制度及内控制度，得0.5分； 财务、业务及内控制度合法、合规、切实可行得0.5分。 | 1 |
|  |  | 项目管理规范性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目管理的规范情况。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定； 项目调整及支出调整手续完备； 项目相关资料齐全并及时归档； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 存在1处不合规，扣0.5分。 | 3 |
|  |  | 资产备案和产权登记及时性 | 项目是否及时开展资产备案和产权登记工作，用以反映和考核项目相关资产备案和产权登记的及时情况。 | 明确了资产备案和产权登记主体及形式，得0.5分； 有完善的资产管理制度，得0.5分； 已按要求完成项目资产备案及产权登记等工作，得1分； | 2 |
|  |  | 专项债券本息偿还及时性 | 专项债券本息偿还是否按照计划执行，到期债务本息是否及时足额偿还，用以反映和考核专项债券本息偿还计划执行情况。 | 专项债券到期本息及时足额偿还，得1分。 | 1 |
|  |  | 项目收入、成本及预期收益合理性 | 项目的收入、成本预测是否合理，预期收益是合理，用以反映项目的收入、成本及收益情况。 | 项目收入预测合理，项目成本预测合理，符合行业标准，不存在虚高或压低等不合理情形，得1分； 项目预期收入与项目本身具备关联性，可作为项目未来还款来源，得1分； 项目收入计划具备可行性，得1分。 | 3 |
|  |  | 专项债券期限与项目期限匹配性 | 专项债券期限与项目期限是否匹配，用以反映和考核专项债券结构是否合理。 | 专项债券期限与项目实际建设及运营期限匹配，得1分。 | 1 |
|  |  | 外部监管发现问题整改情况 | 项目实施期间对外部监管发现的问题是否按要求进行整改或制定整改计划，明确整改措施，用以反映项目对发现问题的整改情况 | 针对外部监督发现的问题，已按要求及时进行整改，得1分； 对短期难以解决的问题，制定了整改计划，明确了整改举措，持续加以推进，得1分。 | 2 |
|  |  | 财务及采购管理 | 项目单位财务、采购和管理等环节的规范性 | 项目采购程序合规，资料完善、手续完备得1分： 项目会计核算规范，完整准确记录项目形成资产情况及负债情况，得1分； | 2 |
| 产出指标 （30分） | 产出数量（10分） | 项目资产形成情况 | 项目实际建设的内容与计划的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 形成的资产或是在建工程账面价值达到年度计划目标的，得10分，否则按实际达成比率*10分计算得分； | 10 |
|  | 产出质量 （10分） | 项目建设质量情况 | 项目验收合格情况，用以反映考核项目建设产出质量目标的实现情况。 | 项目建设质量符合国家、行业标准，达到计划目标要求，得10分，否则酌情扣分。 | 10 |
|  | 产出时效 (5分) | 项目工期进度及时率 | 项目是否按预定的工期实施，建设任务是否已按要求完成，用以反映和考核项目建设进度实施和控制情况。 | 建设工程产值达到计划目标或节点进度达到施工组织方案时间节点的，得5分，未达到产值目标或未达施工组织方案节点的，根据实完成产值比率或进度节点达成率*分值权重计算得分 | 5 |
|  | 产出成本 （5分） | 项目建设成本 | 完成项目建设目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设的节约和控制程度。 | 根据项目建设成本情况酌情计分 | 5 |
| 效益指标（25分） | 经济效益 （10分） | 带动社会发展情况 | 项目实施是否满足各种社会发展目标的程度 | 对所在地区人群教育水平的影响，酌情得0-2分；对所在地区基础设施的影响，酌情得0-2分。 | 4 |
|  |  | 项目产生持续稳定收益情况 | 项目是否按期投入运营，预期效益是否实现，通过项目运营的成熟度评价项目实施产生收益的长期性和稳定性情况 | 结合形成资产产生的运营效益以及当地生源稳定性酌情计分。 | 4 |
|  |  | 可持续偿债能力情况 | 项目实施的收益是否足以覆盖专项债本息，评价项目实现的收益用于还本付息的情况 | 年本息保障倍数=年度实现收益/当年需要偿还的债务本息金额，年本息保障倍数≥1.1，得2分，否则不得分。（还本付息数中的还本金额按债券发行年限平均计算分摊） | 2 |
|  | 社会效益 （5分） | 综合效益实现情况 | 项目实施所产生的综合社会效益，用以反映项目实施对社会效益带来的影响和效果。 | 项目建成后，满足国家对学前教育的发展需要，酌情得0-1分。 项目建成后，满足居住环境的需要，酌情得0-1分。 项止实施满足人民享受优质教育资源的需要，酌情得0-1分 | 3 |
|  |  | 项目支持国家/区域发展战略情况 | 项目是否符合国家及地域发展战略，评价项目响应及执行国家/区域重大战略落地情况。 | 项目符合国家及区域发展战略的，酌情得分。 | 2 |
|  | 生态效益（5分） | 节能减排 | 项目实施的生态效益，用以反映和考核项目实施后期运营管理对项目长效效益发挥带来的影响和效果。 | 项目有节能减排方案，酌情得0-2分； 节能减排方案合理并项目实施过程中得以落地执行，酌情得0-3分。 | 5 |
|  | 满意度指标（5分） | 群众满意度≥90% | 项目实施对周围群众带来的影响和效果。 | 周围群众满意度，满意度达90%（含）以上得满分，满意度每下降5%(含）以内扣1分，扣完即止。 | 5 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中□ 差□ |  |  |  |  |
|  | 90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为81.28分，绩效评价等级为“良”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由5项二级指标和7项三级指标构成，总分值20分，总得分19分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.00 |
| 前期工作 | 前期工作准备充分性 | 3.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4.00 | 4.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 2.00 |
| 领域方向 | 项目与专项债券支持领域及方向匹配性 | 4.00 | 4.00 |
| 资金平衡方案 | 申请专项债券额度与实际需求匹配性 | 3.00 | 3.00 |
| 小计 |  | 20.00 | 19.00 |

- 立项依据充分性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目先后通过《关于永修县三溪桥中心幼儿园建设项目建议书的批复》（永行审投字〔2021〕56号）、《关于永修县三溪桥中心幼儿园建设项目可研的批复》（永行审投字〔2021〕76号）立项，项目内容符合国家法律法规，满足永修县教育行业发展要求。得2分。

- 立项程序规范性

- 指标分值：2分

- 实际得分：1分

- 指标分析：永修县三溪桥学校委托卓知项目管理顾问有限公司编制了可行性研究报告，且经永修县行政审批局批复，但可研报告中每年可招收270名幼儿仅依据规划9个班次计算，未考虑民办幼儿园的竞争以及学校建址位置交通不便等带来的生源影响，导致规划建设规模偏大，扣1分。

- 前期工作准备充分性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：勘察、设计、用地、环评、开工许可等各项前期工作程序到位。

- 绩效目标合理性

- 指标分值：4分

- 实际得分：4分

- 指标分析：项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，同时根据对资料的分析及资金支付明细查阅，预算确定的项目年度资金投资额与工程量相匹配，预期产出效益和效果符合正常的建设要求。得4分。

- 绩效指标明确性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。得2分。

- 项目与专项债券支持领域及方向匹配性

- 指标分值：4分

- 实际得分：4分

- 指标分析：项目具有公益性、符合专项债券支持领域和方向、不属于专项债券项目负面清单的范围。得4分。

- 申请专项债券额度与实际需求匹配性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：专项债券资金需求测算经过了两评一案，测算依据充分，年度资金需求与项目工期和建设任务匹配。得3分。

- 项目管理

- 本指标由3项二级指标和11项三级指标构成，总分值25分，总得分16.50分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算管理 | 专项收入纳入政府性基金预算管理情况 | 2.00 | 2.00 |
| 资金使用 | 专项债券资金使用合规性 | 6.00 | 5.00 |
|  | 资金拨付和支付进度与项目建设进度匹配性 | 2.00 | 2.00 |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 1.00 | 0.50 |
|  | 项目管理规范性 | 3.00 | 1.00 |
|  | 资产备案和产权登记及时性 | 2.00 | 1.00 |
|  | 专项债券本息偿还及时性 | 1.00 | 1.00 |
|  | 项目收入、成本及预期收益合理性 | 3.00 | 0.00 |
|  | 专项债券期限与项目期限匹配性 | 1.00 | 1.00 |
|  | 外部监管发现问题整改情况 | 2.00 | 0.00 |
|  | 财务及采购管理 | 2.00 | 1.00 |
| 小计 |  | 25.00 | 16.50 |

- 专项收入纳入政府性基金预算管理情况

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制，债券项目预算内容与项目内容匹配，专项债券项目产生的专项收入纳入本地区政府性基金预算管理。得2分。

- 资金使用合规性

- 指标分值：6分

- 实际得分：5分

- 指标分析：

- 2022年收到债券资金1280万元，2022年实际使用1043.6192万元，使用率81.53%，较资金计划滞后，扣0.5分。

- 资金拨付手续不严谨。2023年采购9.8万元教师寝室家具，属于批复外建设内容，扣0.5分。

- 资金拨付和支付进度与项目建设进度匹配性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配。得2分。

- 管理制度健全性

- 指标分值：1分

- 实际得分：0.5分

- 指标分析：永修县教育体育局制定了《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》（永教发〔2018〕11号）、《永修县学校财务管理办法(修订稿)》，三溪桥学校参照上级主管部门相关制度，未结合自身情况制定相关管理制度。扣0.5分。

- 项目管理规范性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：

- 三溪桥学校基本能够按照《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》（永教发〔2018〕11号）进行项目过程管理。

- 资产备案和产权登记及时性

- 指标分值：2分

- 实际得分：1分

- 指标分析：单位设有完善的资产管理制度，土地已办理国有建设土地使用权，项目因未进行财务竣工决算，未及时办理相应房屋产权证。扣1分。

- 专项债券本息偿还及时性

- 指标分值：1分

- 实际得分：1分

- 指标分析：截止评价时点，2022年1月27日发行专项债1280万元配套三溪桥中心幼儿园，票面利率3.43%，应归还利息日期2022年7月27日、2023年1月27日，利息共计43.904万元，由永修县教体局垫付到位，利息偿还及时。得1分。

- 项目收入、成本及预期收益合理性

- 指标分值：3分

- 实际得分：0分

- 指标分析：因可研报告预测的收入、成本是基于规划9个班次计算，规划未考虑生源问题，收入、成本测算过于乐观，总体预期收益不能如期实现。扣3分。

- 专项债券期限与项目期限匹配性

- 指标分值：1分

- 实际得分：1分

- 指标分析：根据两评一案项目开工期限为2022年3月至2022年12月，项目全生命周期为30年（建设期10个月、运营期29年），专项债券期限为2022年1月27日至2052年1月28日，债券期限30年，与项目生命周期相匹配，预期各年度收益可覆盖专项债券存续周期各年度利息，结构较为合理。得1分。

- 外部监管发现问题整改情况

- 指标分值：2分

- 实际得分：0分

- 指标分析：实际建设占地面积超出建设规划用地面积，永修县自然资源局对项目单位已按要求罚款21.12万元，但因工程建设落成，未按照国有土地管理办法还原农用地。得0分。

- 财务及采购管理

- 指标分值：2分

- 实际得分：1分

- 指标分析：

- 会计核算不规范。后侧人工边坡工程、室内外装修工程及与项目有关的可研编制费、勘察费、设计费、招标代理费等共计443.8338万元计入“业务活动费用”，资产费用化比例较大。扣1分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值30分，总得分23.78分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 项目资产形成情况 | 10.00 | 7.78 |
| 产出质量 | 项目建设质量情况 | 10.00 | 7.00 |
| 产出时效 | 项目工期进度及时率 | 5.00 | 5.00 |
| 产出成本 | 项目建设成本 | 5.00 | 4.00 |
| 小计 |  | 30.00 | 23.78 |

- 项目资产形成情况

- 指标分值：10分

- 实际得分：7.78分

- 指标分析：

- 根据可行性研究方案的建设内容：本项目面积5052.45平方米，建筑面积3100平方米，新建幼儿园教学楼一栋。项目规划建设9个班，实际建成7个班。按比例得分：10*7/9=7.78。

- 项目建设质量情况

- 指标分值：10分

- 实际得分：7分

- 指标分析：项目虽已验收合格且投入使用，但实地查看三溪桥幼儿园，外墙墙体脱落、二楼卫生间墙体发霉、地下消防工程漏水等多处需要整改，扣3分。

- 项目工期进度及时率

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：实施方案报告预计2022年3月开工，建设期10个月，2022年12月完工。开工报告开工时间3月18日，项目竣工验收时间2022年12月15日。得5分。

- 项目建设成本

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：由于该项目未完成财务竣工决算审计，无法审定实际成本，依据合同台账统计建设成本1587.15万元，可研报告批复项目总投资1600万元，尚未超出批复总投资，酌情扣1分，得4分。

- 项目效益

- 本指标由4项二级指标和8项三级指标构成，总分值25分，总得分22分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 带动社会发展情况 | 4.00 | 4.00 |
|  | 项目产生持续稳定收益情况 | 4.00 | 2.00 |
|  | 可持续偿债能力情况 | 2.00 | 2.00 |
| 社会效益 | 优化教育资源 | 3.00 | 2.00 |
|  | 项目支持国家/区域发展战略情况 | 2.00 | 2.00 |
| 生态效益 | 生态效益实现情况 | 5.00 | 5.00 |
| 满意度 | 群众满意度≥90% | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 25.00 | 22.00 |

- 带动社会发展情况

- 指标分值：4分

- 实际得分：4分

- 指标分析：项目实施是贯彻落实科学发展观、办人民满意教育的需要，是合理配置教育资源、实现学前教育均衡和可持续发展的需要，为三溪桥镇提供更好的学前教育机会，使三溪桥镇幼儿获得优质的基础性教育。同时完善的基础教育设施、优良的教育环境未来将促进周边区域有良好的居住环境、配套设施等。得4分。

- （2）项目产生持续稳定收益情况

- 指标分值：4分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目预计建成9个班，实际建成7个班。结合2023年春季招生情况，仅有3个班投入使用，投入运营使用率低于0.5，预期效益实现的持续性和稳定性不佳。扣2分。

- （3）可持续偿债能力情况

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：当年未产生收益，按项目周期本息保障倍数代替，本息保障倍数1.11＞1.1，得2分。

- （4）优化教育资源

- 指标分值：3分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目建成后能够填补规范性公办幼儿园的不足，预计未来可逐步消除目前多所民办幼儿园租房办园带来的管理困难和安全隐患，但现有民办幼儿园的竞争、幼儿园建址交通以及未来生育率持续下降等问题，短期内不足以达到预期目标，扣1分。

- （5）项目支持国家/区域发展战略情况

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目是永修县委县政府关注民生、关注发展、关注教育的重大举措，符合永修县总体规划，方便了周边群众子女的入托，将拉动永修县教育事业的发展，符合区域发展战略。得2分。

- （6）节能减排

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：本工程为幼儿园建筑，根据《江西省居住建筑节能设计标准》进行节能设计，实施过程中落实了节能减排措施。得5分。

- （7）群众满意度

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：项目实施将给更多的适龄幼儿带来需要的教学资源，满足三溪桥镇群众对优质教育资源的需要，满意度95%。得5分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 1、学习生活环境。少儿要全面发展第一要有一个好的环境,围墙及教室墙壁都画上少儿喜爱的图案，所有地板都清理干净，把少儿顺手放嘴巴的危险的小物件所有拿走，少儿起床后保育员帮忙整理床铺，给少儿一个最舒坦最卫生的环境。

- 2、饮食卫生。为了让少儿营养平衡且饮食卫生,对厨房工作人员要求较高,厨房工作人员要有健康证,厨房卫生要搞好,厨房卫生包含墙壁卫生、地板卫生、橱柜卫生、厨具卫生、少儿餐具卫生等，少儿餐具坚持每餐消毒制度。

- 存在的问题

- 项目立项方面

前期调研论证不充分。可研报告未考虑民办幼儿园的竞争及三溪桥交通不便等因素对生源的影响，导致收入、成本测算偏大，未来预期收益的实现将滞后实现。

- 项目管理方面

（1）超规划用地整改不到位。项目建设用地规划许可用地面积4474.38㎡，实际建设施工面积5052.45㎡，超规划用地578.07㎡，违反《中华人民共和国土地管理法》第四十四条第一款“建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续”，导致三溪桥幼儿园因违建受到自然资源局处罚。截止评价日未按土地管理法还原农用地，整改不到位。

（2）项目质量有待验证。项目虽已验收合格且投入使用，但实地查看三溪桥幼儿园，外墙墙体脱落、二楼卫生间墙体发霉、地下消防工程漏水等多处需要整改。

- 3、资金使用及财务管理方面

- （1）资金使用滞后、不规范。2022年收到债券资金1280万元，2022年实际使用1043.6192万元，使用率81.53%，较资金计划滞后。资金拨付手续不严谨；2023年采购9.8万元为教师寝室家具，属于批复外内容。

- （2）会计核算不规范。后侧人工边坡工程、室内外装修工程及与项目有关的可研编制费、勘察费、设计费、招标代理费等共计443.8338万元计入“业务活动费用”，资产费用化比例较大。

- 相关建议

- 严格落实前期工作，使执行有依有据。

严格把控实施方案、可研等项目前期工作，对项目实施展开充分必要的调研论证，促使执行有依有据，并根据实际情况落实项目调整等手续，完备项目各环节手续。

- 2、加强财务管理，规范会计核算

建议项目单位严格执行债券资金管理的相关规定，应对专项债券项目进行专账核算、规范核算，严格按照具体项目分别归集项目支出，以真实、准确、完整的反映项目实施进度及项目成本，提高会计信息质量。

附件：

表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

| 附件1-绩效评价指标综合评分结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 永修县三溪桥中心幼儿园建设项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县教体局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县三溪桥学校 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（）一次性项目（√） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 1,600.00 | 实际到位资金（万元） |  | 实际使用情况（万元） |  |  |
| 其中：专项债资金 |  | 1,280.00 | 其中：专项债资金 | 1,280.00 | 其中：专项债资金 | 1280 |  |
| 自筹资金 |  | 320 | 自筹资金 |  | 自筹资金 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策指标（20分） | 20 | 项目立项 |  | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1 |
|  |  | 前期工作 |  | 3 | 前期工作准备充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 |  | 6 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 领域方向 |  | 4 | 项目与专项债券支持领域及方向匹配性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金平衡方案 |  | 3 | 申请专项债券额度与实际需求匹配性 | 3 | 3 |
| 管理指标（25分） | 25 | 预算管理 |  | 2 | 专项收入纳入政府性基金预算管理情况 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用 |  | 8 | 资金使用合规性 | 6 | 5 |
|  |  |  |  |  | 资金拨付和支付进度与项目建设进度匹配性 | 2 | 2 |
|  |  | 项目管理 |  | 15 | 管理制度健全性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 项目管理规范性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | 资产备案和产权登记及时性 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  | 专项债券本息偿还及时性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 项目收入、成本及预期收益合理性 | 3 | 0 |
|  |  |  |  |  | 专项债券期限与项目期限匹配性 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 外部监管发现问题整改情况 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  | 财务及采购管理 | 2 | 1 |
| 产出（30分） | 30 | 产出数量 |  | 10 | 项目资产形成情况 | 10 | 7.78 |
|  |  | 产出质量 |  | 10 | 项目建设质量情况 | 10 | 7 |
|  |  | 产出时效 |  | 5 | 项目工期进度及时率 | 5 | 5 |
|  |  | 产出成本 |  | 5 | 项目建设成本 | 5 | 4 |
| 效益（25分） | 25 | 经济效益 |  | 10 | 带动社会发展情况 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  | 项目产生持续稳定收益情况 | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  | 可持续偿债能力情况 | 2 | 2 |
|  |  | 社会效益 |  | 5 | 综合效益实现情况 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  | 项目支持国家/区域发展战略情况 | 2 | 2 |
|  |  | 可持续影响 |  | 5 | 生态效益实现情况 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度指标 |  | 5 | 群众满意度≥90% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 81.28 |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |