- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年永修县乡村振兴局小额贷款贴息资金绩效评价 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县乡村振兴局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 14.40 |
| 项目过程（15分） | 11.40 |
| 项目产出（35分） | 28.94 |
| 项目效益（35分） | 32.00 |
| 项目总得分（100分） | 86.74 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、 项目概况	1

（一） 基本情况	1

1．项目背景	1

（二） 项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、年度绩效目标	2

3、绩效目标完成情况	2

二、 绩效评价开展情况	3

（一） 绩效评价目的、对象和范围	3

1、 评价目的	3

2、 评价对象	3

3、 评价范围	3

（二） 绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	3

2、资金管理相关文件	3

（三） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1、 绩效评价原则	3

2、 评价指标体系	4

3、 绩效评价方法	9

（四） 绩效评价实施过程	9

1、前期准备	9

2、组织实施	10

3、形成报告	10

三、 绩效评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	10

1、 项目决策	11

2、 项目管理	13

3、 项目产出	14

4、 项目效益	16

四、 主要经验及做法、存在的问题	17

（一） 主要经验及做法	17

（二） 存在的问题	17

1、绩效指标设置质量有待提高	17

2、资金管理	18

3、组织实施方面	18

五、 相关建议	18

（一）科学合理设置绩效指标，提高绩效指标设置质量	18

（二）加强贴息审核，规范贴息支出	18

（二）健全完善管理制度，切实执行规章制度	19

- 永修县乡村振兴局2022年小额贷款贴息资金

- 项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”），于2023年7月，对永修县乡村振兴局2022年小额贷款贴息资金项目实施了重点绩效评价。现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

- 1．项目背景

党的十九大以来，党中央把打好精准脱贫攻坚战作为全面建成小康社会的三大攻坚战之一，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深前所未有。在扶贫脱贫方面取得的重要成就和经验，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

为贯彻《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和农业农村部、国家乡村振兴局等十部门印发的《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》精神,落实实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接座谈会以及脱贫地区产业发展工作视频会议部署要求，永修县大力扶持贫困户小额信贷工作，做到“应贷尽贷”。

- 项目绩效目标

小额贷款贴息资金的绩效评价工作，旨在强化项目资金管理责任，树立“先谋事后排钱”的预算管理理念，不断强化项目资金分配、资金流转、资金使用和绩效评价等各环节的管理，提高小额贷款贴息资金使用效益，促进脱贫攻坚事业向好发展。

- 1、总体绩效目标

为贫困户小额贷款提供贴息，激发贫困户创业热情，增加贫困户收入，助力脱贫攻坚工作。

- 2、年度绩效目标

做好2021年下半年贫困户小额信贷贴息资金及2022年上半年贫困户小额信贷贴息资金统计、发放工作。

- 3、绩效目标完成情况

- 2022年小额贷款贴息资金项目实行财政报账制，实际支出167.97万元，预算执行率100.00%，主要完成工作是依据扶贫贷款政策完成2021年下半年贫困户小额信贷贴息资金及2022年上半年贫困户小额信贷贴息资金统计、发放工作。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

- 规范小额贷款贴息资金管理，提升专项资金使用效益，强化预算绩效管理，不断完善小额信贷贴息管理机制，巩固脱贫攻坚成果。

- 评价对象

- 永修县乡村振兴局

- 评价范围

- 2022年度小额贷款贴息资金使用情况

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 2、资金管理相关文件

- 《关于印发<永修县产业扶贫贷款贴息管理(暂行)实施细则>的通知》（永扶移字 〔2018〕68 号）

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括13项二级指标，19项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 按实际资金到位比例得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1.5分，否则发现一处不符合的，扣1.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣0.2分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.3分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，抽查发现不符合，存在一处扣0.5分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得1分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得1分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得1分，发现一处不符合的，扣1分；项目调整及支出调整手续完备得0.5分，发现一处手续不符合要求的，扣0.1分；项目资料归档齐全并及时得1分，发现一处材料不齐全的，扣0.3分；各项项目实施条件已全部落实到位得0.5分，未落实到位，酌情扣分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 享受小额信贷贷款户数 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 补贴户数≥2700户得满分，不足则按比例扣分 | 15 |
|  | 产出质量 | 贴息人员身份符合率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 100%得满分，<100%按比例扣分 | 10 |
|  | 产出时效 | 资金拨付及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 及时得满分，不及时每拖延1个月扣1分 | 5 |
|  | 产出成本 | 脱贫户或监测户补贴标准≤1000元（元/每半年） | 反映和考核项目产出成本节约的实现程度。 | 人数比例≧90%，得5分，≦60%得0分，中间按插值法计算得分 | 5 |
| 效益 （35分） | 经济效益 | 带动就业创业 | 项目实施所产生的经济效益。 | 根据带动就业创业的情况酌情计分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分，差不得分。 | 10 |
|  | 社会效益 | 带动建档立卡脱贫人口脱贫数 | 项目实施所产生的社会效益。 | 结合带动建档立卡脱贫人口脱贫数以及其他辐射性社会效益酌情计分。参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分，差不得分。 | 10 |
|  | 可持续影响 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴 | 项目实施所产生的可持续影响。 | 能够持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴，根据其持续性情况酌情计分。参考标准：显著，5分；较好4分；一般3分，差不得分。 | 5 |
|  | 满意度 | 贴息对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得10分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

- 本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为86.74分，绩效评价等级为“良”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分14.4分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.40 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 14.40 |

- 立项依据充分性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：根据《中国银保监会财政部中国人民银行国家乡村振兴局关于深人扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）、《关于印发<永修县产业扶贫贷款贴息管理(暂行)实施细则>的通知》（永扶移字 〔2018〕68 号）等文件立项，项目内容与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分。得3分。

- 立项程序规范性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：为落实脱贫攻坚工作计划，使用好各项专项资金，永修县乡村振兴局根据《中国银保监会财政部中国人民银行国家乡村振兴局关于深人扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）、《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）等文件依据，经县人大会议审议通过，由县政府正式下达预算批复文件，财政局业务股室下达项目资金使用指标，项目按照国家和省、市等有关政策规定立项。得2分。

- 绩效目标合理性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：项目设有绩效目标；项目预期产出效益和效果为带动脱贫对象创业增收，有力巩固脱贫，预期效益效果符合正常业绩水平，符合部门职能要求；项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目未编制年初预算，项目实行的是财政报账制。得3分。

- 绩效指标明确性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：1.4分

- ③指标分析：项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，得0.6分。产出数量指标设置不合理，其设定为“享受小额信贷贷款人数”，但《永修县产业扶贫贷款贴息管理(暂行)实施细则》文件要求按户统计，两者不一致，酌情扣0.3分；质量指标设定为“贴息资金兑付率”不合理，贴息资金兑付率为数量指标，酌情扣0.3分，共扣0.6分。设置的绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。以上共扣0.6分，得1.4分。

- 预算编制科学性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：项目为经常性项目，实行财政报账制，在政府预算中编制了预算，得3分。

- 资金分配合理性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：

- 本项目为经常性项目，实行财政报账制，不需分配。得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值15分，总得分11.4分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 3.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | 1.40 |
|  | 制度执行有效性 | 3.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 11.40 |

- 资金到位率

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：项目实行财政报账制，实际到位167.97万元，资金到位率100%，得2分。

- 预算执行率

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：3分

- ③指标分析：实际到位167.97万元，实际支出167.97万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=100%，按实际资金支出比例得3分。

- 资金使用合规性

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：

- 超额贴息。2021年下半年有6户从多个银行贷款，贷款总额超过5万元，但是贴息按照实际贷款总额计算，不符合《永修县产业扶贫贷款贴息管理(暂行)实施细则》“对扶贫带动经济体发放的产业扶贫贷款，根据其带动建档立卡贫困户数量，按带动户数每户5万元贷款的合计额度与实际贷款金额孰低的原则确定最高可享受贴息本金”的政策，扣2分；资金使用符合项目预算批复的用途，资金拨付审批流程到位，未见预算批复外的资金使用，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。

- 管理制度健全性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：1.4分

- ③指标分析：县乡村振兴局制定了《永修县扶贫办财务管理制度》，业务流程按照《关于印发〈永修县产业扶贫贷款贴息管理（暂行）实施细则〉的通知》（永移扶字〔2018〕68号）文件执行；未制定相应的资金管理办法，酌情扣0.6分，得1.4分。

- 制度执行有效性

- ①指标分值：3分

- ②实际得分：2.0分

- ③指标分析：未按实施细则要求审核银行材料。农业银行提供的贷款金额为期末贷款余额，与实际计算贷款贴息时采用贷款金额口径不一致，扣1分，得2.0分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值35分，总得分28.94分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 享受小额信贷贷款户数 | 15.00 | 12.08 |
| 产出质量 | 贴息人员身份符合率 | 10.00 | 10.00 |
| 产出时效 | 资金拨付及时率 | 5.00 | 5.00 |
| 产出成本 | 脱贫户或监测户补贴标准≤1000元（元/每半年） | 5.00 | 1.86 |
| 小计 |  | 35.00 | 28.94 |

- 享受小额信贷贷款户数

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：12.08分

③指标分析：享受小额信贷贷款户数目标值为2700户（含）以上。2022年小额信贷共发放2次贷款贴息，其中发放2021年全年贷款贴息发放1050户，2022年上半年贷款贴息1124户，合计2174户，按比例扣2.92分，得12.08分。

- 贴息人员身份符合率

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：10分

- ③指标分析：经核对贴息人名单，贴息人员均为脱贫户，贴息人员身份符合率100%。得10分。

- 资金拨付及时率

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：2022年实际支出167.97万元，均于2022年及时支付，执行时效性高。得5分。

- 脱贫户或监测户补贴标准≤1000元（元/每半年）

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：1.86分

- ③指标分析：2021年半年贴息金额1000元以上285人，1000以下765人；2022年上半年贷款半年贴息金额1000元以上295人，1000以下666人，符合标准人数比例71.16%，得分=（71.16%-60%）/（90%-60%）*5=1.86分,扣3.14分，得1.86分。

- 项目效益

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值35分，总得分32分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 带动就业创业 | 10.00 | 9.00 |
| 社会效益 | 带动建档立卡脱贫人口脱贫数 | 10.00 | 8.00 |
| 可持续影响 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴 | 5.00 | 5.00 |
| 社会公众或服务 对象满意度 | 贴息对象满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 32.00 |

- 带动就业创业

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：9分

- ③指标分析：

- 项目为脱贫户小额贷款提供贴息，激发脱贫户创业热情，推动生产经营发展，带动贫困户创收，经济效益较好，得9分。

- 社会效益

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：8分

- ③指标分析：项目为脱贫户小额贷款提供贴息，项目基本能使脱贫户、监测户得到不同程度的受益，共计带动建卡立档脱贫人口脱贫数2174户，能够有效推动乡村建设和产业发展，社会效益较好，得8分。

- 可持续影响

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：项目为脱贫户小额贷款提供贴息，按文件要求授信期限5年，可持续进行，项目实施很大程度上能持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，可持续影响显著，得5分。

- 贴息对象满意度

- ①指标分值：10分

- ②实际得分：10分

- ③指标分析：贴息贫困户满意度大于90%，得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

永修县始终积极发挥金融帮扶助推乡村振兴作用，大力宣传小额信贷政策，及时筛选推荐有贷款意愿且符合条件的脱贫户和监测对象，帮助他们申请小额信贷发展生产，切实解决脱贫群众在发展产业中“缺资金”的难题。

2022年。永修县乡村振兴局不断加强和规范小额信贷贴息资金的使用管理，认真做好贫困户小额信贷，坚持公开、公平、公正的原则，提高资金使用效益。

- 存在的问题

- 1、绩效指标设置质量有待提高。

- （1）数量指标设定不合理，根据《永修县产业扶贫贷款贴息管理(暂行)实施细则》文件要求对脱贫户进行贷款贴息，按户统计，绩效目标设定的是贷款人数而不是贷款户数，监控标准不一致。

- （2）质量指标设定为“贴息资金兑付率”不合理，“贴息资金兑付率”为数量指标，建议设定为“贴息人员身份符合率”。

- （3）经济效益指标设定“贴息资金覆盖小额信贷信贷款利息金额”不合理，贴息资金覆盖的贷款利息金额与经济效益无关，应反映取得的劳动节约或经营成果。

- 2、超额贴息。

- 2021年下半年有6户从多个银行贷款，贷款总额超过5万元，而贴息金额按照实际贷款总额计算，不符合《永修县产业扶贫贷款贴息管理(暂行)实施细则》“对扶贫带动经济体发放的产业扶贫贷款，根据其带动建档立卡贫困户数量，按带动户数每户5万元贷款的合计额度与实际贷款金额孰低的原则确定最高可享受贴息本金”的政策。

- 3、制度建设与执行有待优化

- （1）资金管理制度缺失。2022年乡村振兴局仍未制定专项资金管理制度。

- （2）审批材料不严谨。核对贴息发放表发现，农业银行提供的贷款金额为期末贷款余额，与实际计算贷款贴息时采用贷款金额口径不一致。

- 4、贷款贴息户数目标未完成

- 项目实行的是财政报账制，在申请资金时已确定贷款贴息户数，但绩效目标值仍设定偏高，导致产出数量不足。

- 相关建议

- （一）科学合理设置绩效指标，提高绩效指标设置质量。

一是要强调负责绩效管理的相关人员重视单位的绩效管理工作，积极主动充实绩效管理知识储备，提升自身的绩效管理水平，掌握绩效目标设置的尺度。

二是以项目立项文件、预期达成效果等为导向，严谨科学设置绩效指标，一方面要注重绩效指标的可衡量性和可实现性，另一方面也要注意绩效指标的评价意义是在产出、效益的哪一项内容，同时也要注意指标设定是定性评价还是定量评价，尽可能精准设置绩效指标，以期达到评价绩效目标的实现程度。

（二）加强贴息审核，规范贴息支出。

乡村振兴局作为审核贴息资金的最后一道关口，应当更加谨慎把关，严格对标实施细则要求履行好资金监管职能，让资金支出合理合规。

- （三）健全完善管理制度，切实执行规章制度。

一是将既定流程进一步制度化、规范化，并且能够优化提升现行操作规程，将填报频次、上传频次、核查要求、审批经办分解细化，落实成条款制度，并遵照制度有效执行，能够更加高效便捷的提高贷款审批效率。

二是强调复核贷款贴息的严谨性，严格执行《永修县产业扶贫贷款贴息管理(暂行)实施细则》，保持复核贷款贴息的口径一致，高度警惕超标放贷情况发生。

附件：

- 表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

附件1-绩效评价指标综合评分结果表

| 项目名称 |  | 2022年度永修小额贷款贴息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修县财政局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县乡村振兴局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 167.97 |  | 实际到位资金（万元） | 167.97 | 实际使用情况（万元） | 167.97 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 167.97 |  | 县财政 | 167.97 | 县财政 | 167.97 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.4 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |  |
| 管理（15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 3 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 1.4 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 享受小额信贷贷款户数 | 15 | 12.08 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 贴息人员身份符合率 | 10 | 10 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 资金拨付及时率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 脱贫户或监测户补贴标准≤1000元（元/每半年）（元/每半年）人数比例 | 5 | 1.86 |  |
| 效益 （35分） | 25 | 经济效益 | 10 | 带动就业创业 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 带动建档立卡脱贫人口脱贫数 | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以精准监督助力乡村振兴 | 5 | 5 |  |
|  | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 贴息对象满意度 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 86.74 |  |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |