- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | - 2022年校舍安全长效机制项目绩效评价 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县教育教体局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 15.00分 |
| 项目过程（25分） | 17.41分 |
| 项目产出（35分） | 26.00分 |
| 项目效益（25分） | 25.00分 |
| 项目总得分（100分） | 83.41分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、 项目概况	1

（一） 项目背景	1

（二） 项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、项目阶段性目标	2

3、绩效目标完成情况	2

二、 绩效评价开展情况	3

（一） 绩效评价目的、对象和范围	3

1、 评价目的	3

2、 评价对象	3

3、 评价范围	3

（二） 绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	3

2、资金管理相关文件	3

（三） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3

1、 绩效评价原则	3

2、 评价指标体系	4

3、 绩效评价方法	9

（四） 绩效评价实施过程	9

1、前期准备	9

2、组织实施	10

3、形成报告	10

三、 绩效评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	10

1、 项目决策	11

2、 项目管理	13

3、 项目产出	15

4、 项目效益	17

四、 主要经验及做法、存在的问题	18

（一） 主要经验及做法	18

（二） 存在的问题	19

1、资金管理方面	19

2、财务管理方面	19

3、项目管理方面	19

五、 相关建议	20

1、严格把关专项资金去向，充分发挥资金效能。	20

2、规范成本归集核算，完善报账材料。	20

3、项目管理切实执行，项目资料及时归档。	20

- 2022年校舍安全长效保障机制县级配套资金

- 重点项目支出绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强和规范校舍安全长效机制资金管理，提高资金使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》（永教发〔2018〕11号 ）、《永修县学校财务管理办法(修订稿)》（永教发〔2018〕32号）等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 项目背景

校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高、影响面广。党中央、国务院历来高度重视校舍安全工作，新世纪以来，先后部署实施了一系列校舍建设工程，建立了农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制，特别是从2009年起，部署实施了全国中小学校舍安全工程，在各级各类城乡中小学开展校舍抗震加固和提高综合防灾能力建设，校舍安全隐患大幅减少，安全状况进一步改善。但我国中小学的学生规模大、农村学校多、基础条件差，保障校舍安全是一项长期的艰巨任务。建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，是坚持以人为本、落实国家防灾减灾总体部署的必然要求，是坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容。

根据《关于下达2021年中央财政支持学前教育发展资金（第二批）等十三批教育专项资金的通知》（永教体文【2022】50号）文件精神，永修县对2022年校舍安全保障长效机制提供县级配套资金100万元，其中三角乡中心小学旗台改造资金5万元、实验学校功能室改造资金15万元、艾城中学校门重建资金80万元。

- 项目绩效目标

2022年校舍安全长效机制资金的绩效评价工作，旨在强化项目资金管理责任。校舍安全长效机制项目以优化义务教育办学条件和校园环境，最大限度发挥资金的使用效益。

- 1、总体绩效目标

校舍安全长效机制项目以优化义务教育办学条件和校园环境，最大限度发挥资金的使用效益。

- 2、项目阶段性目标

- 完成三角乡中心小学旗台改造、实验学校功能室改造及艾城中学校门重建（以下简称“三个项目”）改造工程，质量验收合格并交付使用，赢得社会的肯定。

- 3、绩效目标完成情况

- 三个项目经费支出100万元，实际支出88.16万元，预算执行率88.16%，其中三角乡中心小学升旗台等改造工程支出5万元、实验学校功能室改造项目工程7.85万元、艾城中学校安工程校门重建75.31万元。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

- 绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目实施成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

- 评价对象

- 永修县教育教体局

- 评价范围

- 2022年校舍安全长效机制项目县级配套资金

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》

- 《中华人民共和国预算法实施条例》

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

- 《项目支出绩效评价管理办法》

- 2、资金管理相关文件

- 《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》

- 《永修县学校财务管理办法(修订稿)》

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，18项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 按实际资金到位比例得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。抽查发现不符合，存在一处扣1分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得1分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得2分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①未见违反相关法律法规和相关管理规定的；②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料归档齐全并及时；④各项项目实施条件已全部落实到位。存在一处问题扣1分。 | 7 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 实际完成率 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成三角乡中心小学升旗台等改造工程； 完成实验学校功能室改造项目工程； 完成艾城中学校安工程校门重建。 全部完成得10分，未全部完成按照完成率得分。 | 10 |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目通过验收得10分，未100%验收合格，按照验收合格率得分。 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（看合同） 完成及时率≥100%得5分，完成及时率＜100%时，按比例扣分。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 三角乡中心小学升旗台改造工程成本≤4.99万，实际支出是否符合标准，符合得2分，否则不得分。 实验学校功能室改造项目工程成本≤13.08万，实际支出是否符合标准，符合得2分，否则不得分。 艾城中学校门重建工程成本≤68.57万，实际支出是否符合标准，符合得6分，否则不得分。 | 10 |
| 效益 （25分） | 社会效益 | 改善校园环境，消除校园安全隐患 | 项目实施所产生的社会效益。 | 参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分。 | 10 |
|  | 可持续影响 | 项目长期持续平稳运行 | 项目实施所产生的社会效益。 | 参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分。 | 10 |
|  | 满意度 | 学生、家长满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得5分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 5 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

- 本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为83.41分，绩效评价等级为“良”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分15.00分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 2.00 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 15.00 |

- 立项依据充分性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：

- 项目依据《关于下达2021年中央财政支持学前教育发展资金（第二批）等十三批教育专项资金的通知》（永教体文〔2022〕50号）设立并批准资金分配方案、2022年校舍安全保障长效机制资金规划情况统计表（赣财教指〔2021〕60号、赣财教指〔2022〕22号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，契合行业发展规划和政策要求，与政府部门职责相关，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

- 根据评分标准，得3分。

- 立项程序规范性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

指标分析：项目早期已列入2022年校舍安全保障长效机制资金规划（赣财教指〔2021〕60号、赣财教指〔2022〕22号），项目相关审批材料符合要求，符合校舍安全保障项目范畴。得2分。

- 绩效目标合理性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

指标分析：项目设有绩效目标且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

- 根据评分标准，得3分。

- 绩效指标明确性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应。

- 根据评分标准，得2分。

- 预算编制科学性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：三个学校的建设内容均有预算明细，明确列明工程量，预算内容与项目建设内容吻合，预算额度按照标准编制、与工作任务相匹配。且学校采取财政报账制，无需事前编制预算。

- 根据评分标准，得3分。

- 资金分配合理性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：资金支出实行财政报账制，资金无需分配。

- 根据评分标准，得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值25分。总得分17.41分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 4.41 |
|  | 预算执行率 | 5.00 | 5.00 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 3.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3.00 | 2.00 |
|  | 制度执行有效性 | 7.00 | 3.00 |
| 小计 |  | 25.00 | 17.41 |

- 资金到位率

- 指标分值：5分

- 实际得分：4.41分

- 指标分析：预算安排100万元，实际到位资金88.16万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=88.16/100=88.16%，按实际到位资金比例得4.41分。

- 预算执行率

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：实际到位88.16万元，实际支出88.16万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金=100%，按实际资金支出比例得5分。

- 资金使用合规性

- 指标分值：5分

- 实际得分：3分

- 指标分析：本项资金使用中存在结算造价超限未经集体决议的情况。艾城中学校安工程校门重建项目招标控制价72.94万元，签订合同价68.57万元，完工送审价83.37万元（签证量14.8万元），结算造价78.91万元，已付工程款75.31万元，剩余资金作为质保金。其中结算造价超合同价15%，超招标控制价8%，结算造价超限，均未经集体决策直接采取正常付款流程，违反《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》第九项工程责任追究第二条“...在未经批准的情况下，如果工程决算价超出合同价10%以上或突破限价的，将严肃追究校长及工程项目现场管理人员的责任，超出部分的工程款一律不予决算...”扣2分。

- 根据评分标准，扣2分，得3分。

- 管理制度健全性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：永修县教育体育局制定了《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》（永教发〔2018〕11号 ）、《永修县学校财务管理办法(修订稿)》。

- 根据评分标准，得3分。

- 制度执行有效性

- 指标分值：7分

- 实际得分：3分

- 指标分析：

- ①项目成本归集不全面。艾城中学校安工程校门重建项目仅归集工程施工成本789128元，项目前期费用46856元计入“业务活动费用”，未计入在建工程，故该项目总成本核算不准确。扣1分。

- ②项目资料均未及时归档备案，违反《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》“第八项工程档案管理：项目从立项申报到竣工验收决算整个过程中的所有资料进行整理，并按顺序装订归盒进档，及时（维修工程须在每年11月底前）报送一份到县教育局校建办备案”。扣1分。

- ③项目实施监管不力。项目未竣工，监理提前离场。多次确认，艾城中学校门重建工程于2022年11月5日竣工，但监理单位于2022年10月31日离场，监理离场早于完工时间。扣1分。

- ④预算监管不到位。根据永修县财政局2022年8月26日出具的告知函，“艾城中学校门重建工程”前期预算编制误差率超过10%，项目单位须对编制机构进行相应的处罚，但未严格按照县财政局要求对预算编制单位进行处罚。扣1分。

- 根据评分标准，扣4分，得3分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值35分。总得分26.00分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 10.00 |
| 产出质量 | 验收合格率 | 10.00 | 9.00 |
| 产出时效 | 完成及时率 | 5.00 | 5.00 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 26.00 |

- 实际完成率

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：

- 产出数量指标对应三项经费支出，各项经费产出完成率情况如下：

- 1）永修县艾城中学完成校门建筑、装饰、安装及室外工程等。

- 2）永修实验学校完成生化实验室、物理实验室、舞蹈室、音乐室、美术室、少年队室、党员活动室等功能室的基础改造。

- 3）完成三角乡中心小学升旗台改造。

- 根据评分标准，得10分。

- 验收合格率

- 指标分值：10分

- 实际得分：9分

- 指标分析：

- 产出质量指标对应三项经费支出，各项经费产出质量达标情况如下：

- 1）艾城中学校安工程校门重建：2022年11月8日由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、监管单位共同组织办理竣工验收，验收合格。

- 2）实验学校功能室改造项目工程：2022年11月25日由建设单位、施工单位、监管单位共同组织办理竣工验收，缺少监理单位验收意见，验收合格。扣1分。

- 3）三角乡中心小学升旗台等改造工程：2022年10月31日由建设单位、施工单位、监管单位共同组织办理竣工验收，验收合格。

- 根据评分标准，扣1分，得9分。

- 完成及时率

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：三个项目均在合同约定的工期内完成。得5分。

- 成本节约率

- 指标分值：10分

- 实际得分：2分

- 指标分析：

- 由于三个项目均未完成财务竣工决算审计，无法审定实际成本，评价组通过对2022年校舍安全保障长效机制资金规划情况统计表（赣财教指〔2021〕60号、赣财教指〔2022〕22号）、永修县财政预算评审结论报告及工程造价结算审核报告进行比较，具体如下：

- “三角乡中心小学升旗台改造工程”资金规划50000元，预算价49839元，结算价51783元。项目建设结算价与预算价相比超支率为3.75%。

- “实验学校功能室改造工程”资金规划150000元，预算评审价139151.50元，结算审核价121083.69元，项目建设结算价与预算价相比节约率为1.49%。

- “艾城中学校门重建工程”资金规划850000元，预算评审价729444.46元，结算审核价为789128.30元，项目结算审核价与财政预算评审价相比超支率为7.56%。

- “三角乡中心小学升旗台改造工程”和“艾城中学校门重建工程”均超支，成本控制不到位。

- 根据评分标准，扣8分，得2分。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值25分。总得分25.00分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 改善校园环境 | 10.00 | 10.00 |
| 可持续影响 | 有效发挥校舍安全保障长效机制 | 10.00 | 10.00 |
| 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 25.00 | 25.00 |

- 改善校园环境

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：

- 改善校园环境，保障校园安全。三角乡中心小学旗台改造及艾城中学校门重建，能够改善校园风貌，提升学校办学形象，为学生营造良好的校园环境，促进学校平稳发展。得10分。

- 有效发挥校舍安全保障长效机制

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：

- 根据《关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见》，校舍安全保障长效机制的目的是解决校舍抗震设防和综合防灾问题，实现城乡中小学校舍安全达标，中小学校舍安全保障长效机制主要包括建立校舍安全年检制度,完善校舍安全预警机制,建立校舍安全信息通报公告制度,完善校舍安全隐患排除机制,严格校舍安全项目管理制。教体局将资金用于校舍安全建设，较好发挥校舍安全保障机制。得10分。

- （3）学生、家长满意度

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：校舍安全保障长效机制项目改善了校园环境，一定程度上提高了学校设施安全，得5分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

1、校舍安全长效保障机制资金对校园安全维护起到非常重要作用，有效消除安全隐患，切实改善学习工作条件。如三角中心小学升旗台改造，原旗台破损，旗杆老旧存在安全隐患，改造后更有利于师生爱国主义教育，促进了学校办学条件改善。

2、改善学校形象，彰显学校精神风貌。原有艾城中学大门狭窄且简陋，前门场地也不平整，利用2022年安排的80万元校舍安全长效保障机制县级配套资金重建校门，全校师生进出安全快捷，场地开阔平整，环境品质提升，精神风貌焕然一新，提升学校人文印象，彰显学校的社会价值，提高全校师生以及社会关注者的认同感。

- 存在的问题

- 1、资金管理方面

- 预算执行不足，资金效益使用不充分。

- 年初预算100万元，实际支出预算资金88.16万元，预算执行率88.16%，其中实验学校功能室改造工程经费15万元,2022年支付7.85万元，预算执行不足，专项资金闲置，未充分发挥资金效益。

- （2）结算造价超限未经集体决议。艾城中学校安工程校门重建项目招标控制价72.94万元，签订合同价68.57万元，完工送审价83.37万元（签证量14.8万元），结算造价78.91万元，已付工程款75.31万元，剩余资金作为质保金。其中结算造价超合同价15%，超招标控制价8%，结算造价超限，均未经集体决策直接采取正常付款流程，违反《永修县中小学校舍建设工程管理办法（修订稿）》第九项工程责任追究第二条“...在未经批准的情况下，如果工程决算价超出合同价10%以上或突破限价的，将严肃追究校长及工程项目现场管理人员的责任，超出部分的工程款一律不予决算...”。

- 2、财务管理方面

- 项目成本归集不全面。艾城中学校安工程校门重建项目仅归集工程施工成本789128元，项目前期费用46856元计入“业务活动费用”，未计入在建工程，故该项目总成本核算不准确。

- 3、项目管理方面

- （1）资料归档不及时。三个项目资料均未按照要求进行归档备案。

- （2）项目实施不规范。人员落实不到位，监理人员提前离场；未严格按照县财政局要求对预算编制单位进行处罚，项目的信息支撑未落实到位。

- 相关建议

- 1、严格把关专项资金去向，充分发挥资金效能。

一是项目入库前，建议充分评估项目所需资金，同时也充分考虑项目建设内容，能够在确保资金充分使用的同时尽可能保障学校安全建设需求，得以发挥资金效能。

二是涉及到工程结算造价超限的情况，应当提高警惕，分析原因，确有合理充分的理由需要进行工程量变更，应当首要考虑进行设计变更，并对变更部分按照合规程序集体决策，补充协议内容，再行增加实施工程量，以便助于资金顺利拨付。

- 2、规范成本归集核算，完善报账材料。

会计人员应注重财务的实质重于形式的基本要求，对工程项目做好成本归集工作，待决算后确认固定资产，并做好折旧工作。

- 3、项目管理切实执行，项目资料及时归档。

作为建设方，项目建设过程中，人员调度、场地安全都应当参与监督管理；定期抽查监理工作日志，确认施工人员、监理人员到场工作；项目验收后，应尽快安排资料归档，以免资料遗失。

附件：

- 表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

| 附件1-绩效评价指标综合评分结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年校舍安全保障长效机制县级配套资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县财政局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县教育教体局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 100 |  | 实际到位资金 （万元） | 88.16 | 实际使用情况 （万元） | 88.16 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 100 |  | 县财政 | 88.16 | 县财政 | 88.16 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |  |
| 管理（25分） | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5.00 | 4.41 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 3.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 7.00 | 3.00 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 验收合格率 | 10.00 | 9.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时率 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10.00 | 2.00 |  |
| 效益 （25分） | 15 | 社会效益 | 10 | 改善校园环境 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 有效发挥校舍安全保障长效机制 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 10 | 社会公众或服务 对象满意度 | 5 | 学生、家长满意度 | 5.00 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 83.41 |  |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |