- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年度农业产业直补资金项目 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县农业农村局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 14.60分 |
| 项目过程（15分） | 12.50分 |
| 项目产出（35分） | 28.95分 |
| 项目效益（35分） | 30.00分 |
| 项目总得分（100分） | 86.05 分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：宋林辉

复 核 人：邬俊华

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1．项目背景	1

2．项目主要内容及实施情况	2

（二）项目绩效目标	2

1. 项目总体目标	2

2. 项目阶段性目标	2

二、绩效评价开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	2

1. 绩效评价原则	2

2. 评价指标体系	3

3. 绩效评价方法	5

（三）绩效评价工作过程	5

1．前期准备	5

2．组织实施	5

3．报告完成	5

4．归档	6

三、综合评价结果及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10

（一）主要经验及做法	10

（二）存在的问题及原因分析	11

六、有关建议	11

（一）结合实际情况，合理设定绩效指标。	11

（二）完善档案资料，及时更新直补信息。	11

七、其他需要说明的问题	12

附件1-项目支出重点绩效评价表	13

- 永修县农业农村局2022年度农业产业直补资金项目支出重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)文件精神，受永修县财政局的委托，江西华宏会计师事务所有限公司组成绩效评价工作组，于2023年7月至8月对永修县农业农村局2022年度农业产业直补资金项目实施了重点绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1．项目背景

为落实《关于印发<永修县产业扶贫运行机制实施细则>的通知》（永开发〔2018〕79号）文件要求，引导全县建档立卡贫困户积极参与脱贫攻坚工作，充分发挥脱贫攻坚主体作用，主动通过产业发展实现稳定脱贫。永修县农业农村局、永修县财政局、联合永修县扶贫办下发《关于调整2020年产业直补标准的通知》（永农字〔2020〕36号）文件，继续发挥农业产业带动作用，大力发展脱贫群众特色种养业，助力全县全面打赢脱贫攻坚战，齐步迈小康。

- 2．项目主要内容及实施情况

2022年，向18个乡镇发放农业产业直补资金4931267元，惠及脱贫户2388户，涉及全县所有参与果蔬、茶叶、畜禽、水产等农业产业的脱贫户及风险未消除的易返贫致贫户。

- （二）项目绩效目标

- 1. 项目总体目标

支持、鼓励全县脱贫群众发展特色种养业，同时做好宣传，对所有在符合时间要求范围内的有参与种养的脱贫户给予政策扶持，确保最多的贫困人口享受政策。

- 2. 项目阶段性目标

做好2022年农业产业直补资金核查和发放工作。

- 二、绩效评价开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为2022年农业产业直补资金。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见下表。

| 项目名称 |  | 2022年农业产业直补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 永修农业农村局 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 永修农业农村局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 493.1267 |  | 实际使用情况 （万元） | 493.1267 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  |  | 493.1267 |  |  | 493.1267 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 |  | 5 | 立项依据充分性 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 2 |  |  |
|  |  | 绩效目标 |  | 5 | 绩效目标合理性 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 |  |  |
|  |  | 资金投入 |  | 5 | 预算编制科学性 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 2 |  |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 |  | 10 | 资金到位率 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 |  |  |
|  |  | 组织实施 |  | 5 | 管理制度健全性 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 3 |  |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 |  | 15 | 脱贫户特色种养业农业产业直补对象覆盖率 |  | 15 |  |  |
|  |  | 产出质量 |  | 10 | 直补对象身份符合率100%、直补资金发放公示率100% |  | 10 |  |  |
|  |  | 产出时效 |  | 5 | 直补资金发放及时率 |  | 5 |  |  |
|  |  | 产出成本 |  | 5 | 直补类别标准符合率100% |  | 5 |  |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 |  | 10 | 带动建档立卡脱贫人口脱贫数 |  | 10 |  |  |
|  |  | 经济效益 |  | 5 | 发展特色种养业，奖补资金带动效益明显 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 10 | 农业产值持续提高 |  | 10 |  |  |
| 满意度（10分） | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 10 | 补助对象满意度 |  | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | 优£ 良£ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对2022年农业产业直补资金的使用进行评价。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

- 1．前期准备

我所及时组织了绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- 2．组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实等工作，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

- 3．报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。绩效评价报告正式定稿后，反馈永修县财政局及永修县农业农村局确认。

- 4．归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

- 三、综合评价结果及评价结论

从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为86.05分，绩效等级为“良”。根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，2022年农业产业直补资金的使用，本项目符合国家相关产业政策，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。但永修县农业农村局在项目绩效目标设置、组织实施及资金使用等方面还存不足之处。具体评分情况详见附件1。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1. 项目立项（5分）

（1）立项依据充分性（3分）

根据《永修县产业扶贫运行机制实施细则》（永开发〔2018〕79号）文件立项，项目内容与国家和省宏观政策、行业政策、部门(单位)职能、规划、重点工作相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉，不具有替代性。因此，本项目立项依据充分，得3分。

（2）立项程序规范性（2分）

根据永修县人民政府办公室永府办抄字[2022]300号文件立项。立项程序规范，得2分。

- 绩效目标（5分）

（1）绩效目标合理性（3分）

项目由县级产业扶贫主管部门和县财政局共同审批，实行项目管理制和县级或乡级财政报账制，项目资金安排前未设置绩效目标，产出效益和效果符合正常的业绩水平，预期产出效益和效果是继续发挥农业产业带动作用，大力发展脱贫群众特色种养业，助力永修县全面打赢脱贫攻坚战，齐步迈小康，实际上是对农业产业直补，惠及脱贫户2397户。项目绩效目标在直补核查汇总后设置，项目资金安排前未设置绩效目标、无预算金额，酌情扣0.2分，得2.8分。

（2）绩效指标明确性（2分）

具体的绩效指标不完整，缺少成本指标，不能反映实际补助标准的执行情况；质量指标设置为“动植物成活率”，将成活率设置为质量指标会导致水产养殖和蔬菜大棚的质量难以考核，酌情各扣0.2分，得1.8分。

- 3. 资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

根据各乡镇汇总上报的农业产业直补金额，永修县农业农村局组织开展了农业产业直补核查工作，在核查的基础上编制了永修县农业产业直补资金预算。预算编制科学、内容匹配、依据充分，得3分。

（2）资金分配合理性（2分）

根据农业产业直补种植养殖数量和直补资金核实结果分配资金。分配依据充分、资金额度匹配，得2分。

- （二）项目过程情况

- 1. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

项目实际到位资金493.1267万元，资金到位率100%，得3分。

（2）资金执行率（3分）

本项目实际到位资金493.1267万元，实际支出资金493.1267万元，资金执行率100%，得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

挪用农业直补资金支付企业灭蚊补贴，之后用灭蚊补贴资金归还项目资金。2022年8月31日用农业产业直补资金17.6万元支付企业灭螟补贴，将8月11日转入永修县农业农村局一卡通账户的灭螟补贴17.6万元用于发放农业产业直补，扣2分，得2分。

- 2. 组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

永修县农业农村局2019年制定了《永修县产业扶贫领域资金管理办法（暂行）》，包括资金管理办法和农业产业直补流程。管理制度合法、合规、完整，得2分。

（2）制度执行有效性（3分）

一是未严格执行公示制度，直补档案中无水产养殖面积资料（测量情况、产权证书或承包合同）、无项目直补公示资料；二是档案资料未及时更新，档案中的补助金额与发放金额不一致，永修县农业农村局解释为档案数据未更新。本项扣0.5分，得2.50分。

- （三）项目产出情况

- 1. 产出数量（15分）

2022年，农业产业直补，计划惠及脱贫户2397户，实际惠及脱贫户2389户，惠及脱贫户数完成率99.67%，得分14.95分。

- 2. 产出质量（10分）

经核查发现，扶贫直补核查范围包含风险未消除的边缘户，与扶贫运行实施细则中的扶持对象不相符，酌情扣1分。项目未严格落实公告公示机制，抽查未发现公告公示证明材料，政府网站公示的仅为直补资金总数，不得分。合计扣6分，得4分。

- 3. 产出时效（5分）

根据县农业局《关于2022年农业产业扶贫直补核查通知》要求，7月12日至13日，核查汇总，并形成直补资金报告上报县政府，7月底完成直补资金“一卡通”拨付，实际2022年8月31日发放，得5分。

- 4. 产出成本（5分）

依据《关于调整2020年产业直补标准的通知》文件，兑现直补资金，得5分。

- （四）项目效益情况

- 1. 社会效益（10分）

鼓励脱贫群众发展特色产业：经发放名单统计，带动2387户贫困户（绩效目标为2397户）参与到产业直补中，有效增加了农户收入，得8分。

- 2. 经济效益（5分）

提高脱贫受益群众收入：收益户数2387户，直补金额4931267元，户均2066元，得4分。

- 3. 可持续效益（10分）

产业直补政策的可持续性：永修县2023年政府工作报告反映，2022年度农村居民人均可支配收入增长7%，高于全国平均值5%,效果较好，得8分。

- 4. 服务对象满意度（10分）

补助对象的满意度为92%。满意度大于90%，得10分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1、充分做好前期准备工作。及时收集农业产业直补项目的所有内外业项目材料。包括2022年各乡镇直补申请表、村镇汇总表，直补核查资料，直补发放名单，直补发放凭证等。

2.及时组织核查和直补资金发放。由县农业农村局组织对2022年度农业产业直补项目自查验收。具体以查看直补核查申请表等各类资料是否真实、规范，发放名单是否准确、发放资金是否准确无误、发放程序是否合规等。

- （二）存在的问题及原因分析

1、具体的绩效指标不完整。缺少成本指标，不能反映实际补助标准的执行情况；质量指标设置为动植物的成活率，将成活率设置为质量指标会导致水产养殖和蔬菜大棚的质量难以考核。

2、直补资金发放操作不当。2022年8月31日用农业产业直补资金17.6万元支付企业灭螟补贴，将同年8月11日转入局一卡通账户的灭螟补贴17.6万元用于发放农业产业直补。

3、档案资料不全、信息更新不及时。一是直补档案中无水产养殖面积和项目直补公示资料；二是存在档案中的补助金额与发放金额不一致的情况，永修县农业农村局解释为档案数据未更新。

- 六、有关建议

- （一）结合实际情况，合理设定绩效指标。

绩效目标的设定要充分结合具体项目的实际情况设置。设定的绩效目标要合理可行、相适应、可实现，并依据绩效目标制定清晰、细化、可衡量的绩效指标，方便后续对项目实施情况进行有效控制。

- （二）完善档案资料，及时更新直补信息。

对照《永修县产业扶贫领域资金管理办法（暂行）》要求，落实每一户直补对象申报和验收所需资料，并核实相关资料的真实性和有效性，做到相关信息变化时及时更新。

- 七、其他需要说明的问题

无。

江西华宏会计师事务所             中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌            二〇二三年十月十日

| 附件1-项目支出重点绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2022年农业产业直补资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修农业农村局 | 项目实施单位 |  |  | 永修农业农村局 |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 493.1267 | 实际使用情况 （万元） | 493.1267 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  | 493.1267 |  | 493.1267 |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.80 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.80 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 2.00 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.50 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 15 | 脱贫户特色种养业农业产业直补对象覆盖率 | 15 | 14.95 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 直补对象身份符合率100% | 5 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 直补资金发放公示率100% | 5 | 0.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 直补资金发放及时率 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 直补类别标准符合率100% | 5 | 5.00 |  |
| 效益 （25分） | 25 | 社会效益 | 10 | 继续发挥农业产业带动作用，大力发展脱贫群众特色种养产业，提高脱贫群众收入水平。 | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 经济效益 | 5 | 提高脱贫受益群众收入 | 5 | 4.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 农村居民收入持续提高 | 10 | 8.00 |  |
| 满意度（10 | 10 | 服务 对象满意度 | 10 | 补助对象满意度 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 86.05 |  |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |