- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年永修县应急管理局补购应急救灾物资储备项目支出绩效评价 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县应急管理局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 14.20分 |
| 项目过程（15分） | 11.52分 |
| 项目产出（35分） | 33.00分 |
| 项目效益（35分） | 31.00分 |
| 项目总得分（100分） | 89.72分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、项目概况	1

（一）基本情况	1

（二）项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、年度绩效目标	2

3、绩效目标完成情况	2

二、绩效评价开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1、评价目的	3

2、评价对象	3

3、评价范围	3

（二）绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	3

2、资金管理相关文件	3

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4

1、绩效评价原则	4

2、评价指标体系	4

3、绩效评价方法	9

（四）绩效评价实施过程	9

1、前期准备	9

2、组织实施	10

3、形成报告	10

三、绩效评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	11

1、项目决策	11

2、项目管理	13

3、项目产出	15

4、项目效益	17

四、主要经验及做法、存在的问题	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题	18

1、制度执行方面	18

2、资金管理方面	19

3、绩效管理方面	19

五、相关建议	20

- 永修县应急管理局2022年补购应急救灾物资

- 储备项目支出绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强和规范应急救灾物资专项资金管理，提高资金使用效益，建立长效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《永修县应急救灾物资储备管理办法》（永应急字〔2021〕21号）、《永修县应急管理专项资金管理暂行办法》（永应急字〔2021〕29号）等法律法规及有关规定，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

救灾物资储备事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，也是各级应急部门依法行政，履行救灾职责的重要物质基础。为提高应对灾害事故的能力和水平，切实保障人民群众生命财产安全，有效应对自然灾害和事故灾难等突发事件，地方各级政府应根据当地经济社会发展水平，结合区域灾害事故特点和应急需求，保障必需的抢险救援物资、应急救援物资和受灾人员基本生活物资，完备救灾物资储备。

为加快推进中央审计组反馈的关于救灾物资储备规模低于国家标准的问题进行整改，永修县应急管理局针对审计反馈问题，及时完成整改，确保救灾物资储备规模达到国家标准。

- 项目绩效目标

本着“目标明确、应急为先，统筹安排、注重绩效”的专项资金管理原则，强调资金使用效益，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，制定有效应对措施，推进绩效目标实现，有效支持防灾减灾救灾和应急管理保障能力建设。

- 1、总体绩效目标

确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力，强化救灾应急能力和应急处理基础设施配置，在灾害发生之后快速有效的提供各种救灾物资，确保受灾人员基本生活，维护社会稳定。

- 2、年度绩效目标

完成救灾物资储备规模低于国家标准问题的整改。

- 3、绩效目标完成情况

2022年用于解决补购应急救灾物资储备预算安排171万元，实际支出143.87万元，预算执行率84.13%，主要完成工作：采购帐篷350顶、救灾折叠床500床、金属折叠床500床、毛巾被2500条、棉被2100条、棉大衣200件、防寒服（棉衣）300件、羽绒服200件、毛毯1300条，使救灾物资储备规模达到国家储备标准。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的

规范应急专项资金管理，提升专项资金使用效益，强化预算绩效管理，提升救灾备灾工作效率，确保物资储备规模适中、储备到位、管理规范。

- 评价对象

永修县应急管理局

- 评价范围

2022年度补购应急救灾物资储备情况

- 绩效评价依据

- 1、预算绩效管理相关文件

- 《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；

- 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 《永修县应急救灾物资储备管理办法》（永应急字〔2021〕21号）

- 2、资金管理相关文件

- 《永修县应急管理专项资金管理暂行办法》（永应急字〔2021〕29号）

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括12项二级指标，18项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释/说明 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.6分；符合行业发展规划和政策要求，得0.6分；符合与部门职责范围相符，得0.6分；符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.6分；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.6分。否则对应分值不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目根据政府抄告单设立，得0.6分；审批文件、材料符合相关要求，得0.6分；项目按照国家和省、市等有关政策规定立项，得0.8分。若不符合，否则对应分值酌情得分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 有绩效目标得0.5分，否则不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情给分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则按实际情况酌情给分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.6分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.6分；与项目目标任务数或计划数相对应，得0.8分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得0.75分，否则不得分；预算内容与项目内容完全匹配得0.75分，否则按实际情况得分；预算额度测算依据充分，预算编制标准明确，得0.75分，否则酌情扣分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.75分，否则按工作任务比率得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，否则比例得分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分，否则按预算资金比例得分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 资金到位率 | 衡量预算资金到位情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 按实际资金到位比例得分。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 衡量预到位资金实际支出情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 按实际资金支出比例得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则抽查发现不符合，存在一处扣0.5分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1.5分，否则发现一处不符合的，扣0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，抽查发现不符合，存在一处扣0.5分。对应分值扣完即止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度建立健全，得1分，存在必要的制度（如财务、资金等）未建立，酌情扣分；制度建立得合法合规、完整，得1分，存在条款不符合相关规定的，酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 未见违反相关法律法规和相关管理规定的得1分，发现一处不符合的，扣0.5分；项目调整及支出调整手续完备得0.5分，发现一处手续不符合要求的，扣0.3分；项目资料归档齐全并及时得1分，发现一处材料不齐全的，扣0.5分；各项项目实施条件已全部落实到位得0.5分，未落实到位，酌情扣分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 实际完成率 | 评价各项支出经费对应的实际产出数量是否达到预算设定值。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 2022年添置生活救灾物资： 帐篷350顶 棉被2100床 毛毯1300床 毛巾被2500床 救灾折叠床500张 金属折叠床500张 棉大衣200件 防寒服（棉衣）300件 羽绒服200件 救灾物资按品名及数量添置完毕得10分，否则按实际完成率得分。 | 15 |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目通过验收得10分，未100%验收合格，按照验收合格率得分。 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 要求完成时间：2022年2月28日 实际完成时间早于2022年2月28日得5分，晚于2022年2月28日按0.1分/天扣分，扣完为止。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 添置应急救灾物资合计成本≤171万，得5分，否则按超支比例扣分。 | 5 |
| 效益 （35分） | 社会效益 | 受灾群众救助力量 | 项目实施所产生的社会效益。 | 参考标准：显著，15分；较好13分；一般10分。 | 15 |
|  | 可持续影响 | 保障受灾群众基本生活情况 | 项目实施所产生的可持续影响。 | 参考标准：显著，10分；较好8分；一般6分。 | 10 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度≥90%，得10分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止。 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |
| 评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 1、前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 2、组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 3、形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为89.72分，绩效评价等级为“良”。

- （二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分14.20分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.20 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 | 14.20 |

- 立项依据充分性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：补购应急救灾物资储备项目依据江西省应急管理厅关于印发《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》的通知（赣应急字〔2022〕4号）、《关于补购应急救灾物资储备的报告》（永应急文〔2022〕3号）设立并批准资金分配方案，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，契合行业发展规划和政策要求，与政府部门职责相关，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。得3分。

- 立项程序规范性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：补购应急救灾物资储备资金171万元依据永府办抄字〔2022〕100号设立，审批文件、材料符合相关要求，事前关于171万元应急救灾物资及防潮垫采购事宜经过三重一大事项决策。得2分。

- 绩效目标合理性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：补购应急救灾物资储备资金项目设置了年度绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关性较强，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算安排确定的资金量相匹配。得3分。

- 绩效指标明确性

- 指标分值：2分

- 实际得分：1.2分

- 指标分析：预期绩效目标未细化分解，也未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如产出数量指标“添置生活类救灾物资（件、床、顶）=8450件、床、顶”，未根据救灾物资品名设置细化的数量指标，无法衡量救灾物资的实际产出情况，且超出预算安排内容。合计扣0.8分。

- 预算编制科学性

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：前期依据应急救灾物资缺口品名和数量进行了预算，使救灾物资储备规模达到国家标准，由于季节性因素导致如棉大衣、防寒服等缺口物资预算编制单价比实际采购单价高，不予扣分。得3分。

- 资金分配合理性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：预算资金依据救灾物资缺口品名和数量进行分配，分配额度与项目单位实际相适应。得2分。

- 项目管理

- 本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值15分，总得分11.52分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 3.00 | 2.52 |
|  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.50 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 制度执行有效性 | 3.00 | 0.50 |
| 小计 |  | 15.00 | 11.52 |

- 资金到位率

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：预算安排171万元，实际到位资金171万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100%，按资金到位比例得2分。

- 预算执行率

- 指标分值：3分

- 实际得分：2.52分

- 指标分析：实际到位171万元，实际支出143.87万元，预算执行率=实际支出资金/预算资金×100%=84.13%，按实际资金支出比例得2.52分。

- 资金使用合规性

- 指标分值：5分

- 实际得分：4.5分

- 指标分析：143.87万元资金支出符合国家财经法规及有关专项资金管理办法，不存在禁止清单上的支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，剩余27.13万元用于2023年采购消防水泵、背负，属于预算批复外的资金支出，扣0.5分，得4.5分。

- 管理制度健全性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：永修县应急管理局制定了《永修县应急管理专项资金管理暂行办法》、《永修县应急救灾物资储备管理办法》、《永修县应急管理局内部控制管理制度》，制度建立健全、合规完整。得2分。

- 制度执行有效性

- 指标分值：3分

- 实际得分：0.5分

- 指标分析：

- ①未按照合同约定时间交货。合同签订日期：2022年4月12日，合同约定：“第六条交货及验收1、货物需要在4月30日内送达甲方指定地点”，实际供货时间：2022年5月17日、验收时间：2022年5月25日，供货及验收时间超出合同约定半个月以上。扣0.3分。

- ②2022年未按照《永修县应急救灾物质储备管理办法》每月对储备物资盘库一次，且救灾物资管理、分发相关材料未统一整理归档。扣1分。

- ③物资调拨审批程序不规范。物资调拨时未按照要求填写《永修县应急救灾物资申请表》，仅有分管局领导在《申请调拨救灾物资报告》签字，缺少县应急管理局经办人员签字评估灾情需求；三角乡人民政府2022年9月14日申请救灾物资品种9样，2022年9月14日调拨出库，未见班子会会议记录，不符合《永修县应急救灾物质储备管理办法》审批程序。扣0.6分。

- ④救灾物资未及时进行回收。如：马口镇人民政府2022年3月19日申请2顶帐篷用于疫情路口值班值守，艾城镇党政综合办公室2022年12月4日领用30张折叠床,乡镇未回收代储，亦未及时将救灾物质的使用、回收和处理等情况报县应急管理局。扣0.6分。

- 以上问题合计扣2.5分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值35分，总得分33.00分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 实际完成率 | 15.00 | 15.00 |
| 产出质量 | 验收合格率 | 10.00 | 10.00 |
| 产出时效 | 完成及时率 | 5.00 | 3.00 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 33.00 |

- 实际完成率

- 指标分值：15分

- 实际得分：15分

- 指标分析：

| 产品名称 | 单位 | 计划采购数量 | 实际购买数量 | 单价 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帐篷 | 顶 | 350 | 350 | 1564 | 54.74 |
| 棉被 | 床 | 2100 | 2100 | 175 | 36.75 |
| 毛毯 | 条 | 1300 | 1300 | 64 | 8.32 |
| 毛巾被 | 条 | 2500 | 2500 | 54 | 13.50 |
| 救灾折叠床 | 床 | 500 | 500 | 184 | 9.20 |
| 金属折叠床 | 床 | 500 | 500 | 220 | 11.00 |
| 棉大衣 | 件 | 200 | 200 | 145 | 2.90 |
| 防寒服（棉衣） | 件 | 300 | 300 | 102 | 3.06 |
| 羽绒服 | 件 | 200 | 200 | 220 | 4.40 |
| 合 计 |  | 7950 | 7950 |  | 143.87 |

- 采购应急救灾物资品名及数量能够补足库存缺口，使储备规模达到国家标准，实际完成率100%，得15分。

- 验收合格率

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：救灾物资于2022年5月25日完成验收，且验收合格，得10分。

- 完成及时率

- 指标分值：5分

- 实际得分：3分

- 指标分析：按照江西省应急管理厅关于印发《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》的通知（赣应急字〔2022〕4号），文件要求必须在2月28日之前完成验货入库才算整改到位，实际验收入库时间：2022年5月25日，验收入库时间比要求整改到位时间晚了近三个月。项目完成及时性较差，扣2分。

- 成本节约率

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：应急救灾物资合计成本143.87万元，计划成本171万元，成本节约率15.87%，成本控制较好，得5分。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值35分，总得分31分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 受灾群众救助力量 | 15.00 | 13.00 |
| 可持续影响 | 保障受灾群众基本生活情况 | 10.00 | 8.00 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 小计 |  | 35.00 | 31.00 |

- 受灾群众救助力量

- 指标分值：15分

- 实际得分：13分

- 指标分析：根据《救灾物资储备库建设及储备标准表》，每个主要品类救灾物资应满足保障人口数0.35-0.49万，现有储备规模已达到国家标准，然主要品类救灾物资仅能保障0.35万人，是最低限的应急保障力量，近来年，灾害频发且波及面较广，储备物资可以发挥的救援力量依旧有限，扣2分。

- （2）保障受灾群众基本生活情况

- 指标分值：10分

- 实际得分：8分

- 指标分析：目前储备规模虽已达到标准，由于仓库管理制度执行不到位，且未制定或具有明确的救灾物资应急调运预案体系，使得灾害发生时，以最快速度将各类救灾物资送达灾区，并做好受灾群众安置和过渡期生活保障，有效解决灾区群众生活的困难问题，应急救援能力尚存在一些短板。扣2分。

- 社会公众或服务对象满意度

- 指标分值：10分

- 实际得分：10分

- 指标分析：实地查看应急救灾物资储备仓库，通过对参与疫情防控工作人员和社会公众进行询问，救灾物资储备尤其在疫情期发挥作用显著，整体实施效果满意度大于95%。得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 积极完成整改，补足储备规模。

- 根据江西省应急管理厅关于印发《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》的通知（赣应急字〔2022〕4号），按照救灾物资缺口品名和数量，提出预算申请，依照公开招标流程，积极进行整改，使救灾物资储备规模达到国家标准。

- 做好物资收发，完善救助功能。

- 及时做好救灾物资收储和发放工作，充实救灾物资，配置救灾设备设施，提高应急救灾能力，完善救灾救助功能，有效保障灾区应急物资的供应。对救灾储备物资实行封闭式管理，专人负责，通过防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施，保障物资储存安全，保障资金使用效率。

- 存在的问题

- 制度执行方面

- 整改执行不及时。按照江西省应急管理厅关于印发《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》的通知，要求必须在2月28日之前完成验货入库才算整改到位，实际验收入库时间：2022年5月25日，验收入库时间比要求整改到位时间晚了近三个月。

- 未按合同及时交货。合同约定：“货物需要在4月30日内送达甲方指定地点”，实际供货时间：2022年5月17日、验收时间：2022年5月25日，供货及验收时间超出合同约定半个月以上。

- 物资储备管理执行不到位。未每月按照管理办法对储备物资盘库一次，且救灾物资分发相关材料未统一整理归档。违反《永修县应急救灾物质储备管理办法》第二章第八条“...要落实仓库安全责任，并每月对储备物质盘库一次，并填写《永修县应急救灾物资盘点登记表》，做到账实相符、数量准确、性能良好，每年将救灾物资管理、分发相关材料统一整理归档。”

- 物资调拨审批程序不规范。

①申请物资手续不完备。《申请调拨救灾物资报告》仅有分管局领导签字，缺少县应急管理局经办人员签字评估灾情需求，且未填写《永修县应急救灾物资申请表》。违反《永修县应急救灾物质储备管理办法》第三章物资调拨第二条“县应急管理局经办人员根据申请，结合灾区需求评估，在《永修县应急救灾物资审批表》中提出救灾物资调拨建议，报分管局领导、主要领导审批。”

②三角乡人民政府2022年9月14日申请救灾物资品种9样，当日调拨出库，未见班子会会议记录。违反《永修县应急救灾物质储备管理办法》第三章物资调拨第二条“…乡镇或相关单位需救灾物资品种5-10样或数量20-80件的，根据实际灾情和库存数量，经局班子会通过后下拨…”

- 物资回收代储工作欠妥。如：马口镇人民政府2022年3月19日申请2顶帐篷用于疫情路口值班值守，艾城镇党政综合办公室2022年12月4日领用30张折叠床。乡镇既不回收代储，亦未及时将救灾物质的使用、回收和处理等情况报县应急管理局，物资回收管理工作缺乏有效机制管理，容易造成可循环利用物资的浪费。

- 资金管理方面

- 预算执行不足，资金效益不充分。年初预算171万元，2022年实际支出预算资金143.87万元，预算执行率84.13%，2023年使用26.94万元采购应急物资，当年预算执行不足，专项资金闲置，未充分发挥资金效益。

- 绩效管理方面

- 绩效指标设置未细化分解，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如产出数量指标“添置生活类救灾物资（件、床、顶）=8450件、床、顶”，未根据救灾物资品名设置细化的数量指标，无法衡量救灾物资的实际产出情况，且该数量指标未根据预算内容7950设置数量指标，与预算安排有差异。

- 相关建议

- 建立健全制度建设，有效落实制度执行。

加强救灾储备物资的使用管理，确保救灾物资安全高效运行，使救灾储备物资的管理规范化、科学化，提高紧急救灾能力，保障灾民基本生活。

- 规范资金管理，提升资金使用效率。

规范使用预算依据，严谨科学编制预算，提高预算安排精准度，高效严格执行预算安排，充分使用专项资金，加强预算资金执行。

- 科学严谨据实设计绩效指标体系。

以项目立项文件、预期达成效果等为导向，严谨科学设置绩效指标，一方面要注重绩效指标的可衡量性和可实现性，另一方面也要注意绩效指标的评价意义是在产出、效益的哪一项内容，同时也要注意指标设定是定性评价还是定量评价，尽可能精准设置绩效指标，以期达到评价绩效目标的实现程度。

附件：

表1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

| 附件1-绩效评价指标综合评分结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 补购应急救灾物资储备 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 永修县财政局 |  | 项目实施单位 |  | 永修县应急管理局 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 171 |  | 实际到位资金 （万元） | 143.87 | 实际使用情况 （万元） | 143.87 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 171 |  | 县财政 | 143.87 | 县财政 | 143.87 |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| 决策 （15分） | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.20 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 |  |
| 管理（15分） | 15 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3.00 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.50 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3.00 | 0.50 |  |
| 产出 （35分） | 35 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 验收合格率 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时率 | 5.00 | 3.00 |  |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益 （35分） | 25 | 社会效益 | 15 | 受灾群众救助力量 | 15.00 | 13.00 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 保障受灾群众基本生活情况 | 10.00 | 8.00 |  |
|  | 10 | 满意度 | 10 | 群众满意度 | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 |  | 95 |  | 100.00 | 89.72 |  |
| 评价等次 | 良 |  |  |  |  |  |  |