- 项目支出重点绩效评价报告

| 项目名称： | 2022年老城河街棚户区改造安置房建设项目 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 永修县住房和城乡建设局 |
| 评价年度： | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 评价类型： | 项目þ 政策¨部门整体¨ |
| 评价单位： | 永修县财政局 |
| 评价机构： | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
| 正式提交日期： | 2023年10月 |

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 12分 |
| 项目过程（20分） | 15.5分 |
| 项目产出（40分） | 39分 |
| 项目效益（25分） | 23分 |
| 项目总得分（100分） | 89.5分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：苏  俊

复 核 人：邬俊华

目  录

一、 项目概况	1

（一） 基本情况	1

（二） 项目绩效目标	2

1、总体绩效目标	2

2、年度绩效目标	3

3、绩效目标完成情况	3

二、 绩效评价开展情况	3

（一） 绩效评价目的	3

（二） 绩效评价对象和范围、时段	3

（三） 绩效评价依据	3

1、预算绩效管理相关文件	4

2、政府专项债券资金管理相关文件	4

3、单位自查材料	4

4、其他涉及资金及项目的相关依据	5

（四） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	5

1、绩效评价原则	5

2、评价指标体系	5

3、绩效评价方法	10

（五） 绩效评价实施过程	10

1、前期准备	10

2、组织实施	11

3、形成报告	11

三、 绩效评价结论及绩效分析	11

（一）评价结论	11

（二）绩效分析	11

1、项目决策	11

2、项目管理	13

3、项目产出	17

4、项目效益	18

四、 主要经验及做法、存在的问题	21

（一） 主要经验及做法	21

1、切合地理优势，务实创新设计	21

2、科学规划格局，优化城市市容	21

3、立足长远城市发展，缓解社会矛盾	21

（二） 存在的问题	22

1、绩效管理工作未压实开展	22

2、制度建设不健全	22

3、财务管理不规范	22

五、 相关建议	23

1、重视绩效管理工作，科学合理设定绩效目标	23

2、采用科学合理的论证依据，加强专项债论证工作	23

3、建立健全内控制度，加强财务审核工作	23

2022年江西省政府棚户区改造专项债券(五期)

- (老城河街城市棚户区改造安置房建设项目）

- 项目支出重点绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等法律法规及有关规定，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，依据《地方政府专项债项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（永财绩〔2023〕2号）文件执行绩效评价工作。

现将该项目绩效评价结果报告如下：

- 项目概况

- 基本情况

- 安置房建设项目是城乡一体化发展的重点工作之一，安置房

是适应城市现代化的要求，以地域性为特征、以认同感为纽带构建成的社区组织体系，居民的素质和整个社区文明程度高，社区内管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐。安置房在党的领导下实行居民自治，社区内实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。安置房小区坚持以人为本，把改善人居环境放在重要位置，社区服务实行网络化和产业化，做到经济建设、城市建设和社区建设同步规划、同步实施。为此永修县认真贯彻落实住建部和省市的各项政策，扎实推进老城河街棚户区安置房项目建设。

本项目用地面积58.33亩，总建筑面积94654.05平方米，安置户数744户（其中公租房256户）；规划建设12栋住宅、物业管理用房、社区用房、室外道路、绿化亮化、路面铺装、景观等。本项目建设投资概算为26019.37万元，其中建筑安装工程费合计 23302.66万元，其他费用1477.69万元，基本预备费1239.02万元。

本次专项债为棚改项目续发债，根据[2022]京会兴专字第71000137号《项目收益与融资自求平衡报告》，本次续发专项债4200万元，以满足老城河街城市棚户区改造安置房建设项目2022年工程进展的融资需求。

- 项目绩效目标

项目绩效目标包括总体绩效目标和年度绩效目标。

- 1、总体绩效目标

（1）全面提升被拆迁居民的生活水平和生活质量,使当地低收入群众的住房困难问题得到大大改善。

（2）完成规划建设12栋住宅、物业管理用房、社区用房、室外道路、绿化亮化、路面铺装、景观等，达到安置744户拆迁户等目的。

（3）7年内达成预期收入，实现预期效益，确保预期收益能够覆盖债务本息。

- 2、年度绩效目标

（1）到2022年底，完成项目附属工程，如基础设施配套工程，绿化工程，装修工程等，竣工验收等工作；

（2）提高专项债资金使用效益，确保专项债资金高效使用。

- 3、绩效目标完成情况

2022年续发专项债4200万元，实际支出4200万元，资金支出率100%。项目于2022年9月完成主体验收，所建12栋住宅达成住宅验收标准。从监理月报上来看，截至2022年底，正在开展装饰装修工程，项目处在尾部工程阶段。

- 绩效评价开展情况

- 绩效评价目的

本次绩效评价从决策、管理、产出和效益四个方面评估项目的立项工作、前期工作、绩效目标、领域方向、资金平衡方案、预算管理、资金使用、项目管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益及满意度。通过评价发现项目存在的问题，制订相应的措施，及时调整项目管理策略，提升资金使用效益，提高项目质量。

- 绩效评价对象和范围、时段

评价对象：永修县住房和城乡建设局

评价范围：2022年江西省政府棚户区改造专项债券(五期)(老城河街城市棚户区改造安置房建设项目）4200万元资金使用情况

评价时段：建设期

- 绩效评价依据

- 预算绩效管理相关文件

《中华人民共和国预算法》(2014年修订) 及实施条例

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《地方政府专项债项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）

《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）

《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（永财绩〔2023〕2号）

- 政府专项债券资金管理相关文件

《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）

《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）

《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）

《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号）

其他相关政府债务资金管理文件和法律法规

- 单位自查材料

项目单位按照绩效评价工作要求编制的项目自评报告和基础数据表以及其他相关佐证资料等。

- 其他涉及资金及项目的相关依据

主要包括政府专项债券项目申报资料，审计、财政等有关部门组织开展的政府债务项目实施情况的审计报告或检查报告等。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系

根据《地方政府专项债项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系，包括15项二级指标，23项三级指标，详见指标体系：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 专项债券项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项前期准备程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项依据和规范情况。 | 项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相关要求，立项流程完整，得2分，发现一处不符合要求的，扣0.5分，扣完即止。 |
|  | 前期工作 | 完成勘查、设计、用地、环评、开工许可等情况 | 2 | 项目建设前期准备工作是否充分，是否依据各项建设工程相关法律法规完成报建手续，确保项目投建合法合规。 | 各项在建项目前期准备手续充分，得2分，发现一处前期工作不完善，扣0.5分，扣完即止。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标设定情况 | 5 | 专项债券项目申报时是否制定绩效目标；绩效目标指标值是否与债券资金投入的项目内容相符；项目预期产出的效益和效果是否符合当地经济发展需求；项目绩效目标细化分解的具体指标是否真实反映该项目相关信息；细化分解的具体指标是否通过清晰、可衡量、可量化的指标值体现；绩效目标指标值的设定是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 制定绩效目标，得1分；绩效目标与债券资金投入项目内容相符，得1分；绩效目标产出效益效果符合经济发展需求得1分；绩效目标分解指标真实、可衡量、可量化，得1分；绩效目标指标值的设定与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。存在一处不符合要求，不得相应分值。 |
|  | 领域方向 | 项目符合专项债券支持领域和方向情况 | 3 | 专项债项目申报领域和方向是否符合专项债发行的相关管理规定。 | 专项债项目申报领域和方向符合专项债发行的相关管理规定，得3分；存在偏离，不得分。 |
|  | 资金平衡方案 | 申请专项债券额度与实际需要匹配情况 | 3 | 项目单位编制的平衡方案是否经过科学论证；编制的内容与申请专项债券项目内容是否相匹配；申请专项债券额度测算依据是否按照专项债券资金使用规定编制；申请的专项债券项目资金额度与当年专项债券项目任务是否相匹配；专项债券资金分配使用依据是否充分；预算资金、银行贷款、自有资金、债券资金额度分配是否合理。 | 项目单位编制的平衡方案经过科学论证，得0.5分；编制的内容与申请专项债券项目内容相匹配，得1分；申请专项债券额度测算依据按照专项债券资金使用规定编制，得1分；申请的专项债券项目资金额度与当年专项债券项目任务相匹配，得0.5分；专项债券资金分配使用依据充分，得0.5分；债券资金额度分配合理，得0.5分。存在一处不符合要求，不得相应分值。 |
| 管理（20分） | 资金管理 | 专项债资金管理 | 2 | 债券资金收支、还本付息账户是否按专债债资金管理办法相关规定专账核算 | 项目建设期间成立专门的管理机构，得1分；设立专账核算，得1分。存在一处不符合要求，酌情扣分。 |
|  |  | 专项收入纳入政府性基金预算管理情况 | 1 |  | 专项收入纳入政府性基金预算管理，得1分；否则不得分。 |
|  |  | 债券资金使用合规性 | 4 | 项目建设期间是否成立专门的管理机构；项目资金使用是否符合相关专项债券资金使用管理制度规定；项目单位或项目实施企业是否被中国人民银行列入征信系统黑名单；项目单位在项目建设运营期间，地方政府是否擅自变动项目资金。 | 项目资金使用符合相关专项债券资金使用管理制度规定，得2分；项目实施单位未被中国人民银行列入征信系统黑名单，得2分.存在一处不符合要求，不得相应分值。 项目实施单位在项目建设期间，地方政府擅自变动项目资金，本指标不得分。 |
|  | 事前绩效评估工作 | 事前绩效评估工作 | 3 | 是否依据专项债项目绩效管理开展事前绩效评估工作，评估工作是否有充分佐证材料。 | 依据专项债项目绩效管理开展事前绩效评估工作，得1分；评估工作有充分佐证材料，证实事前绩效评估认定结果可行，得2分。存在问题，酌情扣分。 |
|  | 项目管理 | 专项债券本息偿还计划执行情况 | 1 | 还本付息是否按偿还计划执行 | 还本付息按偿还计划执行，得1分；每存在一次未及时执行偿还计划或未足额偿还本息，扣0.5分，扣完即止。 |
|  |  | 项目收入、成本及预期收益合理性 | 2 | 是否对收入、成本及预期收益开展可行性研究，项目未来预期收益是否能够合理实现。 | 强调收入和成本测算的合理性及有依有据。明确项目属于政府定价类项目还是市场调节类项目，项目开展可行性研究，并反映未来预期收益能够合理实现，得2分。未开展或预期收益难以实现，不得分。 |
|  |  | 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况 | 2 | 项目考核年度收支情况是否与资金平衡方案所述预期收益与债券规模相匹配 | 项目收支平衡与债券规模相匹配，得2分；否则不得分。 |
|  |  | 专项债券期限与项目期限匹配情况 | 1 | 建设项目建设期和运营期是否与专项债期限保持同步 | 建设项目建设期和运营期与专项债期限保持同步，得1分；两者期限不匹配，不得分。 |
|  |  | 项目相关制度建设和执行情况 | 4 | 是否建立健全内部控制制度，如财务管理、资金管理、项目管理等，并能够有效执行 | 建立健全内部控制制度，得2分，有效执行，得2分。存在制度建设不完善或执行不到位，发现一处扣0.5分，扣完即止。 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 项目形成资产情况 | 15 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，形成资产成果。 | 实际项目形成资产（验收为准）与概算资产数量对比，存在一处不符合，扣1分，扣完即止。 |
|  | 产出质量 | 项目建设质量达标情况 | 15 | 形成的成果质量是否进行验收，验收情况是否达到验收标准。 | 主体验收合格，得满分；存在一处不合格，扣1分，扣完即止。 |
|  | 产出时效 | 项目建设进度情况 | 5 | 项目是否按计划期限开工；是否按照计划期限完成阶段性工作或整体完工。 | 按照计划开工，得1分；按照计划完工，得1分。如存在未取得施工许可，违规开工，不得分；如存在工期延误，导致建设进度延后，根据原因分析，酌情扣分。 |
|  | 产出成本 | 项目建设成本情况 | 5 | 项目资本金安排的建设部分是否已全部落实到位；完工结算成本较计划成本是否节约（用于衡量计划制定的合理性和项目成本的节约率）。 | 对比概算总投资，确认建设成本，其中实际施工成本对比中标价格，确认超出比例，10%以内，得5分，超出10%，不得分。 |
| 效益（25分） | 社会效益 | 综合效益实现情况 | 5 | 使用专项债券项目工程建设对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、公众舆情与群体性事件等。 | 存在新增就业、社会荣誉、公众舆情与群体性事件，给社会好的或者不好影响，根据实际情况得分。 |
|  |  | 带动社会有效投资情况 | 5 | 使用专项债券项目工程建设是否有效带动社会投资。 | 项目建设吸纳社会投资或者拆迁地块已有外商投资意向等正面效益，得5分；如有负面影响，则酌情扣分。 |
|  |  | 项目支持国家/区域发展战略情况 | 5 | 项目建设是否能支持国家/区域发展战略，给当地社会发展带来正面/负面影响。 | 能够支持国家/区域发展战略，得5分；如有负面影响，则酌情扣分。 |
|  | 生态效益 | 节能环保 | 5 | 项目建设是否给当地生态环境发展带来正面/负面影响。 | 在节能环保方面有明显的积极影响，得5分；如有负面影响，则酌情扣分。 |
|  | 满意度 | 安置对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 安置对象满意度达90%以上，得2分，未达90%的，按比例得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

- 绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

- 绩效评价实施过程

- 本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

- 前期准备

- （1）通过与项目单位沟通，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

- （2）组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

- （3）在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

- 组织实施

- （1）现场通过检查材料、询问、实地勘察、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

- （2）完成现场取证后，评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及评价情况，及时与项目实施单位沟通，剖析问题产生原因。

- 形成报告

- （1）评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

- （2）撰写绩效评价报告征求意见稿，提交征求意见稿后通过沟通反馈形成正式绩效评价报告并出具报告。

- （3）归档整理。将本次绩效评价相关材料整理，随同绩效评价报告归档。

- 绩效评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为89.5分，绩效评价等级为“良”。

- （二）绩效分析

- 通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

- 项目决策

- 本指标由5项二级指标和5项三级指标构成，总分值15分，总得分12分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 前期工作 | 完成勘查、设计、用地、环评、开工许可等情况 | 2 | 2 |
| 绩效目标 | 绩效目标设定情况 | 5 | 2 |
| 领域方向 | 项目符合专项债券支持领域和方向情况 | 3 | 3 |
| 资金平衡方案 | 申请专项债券额度与实际需要匹配情况 | 3 | 3 |
| 小计 |  | 15 | 12 |

- 立项依据充分性

- ①指标分值：2分

- ②实际得分：2分

- ③指标分析：保障性住房安居工程建设，符合相关政策和发展规划；本项目立项前，开展了可行性研究论证工作，编制了《永修县城市棚户区改造安置房建设项目（老城河街）可行性研究报告》，充分阐述了项目立项的必要性和可行性；项目经永修县行政审批局《关于老城河街棚户区安置房建设项目立项的批复》（永行审投字[2020]21号）文件批复，批复内容健全完整，批复手续齐全。后对项目建设地周边进行基坑支护增加预算约2000万元，经县政府常务委员会批准审议通过，同时重新对项目办理了可研、初步设计批复。得2分。

- 完成勘查、设计、用地、环评、开工许可等情况

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：本项目在建设前期，完成了勘察、初步设计、用地许可、环境影响登记、施工许可等手续，工作完善到位，得2分。

- 绩效目标设定情况

- 指标分值：5分

- 实际得分：2分

- 指标分析：本项目设有绩效目标，但存在如下问题：

- 绩效目标设置不符合初步设计建设规模。申报的第2项绩效总目标设定的“小区总建筑面积11万平方米，安置户数872户，规划建设13栋住宅”等建设规模预期目标比初步设计批复项目内容大约2万平方米，不符合真实预期规划。

- 经济效益指标、可持续性指标重复评价。三级指标“综合效益-项目经济效益实现情况”与“可持续性-项目产生持续稳定收益情况”的预期完成目标均为“项目债券期7年内达到收入4.13亿元，成本0.083亿元，实现效益4.05亿元，融资本息总额0.73亿元，本息覆盖倍数达1.58”，不同指标应具有不同的评价目的，这两项指标考核的是同一预期目标值，属于重复评价。

- 合计扣3分，得2分。

- 项目符合专项债券支持领域和方向情况

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：本次申请发行的专项债券项目，符合保障性安居工程-棚户区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则，得3分。

- 申请专项债券额度与实际需要匹配情况

- 指标分值：3分

- 实际得分：3分

- 指标分析：项目单位编制的平衡方案经过科学论证；编制的内容与申请专项债券项目内容相匹配；申请的专项债券项目资金额度与当年专项债券项目任务相匹配；专项债券资金分配使用依据充分。

- 项目管理

- 本指标由3项二级指标和9项三级指标构成，总分值20分，得分15.5分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 专项债资金管理 | 2 | 2 |
|  | 专项收入纳入政府性基金预算管理情况 | 1 | 1 |
|  | 债券资金使用合规性 | 4 | 3.5 |
| 事前绩效评估工作 | 事前绩效评估工作 | 3 | 1 |
| 项目管理 | 专项债券本息偿还计划执行情况 | 1 | 1 |
|  | 项目收入、成本及预期收益合理性 | 2 | 2 |
|  | 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况 | 2 | 2 |
|  | 专项债券期限与项目期限匹配情况 | 1 | 1 |
|  | 项目相关制度建设和执行情况 | 4 | 2 |
| 小计 |  | 20 | 15.5 |

- （1）专项债资金管理

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：项目建设期间，可研报告、初设、项目立项批复、合同签订、招投标、施工管理等均由代建单位永修县安居房屋开发有限公司开展，得1分；使用专账核算专项债资金收付情况，得1分。

- （2）专项收入纳入政府性基金预算管理情况

- 指标分值：1分

- 实际得分：1分

- 指标分析：根据项目实施方案，本次申请发行的专项债券项目，符合保障性安居工程-棚户区改造领域，是用纳入政府性基金收入及专项收入的收入偿还的地方政府专项债券。得1分。

- （3）债券资金使用合规性

- 指标分值：4分

- 实际得分：3.5分

- 指标分析：本项目基本能够按照国家财经法规和财务管理制度、债券资金管理的有关规定、相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用资金，但也存在支付资金不合规的问题。如，2022年4月2号凭证，支付老城河街项目工程监理费23万元，2022年10月1号凭证，支付老城河街项目工程监理费28万元，未见工程量签证单即付款。不符合合同约定“监理费按施工单位每季度完成工作量造价的60%乘以1%（监理费计费）支付”，酌情扣0.5分。

- （4）事前绩效评估工作

- 指标分值：3分

- 实际得分：1分

- 指标分析：本项目依据专项债项目绩效管理开展了事前绩效评估工作，对项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性进行了论证，得1分。事前绩效评估工作未压实开展，如，评估事项为“项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性”，要求对项目前期工作开展情况进行评估，但实际并未评估；评估事项为“资金平衡方案科学性及合理性”，要求对债券需求合理性、项目偿债计划可行性及偿债风险点分析进行评估，但实际评估数据取数存在项目总投资缩减，成本数据错误，收入数据虚高，投资结构错误等问题；评估事项为“绩效目标合理性”，要求对绩效总体目标与分年度目标合理性进行评估，但实际目标中建设规模、收入、成本、预期收益等数据均存在明显错误，事前绩效评估工作未能压实开展，扣2分。

- （5）专项债券本息偿还计划执行情况

- 指标分值：1分

- 实际得分：1分

- 指标分析：2022年3月29日发行专项债券4200万元，年利率2.97%，付息方式为一年一次，应付利息124.74万元。截止评价时点，已付息一次，付息金额124.72万元，还本付息按偿还计划执行，得1分。

- （6）项目收入、成本及预期收益合理性

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：4200万元的续发债项目收益与融资自求平衡方案，其项目收益与融资自求平衡方案均是对项目拆迁的96.75亩全部土地进行收入预测，预测收入准确合理，得2分。

- （7）项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况

- 指标分值：2分

- 实际得分：2分

- 指标分析：

- 从项目全生命周期预期收益来看，基于专项债券资金的谨慎性原则，如土地出让收入能够在债券期限内全部收缴至财政，本项目现金流入能够覆盖债券本息。

- （8）专项债券期限与项目期限匹配情况

- 指标分值：1分

- 实际得分：1分

- 指标分析：基于现有材料，本项目建设期均为2020-2022年，预计土地出让时间在2026年，整个项目为期7年，第一笔专项债和本笔续发专项债债券期限均为7年，从2020年覆盖到2027年，债券期限能够覆盖项目周期，期限完全匹配，得1分。

- 项目相关制度建设和执行情况

- 指标分值：4分

- 实际得分：2分

- 指标分析：制度建设不健全。住建局项目管理、财务管理和资金管理制度不齐全，扣2分。

- 项目产出

- 本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值40分，得分39分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 项目形成资产情况 | 15 | 15 |
| 产出质量 | 项目建设质量达标情况 | 15 | 15 |
| 产出时效 | 项目建设进度情况 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 项目建设成本情况 | 5 | 4 |
| 小计 |  | 40 | 39 |

- 项目形成资产情况

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：15分

- ③指标分析：

- 初步设计概算总建筑面积为94654.05平方米，规划建设12栋住宅，根据主体验收报告，实际完成了1-3栋、5-13栋12栋住宅和2个地下室的建设，达到设计要求。

- 项目建设质量达标情况

- ①指标分值：15分

- ②实际得分：15分

- ③指标分析：

- 根据主体验收报告，1-3栋、5栋于2022年5月25日竣工验收；6-9栋和01地下室于2022年8月16日竣工验收；10-13栋和02地下室于2022年9月22日竣工验收，五方验收手续到位，验收质量合格。

- 项目建设进度情况

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：5分

- ③指标分析：根据可行性研究报告，项目计划2020年11月至2021年12月完成项目土建工程，实际土建工程在2021年7月开始，2022年9月份完成竣工验收，2022年11月仍处于配套工程收尾阶段，工程建设进度存在延迟，但疫情原因导致工程进度延迟，属于不可抗力，不做扣分。

- 项目建设成本情况

- ①指标分值：5分

- ②实际得分：4分

- ③指标分析：项目截至到评价时点尚未完成工程结算审计、决算审计，无法确定项目投资总成本，扣1分；代建单位将4200万元专项债资金全部用于支付工程款、监理费、设计费、电梯款及农民工工资的发放，未见专项债资金用于其他用途，有效投入建设成本。

- 项目效益

- 本指标由3项二级指标和5项三级指标构成，总分值25分，得分23分。具体指标详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 综合效益实现情况 | 5 | 5 |
|  | 带动社会有效投资情况 | 5 | 3 |
|  | 项目支持国家/区域发展战略情况 | 5 | 5 |
| 生态效益 | 节能环保 | 5 | 5 |
| 满意度 | 安置对象满意度 | 5 | 5 |
| 小计 |  | 25 | 23 |

- （1）综合效益实现情况

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：

- ①提高当地居民生活水平

- 实地查看，安置区域设计新颖、质量优良、配套设施较完善，能够使其当地百姓居住环境得到显著改善。丰富了文化生活，提升了人文素质。

- ②保持社会稳定

- 保障性安置房建设是进一步完善住房保障体系，对解决本片区百姓的住房问题将起到非常重要的作用，项目建设在一定程度上缓解了社会矛盾，有利于社会的和谐与稳定。

- ③提高土地利用率，为永修创造良好的投资环境

- 本项目建设通过对被拆迁当地居民进行集中统一安置，解决拆迁范围内存在的农村宅基地用地粗放、布局凌乱、容积率低的突出问题，科学合理规划原有土地用途，充分挖掘当地建设用地的潜力。在满足永修县土地利用总体规划、城市总体要求的基础上，保证当地经济发展所需要的建设用地。在建设用地总量不变的情况下能够带来增效产出，使土地使用效率得到切实提高。

- （2）带动社会有效投资情况

- 指标分值：5分

- 实际得分：3分

- 指标分析：从多方询问结果来看，一方面项目筹建期间未吸纳社会投资，资金均由财政承担或发行政府债券筹集；另一方面老城河街所在地块96.75亩土地目前尚未有任何外商投资单位有交易意向，或许未来能够带来社会投资，但存在极大的不确定性。就评价时点来说，土地处于闲置状态，带动社会投资效益不明显，酌情扣2分。

- （3）项目支持国家/区域发展战略情况

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：

- ①实施棚户区改造为中低收入者提供住房保障，是贯彻十九大精神的具体行动、切实保障弱势群体生存权、发展权、受保护权和参与权的具体举措，必将开创永修县住房保障事业的新局面。

- ②永修县当前的经济、社会发展已进入工业化与城镇化双轮带动的新阶段，按照党中央、国务院提出的“城乡统筹、协调发展”的要求，通过规划、土地、建设、人口、经济、管理等方面的调整，切实解决规划滞后、建设管理无序、土地资源浪费、观念陈旧等问题，实现从农村管理向城市管理的转变，从农民向市民的转变，这既是城市发展的需要，也是改善旧村居民生存环境、提高生活素质的需要。

- （4）节能环保

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：

- ①在本次项目设计中，主体建筑的朝向采用南北向，整个建筑的平面布置利于自然通风，区内大量布置绿化，减少硬质地面，以降低裸地造成的热辐射。所有建筑物外窗采塑钢中空玻璃窗，外门窗气密性达四级要求，减少自然环境的影响，达到节能目的。

- ②施工过程中，通过采取各项环保措施，降尘、降噪、减少污水、污气排放等等，如加强粉状物料转运与使用的管理，输送过程中各连接法兰必须严密，运输散装建材和施工垃圾的车辆需用篷布遮盖，防止物料飞扬；施工现场禁止焚烧能产生有毒有害气体的废弃建材与原料，不得使用能耗大、污染重的施工机械；及时、定期清理并外运施工场地内道路、物料临时堆置场地的尘土及杂物；施工场地的生活垃圾应统一收集，交环卫部门处理。

- （5）群众满意度

- 指标分值：5分

- 实际得分：5分

- 指标分析：根据单位发放的满意度调查结果，安置对象满意度95%，安置人员对安置环境满意，符合居民生活要求。

- 主要经验及做法、存在的问题

- 主要经验及做法

- 切合地理优势，务实创新设计。

- 充分结合当地的地理优势，气候特点及景观环境等，关注目标群的居住方面的需求，进行既务实又创新的的规划设计。充分利用修河的自然环境和良好视野，与人居环境相结合做为最大的设计要点，将住宅和生态环境相结合，使小区环境最优化充分考虑。居民的生活习惯，合理平面布局，注重细节设计，体现以人为本的设计思路，创造具有人文气息的小区。

- 科学规划格局，优化城市市容。

- 突出交通优先。棚改项目的选择首先考虑交通可达性、群众出行方便性，提前规划好公交网络的覆盖、公共停车场等问题。

- 突出配套完善。以经营城市的理念搞棚改，在棚改规划上引入现代城市生活方式，不仅实现从“旧房”到“新房”的转变，而且实现“旧区”到“新区”的转变，最终实现“农村人”到“城市人”的转变，有效解决配套不全、绿地不足和人口密度、建筑密度、容积率过高等问题。

- 突出绿色生态。自然生态是城市最大的优势，按照“节能、节地、环保”的原则和“绿色生态型和环境友好型”的标准，大力推广新技术、新工艺、新材料和新设备。

- 立足长远城市发展，缓解社会矛盾。

- 统筹做好永修县的棚户区改造工作，立足永修县长远发展，将城市的棚户区改造与旧城更新、基础设施建设、城市环境改造结合起来，全面统筹社会需求与城市建设，分期实施，取得社会效益、经济效益和环境效益的统一。

- 根据永修县政府对规划片区的改造目标，棚户区危旧房片区的建成能够使中低收入人群住上环境优美，安全可靠的抗震安居房，享受各项基础设施的服务，并在社区内尽可能的为其提供能自食其力，取得稳定生活来源的场所，确保改造后生活状态大幅改善。

- 存在的问题

- 绩效管理工作未压实开展

- （1）绩效目标设置不符合初步设计建设规模。申报的第2项绩效总目标设定的“小区总建筑面积11万平方米，安置户数872户，规划建设13栋住宅”等建设规模预期目标比初步设计批复项目内容超出约2万平方米，不符合真实预期规划。

- （2）经济效益指标、可持续性指标重复评价。三级指标“综合效益-项目经济效益实现情况”与“可持续性-项目产生持续稳定收益情况”的预期完成目标均为“项目债券期7年内达到收入4.13亿元，成本0.083亿元，实现效益4.05亿元，融资本息总额0.73亿元，本息覆盖倍数达1.58”，不同指标应具有不同的评价目的，这两项指标考核的是同一预期目标值，属于重复评价。

- （3）事前绩效评估工作流于形式。比如，评估事项为“项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性”，要求对项目前期工作开展情况进行评估，但实际并未评估；评估事项为“资金平衡方案科学性及合理性”，要求对债券需求合理性、项目偿债计划可行性及偿债风险点分析进行评估，但实际评估数据取数存在项目总投资缩减，成本数据错误，收入数据虚高，投资结构错误等问题；评估事项为“绩效目标合理性”，要求对绩效总体目标与分年度目标合理性进行评估，但实际目标中建设规模、收入、成本、预期收益等数据均存在明显错误。

- 2、制度建设不健全

- 制度建设不健全。住建局未制定项目管理、财务管理和资金管理制度。

- 3、财务管理不规范

- 支付手续不齐全。2022年4月2号凭证，支付老城河街项目工程监理费23万元，2022年10月1号凭证，支付老城河街项目工程监理费28万元，未见工程量签证单即付款。不符合合同约定“监理费按施工单位每季度完成工作量造价的60%乘以1%（监理费计费）支付”。

- 相关建议

- 1、重视绩效管理工作，科学合理设定绩效目标。

一是项目单位应将绩效管理始终贯穿项目支出全生命周期，合理设定绩效目标，建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展，凸显绩效管理的激励约束作用，确保绩效目标合理实现。

二是严谨科学设置绩效指标，要考虑绩效指标的可衡量性、可取证性、可量化、可定性，同时还需考虑绩效指标能够有效评价绩效目标的实现程度，确保绩效目标和绩效指标之间逻辑对应性和相互印证性。

三是应当严格依照专项债项目资金绩效管理办法开展事前绩效评估工作，对《办法》要求的重点论证方面扎实开展评估工作。如项目人员自身专业素养不足以完成专业性的事前绩效评估工作，建议聘请第三方专业人士压实做好事前绩效评估工作，不虚报乱报。

- 2、建立健全内控制度，加强财务审核工作。

一是结合自身实际情况，因地制宜建立财务管理、项目管理等内控制度，建立起资金管理的有效屏障；项目实施需严格执行各项规章制度，通过定期开展部门自查自检的方式对执行过程中的偏差及时纠偏。

二是严谨把关财务审核，加大资金支出的报账审批力度，重点核查发票真实性、金额准确性和附件齐全性。

附件：

附件1：绩效评价指标综合评分结果表

| 江西华宏会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 有限公司 | 中国注册会计师： |
| 中国·南昌 | 二〇二三年十月十日 |

附件1-绩效评价指标综合评分结果表

| 项目名称 | 2022年老城河街棚户区改造安置房建设项目 |  | 项目实施单位 | 永修县住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） | 4200 | 实际到位资金（万元） | 4200 | 实际使用（万元） | 4200 |  |
| 其中： |  | 其中： |  | 其中： |  |  |
| 中央财政 |  | 中央财政 |  | 中央财政 |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |  |
| 县财政 |  | 县财政 |  | 县财政 |  |  |
| 其他 | 4200 | 其他 | 4200 | 其他 | 4200 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 |  |  | 2 | 2 |
|  | 前期工作 | 完成勘查、设计、用地、环评、开工许可等情况 |  |  | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标设定情况 |  |  | 5 | 2 |
|  | 领域方向 | 项目符合专项债券支持领域和方向情况 |  |  | 3 | 3 |
|  | 资金平衡方案 | 申请专项债券额度与实际需要匹配情况 |  |  | 3 | 3 |
| 管理（20分） | 资金管理 | 专项债资金管理 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 专项收入纳入政府性基金预算管理情况 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 债券资金使用合规性 |  |  | 4 | 3.5 |
|  | 事前绩效评估工作 | 事前绩效评估工作 |  |  | 3 | 1 |
|  | 项目管理 | 专项债券本息偿还计划执行情况 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 项目收入、成本及预期收益合理性 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 专项债券期限与项目期限匹配情况 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 项目相关制度建设和执行情况 |  |  | 4 | 2 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 项目形成资产情况 |  |  | 15 | 15 |
|  | 产出质量 | 项目建设质量达标情况 |  |  | 15 | 15 |
|  | 产出时效 | 项目建设进度情况 |  |  | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 项目建设成本情况 |  |  | 5 | 4 |
| 效益（25分） | 社会效益 | 综合效益实现情况 |  |  | 5 | 5 |
|  |  | 带动社会有效投资情况 |  |  | 5 | 3 |
|  |  | 项目支持国家/区域发展战略情况 |  |  | 5 | 5 |
|  | 生态效益 | 节能环保 |  |  | 5 | 5 |
|  | 满意度 | 安置对象满意度 |  |  | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 89.5 |
| 评价等级 | 良 |  |  |  |  |  |