- 永修县乡村振兴局

2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

委托单位：永修县财政局

评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

报告时间：2023年 10月

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 13.50分 |
| 项目过程（30分） | 24.40分 |
| 项目产出（35分） | 33.00分 |
| 项目效益（20分） | 17.00分 |
| 项目总得分（100分） | 87.70 分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：刘传亮

复 核 人：邬俊华

目  录

一、单位概况	1

（一）单位基本情况	1

1．主要职责职能	1

2．组织架构及人员情况	2

3. 现有资产情况	2

（二）当年单位履职总体目标、工作任务	3

（三）当年单位年度整体支出绩效目标	3

（四）单位预算绩效管理开展情况	3

（五）当年单位预算及执行情况	4

1. 部门整体收入情况	4

2. 部门整体支出构成与资金使用情况	4

3. “三公经费”情况	5

二、单位整体支出绩效实现情况	6

（一）履职完成情况	6

1. 重点工作完成情况	6

2. 年度日常工作计划完成情况	7

（二）履职效果情况	8

（三）社会满意度	9

（四）评价结论	9

三、单位整体支出绩效中存在的主要问题	10

（一）绩效目标编制质量有待提高	10

（二）财务管理欠规范	10

（三）项目管理有待加强监管	10

四、相关建议	10

（一）科学合理编制部门整体支出绩效目标	11

（二） 准确列支经费，加强财务审核力度	11

（三） 强化项目执行监管，及时干预项目执行偏差	11

附件1-部门整体支出重点绩效评价表	13

附件2-评价工作开展情况	15

- 永修县乡村振兴局

- 2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和永修县财政局关于《永修县人民政府永修县预算绩效管理工作实施方案》文件精神，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）本着客观、公平、公正的原则于2023年7月对永修县乡村振兴局（以下简称“乡村振兴局”）2022年度部门整体支出开展第三方绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查及专家评价，形成本评价报告。

- 一、单位概况

- （一）单位基本情况

- 1．主要职责职能

永修县乡村振兴局（以下简称“乡村振兴局”）为永修县政府工作部门，主要职责是：主要负责贯彻执行党和国家及省、市、县有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针、政策；拟定全县乡村振兴的政策并组织实施；负责全县乡村振兴相关统计监测工作。具体负责雨露计划专项补助政策的扶持，不断提高脱贫户或监测户家庭子女初、高中毕业后接受中高等职业教育的比例。负责省外就业交通补贴，让省外工作的人能得到政府的关怀，降低他们外出务工的成本，根据巩固帮扶对象稳定就业，实现年度就业规模总体稳定。负责小额信贷项目是帮助贫困户发展产业，贷款5万元以下给予贷款贴息，同时增加贫困户农户产业收入，使贫困户能够脱贫，更好地巩固本单位脱贫攻坚成果。负责产业方面,乡村振兴部门通过产业发展项目的扶持，不断提高村集体收入，带动脱贫户就业，巩固脱贫攻坚成果。基础设施项目，如修建道路、排水沟、护坡、护栏等工程，不断改善村庄设施，方便群众出行，提升脱贫户人居环境，全面助力推进乡村振兴。

- 2．组织架构及人员情况

2022年永修县乡村振兴局共有预算单位1个，包括永修县乡村振兴局本级预算单位1个。编制人数21个，其中：行政编制人数10个、全部补助事业编制人数11个；在职人数20人，行政在职人数10人、全部补助事业在职人数10人。

- 3. 现有资产情况

截止2022年12月31日，乡村振兴局资产总额269.22万元，其中，流动资产255.79万元，固定资产13.43万元；负债总额220.42万元；净资产48.80万元。

- （二）当年单位履职总体目标、工作任务

- 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，在打赢脱贫攻坚战的基础上，“十四五”期间扶贫工作接续推进。开展防止返贫动态监测和帮扶、落实脱贫户和监测对象各项政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。指导重点帮扶村、示范村做好帮扶工作，探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的先进经验和典型。

- （三）当年单位年度整体支出绩效目标

完成2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展防止返贫动态监测和帮扶、落实脱贫户和监测对象各项政策，坚决守住不发生规模性返贫底线，指导重点帮扶村、示范村做好帮扶工作，探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的先进典型。

- （四）单位预算绩效管理开展情况

2022年乡村振兴局积极贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，根据《永修县人民政府永修县预算绩效管理工作实施方案》等文件要求，乡村振兴局完成了各项绩效工作，包括成立绩效工作领导小组，申报预算绩效目标，健全绩效管理工作机制，开展绩效自评工作，总结绩效预算管理不足并提出改正措施。

- （五）当年单位预算及执行情况

- 1. 部门整体收入情况

乡村振兴局2022年初预算收入3699.76万元，年中预算调整后部门收入为5491.34万元。具体收入情况见表1。

表1 乡村振兴局 2022年度部门预算资金构成表

单位：万元

| 部门预算收入来源 | 年初预算数 | 年中调整数 | 调整后预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 282.76 | 5113.07 | 5395.83 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 | 3200.00 | -3200.00 | - |
| 其他收入 | 217.00 | -121.49 | 95.51 |
| 年初结转和结余 |  |  |  |
| 总计 | 3699.76 | 1791.58 | 5491.34 |

- 2. 部门整体支出构成与资金使用情况

乡村振兴局2022年度决算报表所示，乡村振兴局2022年实际支出5487.64万元。其中：基本支出495.21万元，占比9.02%；项目支出4992.43万元，占比90.98%。具体支出情况见表2。

表2 乡村振兴局2022年度部门整体支出情况（按支出性质分类）

单位：万元

| 类型 | 年初预算数 | 年中预算调整 |  | 实际预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整金额 | 调整率 |  |  |
| 一、基本支出 | 230.76 | 268.15 | 116.20% | 498.91 | 495.21 |
| 人员经费 | 195.79 | 194.42 | 99.30% | 390.21 | 387.63 |
| 公用经费 | 34.98 | 73.72 | 210.75% | 108.7 | 107.58 |
| 二、项目支出 | 3,469.00 | 1,523.43 | 43.92% | 4,992.43 | 4,992.43 |
| 支出合计 | 3,699.76 | 1,791.58 |  | 5,491.34 | 5,487.64 |
| 年末结转和结余 | / | / | / | / | 3.7 |
| 总计 | 3,699.76 | 1,791.58 | 32.58% | 5,491.34 | 5,491.34 |

按支出功能分类，部门实际收支情况见表3：

表3 乡村振兴局2022年度部门实际支出情况

单位：万元

| 一级科目 | 二级科目 | 支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 5487.64 | 495.21 | 4992.43 |
| 社会保障和就业支出 | 民政管理事务 | 447.51 | 447.51 | - |
|  | 行政事业单位养老支出 | 7.09 | 7.09 | - |
| 农林水支出 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5013.05 | 20.62 | 4992.43 |
| 住房保障支出 | 住房保障支出 | 19.99 | 19.99 | - |

- 3. “三公经费”情况

乡村振兴局 2022年度“三公经费”支出 9.6万元，主要用于公务接待。具体使用情况见表4。

表4 乡村振兴局2022 年“三公经费”使用情况表

单位：万元

| 类别 |  | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | （1）公务用车购置费 |  |  |  |
|  | （2）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | （1）国内接待费 | 12.6 | 9.6 | 76.19% |
|  | （2）国（境）外接待费 |  |  |  |
| 合计 |  | 12.6 | 9.6 | 76.19% |

- 二、单位整体支出绩效实现情况

- （一）履职完成情况

- 2022年，乡村振兴局认真贯彻落实中央、省市县党委、政府的各项决策部署，统筹做好了年度日常工作和重点工作。

- 1. 重点工作完成情况

重点工作是指党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作或本部门年度重点工作。重点工作共4项，分别为：雨露计划、小额信贷贴息、乡村振兴衔接资金项目和防止返贫动态监测和帮扶工作。

雨露计划：2022年秋季雨露计划补助学生479人次，补助金额1500元/学期/人，共计71.85万。

小额信贷贴息项目：2022年小额信贷项目资金167.9577万元，全年执行数167.9577万元，脱贫户或监测户2174人次。

乡村振兴衔接资金项目：2022年全县安排产业衔接资金4452.05万元，实施完成稻虾种养、林果种植、村集体经济种养加以及产业配套生产道路、小型农田水利设施等特色产业项目88个。共培育322家带贫经营主体和91家帮扶产业基地，带动935名脱贫群众增收。明确奖补范围和奖补标准，鼓励和引导脱贫群众发展产业，发放产业直补资金493.1万元，惠及帮扶对象2387户，建成75个村级光伏电站。

防止返贫动态监测工作：将防止返贫致贫作为巩固拓展脱贫攻坚成果的首要任务，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等“三类对象”的动态监测管理，集中力量开展全面排查，密切跟踪收入支出、“两不愁三保障”等情况，把符合条件的对象分类按程序纳入帮扶范围，分类制定帮扶计划，做到早发现、早干预、早帮扶、早消除。2022年，永修县新增监测对象46户162人、风险消除5户13人。目前，共有监测对象353户1061人，其中已经消除风险248户746人，正在实施帮扶105户315人。

- 2. 年度日常工作计划完成情况

根据《乡村振兴局2022年工作报告》提炼，2022年永修县乡村振兴局日常工作完成情况如下：

（1）提高农民群众收入。全力以赴应对疫情、旱情等多重因素影响，多措并举帮助脱贫群众稳定增收渠道。2022 年，农村地区人均收入稳步增长，预计全年农村居民人均可支配收入22902 元、同比增长 9%:全县脱贫家庭人均纯收入预计达到 20917元，比上年增长 2493.36 元: 工资性收入成为收入首要来源，达到 33500 元，占可支配收入的比重 61.17%; 生产经营性收入稳定增长，达到 8194 元，占可支配收入的比重 14.96%; 财产、转移性收入快速增长，收入来源更加多元，农村居民生活水平不断提高，生活质量继续提升。

（2）加强乡村建设治理。今年以来，共安排新农村建设点 100 个，重点开展以“七改”为主要内容的村庄整治，由点连线、由线连面推动农村人居环境持续改观。全面开展农村户厕摸排整改“回头看”，农村使用厕所户数 73201 户，发现问题厕所 49267 个，分类分年度做好整改工作。实施数字乡村建设试点工程，计划在 15 个重点帮扶村搭建数字平台。实现了县、乡村(社区) 新时代文明实践 1 中心、18 所、171 站三级网络覆盖定期开展新时代文明实践志愿服务活动。成立乡村治理综合管护队伍，以村为单位，将全镇划为若干网格，打通了乡村基层治理的“最后一米”。

（3）消除农村房屋安全隐患。建立农村脱贫人口、低收入人口住房安全保障长效机制，全面加强农村房屋隐患动态排查整治，实行农村住房安全常态化动态监测。对全县所有行政村54166栋农村房屋安全隐患进行排查，建立了农村低收入群体等重点对象住房安全监测台账，共7287户，脱贫户和监测对象住房均为安全。对于房屋安全存在隐患的其他农户纳入农村危房改造任务，全面消除农村房屋安全隐患，守住了农村群众住房安全底线。

- （二）履职效果情况

根据项目年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施。

1.经济效益：2022年永修县脱贫户和监测户人均纯收入提高比例9%，同比2022年全省脱贫人口人均纯收入增长13.6%，增长速度低于全省平均水平。

2.社会效益：根据2022年江西省防返贫监测平台，江西省风险消除率66.3%；已消除返贫致贫风险。2022年永修县共有监测对象353 户1061 人，其中已经消除风险 248 户746 人，风险消除率70.25%。社会效益显著。

3. 可持续影响指标：衔接资金、雨露计划和小额信贷等项目长期有效执行，能持续帮助脱贫户改善生活，持续影响效果较好。

- （三）社会满意度

- 2022年，根据部门调查问卷统计，社会群众满意度92%。

- （四）评价结论

- 经综合分析与评价，永修县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效评价总体综合评分87.70分（详见附件 1：永修县乡村振兴局部门整体绩效评价表），其中投入指标综合得分13.50分；过程指标综合得分24.2分；产出指标综合得分33分；效果指标综合得分17.00分。

- 表5部门整体支出绩效评价综合得分情况

| 评价内容 |  | 分值配置 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入指标 | 15 | 13.50 | 90.00% |
| 2 | 过程指标 | 30 | 24.2 | 80.67% |
| 3 | 产出指标 | 35 | 33 | 94.28% |
| 4 | 效果指标 | 20 | 17.00 | 85.00% |
| 综合评分 |  | 100 | 87.70 | 87.70% |

- 三、单位整体支出绩效中存在的主要问题

- （一）绩效目标编制质量有待提高

- 1、设置指标低于政府预期发展目标。根据《永修县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2021年度工作总结及2022年度重点工作安排》中描述“全县脱贫家庭人均纯收入预计达到18423.64元，比上年增长3212.79元，收入增长比率21.02%”，乡村振兴局设置的经济效益指标为“脱贫户和监测户人均纯收入提高比例≧5%”，指标预期值低于政府预期发展目标。

- 2、指标设置概念混淆。质量指标设置为“项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例”，该指标实际评价的是成本控制情况。

- （二）财务管理欠规范

科目列支错误。2022年11月8#凭证，办公费3250元列支为了差旅费。

- （三）项目管理有待加强监管

项目实际建设内容与入库申请不符。现场抽查三角乡五星村稻虾种养基地改造项目，项目申报内容为“集装箱管理用房，包材料运输安装，机耕道改造”，实际建设时，“机耕道改造”修改为“变电器改造”，建设内容发生变更。

- 四、相关建议

- （一）科学合理编制部门整体支出绩效目标

一是设置绩效指标时要结合上级部门、本级政府安排的工作任务，并结合本部门往年实际完成情况综合考量指标设置情况，绩效指标预期值不能低于上级部门文件的要求，也不宜高于实际能完成的范围。
    二是及时复核绩效指标的设置情况，强调绩效指标具体化，且具有针对性，不为指标设置而设置，而是认真分析“指标评价什么内容”、“指标能否衡量绩效目标”、“指标能不能实现取证”等问题，避免应付式填报指标。

- 准确列支经费，加强财务审核力度

严格依据现行政府会计制度相关会计科目的核算要求，准确列支各项经费内容，提高会计核算准确性；同时充分发挥财务审核职能，对存在错误核算的情况及时指出并加以修正，避免出现会计科目核算不准确的问题。

- 强化项目执行监管，及时干预项目执行偏差

一是建议项目申请单位充分考量建设内容的实施难度，项目申请入库，如有建设内容调整应当及时提出变更申请。

二是审核单位应当加强对项目监管，及时掌握项目实际建设情况，对项目执行存在偏差的情况，及时提出意见，要求项目申请单位及时调整。

附件1：《永修县乡村振兴局部门整体支出重点绩效评价表》

附件2：评价工作开展情况

江西华宏会计师事务所       中国注册会计师：

有 限 公 司          中国注册会计师：

中国·南昌          二〇二三年十月十日

附件1-部门整体支出重点绩效评价表

| 评价部门名称 |  | 永修县乡村振兴局 |  |  | 评价年度 |  | 2022年度 |  | 下属单位个数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  | 项目 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |
|  |  | 资金来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）财政拨款 |  |  | 5395.83 |  | 5392.13 |  |  | 99.93% |  |
|  |  | （2）其他资金 |  |  | 95.51 |  | 95.51 |  |  | 100.00% |  |
|  |  | 资金结构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基本支出 |  |  | 498.91 |  | 495.21 |  |  | 99.26% |  |
|  |  | （2）项目支出 |  |  | 4992.43 |  | 4992.43 |  |  | 100.00% |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展防止返贫动态监测和帮扶、落实脱贫户和监测对象各项政策，坚决守住不发生规模性返贫底线，指导重点帮扶村、示范村做好帮扶工作，探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的先进典型。 |  |  |  | 2022年，永修县乡村振兴局将防止返贫致贫作为巩固拓展脱贫攻坚成果的首要任务，2022年新增监测对象46户162人、风险消除5户13人，截至2022年，永修县共有监测对象353户1061人，其中已经消除风险248户746人，正在实施帮扶105户315人；以“三个一”示范创建为抓手，深入实施乡村振兴“五大行动”，着力打造长江经济带乡村振兴示范县。成功创建云山、虬津、燕坊3个省级现代农业示范园，江上、八角岭、白槎等10个市级现代农业产业示范园，4A级景区1家、3A级景区2家，4A乡村旅游点1家、3A乡村旅游点13家，江西省旅游风情小镇1个，人居环境风貌得到很多改善，乡村产业经济效益和社会效益日益显著，脱贫攻坚成果有效巩固。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入 | 15.00 |  | 目标设定 | 绩效目标合理性 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 100% |  | 80% | 2 | 1.5 |  |
|  |  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 |  | ≤100% |  | 95.24% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | ≤30% |  | -7.35% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 |  | 100% |  | 89.18% | 4 | 3 |  |
| 过程 | 30.00 |  | 预算执行 | 预算完成率 |  | ≧95% |  | 99.93% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 预算调整率 |  | ≤30% |  | 32.58% | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 支付进度率 |  | 均衡支出 |  | 均衡 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 结转结余率 |  | ≤5% |  | 0.06% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 |  | ≧70% |  | -4.64% | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 公用经费执行率 |  | ≧95%且≤100% |  | 99.04% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”执行率 |  | ≧80%且≤100% |  | 76.19% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | ≧95% |  | 97.50% | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 100% |  | 90% | 3 | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 |  | 100% |  | 95% | 3 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 |  | ≧95% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 产出 | 35.00 |  | 职责履行 | 实际完成率 |  | ≧95% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 |  | 100% |  | 90% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 效果 | 20.00 |  | 履职效益 | 经济效益 |  | 收入增长≧全省平均水平 |  | 小于 | 5 | 3 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 风险消除率≧全省平均水平 |  | 高于 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 持续有效 |  | 持续有效 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.7 |  |

# 附件2：评价工作开展情况

- 一、评价目的

通过科学方法与规范流程，对部门整体开展绩效评价工作，了解与掌握财政资金投入以及使用的具体落实情况。针对部门整体支出管理绩效评价，总结绩优经验、分析存在问题，从而明确预算部门的绩效提升方向与整改意见或建议，推动全县发展规划在相应预算部门的落地执行环节得到有效支持。

- 二、评价范围

- （一）评价对象

对纳入2022年永修县本级财政预算绩效考评工作的永修县乡村振兴局部门整体实施重点绩效评价。

- （二）评价内容

部门整体支出绩效评价是衡量预算部门在一个完整财政年度内基本支出和项目支出的整体绩效。本次评价基准日为2022年12月31日。具体评价内容包括：

（1）预算编制情况。主要评价预算部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、人员配置是否符合规定、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况。

（2）预算执行情况。主要体现预算部门在预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况。预算执行包括预算完成、预算调整、支付进度、资金结余结转、三公经费控制、政府采购等情况；预算管理包括制度建设、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善等情况；资产管理，包括资产管理制度、资产配置、使用、安全等方面的情况。

（3）履职情况。一是项目产出情况，主要体现为绩效目标的实现程度、部门的履职情况以及县委县政府重点工作的完成情况。包括目标完成率、完成时效、完成质量等情况。二是项目效果情况，主要体现为履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益及公平性（服务对象满意度）。

- 三、评价依据与原则

- （一）评价依据

1. 国家、地方相关法律、法规和规章制度等；

2. 各级党委、政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策等；

3. 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）

4. 《永修县人民政府永修县预算绩效管理工作实施方案》等；

- （二）评价原则

评价工作遵循“客观公正、科学规范、绩效优先”原则，秉持“管理并重、佐证支撑”的绩效评价理念，对评价对象进行全程跟踪评价，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率和效益。

- 客观公正原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

- 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

- 绩效优先原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 四、评价方法

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行综合评价。

附表 2-1 财政资金绩效评价的主要方法

| 序号 | 评价方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成本效益分析法 | 按照投入产出原理，评价财政资助资金对其他资金的带动作用。 |
| 2 | 比较法 | 通过对绩效目标与绩效结果、评价期情况与历史情况、同类支出在不同部门和地区的事业成本、效果比较，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。 |
| 3 | 公众评判法 | 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 |
| 4 | 其他方法 | 财政部门认定的其他方法。 |

- 五、评价指标体系

部门整体支出评价指标体系共性指标部分，评价机构结合石城县绩效评价工作经验，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设置。个性指标部分，评价机构将结合被评价部门提交的相关材料，根据被评价部门实际情况制订具体的个性化指标。指标体系详见后附表格。

- 六、评价工作实施程序

- （一）前期准备阶段

1. 制定工作方案。评价机构根据县财政局的具体工作要求，确定评审思路和重点，拟定初步的项目工作方案。

2. 下达项目启动通知。县财政局向相关被评价单位下达正式的绩效评价项目启动通知，从而统筹被评单位与评价机构按合规程序推进项目工作开展。

3. 组织专家评审团队。评价机构依据部门特点及实际需要，遴选相应领域具备丰富实战经验的行业专家，组建此次评审专家团队。

- （二）项目实施阶段

1. 被评单位开展部门绩效自评工作，根据县财政局下发通知，填报相关材料并提交佐证材料。

2. 自评材料书面审核。评价机构收到单位自评材料后对材料进行审核，核实并确认了基础数据的全面性、真实性，以及指标口径的一致性。通过查看评价对象的自评材料，形成与部门相关的问题清单和材料补充清单。

3. 开展现场评价。现场调研工作，将采取现场座谈会、材料核查、实地核查等方式进行。

4. 满意度调查。根据部门情况及绩效评价需要设计满意度调查问卷，对相关受益群体进行满意度调查，分析汇总问卷调查结果，发送专家作为项目影响力评价指标参考数据。

5. 综合评价。通过自评材料核查和现场评价，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料；专家按照评价工作方案确定的评价指标、评价原则及方法，根据自评材料分析、现场评价等情况，对评价对象的绩效情况进行全面、系统的定量、定性和综合评价，剖析存在的问题、提出建议，完成评价综合分析，形成评价初步结论。

- （三）评价报告撰写阶段

1. 完成评价报告初稿。评价机构综合被评单位自评结果、书面评审意见和现场评价结论等情况，完成评价报告初稿。部门整体支出评价报告的主要内容包括部门基本情况，评价工作开展情况；部门工作的绩效情况；存在的问题和原因分析，并提出相应的建议。

2. 征求县财政局和被评价单位意见。评价机构将绩效评价报告初稿提交县财政局和项目单位征求意见，并由评价机构就报告所反映的问题与被评价单位交换意见。

3. 形成正式评价报告。在与被评价单位充分交换报告意见的基础上，评价机构向县财政局提交正式的绩效评价报告。

| 部门整体支出绩效评价共性指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 |
| 投入 | 15 | 目标 设定 | 5 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 每满足1个评价要点，得1分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得2分。 | 2 |
|  |  | 预算 配置 | 10 | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 根据在职人员控制比率得分，比率在90%以上，得3分；介于70%-90%,得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%,不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 根据“三公经费”变动率得分，变动幅度超出30%,且无合理理由，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 根据重点支出安排率得分，比率低于50%,不得分。 | 4 |
| 过程 | 30 | 预算执行 | 18 | 预算完成率 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 根据预算完成率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 根据预算调整率得分，调整比率介于0-30%，得2分，调整比率介于30-70%，得1分，高于70%,不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 支付进度率 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 根据支付进度率得分，支付进度均衡得2分，不均衡酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 结转结余率不超过5%，得2分，介于5%-10%，得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率比率在70%以上，得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%，不得分。如果结转结余资金总额较小，且上年结转结余资金在本年已大比例支出（70%），而本年结转结余资金总额与上年相当，可认可其变动幅度较大。 | 2 |
|  |  |  |  | 公用经费执行率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费执行率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 根据公用经费执行率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | “三公经费”执行率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”执行率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 根据“三公经费”执行率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 根据政府采购执行率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  | 预算 管理 | 6 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  | 资产 管理 | 6 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 根据固定资产利用率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%，不得分。 | 2 |
| 产出 | 35 | 职责 履行 | 35 | 实际完成率 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 1、根据实际完成工作率得分。 2、如存在计划之内的工作未完成，但有计划之外的工作完成了，且没有合理工作方案和资金预算等辅助计划外工作的完成，酌情扣分。 | 10 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 按工作及时完成情况，酌情计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 按工作完成质量情况计分，每发现一项工作质量未达计划要求，扣1分，扣完即止。 | 10 |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 按重点工作完成情况计分，按重点工作办结率得分。 | 10 |
| 效果 | 20 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 脱贫户收入增长水平达到江西省平均水平得满分，否则按比例得分 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 风险消除率达到江西省平均水平得满分，否则按比例得分 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 部门（单位）履行职责对可持续影响所带来的直接或间接影响。 |  | 评价部门带来的可持续影响（显著，得5分；较好，得4分；一般，得3分） | 5 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度>=96%，达满意度要求，得5分，未达要求，酌情扣分。 | 5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |