- 永修县立新乡人民政府

2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

委托单位：永修县财政局

评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

报告时间：2023年10月

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 项目决策（15分） | 9.50分 |
| 项目过程（30分） | 21.20分 |
| 项目产出（35分） | 35.00分 |
| 项目效益（20分） | 17.99分 |
| 项目总得分（100分） | 83.69 分 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主 评 人：刘传亮

复 核 人：邬俊华

目  录

一、单位概况	1

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	1

1．主要职责职能	1

2．组织架构及人员情况	2

3. 现有资产情况	3

（二）当年单位履职总体目标、工作任务	3

（三）当年单位年度整体支出绩效目标	3

（四）单位预算绩效管理开展情况	4

（五）当年单位预算及执行情况	4

1. 部门整体收入情况	4

2. 部门整体支出构成与资金使用情况	4

3. “三公经费”情况	6

二、单位整体支出绩效实现情况	6

（一）履职完成情况	7

1. 重点工作完成情况	7

2. 年度日常工作计划完成情况	8

（二）履职效果情况	10

（三）社会满意度	11

（四）评价结论	11

三、单位整体支出绩效中存在的主要问题	11

（一）绩效指标与年度任务数不匹配	11

（二）预算编制质量和预算执行效率有待提高	11

（三）财务管理欠规范	12

1.报销附件不齐全	12

2.科目核算不规范	12

3.往来款未及时清理	12

（四）资产管理执行不到位	13

四、相关建议	13

（一）科学合理设置部门整体支出绩效指标	13

（二）精准预算编制，加快资金拨付，提高预算执行效率	13

（三）准确列支经费，加强财务审核力度	13

（四）及时调整资产账务处理，定期组织实物盘点	14

- 永修县立新乡人民政府

- 2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和永修县财政局关于《永修县人民政府永修县预算绩效管理工作实施方案》文件精神，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）本着客观、公平、公正的原则于2023年7月对永修县立新乡人民政府（以下简称“立新乡人民政府”）2022年度部门整体支出开展第三方绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查及专家评价，形成本评价报告。

- 一、单位概况

- （一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

- 1．主要职责职能

永修县立新乡人民政府（以下简称“立新乡人民政府”）为永修县政府工作部门，主要职责是：

- 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。

- 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

- 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

- 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

- 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

- 完成上级政府交办的其它事项。

- 2．组织架构及人员情况

永修县立新乡人民政府共有预算单位3个，包括立新乡政府、立新乡便民服务中心、立新乡行政执法大队共3个预算单位。永修立新乡人民政府编制人数57个，其中行政编制人数28人、全部补助事业编制人数29人；在职人数47人，其中行政编制人数27人，全部补助事业编制人数20人。

- 3. 现有资产情况

截止2022年12月31日，立新乡人民政府资产总额1,603.57万元，其中，流动资产1,247.51万元，固定资产356.06万元；负债总额1,076.89万元；净资产526.68万元。

- （二）当年单位履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真落实中央、省、市、县委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全乡上下紧紧围绕“文明立新、生态立新、产业立新、富裕立新”工作目标，奋力谱写富强美丽幸福立新新篇章。

- （三）当年单位年度整体支出绩效目标

一是加强农业经济组织建设。二是建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。三是为全乡劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善。四是收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。五是抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。六是认真落实惠农惠民政策。七是逐步提高群众满意度。

- （四）单位预算绩效管理开展情况

2022年立新乡人民政府积极贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，根据《永修县人民政府永修县预算绩效管理工作实施方案》等文件要求，立新乡人民政府完成了各项绩效工作，包括成立绩效工作领导小组，申报预算绩效目标，健全绩效管理工作机制，开展绩效自评工作，总结绩效预算管理不足并提出改正措施。

- （五）当年单位预算及执行情况

- 1. 部门整体收入情况

立新乡人民政府2022年初预算收入8,970.64 万元，年中追加经费后部门收入为11,577.95 万元。具体收入情况见表1。

表1 立新乡人民政府 2022年度部门预算资金构成表

单位：万元

| 部门预算收入来源 | 年初预算数 | 追加经费数 | 追加后预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 3,103.64 | 8,277.48 | 11,381.12 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 196.83 | 196.83 |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 其他收入 | 5,867.00 | -5,867.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 |  |  |  |
| 总计 | 8,970.64 | 2,607.31 | 11,577.95 |

- 2. 部门整体支出构成与资金使用情况

立新乡人民政府2022年度决算报表所示，立新乡人民政府2022年支出6,931.35万元。其中：基本支出1165.61万元，占比16.82%；项目支出5,765.74万元，占比83.18%。具体支出情况见表2。

2022年年末剩余资金4,646.6万元。

表2 立新乡人民政府2022年度部门整体支出情况（按支出性质分类）

单位：万元

| 类型 | 年初预算数 | 年中预算调整 |  | 实际预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整金额 | 调整率 |  |  |
| 一、基本支出 | 1280.16 | 369.8 | 22.41% | 1649.96 | 1165.61 |
| 人员经费 | 1079.49 | 121.7 | 10.13% | 1201.19 | 907.09 |
| 公用经费 | 200.67 | 248.1 | 55.28% | 448.77 | 258.52 |
| 二、项目支出 | 7690.48 | 2237.51 | 22.54% | 9,927.99 | 5,765.74 |
| 支出合计 | 8970.64 | 2607.31 | 22.52% | 11,577.95 | 6,931.35 |
| 年末结转和结余 | / | / | / | / | 4,646.6 |
| 总计 | 8970.64 | 2607.31 | 22.52% | 11,577.95 | 11,577.95 |

按支出功能分类，部门实际收支情况见表3：

表3 立新乡人民政府2022年度部门实际支出情况

单位：万元

| 一级科目 | 二级科目 | 支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 6931.35 | 1165.61 | 5765.74 |
| 一般公共服务支出 | 行政运行 | 1086.81 | 432.22 | 654.59 |
|  | 事业运行 | 138.49 | 138.49 | - |
|  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 176.34 | 44.84 | 131.50 |
|  | 其他纪检监察事务支出 | 11.25 | 9.00 | 2.25 |
| 社会保障和就业支出 | 行政单位离退休 | 2.67 | 2.67 | - |
|  | 事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | - |
|  | 其他行政事业单位养老支出 | 3.87 | 3.87 | - |
| 卫生健康支出 | 其他计划生育事务支出 | 0.33 | 0.33 | - |
| 节能环保支出 | 大气 | 15.30 | - | 15.30 |
| 城乡社区支出 | 其他城乡社区公共设施支出 | 216.15 | - | 216.15 |
|  | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | - | 10.00 |
|  | 农村基础设施建设支出 | 196.83 | - | 196.83 |
| 农林水支出 | 其他水利支出 | 17.70 | - | 17.70 |
|  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.84 | - | 4.84 |
|  | 对村级公益事业建设的补助 | 21.48 | - | 21.48 |
|  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.93 | - | 371.93 |
|  | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | - | 50.00 |
| 住房保障支出 | 住房公积金 | 24.90 | 24.90 | - |
| 其他支出 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2689.48 | - | 2689.48 |
|  | 其他调出资金 | 229.94 | - | 229.94 |
|  | 其他支出 | 1656.73 | 502.98 | 1153.75 |

- 3. “三公经费”情况

立新乡人民政府 2022年度“三公经费”支出 63.29万元。具体使用情况见表4。

表4 立新乡人民政府2022 年“三公经费”使用情况表

单位：万元

| 类别 |  | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）费 |  | 0 | 0 | / |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | （1）公务用车购置费 | 16.60 | 16.54 | 99.64% |
|  | （2）公务用车运行维护费 | 7.65 | 7.1 | 92.81% |
| 3.公务接待费 | （1）国内接待费 | 45.90 | 39.65 | 86.38% |
|  | （2）国（境）外接待费 |  |  | / |
| 合计 |  | 70.15 | 63.29 | 90.22% |

- 二、单位整体支出绩效实现情况

- （一）履职完成情况

- 2022年，立新乡人民政府认真贯彻落实中央、省市县党委、政府的各项决策部署，统筹做好了年度日常工作和重点工作。

- 1. 重点工作完成情况

重点工作是指党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作或本部门年度重点工作。重点工作共6项，分别为：安全生产工作、产业帮扶工作、高标准农田建设、卫生健康工作、现代农业园区提升、立新大桥重建。

- 安全生产工作:持续开展安全生产宣传活动，积极宣传新《中华人民共和国安全生产法》，按规定要求及时完成自建房、消防、燃气、食品、交通运输等安全生产问题摸排整改，完成重点区域安全隐患整改62处，排查出问题房屋13栋全面完成分类整治。安全生产大检查活动先后开展专项执法检查5次，联合执法检查7次，发现各类隐患32处，下达整改指令32份。

- 产业帮扶工作：完成南岸村江西康之家生态农业有限公司道路硬化项目、润东生态农业有限公司稻虾养殖基地道路硬化项目、北徐村集中工厂化育秧基地项目。

- 高标准农田建设：建设提灌站1座、移动站1座、灌渠6498米、排水沟5979米、土地平整1075.53亩、田间道路5395米、渠系建筑物677座、节水灌溉面积437.50亩，PE管道输水建设长度1297米。

- 卫生健康工作：扎实开展健康永修建设活动，开展了中高考减压心理课进中学，心理健康促进、情绪管理专题讲座，防溺水专题讲座，卫生院义诊活动；坚持以人民为中心，3月份疫情形势严峻复杂，立新乡主动请缨，3月16日以来，值守永修高速路口109天，查检车辆15000余辆，核验行程32000余人。

- 现代农业园区提升：严格按照政府要求，紧紧围绕“四区四型”（四区：综合服务区、生态种养区、精深加工区、冷链仓储物流区；四型：现代农业园区提升生态农业、设施农业、智慧农业、休闲农业），着力打造永修县标准化、规范化稻虾种养产业示范基地。

- 立新大桥重建：完成立新大桥重建，并于2022年11月20日正式通车。

- 2. 年度日常工作计划完成情况

根据《立新乡人民政府2022年工作报告》提炼，2022年永修县立新乡人民政府日常工作完成情况如下：

- 加强基础设施建设。完成立新潦河桥头涵洞至车溪雀湖组和蔡家组道路改造、立新大桥重建、立新乡宋北线公路改造并顺利通过施工验收。新建大桥长度296.04米、公路改造长度3.26千米、水毁公路硬化长度5.89千米，彻底解决立新乡以及周边乡镇10万老百姓的出行难问题，更好打通了群众农副产品外销通道，助力乡村振兴。

- 加强对“一事一议”奖补资金和项目的监督管理。立新乡结合本乡实际，制定了一系列项目监管制度。乡一事一议领导小组在项目启动前、项目实施中、项目竣工后不定期到现场检查，保证了项目的质量。截至目前，立新乡顺利地完成了高山林场广场硬化、黄婆井村坳上山塘改造、竹岭村防旱排灌线路架设、杨春村程坂组亮化工程、岭南村广场硬化等第一批九个“一事一议”财政奖补项目的建设。

- 加强组织建设，落实老年人老有所依。元旦、七一及时开展老党员走访活动，增强老党员凝聚力，老党员对组织工作满意度不断提升；建设颐养之家11个、临时救助180人，集中供养特困人员22人，集中供养特困护理15人，救助资金发放规范及时高效。

- 加大文教、妇联、卫健工作普及力度。建设农家书屋安排专职管理人员8人、春蕾女童补助人数15人，三八妇女节活动参与人数54人、受益人口数175人。为扎实做好新冠病毒感染乙类乙管工作，围绕“保健康，防重症”，加大新冠疫苗接种力度，组建了由412民党员参与的13支网格化党员志愿服务队，对全乡32198名65岁以上老年人、682名3岁以下儿童、783名残疾人等重点人群建立了分级健康档案，发放连心卡，最大程度保障农村地区老百姓生命安全和身体健康。

- 综治、信访、司法建设。综治中心规范化建设面积35平方米、网格员人员数30人、扫黑除恶宣传常态化，积极开展基层普法活动，有效解答群众咨询436次，化解群众纠纷28起，促进社会安定，百姓团结。

- （二）履职效果情况

根据项目年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施。

1.经济效益

目标值：农民收入增长率≧全省平均水平

根据《江西省2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年江西农村居民人均可支配收入增长6.7%，根据永修县立新乡人民政府提供的资料，立新乡2022年农民收入增长率4%，增速低于江西省农村居民平均水平。

2.社会效益

目标：人居环境得到提升

立新乡2022年实行环境整治常态化，加强垃圾清运力度，提升立新乡的人居生态环境，完成污水处理的管道铺设，提升生活污水处理能力，人居环境提升，社会效益显著。

3. 可持续影响指标

目标：不断提高农业发展质量

通过高标农田建设，规划农田建设，改善土壤质量，长效助力种粮收益；修桥修路，保障乡镇百姓出行便捷，能让投资“上门来”，产业发展“走出去”，持续影响效果显著。

- （三）社会满意度

- 2022年，根据部门调查问卷统计，社会群众满意度大于90%以上。

- （四）评价结论

- 经综合分析与评价，永修县立新乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价总体综合评分83.69分（详见附件 1：永修县立新乡人民政府部门整体绩效评价表），其中投入指标综合得分9.5分；过程指标综合得分21.2分；产出指标综合得分35分；效果指标综合得分17.99分。

- 表5部门整体支出绩效评价综合得分情况

| 评价内容 |  | 分值配置 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入指标 | 15 | 9.5 | 63.33% |
| 2 | 过程指标 | 30 | 21.2 | 60.67% |
| 3 | 产出指标 | 35 | 35 | 100.00% |
| 4 | 效果指标 | 20 | 17.99 | 89.95% |
| 综合评分 |  | 100 | 83.69 | 80.69% |

- 三、单位整体支出绩效中存在的主要问题

- （一）绩效指标与年度任务数不匹配

- 指标预期值超出任务数。数量指标设置为“重建桥梁数2座”，但部门年度任务数为1座（立新大桥的建设），该指标设置与部门年度的任务数不匹配。

- （二）预算编制质量有待提高

1.重点支出安排率偏低。重点项目支出1152.78万元，项目总支出5765.74万元，重点支出安排率19.99%。

2.预算编制较宽泛

（1）根据集中支付录入指标数据，全年录入预算指标11577.95万元，实际预算完成数6931.35万元，预算完成率69.87%。

（2）实际使用公用经费1165.61万元，公用经费预算指标1649.96万元，公用经费控制率70.64%。

（3）结转结余资金偏高。2022年结转结余资金总额1964.08万元，整体结转结余率16.96%。

- （三）财务管理欠规范

- 1. 报销附件不齐全

2022年6月记24#凭证，支付交强险和车船税815元，凭证附件为交强险665元发票和815元的付款记录，缺少150元的车船税发票。

- 2.科目核算不规范

个别费用列支错误，例如：2022年10月记13号凭证支付2022第二季度村干部工资493828.07元列支为了其他对个人和家庭的补助支出。

- 3.往来款未及时清理

核对2021年期初和2022年期末往来款科目明细，且与单位财务人员核对确认，941.32万元其他应收款属于长账龄往来款，未及时清欠。

- （四）资产管理执行不到位

1.报废资产下账不及时。账面6台电脑已于2021年完成报废程序，但未及时进行下账处理。

2.2022年未进行资产盘点，未能及时核实资产状况，落实资产管理责任，无法确保资产账实相符。

- 四、相关建议

- （一）科学合理设置部门整体支出绩效指标

设置绩效指标时，应当注重指标的可衡量性、合理实现，结合部门工作职责、上级部门或本级政府安排的重要工作以及单位预算资金权衡绩效指标的设置情况，不要盲目设置不合理的、难以实现、难以取证的绩效指标。

- （二）精准预算编制，加快资金拨付，提高预算执行效率。

一是加强预算编制的前期研究与论证，提高部门预算编制的准确性。

二是在编制下一年度预算时，各业务科室应合理考虑项目往年支出情况，测算项目支出预算合理规模，明确资金用途、编制资金支出分配明细，提高预算编制准确率。

三是在程序到位的情况下，加快资金拨付效率，减少资金结转结余，使更多的资金实物量化，更快的发挥资金能效。

- （三）准确列支经费，加强财务审核力度。

一是严格依据现行政府会计制度相关会计科目的核算要求，准确列支各项经费内容，提高会计核算准确性；同时充分发挥财务审核职能，对存在错误核算的情况及时指出并加以修正，避免出现会计科目核算不准确的问题。

二是及时组织往来款清欠，对能够收回的应收款项，积极推进催收工作，减少资产坏账损失；对确有无法收回的应收款项，按照相关清查核资的管理办法，能核销的核销的，不能核销的，建立往来款台账，说明不能核销的原因。

- （四）及时调整资产账务处理，定期组织实物盘点。

一是规范资产账务处理工作，厘清已报废资产明细，做好资产下账、卡片核销等工作。

二是应严格执行固定资产管理制度，组织落实好每年一次的资产盘点工作，做好资产的账实核对、账账核对、账表核对工作，清点资产状况，做到家底心中有数。

附件1：《永修县立新乡人民政府部门整体支出重点绩效评价表》

附件2：评价工作开展情况

江西华宏会计师事务所             中国注册会计师：

有 限 公 司                中国注册会计师：

中国·南昌              二〇二三年十月十日

附件1：部门整体支出重点绩效评价表

| 评价部门名称 |  | 永修县立新乡人民政府 |  |  | 评价年度 |  | 2022年度 |  | 下属单位个数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  | 项目 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |
|  |  | 资金来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）财政拨款 |  |  | 11577.95 |  | 6931.35 |  |  | 59.87% |  |
|  |  | （2）其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金结构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基本支出 |  |  | 1649.96 |  | 1165.61 |  |  | 70.64% |  |
|  |  | （2）项目支出 |  |  | 9927.99 |  | 5765.74 |  |  | 58.08% |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真落实中央、省、市、县委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全乡上下紧紧围绕“文明立新、生态立新、产业立新、富裕立新”工作目标，奋力谱写富强美丽幸福立新新篇章。 |  |  |  | 一是加强农业经济组织建设。二是建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。三是为全乡劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；四是收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。五是抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。六是认真落实惠农惠民政策。七是逐步提高群众满意度。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 |
| 投入 | 15 |  | 目标设定 | 绩效目标合理性 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 100% |  | 90% | 2 | 1.5 |  |
|  |  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 |  | ≤100% |  | 82.46% | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | ≤30% |  | 4.33% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 |  | 100% |  | 9.20% | 4 | 0 |  |
| 过程 | 30 |  | 预算执行 | 预算完成率 |  | ≧95% |  | 69.87% | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 预算调整率 |  | ≤30% |  | 22.52% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 支付进度率 |  | 均衡支出 |  | 不均衡 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 结转结余率 |  | ≤5% |  | 30.13% | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 |  | ≧70% |  | 118.23% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 |  | ≧80%并且≤100% |  | 73.02% | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | ≧80%并且≤100% |  | 90.22% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | ≧95% |  | 99.67% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 |  | 100% |  | 100.00% | 1 | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 100% |  | 90.00% | 3 | 2.1 |  |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 100% |  | 100.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 |  | 100% |  | 100.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 |  | 100% |  | 90.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 |  | 100% |  | 95.00% | 3 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 |  | ≧95% |  | 99.91% | 2 | 2 |  |
| 产出 | 35 |  | 职责履行 | 实际完成率 |  | ≧95% |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 |  | 100% |  | 100.00% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 |  | 100% |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 |  | 100% |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 效果 | 20 |  | 履职效益 | 经济效益 |  | 农民收入增长率≧全省平均水平 |  | 小于 | 5 | 2.99 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 人居环境提升 |  | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 持续有效 |  | 持续有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.69 |  |

# 附件2：评价工作开展情况

- 一、评价目的

通过科学方法与规范流程，对部门整体开展绩效评价工作，了解与掌握财政资金投入以及使用的具体落实情况。针对部门整体支出管理绩效评价，总结绩优经验、分析存在问题，从而明确预算部门的绩效提升方向与整改意见或建议，推动全县发展规划在相应预算部门的落地执行环节得到有效支持。

- 二、评价范围

- （一）评价对象

对纳入2022年永修县本级财政预算绩效考评工作的立新乡人民政府部门整体实施重点绩效评价。

- （二）评价内容

部门整体支出绩效评价是衡量预算部门在一个完整财政年度内基本支出和项目支出的整体绩效。本次评价基准日为2022年12月31日。具体评价内容包括：

（1）预算编制情况。主要评价预算部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、人员配置是否符合规定、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况。

（2）预算执行情况。主要体现预算部门在预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况。预算执行包括预算完成、预算调整、支付进度、资金结余结转、三公经费控制、政府采购等情况；预算管理包括制度建设、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善等情况；资产管理，包括资产管理制度、资产配置、使用、安全等方面的情况。

（3）履职情况。一是项目产出情况，主要体现为绩效目标的实现程度、部门的履职情况以及县委县政府重点工作的完成情况。包括目标完成率、完成时效、完成质量等情况。二是项目效果情况，主要体现为履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益及公平性（服务对象满意度）。

- 三、评价依据与原则

- （一）评价依据

1. 国家、地方相关法律、法规和规章制度等；

2. 各级党委、政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策等；

3. 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）

4. 《永修县人民政府永修县预算绩效管理工作实施方案》等；

- （二）评价原则

评价工作遵循“客观公正、科学规范、绩效优先”原则，秉持“管理并重、佐证支撑”的绩效评价理念，对评价对象进行全程跟踪评价，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率和效益。

- 客观公正原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

- 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

- 绩效优先原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 四、评价方法

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行综合评价。

附表 2-1 财政资金绩效评价的主要方法

| 序号 | 评价方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成本效益分析法 | 按照投入产出原理，评价财政资助资金对其他资金的带动作用。 |
| 2 | 比较法 | 通过对绩效目标与绩效结果、评价期情况与历史情况、同类支出在不同部门和地区的事业成本、效果比较，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。 |
| 3 | 公众评判法 | 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 |
| 4 | 其他方法 | 财政部门认定的其他方法。 |

- 五、评价指标体系

部门整体支出评价指标体系共性指标部分，评价机构结合石城县绩效评价工作经验，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设置。个性指标部分，评价机构将结合被评价部门提交的相关材料，根据被评价部门实际情况制订具体的个性化指标。指标体系详见后附附件。

- 六、评价工作实施程序

- （一）前期准备阶段

1. 制定工作方案。评价机构根据县财政局的具体工作要求，确定评审思路和重点，拟定初步的项目工作方案。

2. 下达项目启动通知。县财政局向相关被评价单位下达正式的绩效评价项目启动通知，从而统筹被评单位与评价机构按合规程序推进项目工作开展。

3. 组织专家评审团队。评价机构依据部门特点及实际需要，遴选相应领域具备丰富实战经验的行业专家，组建此次评审专家团队。

- （二）项目实施阶段

1. 被评单位开展部门绩效自评工作，根据县财政局下发通知，填报相关材料并提交佐证材料。

2. 自评材料书面审核。评价机构收到单位自评材料后对材料进行审核，核实并确认了基础数据的全面性、真实性，以及指标口径的一致性。通过查看评价对象的自评材料，形成与部门相关的问题清单和材料补充清单。

3. 开展现场评价。现场调研工作，将采取现场座谈会、材料核查、实地核查等方式进行。

4. 满意度调查。根据部门情况及绩效评价需要设计满意度调查问卷，对相关受益群体进行满意度调查，分析汇总问卷调查结果，发送专家作为项目影响力评价指标参考数据。

5. 综合评价。通过自评材料核查和现场评价，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料；专家按照评价工作方案确定的评价指标、评价原则及方法，根据自评材料分析、现场评价等情况，对评价对象的绩效情况进行全面、系统的定量、定性和综合评价，剖析存在的问题、提出建议，完成评价综合分析，形成评价初步结论。

- （三）评价报告撰写阶段

1. 完成评价报告初稿。评价机构综合被评单位自评结果、书面评审意见和现场评价结论等情况，完成评价报告初稿。部门整体支出评价报告的主要内容包括部门基本情况，评价工作开展情况；部门工作的绩效情况；存在的问题和原因分析，并提出相应的建议。

2. 征求县财政局和被评价单位意见。评价机构将绩效评价报告初稿提交县财政局和项目单位征求意见，并由评价机构就报告所反映的问题与被评价单位交换意见。

3. 形成正式评价报告。在与被评价单位充分交换报告意见的基础上，评价机构向县财政局提交正式的绩效评价报告。

| 部门整体支出绩效评价共性指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 权重 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 |
| 投入 | 15 | 目标 设定 | 5 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 每满足1个评价要点，得1分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得2分。 | 2 |
|  |  | 预算 配置 | 10 | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 根据在职人员控制比率得分，比率在90%以上，得3分；介于70%-90%,得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%,不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 根据“三公经费”变动率得分，变动幅度超出30%,且无合理理由，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 根据重点支出安排率得分，比率低于50%,不得分。 | 4 |
| 过程 | 30 | 预算执行 | 18 | 预算完成率 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 根据预算完成率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 根据预算调整率得分，调整比率介于0-30%，得2分，调整比率介于30-70%，得1分，高于70%,不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 支付进度率 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 根据支付进度率得分，支付进度均衡得2分，不均衡酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 结转结余率不超过5%，得2分，介于5%-10%，得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率比率在70%以上，得2分；介于50%-70%,得1分；低于50%，不得分。如果结转结余资金总额较小，且上年结转结余资金在本年已大比例支出（70%），而本年结转结余资金总额与上年相当，可认可其变动幅度较大。 | 2 |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 根据公用经费控制率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 根据“三公经费”控制率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%或超出预算数，不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 根据政府采购执行率得分，比率在95%以上，得3分；介于80%-95%,得2分；介于50%-80%,得1分；低于50%或超出预算数，不得分。 | 3 |
|  |  | 预算 管理 | 6 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 每满足1个评价要点，得0.5分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  | 资产 管理 | 6 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 每满足1个评价要点，得0.3分；全部满足得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 每满足1个评价要点，得0.6分；全部满足得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 根据固定资产利用率得分，比率在95%以上，得2分；介于80%-95%,得1分；低于80%，不得分。 | 2 |
| 产出 | 35 | 职责 履行 | 35 | 实际完成率 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 1、根据实际完成工作率得分。 2、如存在计划之内的工作未完成，但有计划之外的工作完成了，且没有合理工作方案和资金预算等辅助计划外工作的完成，酌情扣分。 | 10 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 按工作及时完成情况，酌情计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 按工作完成质量情况计分，每发现一项工作质量未达计划要求，扣1分，扣完即止。 | 10 |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 按重点工作完成情况计分，按重点工作办结率得分。 | 10 |
| 效果 | 20 | 履职 效益 | 20 | 经济效益 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 农民收入增长率达到江西平均水平得满分，否则按比例得分 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 人居环境达到目标值得满分，否则按比例得分 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 部门（单位）履行职责对可持续影响所带来的直接或间接影响。 |  | 评价部门带来的可持续影响（显著，得5分；较好，得4分；一般，得3分） | 5 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度>=96%，达满意度要求，得5分，未达要求，酌情扣分。 | 5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |