永修县燕坊镇人民政府

2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

委托单位：永修县财政局

评价机构：江西华宏会计师事务所有限公司

报告时间：2023年10月

本次绩效评价结果

| 指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 投入指标（15分） | 12.50 |
| 过程指标（30分） | 17.20 |
| 产出指标（35分） | 32.25 |
| 效果指标（15分） | 15.00 |
| 满意度指标（5分） | 5.00 |
| 项目总得分（100分） | 81.95 |
| 综合绩效评价结果 | 良 |

说明：评价工作由永修县财政局委托江西华宏会计师事务所有限公司执行评价任务。事务所与项目主管部门无利益关联。

- 江西华宏会计师事务所有限公司

主评人：苏  俊

复核人：邬俊华

目 录

一、单位概况	1

（一）单位基本情况	1

1．主要职责职能	1

2．组织架构及人员情况	2

（三）当年单位年度整体支出绩效目标	2

（四）单位预算绩效管理开展情况	2

（五）当年单位预算及执行情况	3

1. 部门整体收入情况	3

2. 部门整体支出构成与资金使用情况	3

3. “三公经费”情况	4

二、单位整体支出绩效实现情况	4

（一）履职完成情况	4

1. 重点工作完成情况	4

2. 年度日常工作计划完成情况	6

（二）履职效果情况	9

（三）社会满意度	10

（四）评价结论	10

三、单位整体支出绩效中存在的主要问题	11

（一）绩效指标设置有待完善和优化	11

（二）预算编制质量和预算执行效率有待提高	11

（三）资金和资产管理欠规范	11

四、相关建议	12

（一）科学合理编制部门整体支出绩效目标	12

（二）做好部门预算编制工作，提高预算执行率	12

（三）规范资金拨付程序，加强资产管理工作	12

附件1-部门整体支出重点绩效评价表	14

附件2-评价工作开展情况	16

永修县燕坊镇人民政府

2022年度部门整体支出重点绩效评价报告

- 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和永修县财政局关于《永修县人民政府永修县预算绩效管理工作实施方案》文件精神，受永修县财政局（以下简称“县财政局”）委托，江西华宏会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）本着客观、公平、公正的原则于2023年7月对永修县燕坊镇人民政府（以下简称“燕坊镇人民政府”）2022年度部门整体支出开展第三方绩效评价工作。经单位自评、书面评审、现场核查及专家评价，形成本评价报告。

- 一、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职责职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他项。

- 2、组织架构及人员情况

2022年永修县燕坊镇人民政府共有预算单位1个，包括永修县燕坊镇人民政府本级和二级预算单位2个，分别为燕坊镇便民服务中心和综合行政执法大队。

燕坊镇人民政府编制人数42人（不含八角岭垦殖场），其中行政编制人数20人，事业编制人数22人；在职人数38人，其中行政编制人员19人，事业编制人员19人。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

永修县燕坊镇人民政府2022年在县委县政府的指导和支持下，全面履行政府职能，强化招商引资、项目建设和党建工作三大重点，力争完成全年各项工作任务，切实做好老百姓急难愁盼的难题。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

提升能力建设，切实做好老百姓急难愁盼的问题，力争完成2022年各项工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2022年燕坊镇积极贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，根据《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等文件要求，燕坊镇完成了各项绩效工作，包括成立绩效工作领导小组，申报预算绩效目标等工作，健全了绩效管理工作机制，增强支出和效率意识；加强评价结果应用，推进燕坊镇预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

- 当年单位预算及执行情况

### 1. 部门整体收入情况

燕坊镇2022年初预算收入15,343.98万元，年中预算调整后部门收入为6,537.95万元。具体收入情况见表1。

表1 2022年度部门预算资金构成表

单位：万元

| 部门预算收入来源 | 年初预算数 | 年中调整数 | 调整后预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 3,520.74 | 851.47 | 4,372.21 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 11,823.24 | -9,657.50 | 2,165.74 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 15,343.98 | -8,806.03 | 6,537.95 |

- 2. 部门整体支出构成与资金使用情况

根据燕坊镇2022年度预算明细账，燕坊镇2022年实际支出6,002.67万元。其中：基本支出1,451.45万元，占比24%；项目支出4,551.22万元，占比76%。具体支出情况见表2。

表2 2022年度部门整体支出情况（按支出性质分类）

单位：万元

| 类型 | 年初预算数 | 年中预算调整 |  | 实际预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整金额 | 调整率 |  |  |
| 一、基本支出 | 988.47 | 391.81 | 39.64% | 1,380.27 | 1,451.45 |
| 人员经费 | 661.56 | -18.37 | -2.78% | 643.18 | 761.38 |
| 公用经费 | 326.91 | 410.18 | 125.47% | 737.09 | 690.08 |
| 二、项目支出 | 14,355.51 | -9,197.83 | -64.07% | 5,157.68 | 4,551.22 |
| 支出合计 | 15,343.98 | -8,806.02 | -57.39% | 6,537.95 | 6,002.67 |
| 三、年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 535.28 |
| 总计 | 15,343.98 | -8,806.03 | -57.39% | 6,537.95 | 6,537.95 |

- 3. “三公经费”情况

燕坊镇 2022年度“三公经费”支出 38.51万元，主要用于公务接待和公务用车购置及运行维护费。具体使用情况见表3。

表3   2022 年“三公经费”使用情况表

单位：万元

| 类别 |  | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）费 |  | 0 | 0 | / |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | （1）公务用车购置费 | 18.00 | 0 | 0% |
|  | （2）公务用车运行维护费 | 13.00 | 8.76 | 67.38% |
| 3.公务接待费 | （1）国内接待费 | 59.90 | 29.75 | 49.67% |
|  | （2）国（境）外接待费 |  |  |  |
| 合计 |  | 90.90 | 38.51 | 42.37% |

- 二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022年，燕坊镇认真贯彻落实中央、省市县党委、政府的各项决策部署，统筹做好了年度日常工作和重点工作。

1、重点工作完成情况

根据《2022年政府工作报告重点工作分工表》提出的工作任务如下：

（1）着力推进低效企业出清，集中要素扶持履约守信企业做大做强，确保年内基本完成各乡镇企业提质增效。（政府工作报告第17项）

（2）落实全省农村宅基地制度改革和规范管理三年行动要求，盘活闲置农房和宅基地。（政府工作报告第96项）

（3）有序推进农业水价综合改革，制定农业灌溉用水价格标准。（政府工作报告第97项）

（4）扎实开展农药化肥减量增效行动，全面完成杨柳津河—修河流域农业面源污染治理。（政府工作报告第108项）

（5）持续做深“河湖长制”“林长制”。（政府工作报告第109项）

实际完成情况：

（1）争资争项成果明显。2022年争取项目资金31个550万元，其中移民项目22个，新农村建设项目4个，巩固衔接项目5个

- 燕坊镇按照全省农村宅基地制度改革和规划管理三年行动要求，落实盘活闲置农房和宅基地等农村集体资产工作中，积极配合农业农村局聘请的第三方对闲置农房和宅基地进行摸底调查，逐个排查求证，对现有农房、宅基地使用情况，实物状况以及存在房屋风险等进行排查，以备县里对这项工作的进一步安排。

- 燕坊镇在推进农业水价综合改革的过程中，一是注重工作部署，加强指挥调度；二是严格落实管护，清淤除杂，设施维护，管护责任压实到位，切实解决灌溉问题；三是加大农业水价综合改革宣传力度，农户存疑之处，多次下田协调解答，同时采用标语、电子屏等形式提高水价改革的知晓度，使农户逐渐达到较高的灌溉用水价格标准的认知度。

- 围绕农药化肥减量增效工作，燕坊镇开展如下工作：一是做好病虫害预测预报，购置水稻保险，巡查农药售卖监管工作，开展科学用药和植保培训等，推进农药减量行动，保证粮食安全；二是多样化宣传科学适度用肥，积极引导农户科学配比化肥、使用绿肥，提升耕地质量等别；三是开展农田地膜、沼气综合利用、太阳能、秸秆资源等调查工作，促进农村能源合理化利用，推进农业面污染治理工作。

- 完善“两制”组织体系，做好年度巡河巡湖巡林任务；充分利用巡护APP，督促各级河湖长、林长落实巡河巡湖巡林工作。

- 综上，重点工作办结率100%。

- 2、年度日常工作计划完成情况

根据《燕坊镇2022年工作总结及2023年工作打算》提炼，2022年燕坊镇日常工作计划及完成情况如下：

工作计划：

- 灵活招商引项目，保税争税稳财力；抓好各项增产落实排查归档；抓好镇康养中心建设。

- 高标准建设新农村，城乡环境整治不放松；提升完善农村路网，推进绿色生态旅游示范镇建设。

- 培育文明乡风，提高村民自治水平；发挥文化阵地作用，加强新时代文明实践站（所）建设；推进生态文明，加强庭院绿化、农业休闲观光绿道建设。

- 扎实做好安全生产、减灾防灾救灾和应急救援等一系列工作，严防安全生产事故发生，切实维护人民生命财产安全和社会大局稳定。

- 深入推进依法行政，充分发挥政府法律顾问作用；加强行政执法监督，规范行政执法行为。

实际完成情况：

- 大力发展数字经济，落实教补养老政策。

一是数字经济发展迅速。改造福莱仕打火机厂4条数字化生产线建设并投入使用，数字云广播、数字平台经济发展运行良好，2022年数字平台经济产值达3000万元；二是全面摸排脱贫、监测户子女受教育情况。春季我镇共有脱贫、监测户受教育子女69名，县内就读享受教育补助政策54人，异地就读享受政策15人，春季雨露计划享受17人；秋季我镇共有63名脱贫户受教育子女。三是深化推进“党建+养老服务”，完成总资金1600万元重点打造镇康养中心项目，持续改善养老服务基础设施条件。

（2）打造美丽乡村，发展绿色生态旅游。

一是组建“多元合一”型众村物业管理公司，积极对辖区内脏、乱、差现象清理整治，人居环境焕然一新；二是投入专项资金160万打造3个新农村点，覆盖农户102户302人，农村物业管理模式长效运行,切实做到建一个、精一个、管一个，全面进行村庄“三清七改十普及”农村整治项目；三是全力做好集镇宜居功能提升工程，积极推进职工之家与康养中心建设运行；四是整合资金240万元打造燕坊三宝农产品展示中心和游客驿站，打造“九山洼”“燕坊红”等特色农业产业品牌，提升农业产业发展附加值，在壮大集体经济的同时实现产业兴旺、农民增收，推进一二三产业融合发展。但是在完善路网建设、新农村示范点建设的工作没有完成目标要求。

（3）加强新时代文明建设，推动农村乡风治理。

一是投入150万元建设镇新时代文明实践所1个、村居新时代文明实践站7个，重点打造新时代文明实践所、江垅村文明实践站精品点，组建28支新时代文明实践志愿服务队伍积极开展形式多样的文明实践活动，全年开展文明实践活动240余次。二是以好人榜、最美家庭评选表彰、五好宗教场所建设为契机，推进文明创建工作，促进精神文明创建工作常态化。1人荣获九江好人称号、1户家庭荣获2022年永修县“五星级文明户”荣誉称号，1户家庭荣获2022年永修县“四星级文明户”荣誉称号。

（4）真抓实干，社会大局平安稳定。

一是积极做好安全防患工作，全年查处隐患10处、沿路村庄竖立警示牌20个、安装减速带25米、下达消防整改指令书15份并整改、成立半专业扑火队30人、举行扑火演练2次；二是大力开展反养老、电信诈骗宣传教育工作，发放公开信3300余封、悬挂横幅11条、粉刷固定标语35条、滚动播放电子显示屏标语11条，劝返滞留金三角人员一名；三是高度重视矛盾的排查调处工作，全年累计排查矛盾纠纷45起；三是做好农村房屋安全监测和经营性自建房安全检查力度，对镇内1400余栋民房进行摸排、对企业自建房安全检查3次，对中学，小商店等十小场所进行定期巡逻12次，开展消防培训2次。排查并整改隐患6处，全年未发生重大房屋问题。

（5）以民为本，惠民保障不断进步。

一是民生保障工作任务顺利推进，2022年实际参保7789人，电子医保激活6890人，占总参保人数的88.4%；二是高效推进人员流动监测，为新冠疫情常态化防控提供高效制度保障；三是全面推进政务公开、信息公开，让权力在阳光下运行，增强政府公信力。

（二）履职效果情况

根据项目年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施。

1.经济效益

目标：农村居民人均可支配收入增速≧全省平均水平

根据《江西省2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年江西农村居民人均可支配收入增长6.7%，燕坊镇2022年农民收入增长率7%，增速高于江西省农村居民平均水平。

2.社会效益

目标：人居环境提升

2022年，燕坊镇加大对企业的资金扶持力度，农村生态环境进一步改善，实现了垃圾清运城乡一体化，提升了燕坊镇的人居生态环境，达到目标值。

3.可持续影响

目标：履职成果的持久性

农村人居环境得到持续改善，项目建设稳步推进，部门履职所产生的可持续影响显著。

（三）社会满意度

- 2022年，根据部门调查问卷统计，社会群众满意度大于95%。

（四）评价结论

- 经综合分析与评价，永修县燕坊镇2022年度部门整体支出绩效评价总体综合评分81.95分（详见附件 1：永修县燕坊镇部门整体绩效评价表），其中投入指标综合得分12.50分，得分率83.33%；过程指标综合得分17.20分，得分率57.33%；产出指标综合得分32.25分，得分率92.14%；效果指标综合得分15分，得分率100.00%；满意度指标综合得分5分，得分率100%。

- 表5   部门整体支出绩效评价综合得分情况

| 评价内容 |  | 分值配置 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入指标 | 15 | 12.5 | 83.33% |
| 2 | 过程指标 | 30 | 17.2 | 57.33% |
| 3 | 产出指标 | 35 | 32.25 | 92.14% |
| 4 | 效果指标 | 15 | 15 | 100.00% |
| 5 | 满意度指标 | 5 | 5 | 100.00% |
| 综合评分 |  | 100 | 81.95 | 81.95% |

- 三、单位整体支出绩效中存在的主要问题

（一）绩效指标设置有待优化

1、重点工作未纳入绩效考核目标。批复投资1500万元的重点项目-燕坊镇康养中心项目未纳入部门整体绩效目标考核。

- 2、产出数量指标设置过低。如各项补助资金发放人数产出数量设定100人，但发放的耕地地力保护补贴户数就达2059户，数量指标设置过于笼统。

（二）预算编制不严谨

1、年初预算数15,343.98万元，预算调整减少8,806.02万元，调整后全年预算收入6,537.95 万元，预算调整率-57.39%，主要为预算管理的其他收入偏大。

2、年初政府采购预算金额44.5万元，实际政府采购总额19.57万元，政府采购执行率43.98%，因年初未合理编报预算，导致政府采购预算执行不到位。

（三）财务管理不完善

资金支付审批程序不完整。 2022年5月记账0014号凭证：支付康养中心施工单位进度款150万元，无工程计量单，也无监理单位签字盖章。

（四）资产管理欠规范

1、2022年以前报废部分固定资产没有及时下账。

2、扫描枪、清洁卫生电器、花架、茶几等价值低于500元的设备计入固定资产，不符合《燕坊镇固定资产管理办法》第一条“符合下列标准的列为固定资产：（一）使用年限一年以上，一般设备价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中保持原来的物质形态的资产”的规定。

3、固定资产台账信息不完整。提供的固定资产台账无编号、无存放地点和使用单位（个人），未使用的设备集中堆放在仓库，与台账中的固定资产难以对应。

- 四、相关建议

（一）科学合理编制部门整体支出绩效目标

一是要体现“完整性、相关性、适当性、可测算性、可监督性”的基本原则；二是要符合镇政府“三定”方案确定的职责和制定的中长期实施规划要求；三是要与镇政府年度任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

（二）做好部门预算编制工作，提高预算执行率

一是要加强预算编制的前期研究与论证，充分考虑计划任务与资金需求的匹配性，提高部门预算编制的准确性；二是要合理考虑项目往年支出情况，测算项目支出预算合理规模，明确资金用途、编制资金支出分配明细，提高财政资金的使用效率。

（三）规范资金拨付程序，加强资产管理工作

一是进一步健全并落实财务管理制度，确保资金拨付程序规范化，定期对部门财务管理情况的开展自查工作，及时发现部门财务管理存在的问题，并及时整改，确保监督的经常化、制度化。二是加强资产台账信息管理。严格执行固定资产管理制度，完善固定资产台账信息。对于报废的固定资产，及时处置。严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《政府会计制度》等相关规定。

附件1：《永修县燕坊镇部门整体支出重点绩效评价表》

附件2：评价工作开展情况

江西华宏会计师事务所       中国注册会计师：

有 限 公 司          中国注册会计师：

中国·南昌           二〇二三年十月十日

| 附件1-部门整体支出重点绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价部门名称 |  | 永修县燕坊镇人民政府 |  |  | 评价年度 |  | 2022年度 |  | 下属单位个数 |  | 2 |
| 整体支出规模 |  | 项目 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |
|  |  | 资金来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）财政拨款 |  |  | 4,372.21 |  | 4,372.21 |  |  | 100.00% |  |
|  |  | （2）其他资金 |  |  | 2,165.74 |  | 1,630.46 |  |  | 75.28% |  |
|  |  | 资金结构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基本支出 |  |  | 1,380.27 |  | 1,451.45 |  |  | 105.16% |  |
|  |  | （2）项目支出 |  |  | 5,157.68 |  | 4,551.22 |  |  | 88.24% |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及省第十五次党代会、市第十二次党代会、县第十五次党代会部署要求，坚定不移实施“三大战略”，打造“三个示范”，着力“两项提升”，统筹常态化疫情防控和经济社会发展两手抓，勇争先、作示范，全力开创燕坊经济社会发展新局面，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。 |  |  |  | 2022年燕坊镇在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大及二十届一中全会精神，全面贯彻中央和省委、市委、县委决策部署，紧紧围绕全县实施“三大战略”、打造“三个示范”、着力“两项提升”发展思路，以县域经济建设为核心，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进疫情防控和镇域经济发展，扎实苦干、攻坚克难，全力以赴落实县委、县政府下达我镇的各项工作要求，全面完成各项目标任务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入 | 15.00 |  | 目标设定 | 绩效目标合理性 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 100% |  | 90% | 2 | 1.5 |  |
|  |  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 |  | ≤100% |  | 90.48% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | ≤30% |  | 0.00% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 |  | 100% |  | —— | 4 | 2 | 项目支出预算过大，不能准确核算 |
| 过程 | 30.00 |  | 预算执行 | 预算完成率 |  | ≧95% |  | 91.81% | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  | 预算调整率 |  | ≤30% |  | -57.39% | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 支付进度率 |  | 均衡支出 |  | 支付资金均衡 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 结转结余率 |  | ≤5% |  | 12.40% | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 |  | ≧70% |  | 33.95% | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 |  | ≤100% |  | 93.62% | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | ≧80%并且≤100% |  | 42.37% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | ≧95% |  | 43.98% | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 |  | 100% |  | 100.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 100% |  | 90.00% | 3 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 100% |  | 100.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 |  | 100% |  | 100.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 |  | 100% |  | 0.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 |  | 100% |  | 80.00% | 3 | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 |  | ≧95% |  | 90.00% | 2 | 1 |  |
| 产出 | 35.00 |  | 职责履行 | 实际完成率 |  | ≧95% |  | 100.00% | 10 | 8.75 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 |  | 100% |  | 100.00% | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 |  | 100% |  | 100.00% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 |  | 100% |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 效果 | 20.00 |  | 履职效益 | 经济效益 |  | 农民收入增长率≧全省平均水平 |  | 大于 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 人居环境提升 |  | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 履职成果的持效性 |  | 持续有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81.95 |  |

# 附件2：评价工作开展情况

- 一、评价目的

通过科学方法与规范流程，对部门整体开展绩效评价工作，了解与掌握财政资金投入以及使用的具体落实情况。针对部门整体支出管理绩效评价，总结经验、分析存在问题，从而明确预算部门的绩效提升方向与整改意见或建议，推动全县发展规划在相应预算部门的落地执行环节得到有效支持。

- 二、评价范围

- （一）评价对象

对纳入2022年永修县财政预算绩效评价工作的燕坊镇政府部门整体实施重点绩效评价。

- （二）评价内容

部门整体支出绩效评价是衡量预算部门在一个完整财政年度内基本支出和项目支出的整体绩效。本次评价基准日为2022年12月31日。具体评价内容包括：

（1）预算编制情况。主要评价预算部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、人员配置是否符合规定、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况。

（2）预算执行情况。主要体现预算部门在预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况。预算执行包括预算完成、预算调整、支付进度、资金结余结转、三公经费控制、政府采购等情况；预算管理包括制度建设、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善等情况；资产管理，包括资产管理制度、资产配置、使用、安全等方面的情况。

（3）履职情况。一是项目产出情况，主要体现为绩效目标的实现程度、部门的履职情况以及县委县政府重点工作的完成情况。包括目标完成率、完成时效、完成质量等情况。二是项目效果情况，主要体现为履职效益，包括经济效益、社会效益、可持续影响及社会公众满意度。

- 三、评价依据与原则

- （一）评价依据

1. 国家、地方相关法律、法规和规章制度等；

2. 各级党委、政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策等；

3. 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；

4. 《中共永修县委 永修县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(永发〔2020〕18号)等。

- （二）评价原则

评价工作遵循“客观公正、科学规范、绩效优先”原则，秉持“管理并重、佐证支撑”的绩效评价理念，对评价对象进行全程跟踪评价，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率和效益。

- 客观公正原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

- 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

- 绩效优先原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 四、评价方法

本次绩效评价以书面材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行综合评价。

附表 2-1 财政资金绩效评价的主要方法

| 序号 | 评价方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成本效益分析法 | 按照投入产出原理，评价财政资助资金对其他资金的带动作用。 |
| 2 | 比较法 | 通过对绩效目标与绩效结果、评价期情况与历史情况、同类支出在不同部门和地区的事业成本、效果比较，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。 |
| 3 | 公众评判法 | 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 |
| 4 | 其他方法 | 财政部门认定的其他方法。 |

- 五、评价指标体系

部门整体支出评价指标体系共性指标部分，评价机构结合赣县区绩效评价工作经验，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设置。个性指标部分，评价机构将结合被评价部门提交的相关材料，根据被评价部门实际情况制订具体的个性化指标。指标体系见附件1。

- 六、评价工作实施程序

- （一）前期准备阶段

1. 制定工作方案。评价机构根据永修县财政局的具体工作要求，确定评审思路和重点，拟定初步的项目工作方案。

2. 下达项目启动通知。永修县财政局向相关被评价单位下达正式的绩效评价项目启动通知，从而统筹被评单位与评价机构按合规程序推进项目工作开展。

3. 组织评价工作组。评价机构依据部门特点及实际需要，组建此次评价工作组团队。

- （二）项目实施阶段

1. 被评单位开展部门绩效自评工作，根据永修县财政局下发通知，填报相关材料并提交佐证材料。

2. 自评材料书面审核。评价机构收到单位自评材料后对材料进行审核，核实并确认了基础数据的全面性、真实性，以及指标口径的一致性。通过查看评价对象的自评材料，形成与部门相关的问题清单和材料补充清单。

3. 开展现场评价。现场调研工作，将采取现场座谈会、材料核查、实地核查等方式进行。

4. 满意度调查。本项目分析采用燕坊镇提供的相关满意度调查数据。

5. 综合评价。通过自评材料核查和现场评价，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料；评价人员按照评价工作方案确定的评价指标、评价原则及方法，根据自评材料分析、现场评价等情况，对评价对象的绩效情况进行全面、系统的定量、定性和综合评价，剖析存在的问题、提出建议，完成评价综合分析，形成评价初步结论。

- （三）评价报告撰写阶段

1. 完成评价报告初稿。评价机构综合被评单位自评结果、书面评审意见和现场评价结论等情况，完成评价报告初稿。部门整体支出评价报告的主要内容包括部门基本情况，评价工作开展情况；部门工作的绩效情况；存在的问题和原因分析，并提出相应的建议。

2. 征求县财政局和被评价单位意见。评价机构将绩效评价报告初稿提交县财政局和项目单位征求意见，并由评价机构就报告所反映的问题与被评价单位交换意见。

3. 形成正式评价报告。在与被评价单位充分交换报告意见的基础上，评价机构向县财政局提交正式的绩效评价报告。

附件1：评价指标体系

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15.00 | 目标设定 | 5.00 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  |  | 预算配置 | 10.00 | 在职人员控制率 | 3 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 3 |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 | 4 |
| 过程 | 30.00 | 预算执行 | 18.00 | 预算完成率 | 3 |
|  |  |  |  | 预算调整率 | 2 |
|  |  |  |  | 支付进度率 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 2 |
|  |  |  |  | 结转结余变动率 | 2 |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 | 2 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 2 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 3 |
|  |  | 预算管理 | 6.00 | 管理制度健全性 | 1 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 1 |
|  |  |  |  | 基础信息完善性 | 1 |
|  |  | 资产管理 | 6.00 | 管理制度健全性 | 1 |
|  |  |  |  | 资产管理安全性 | 3 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 |
| 产出 | 35.00 | 职责履行 | 35.00 | 实际完成率 | 10 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 5 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 10 |
|  |  |  |  | 重点工作办结率 | 10 |
| 效果 | 20.00 | 履职效益 | 20.00 | 农民收入增长率≧全省平均水平 | 5 |
|  |  |  |  | 人居环境提升 | 5 |
|  |  |  |  | 履职成果的持效性 | 5 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 |
|  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100 |