永修县林业局

2023年部门整体支出

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0074号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入管理指标 | 30.00 | 22.61 |
| 成本指标 | 2.00 | 1.00 |
| 产出指标 | 28.00 | 21.12 |
| 效益指标 | 30.00 | 29.15 |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 83.88 |
| 综合绩效评价结果 |  | 良 |

被评价部门整体：永修县林业局

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 严远萍 巫传剑

目录

一、部门概况	1

（一）部门基本情况	1

（二）部门主要职责	1

（三）2023年部门整体决算收入支出情况	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	4

（三）绩效评价实施	4

三、2023年部门履职情况	5

四、绩效评价指标分析及评价结论	11

（一）评价指标分析	11

1.投入管理指标	11

2.成本指标	13

3.产出指标	13

4.效益指标	15

5.满意度指标	15

（二）绩效评价结论	16

五、存在的问题	16

六、建议	16

永修县林业局

2023年部门整体支出绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）0074号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号）文件的通知，永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县林业局2023年部门整体支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县林业局提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、部门概况

## （一）部门基本情况

永修县林业局是永修县政府负责林业工作的部门，为正科级单位；局内设办公室（计财股）、林业产业发展股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（县林长办公室）、林业生态保护股4个行政股科室，永修县林业综合服务中心（副科级）、永修县林业综合行政执法大队、永修县自然保护地管护中心、永修县柘林湖国有生态林管护中心（原永修县附坝林场（事业）、永修县林业工业公司（国有企业）整合）、永修县林地和林木管护站5个事业单位；永修县林贸中心1个国有企业单位。 定编人数51人，其中：行政编制人数8人、事业编制人数20人，差额补助事业编制人数10人、自收自支编制人数13人；2023年末实有在职人数小计70人，其中：实有在编人数42人，包括行政编制8人、全部补助事业编制34人，临时聘用人员28人，退休人员40人。

## （二）部门主要职责

1. 负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和地方级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作,监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整县级以上重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理；拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。组织指导生态扶贫相关工作。

9.指导全县国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11.承担林业安全生产监督管理职责。指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

12.负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

13.监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议；指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目；参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

14.负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （三）2023年部门整体决算收入支出情况

根据永修县林业局提供的财务决算数据，永修县林业局2023年决算收入总计6686.3918万元，其中一般公共预算财政拨款收入6461.0596万元，其他收入225.3322万元；全年决算总支出6751.7938万元，其中：基本支出1671.3843万元（人员经费1293.4749万元、公用经费377.9095万元），项目支出5080.4095万元。年初结转229.3951万元，年末结余163.9931万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对2023年永修县林业局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）等相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占 30%、2%、28%、30%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料；

2.永修县林业局报送2023年度部门预决算及账务、履职相关资料和2023年工作总结；

3.现场评价。现场抽查云山集团农林公司察溪农场陈家组油茶中带、九江市油茶高质量培育示范基地油茶林抚育提升项目情况；

4.满意度调查，对护林员和群众进行满意度调查；

5.归纳汇总，对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总;

6.形成绩效评价报告。

# 三、2023年部门履职情况

## （一）林业产业发展

1.造林绿化。全县完成人工造林面积2.1259万亩，占省林业局下达任务的212%，面积核实率和造林合格率为100%。完成退化林修复1.9183万亩，占省下达计划任务的101%。完成封山育林400亩，占省下达计划任务的100%。组织开展义务植树活动累计6.5万人（次），种植树苗40余万株。

2.油茶高质量培育。全县完成油茶高质量培育造林面积1.8808万亩，占省林业局下达任务的100%，其中安排油茶高质量培育项目造林面积4202亩。完成油茶高质量培育抚育改造面积6192.8亩，占省林业局下达任务的123.8%，其中低改5766.8亩，提升426亩。

3.林下经济。依托云燕数字生态康养小镇建设，大力发展林药产业，在云山集团、江上乡、三溪桥镇、立新乡等种植黄精、黄栀子、七叶一枝花、白芨、金银花森林药材2060亩，向省级财政申请森林药材补助资金46.5万元。完成财政惠农通信贷资金1124万元，受益新型农业经营主体16家企业和个人。

4.防沙治沙。各乡镇通过开展植树造林、封洲禁牧等措施，积极开展防沙治沙工作。白槎、虬津、艾城、云山等地种植油茶、泡桐、湿地松330公顷，吴城、三角、九合等乡镇全面禁止养牛，防沙治沙成效显著，全县沙化土地监测面积较第五次沙化土地监测面积减少1000公顷。

5.古树名木保护。根据2023年全县古树名木普查，全县古树名木普查株数现存498株，其中散生376株，古树群19个122株，分布在全县16个乡（镇、场、企业集团）。

6.苗木花卉产业。全县从事绿化苗木生产经营的企业和个人有138家，绿化苗木生产面积3.6万亩。其中生产经营面积1000亩以上的6户，已在昌九高速公路和京九铁路沿线形成面积为1.2万亩的花卉苗木产业带。2023年换证22家，苗木生产面积3952亩，新申请办理许可证的2家，新增苗木生产面积164亩。

7.森林旅游。以云居山·柘林湖国家级重点风景名胜区、柘林湖国家级森林公园、吴城候鸟小镇为龙头，大力发展森林旅游。引导当地林农依托本地丰富的森林旅游资源，开办农家乐和民宿，吸引外地游客来休闲观光旅游。2023年，全县实现森林旅游年接待游客过100万人次，旅游收入达1亿元。

8.集体林权制度改革。2023年全县共办理林权流转10宗，流转面积1125.53亩，交易额144.048万元。发放林业贷款贴息39.41万元，受益经营主体9户。林权抵押贷款4起，抵押面积16869.09亩，抵押贷款10800万元。

## （二）森林资源管理

1.持续推深做实林长制。县总林长先后签署了《关于全面加强森林资源保护发展工作的行动令》和《关于深入学习习近平总书记考察江西讲话精神，推动林业高质量发展的行动令》2个行动令，进一步强化了森林资源源头管理。全面推动“三单一函”落地见效，县林长办提交本级林长责任区域森林资源清单20份，提交本级林长工作提示函和问题清单34份，印发督办函13份，各级林长巡林218人次。全县涉林违法案件的查处、森林防火督查督办、野生动物保护和湿地候鸟保护宣传、油茶产业发展和任务的落实等中心工作有序推进。进一步优化巡护网格和平台监管，强化管护队伍建设，加大业务工作培训力度，推进了专职护林员履职不到位情况整改。

2.森林资源保护与质量提升。一是严格生态补助资金发放。切实加强全县55.6849万亩生态公益林，7.8920万亩天然林保护，完成2023年度天然林资金发放200.37万元，公益林补助资金发放 1102.58万元。二是严格执行林木采伐限额管理。按照全县各乡（镇、场、企业集团）资源分布情况及林木采伐需求，科学分配年度林木采伐限额至乡、村。三是严格林地使用审核报批。2023年上级安排永修县林地定额指标15公顷。2023年向省林业局呈报林地审核数量13起，面积24.5906公顷，收取森林植被恢复费2242525元。保障了全县2023年各个建设项目对林地的需求。

3.森林督查问题整改工作。全面完成国家林草局2022年森林督查下发问题图斑整改57个。全力推进2023年国家林草局下发362个疑似变化图斑整改，共排查出问题图斑19个，违法面积7.4155公顷，已整改到位14个。开展打击毁林毁草专项行动下发问题图斑整改工作，已完成问题图斑整改17个。完成福州专员办下发2018-2020年森林督查再核实图斑6个。

4.规范林地征占用管理。2023年上级安排永修县林地定额指标15公顷（225亩），完成林地报批项目7个，争取林地定额13.0718公顷（196.077亩），保障了全县2023年各个建设项目对林地的需求。

## （三）林业生态保护

1.野生动物保护。一是夯实保护野生动物群众基础。进一步加大宣传力度，不断丰富宣传载体，积极向社会大力传播保护野生动物的知识和理念，累计发放各类宣传资料6000余份。2023年，社会各界累计救助国家重点保护野生动物10只。二是强化野生动物人工驯养场所的监管。积极做好新修订的《中华人民共和国野生动物保护法》宣传、贯彻与实施，及时印发《工作提示》，跟踪督促驯养单位做好养殖安全管理、强化个人安全防护、建立健全野生动物经营利用台账，严格落实“三有”动物备案制度，依法依规办理行政许可等相关工作。三是突出整治，确保候鸟及其栖息地安全。扎实推进“鄱湖利剑”、“网盾行动”等野生动物保护专项整治，联合公安、市场监管、农业农村、交通运输、网监等多部门，在重点时段、重点区域联合开展专项整治行动，综合运用巡护排查、视频监控、无人机等多种手段，对候鸟栖息地、迁徙地、停歇地等重要区域进行全天候巡护、地毯式排查，确保做到异常情况早发现、早处置。组织鄱阳湖区专职护鸟（护湿）员开展24小时巡护巡查，全面排查清理湖中废弃的渔网、虾笼、地笼、垃圾等，为越冬候鸟及其栖息彻底清除安全隐患。据统计，专项整治行动累计出动执法车辆18次，出动执法人员80人次，突击检查集贸市场、港口码头、车站等共27处，查办野生动物案件17起，其中：刑事案件12起，行政案件5起，处理违法人员18人，收缴涉案野生动物27只、非法猎夹70个、汽枪2支、猎套26只，罚款金额2.17万元。

2.湿地保护。一是加强湿地宣传教育工作。累计发放宣传单5000份，湿地保护法宣传册500余本，张挂宣传标语500余幅，设立展板6块，出动宣传车近30次。联合省鄱保局大湖池保护管理站、吴城站，在沿湖乡镇、村和中小学校开展以“神奇的湿地”、“认识省鸟白鹤”、“守护微笑天使长江江豚”等为主题的自然教育活动。二是抓好湿地生态补偿和修复项目实施。全力抓好2023年第一批275万中央财政湿地生态效益补偿项目实施，完成农作物损失补偿面积13000.81亩，补偿农户2089户，涉及乡镇、企业集团4个；实施社区生态修复和环境整治项目4个。积极推进2023年中央第二批196万元中央财政湿地生态效益补偿项目实施，助力吴城自然教育基地建设。三是加强湿地监督检查工作。开展了湿地及湿地公园大排查工作，通过大排查和集中整治，进一步压实湿地保护责任，全力打击违法违规侵占湿地资源和破坏湿地生态环境等行为，切实维护湿地生态安全。四是严格湿地征占用途管控。结合日常排查工作，共下发湿地工作督办函3件，针对湿地占用违规情况及时进行查处，严格按照《中华人民共和国湿地保护法》要求，完成审批征占程序。

3.自然保护地日常监管。积极开展县域内省级以上自然保护区、森林公园、湿地公园等重点区域排查工作，有效杜绝新增违建问题发生。积极推进自然保护地整合优化“回头看”，主动对接自然资源部门，按照“三区三线”要求，比对国土三调数据开展自然保护地整合优化工作，有效避免新的矛盾冲突产生，为逐步建立以国家公园主体的自然保护地体系建设提供科学依据。

## （四）林业灾害防控

1.林业有害生物的防治。全县共投入533.818万元，完成松材线虫病疫情除治小班263个，清理疫木3.55万株，清理面积3.99万亩，完成打孔注药10080万株，释放花绒寄甲5万头，全面完成防控任务。2023年度松材线虫病除治省级评价荣获“优秀”等次。完成2023-2024年度秋季普查，共完成秋普任务小班2746个，普查面积22.2万亩，经查，全县实现无疫情小班57个，全县疫情小班减少42个，疫情面积减少0.6126万亩，病死树数量减少0.8135万株，八角岭垦殖场全域实现无疫情，实现疫点个数、疫情小班数量、疫情面积、病死树数量四下降，相关数据已全部上传国家平台。永修县连续第4年受邀参与国家松材线虫病精细化管理平台测试工作，首次获评“全国优秀测报员”1人。

2.森林防火。一是提升森林防火“物防”“技防”能力。下拨防火专项资金260余万元，完成全县重点防火道建设，切实增强森林火灾减灾能力。完成生物防火林带建设35.5公里。调用和出动无人机6台，累计巡护时长500余小时，在重点区域、重要部位、重点时段大幅提升巡护频次和巡护力度，确保火情“早发现，早制止”。举办县级“大练兵、大比武”活动2次，开展扑火联合应急拉练活动3次，扑火本领大幅度提升。在九江市森林经营单位半专业扑火队业务技能比武竞赛中荣获团体二等奖1个，个人单项1等奖1个，2等奖1个。二是开展森林防火专项行动。积极实施“森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为”专项行动，县委主要领导到云山、白槎、虬津等地开展森林防火专题调研，解决森林防火重点难点问题18个。以平安春季创建为契机，开展森林防火宣传教育、打击违规野外用火、治理森林火灾隐患，县乡村联合出动人员700余人次，车辆200余辆次，开展林区输配电设施火灾隐患排查治理64.8公里，消除火灾隐患25处，规范审批野外用火63次。三是积极开展森林防火宣传。举办大型宣教活动6场，散发宣传资料8000余份。将习近平总书记关于自然灾害防治的重要论述，宣讲到基层，宣传进农户，林业自然灾害防治知识普及度、宣传覆盖面逐年上升。联合公安局森林分局加大火案警示教育，以案示法，强力震慑违法用火行为。及时上报信息，总结经典做法经验。

## （五）林业行政执法

积极做好14个受赋权乡镇行政执法指导和监督，规范执法程序，监督执法结果。先后派出执法骨干参加省市执法业务培训5次，组织乡镇执法人员开展业务培训3次，参加培训人员40余人。全县查处各类涉林违法案件145起，移送公安涉刑案件1起，责令恢复林业生产条件和植被面积86公顷，共计罚款489.45万元，指导乡镇综合执法大队办结林业行政案件51起。

## （六）安全生产

1.加强学习宣传。以全国第22个“安全生产月”为契机，在全县广泛开展“人人讲安全，个个会应急”活动，通过开展宣传咨询、悬挂横幅、张贴海报、发放资料、树立展板等形式，多方位、多形式宣传安全生产的重要性和必要性，不断增强全民安全意识、提升公共安全素质、提高防灾减灾能力，积极营造林业安全发展氛围，确保了林业系统安全生产良好态势。

2.深入开展专项整治。结合近年来安全生产事故特点，制订全县林业行业安全生产专项整治行动实施方案，确定目标任务，细化工作措施，明确责任分工，全面部署、宣传发动专项整治工作。常态化对林业系统和涉林企业安全风险隐患进行全面排查，共查出存在的安全风险隐患20处，已全部整改完成。

## （七）乡村振兴

1.包村帮扶。申请项目资金50万元，改造下湾村小微湿地1.79 公顷。指导下湾村开展油茶种植110余亩，为村脱贫户及监测对象提供临时就业岗位20个，并向市林业局申报油茶高质量培育示范基地。走访慰问下湾村脱贫户24户，合计9600元。为脱贫户及两类人员共计76人购买惠浔保、办理了慢性病、低保提档、“春蕾”女童教育补贴，实施边缘户危旧房改造、无障碍设施建设等。协调各类项目资金及帮扶款380余万元，完成了魏家新农村建设，实现了所有“旱厕清零”，维修山塘8个，路面硬化1000米，新建排水沟1000米，安装太阳能路灯100盏，极大的改善了人居环境。充分挖掘下湾村林地资源优势，积极探索适合下湾实际的林下经济产业，种植白术180余亩。

2.林业生态扶贫。2023年，全县脱贫户参与公益林保护项目362户，补偿资金9.2265万元；参与天然林保护项目贫困97户，补偿资金2.2437万元;结合全县专职护林员队伍建设，选聘脱贫户6人为专职护林员。

# 四、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

，总分值30分

（1）预算编审管理指标，分值6分，其中：

编制完整性，分值2分。经核实，永修县林业局收入预算编制完整，未发现错误，该指标得2分。

编制准确性，分值2分。经核实，永修县林业局部门预算编列预算科目按功能分类基本准确，专项业务细化，分类填报准确，该指标得2分。

绩效目标管理，分值2分。永修县林业局提供了部门整体支出绩效目标、林长制工作经费绩效目标，未提供2022-2023年度松材线虫病防治工作、候鸟及其栖息地安全专项整治行动、森林防火专项行动等其余项目绩效目标；提供的整体绩效目标未清晰反映2023年履职安排，如未设置数量指标反映人工造林面积、油茶高质量培育造林面积、森林抚育面积等，设置的时效指标未反映部门整体资金拨付及时性，该指标扣1.5分，得0.5分。

（2）预算执行管理指标，分值8分，其中：

预算完成率，分值2分。永修县林业局提供的预决算报表，预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=（6751.7938/7891.2362）*100%=85.56%，该指标按比例得分0.11分；

支付进度率，分值2分。实际支出进度等于序时支出进度，该指标得2分。

公用经费控制率，分值2分。永修县林业局2023年预算公用经费为378.0186万元，2023年实际公用经费为377.9095万元，公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%=（377.9095/378.0186）*100%=99.97%，小于100%，该指标得2分。

“三公经费”控制率，分值2分。根据永修县林业局提供的2023年预决算报表，“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) *100%=（24.7711/27.48）*100%= 90.14%，小于100%，该指标得2分。

（3）部门结转结余资金管理指标，结转结余率，分值2分。根据永修县林业局提供的预决算报表，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%=（393.3882/7891.2362）*100%=4.99%，结转结余率小于5%，该指标得2分。

（4）预决算信息公开管理指标，分值4分，其中：

预决算信息公开性，分值2分。经核实，永修县林业局公开了2023年预算信息和绩效管理信息，该指标得2分。

基础信息完善性，分值2分。基础数据信息和会计信息资料不够准确、完整，存在的问题有：①会计核算不规范。2023年1月5#会计凭证付2022年湿地项目会议费1.0491万元计入办公费，9月2#会计凭证付林长制培训餐费0.77万元、林长制培训费0.34万元、差旅费0.034万元计入印刷费；②预决算信息不完善。永修县林业局2023年度部门决算分析报告人员情况与部门整体支出绩效自评报告不一致。该指标扣1分，得1分。

（5）部门预算管理指标，分值6分，其中：

在职人员控制率，分值2分。定编人员数51人，实际在职人数70人，在职人员控制率= (在职人员数/编制数) *100%=（70/51）*100%= 137%，大于100%，该指标得0分。

管理制度健全性，分值2分。永修县林业局提供了财务管理制度、会计核算等制度，管理制度制定及落实存在的问题有：①采购资料不完整，如2023年12月8#会计凭证付湿地印刷费21111元未附相关合同，未验收，后补充合同价格前后不一致；②工程类项目监理费付款不规范，如12月8#会计凭证付南昌市中水科技发展有限公司监理费17900元，合同规定工程完工验收合格后付款，但报账资料未附验收报告，后补充工程竣工验收报告中各参与验收方未写明验收意见。该指标扣1分，得1分。

资金使用合规性，分值2分。未发现资金使用不合规证据，该指标得2分。

（6）政府采购管理指标，政府采购执行率，分值2分。经核实，永修县林业局2023年政府采购实际支出9.0055万元，年初预算5.9万元，年中调整后，政府采购执行率=100%，该指标得2分。

（7）资产管理指标，资产管理制度健全性，分值2分。永修县林业局提供了相关资产管理制度，存在的问题：截止到2023年年末有大量的其他应收款和其他应付款未及时清理，其中其他应收款6,388,406.46元、其他应付款8,696,895.20元，该指标扣2分，得0分。

，人均公用经费，分值2分。2023年永修县林业局人均公用经费预算=（公用经费预算数/编制人数）=（378.02/51）=7.41万元/人，2023年永修县林业局实际公用经费=（公用经费决算数/实有人数）=（377.90/42）=9.00万元/人，实际值大于目标值，该指标扣1分，得1分。

，总分值28分

，分值20分。其中：

人工造林面积（万亩），分值5分。根据九江市财政局《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（九财资环指﹝2022﹞39号）文件要求，永修县林业局2023年人工造林面积为1.1093万亩，经核实，2023年永修县林业局实际完成人工造林面积为1.4885万亩，实际值大于指标值，该指标得5 分。

油茶高质量培育造林面积（亩），分值5分。根据九江市财政局《关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（九财资环指﹝2022﹞39号）文件要求，永修县林业局2023年油茶高质量培育造林面积为18,795.00亩，经核实，2023年永修县林业局实际油茶高质量培育造林面积为11,709.40亩，该指标按比例得分3.12分。

森林抚育面积（亩），分值5分。根据九江市财政局《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（九财资环指﹝2021﹞30号）文件要求，永修县林业局2023年森林抚育面积目标任务为1316亩，经核实，2023年永修县林业局实际森林抚育面积为1316亩，实际值等于指标值，该指标得5分。

林业有害生物防治面积（万亩），分值5分。根据九江市财政局《关于下达 2023 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（九财资环指﹝2023﹞11号）文件要求，永修县林业局2023年林业有害生物防治面积目标任务为3.98万亩，经核实，2023年永修县林业局实际完成林业有害生物防治面积共计3.99万亩，实际值大于指标值，该指标得5分。

，分值 6分。其中：

造林完成面积合格率，分值3分。指标值为85%以上，永修县林业局未提供造林完成面积合格率验收报告，该指标酌情扣1.5分；另经现场查看云山集团农林公司察溪农场陈家组油茶中带、九江市油茶高质量培育示范基地油茶林抚育提升项目，发现问题：杂草较多，影响油茶生长发育，该指标扣2.5分，得0.5分。

林木存活率，分值3分。指标值为≥85%，永修县林业局未提供林木存活率验收报告，该指标酌情扣1.5分，得1.5分。

，资金拨付及时性，分值2分。经核实，项目资金拨付不够及时，如：2023年永修县林业局3月4#会计凭证付2022年油茶补助款1,300,000.00元、6月3#会计凭证支付2021年油茶补助款583,830.00元、6月11#会计凭证付2021年湿地工程款293,729.91元、12月6#会计凭证付2021年湿地项目技术服务费尾款18,100.00元，该指标扣1分，得1分。

，分值30分。

，人居环境，分值10分。该指标评价通过管绿、造绿、护绿、富绿等工程，对永修县人居环境的影响。为测评该指标，我们随机选取护林员，对该指标进行电话问卷测评，满分1分，实际测评分为0.95分，反映了植树造林对人居环境的改善具有重要影响，该指标按比例得9.5分。

，全县森林覆盖率，分值10分。指标值为2020年永修县森林覆盖率38.81%，根据永修县林业局提供的资料，2023年永修县森林覆盖率为39.19%，实际值大于指标值，该指标得10分。

，生态文明建设，分值10分。该指标评价通过造林行动，提升永修县的植被覆盖率，是生态文明建设的重要内容。为测评该指标，我们随机选取部分护林员和普通民众，进行电话测评，满分1分，实际测评分为0.965分，反映了永修县林业局的一系列造林、护林活动对当地生态文明建设具有较强的促进作用，该指标按比例得9.65分。

，群众满意度，分值10分。为评价满意度，分别从对永修县林业局的职能了解度、解决相关问题、造林绿化工程对人居环境影响、永修县生态文明建设发展等方面设计问卷，随机选取30名护林员及普通民众进行满意度测评，根据问卷测评结果，满意度为94.38%，大于90%，该指标得10分。

## （二）绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，永修县林业局2023年度整体支出绩效评价分数为83.88分，等级为“良”，具体评分如附件所示。

# 五、存在的问题

（一）预算绩效管理薄弱。永修县林业局未提供2022-2023年度松材线虫病防治工作、候鸟及其栖息地安全专项整治行动、森林防火专项行动等其余项目绩效目标；提供的整体绩效目标未清晰反映2023年履职安排，如未设置数量指标反映人工造林面积、油茶高质量培育造林面积、森林抚育面积等，设置的时效指标未反映部门整体资金拨付及时性。

（二）预算执行管理不到位。会计核算不规范；公开的预决算信息不完善，永修县林业局2023年度部门决算分析报告人员情况与部门整体支出绩效自评报告不一致；未将政府采购纳入年初预算；预算执行率低。具体可见上文“投入管理指标-预决算信息公开管理”、“投入管理指标-政府采购管理”。

（三）资金使用不够合规。采购相关物品无验收确认；工程类项目监理付款不规范；采购不合规。具体可见上文“投入管理指标-预决算信息公开管理”、“投入管理指标-部门预算管理”。

（四）管理制度不够健全。截止到2023年年末有大量的其他应收款和其他应付款未及时清理。

（五）人均投入公用经费过高，超过年初预算。

# 六、建议

（一）加强部门预算和预算绩效管理。永修县林业局应认真按照国务院、省市、县有关全面和预算绩效管理精神，对照本单位职能，做好年初预算编制，将政府采购纳入年初预算，编制合理的整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，将绩效管理与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理。

（二）完善部门基本信息和基本制度。规范会计核算；确保会计核算准确无误，符合财务管理规定；核实并统一部门决算分析报告与绩效自评报告中的数据，确保信息公开的一致性和准确性；完善采购验收流程：

（三）进一步规范项目资金使用。建立严格的采购验收制度，确保所有采购物品均经过验收确认后再行付款；明确工程类项目监理付款的标准和流程，加强付款审核，防止不规范付款行为；对采购活动进行合规性审查，确保采购活动符合法律法规和财务管理规定；加强财务管理制度建设，建立健全财务管理制度，明确应收应付账款的管理流程和责任分工；定期对其他应收款和其他应付款进行清理，确保账款清晰、准确，避免长期挂账现象。

（四）加强成本控制。对项目执行过程中的各项成本进行严格控制，确保成本支出符合预算要求；根据实际情况调整预算安排，确保资金能够满足项目执行的需要，同时避免过度投入导致成本超支。

附件：永修县林业局2023年部门整体支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：