永修县马口镇人民政府

2023年部门整体支出

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0081号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入管理指标 | 30.00 | 19.23 |
| 成本指标 | 5.00 | 5.00 |
| 产出指标 | 30.00 | 23.50 |
| 效益指标 | 25.00 | 12.53 |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 70.26 |
| 综合绩效评价结果 |  | 中 |

被评价部门整体：永修县马口镇人民政府

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 罗仪璠 巫传剑

目录

一、马口镇人民政府概况	1

（一）基本情况	1

（二）主要职责	2

（三）2023年收入支出情况	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	3

（三）绩效评价实施流程	3

三、2023年镇人民政府履职情况	4

四、绩效评价指标分析及评价结论	6

（一）评价指标分析	6

1.投入管理指标	6

2.成本指标	9

3.产出指标	9

4.效益指标	11

5.满意度指标	11

（二）绩效评价结论	12

五、存在问题	12

六、建议	13

马口镇人民政府

2023年财政运行综合绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0081号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩〔2024〕3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县马口镇人民政府2023年财政运行进行综合绩效评价。该绩效评价所依据的资料由马口镇人民政府提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、马口镇人民政府概况

## （一）基本情况

马口镇，位于江西省九江市永修县最南端，东靠桑海经济技术开发区；南接湾里区罗亭镇、安义县长均乡；西与安义县万埠镇毗邻；北同本县立新乡、涂埠镇和永丰垦殖场接壤；全镇行政区域面积98平方公里，辖14个行政村，3个居委会，163个村民小组，人口约3.25万人，耕地3.37万亩，林地3.3万亩。全镇5个乡村振兴村，其中省级1个，市级1个。

乡本级内设职能办公室5个：党政办公室、党建办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属单位2个：便民服务中心和行政执法大队。马口镇人民政府核定编制人数52人，其中行政编制人数30人、全额补助事业编制人数22人。实有66人，其中：在职人数66人，行政在职人数26人、全额补助事业在职人数24人、差额补助事业在职人数1人、临时聘用人员15人；退休人数30人，遗属人数7人。

## （二）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的指示决定和命令。

2.全面贯彻党和政府的路线、方针、政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策,包括农村土地承包政策,计划生育、保护耕地和环境保护等基本国策,各项减负、支农及税费改革政策。

3.促进镇和农村经济健康快速发展。制定并组织实施乡村整体规划和经济发展规划;积极引导农民培植主导产业,发展农业产业化经营,培育新型农村合作经济组织,支持农业社会化服务体系建设,增加农民收入;支持二、三产业的协调发展,支持发展民营经济。

4.强化公共管理和公共服务职能、加强城镇规划建设、新农村建设、农田水利和乡村道路等改善农民生产生活条件的基础设施建设;加强教育、卫生、计划生育、文化、农村社会保障、体育等社会事业建设;为农村劳动力转移提供培训和就业等优质服务。

5.努力构建农村和谐社会。排查调处农村各种矛盾纠纷,促进农村社会和谐平安;抓好社会治安综合治理,维护社会稳定;抓好安全生产。

6.保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会经济秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各类经济组织的合法权益。

8.保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权利。

10.完成上级政府交办的其他工作。

## （三）2023年收入支出情况

根据马口镇人民政府提供的资料，2023年决算收入总计26185.5033万元，其中一般公共财政拨款收入20828.4217万元、政府性基金财政拨款收入1133.2142万元、其他收入4223.8,674万元；全年总支出26185.5033万元，其中：基本支出1181.9815万元（人员经费724.9268万元、公用经费457.0547万元）、项目支出25003.5218万元，无年末结余。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对2023年马口镇人民政府进行财政运行综合绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）等相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占30%、5%、30%、25%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施流程

1.成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.马口镇人民政府报送2023年度预算决算及账务、履职相关资料和2023年工作总结；

3.现场评价。检查财务资料、核实部分项目实施情况；

4.满意度调查。随机选取居民代表进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

6.形成绩效评价报告。

# 三、2023年镇人民政府履职情况

（一）招商引资工作

全年对接广东南炬高分子材料、浙江科峰有机硅等项目13个，已成功签约引进上电智能科技、谷稼农业、长红环保、宏壹科技等项目5个。有序推进企业申规入统，“五上”企业月度申规成功入库江西森予家俱有限公司、永修县宏壹环保科技、立德学校、坤澜餐饮有限公司、永修县宇皇电器有限公司、江西黎瀚建设工程有限公司等6家企业。创新开展“机关联企1+1”活动，先后帮助江西联合化工成立销售公司，推动年销售额超2000万元，帮助连铨胶业完成内贸销售变更和300万美金进资的手续办理，促进“三新”组织与地方发展的深度融合。常态化开展“三帮三促”活动，帮助上电智能、汇融农业、春光线缆、海祥机电等6个企业解决流转土地、项目选址、劳务用工等急难题10个，打通服务企业“最后一公里”。

（二）项目建设工作

马口镇各类项目进展顺利，主动为企业上门送服务、解难题，上电智能企业4月新签约项目，5月企业就实现了投产，目前企业产值已达1200多万；宏壹环保和长红环保企业生产厂房已初步完成前期装修，设备已进场并完成安装调试；马口镇公租房已完成建设投入使用。

（三）乡村振兴工作

1.助力脱贫攻坚与乡村振兴衔接。选优配强帮扶干部队伍，保障户户有结对，户户有帮扶。马口镇新识别纳入监测户28户118人，现有脱贫户、监测户共464户1301人。开发公益岗位，目前已开发完成脱贫户、监测户公益性岗位71个。推进项目申报入库，完成2023年度衔接项目库项目共59个，涉及金额1324.9万元。

2.拓产业，强帮扶，集体经济不断壮大。坚持龙头带动，坚持做大做强林丰、高丰养牛基地，目前，两村村集体经济得到大幅提升；同时落实利益联结机制，先锋村、屋场村将自有资金300万元、200万元入股县农旅投，每年给村集体经济高达分红18万元、12万元。创新方式方法，健全马口镇招商引资和税收分成奖励办法，鼓励各村积极参与招商引资和引进税收平台，对成功引进并产生效益的，采取税收返还形式用于壮大村集体经济，14个行政村中有13个村集体经济现已突破15万元大关。全年粮食播种面积56321.92亩，产量达到29035.63吨，油菜播种面积11500亩，完成了全年任务数，扛起了粮食安全政治责任。

3.助力人居环境有力提升。充分利用“万村码上通”5G+长效管护平台，扎实推进全镇105户新（改）建改厕任务。制定环境整治攻坚月行动实施方案，成立农村综合管护中队，马口镇还每月开展环境整治“大比武”，营造比学赶超的良好氛围，提升环境整治成效。此外，投入2400余万元的涝区治理项目已竣工，同时投资约5000万的导托渠治理、19个山塘整治及2个提灌站新建等一大批水利项目正如火如荼施工中。

（四）民生工作

1.深入落实“放管服”改革和“一窗式”综合服务全覆盖，全力打造便民中心各类基础设施，力争年底完成“标杆大厅”申报。1-11月受理“一件事一次办”事项3800余件，办结率100%，好评率95%以上。

2.全镇完成新农保认证4211人，城乡养老参保缴费7049人，居民医保参保人数23507，累计完成医疗报销602人次,补偿金额2401246余万元。新增纳入低保管理82户83人，为临时救助等各类对象64人发放各类补助246250万元。

3.为辖区退役军人优抚对象133人认证，走访慰问退役军人615人。今年向部队输送6名高素质新兵。

（五）防范风险工作

1.积极化解信访问题。工作依法依规，及时发现问题，做好沟通，多元化解社会矛盾纠纷。今年，全镇社会治安形势稳定，没有发生重大恶性治安灾害事故，共受理信访件17起，已办结17起，办结率100%，排查出涉稳矛盾纠纷19起，调处化解19起，调处成功率为100%。

2.妥善发挥综治维稳职能。在维稳工作中，我镇将“预防”放在首位，强调预判断、早介入，积极动员村（居）民下载国家反诈骗APP21831人次，有效构建反诈屏障。同时，我们还借助综治中心平台和社区警务室工作窗口，拓展出一套“警民互动”机制，充分调动群众参与社会治安的积极性，促进良性互动的形成。

3.完善网格化管理权责体系。把党建、政法、交通、安全生产、环保等中心工作纳入工作职责，统一整合成“一张网”，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，执行“以人为本，预防为主，安全第一”的工作方针，形成一级抓一级，层级负责的安全生产机制。

# 四、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

，总分值30分。

（1）预算编审管理指标，分值6分，其中：

编制完整性，分值2分。经核实，永修县马口镇年初预算收入编制齐全、完整，该指标得2分。

编制准确性，分值2分。经核实，马口镇年初部门所编列的预算科目准确，专项业务费用细化、分类填报准确，该指标得2分。

绩效目标管理，分值2分。马口镇人民政府提供了部门整体自评报告、整体绩效目标和专项业务绩效目标，但绩效目标设置不够完善，如整体绩效目标评价表内未设置反映招商引资情况指标；一事一议财政奖补资金项目（修公路，改水塘等，改善农村人居环境）绩效目标表未设置生态效益，该指标扣1分，得1分。

（2）预算执行管理指标，分值8分，其中：

预算完成率，分值2分。预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=（26185.5033/30393.5351）*100%=86.15%，该指标按评分标准得0.23分。

支付进度率，分值2分。经核实，部门实际支出进度大于序时支出进度，得2分。

公用经费控制率，分值2分。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%=（457.0547/557.0547）*100%=82.05%，小于100%，该指标得2分。

“三公经费”控制率，分值2分。“三公经费”控制率= （“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数） *100%=（62.0516/89.0638）*100%=69.67%，小于100%，该指标得2分。

（3）部门结转结余资金管理指标，结转结余率，分值2分。经核实，2023年永修县马口镇年初结转9,877,706.03元，无年末结余。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%=0%，小于5%，该指标得2分。

（4）预决算信息公开管理指标，分值4分，其中：

预决算信息公开性，分值2分。马口镇人民政府按规定公开镇政府本级2023年预算信息、整体以及项目绩效目标表，该指标得2分。

基础信息完善性，分值2分。经核实，马口镇人民政府会计信息存在以下问题：（1）2023年5月1#发放综治网格员工作补贴，26名综治网格员评价为优秀，每人补贴200元/月，经查阅后附网格员月度考核表发现杨敏三个月考核均为67分，属于基本合格，补贴金额应为120元/月，实际补贴200元/月；（2）2023年5月1#发放马口镇圩管会水利员工资12000元/人，共9人，未附水利员名单；（3）2023年12月3#会计凭证支付东波房屋租赁租地款、颐养之家补助款（11月16日到账127,697.94元）未附相关依据。（4）2023年4月13#会计凭证用一事一议财政奖补资金支付立华潺口组挡水坝工程款3万元，无合同、无验收报告；（5）2023年1月10#会计凭证支付各村转移支付款1688757元未附上级文件，资金用途不明，该指标扣2分，得0分。

（5）部门预算管理指标，分值6分，其中：

在职人员控制率，分值2分。在职人员控制率= （ 在职人员数/编制数） *100%=（66/52）*100%=127%，大于100%，该指标得0分。

部门管理制度健全性，分值2分。马口镇人民政府提供了预算管理制度、财务管理制度；存在的问题包括：（1）康养中心项目预算208.46万元未经财政评审；（2）12月3#会计凭证支付永修县涂埠镇新城宇星五金店12.5134万元购买水泵、电机、水管等器材，未附相关询价等合规采购流程，器材采购后作为农业机械设备出借给永修县繁星生态养殖专业合作社，未附借用合同，水管等材料计入业务费用。该指标扣1分，得1分。

资金使用合规性，分值2分。存在的问题有：（1）2023年1月20#支付给范卫平个人购买办公用品、防疫物资款14.6408万元，合同签定方、发票开具方均为永修县卫平办公用品经营部，收款方与开票方不一致；（2）预算项目名称与项目支出内容不符，资金支付“串项”较严重。如①2023年1月34#会计凭证扶持村集体经济项目资金被用来支付公租房工程款43.04万元；②2023年11月10#使用政府办公及相关机构事务资金发放公务员11月绩效奖金6.2918万元，11月12#发放马口居委会三季度工作经费14.1218万元；③2023年11月14#在政府办公及相关机构事务资金中发放事业人员、退休人员11月绩效奖金10.435万元；④2023年1月2#会计凭证在基础设施建设项目支付2022年县人大代表履职通讯和交通补贴0.4万元，4#会计凭证支付违法采砂拖车费0.3万元，9#会计凭证支付水费、公务接待费1.0117万元；该指标扣2分，得0分。

（6）政府采购管理指标，政府采购执行率，分值2分。政府采购执行率= （实际政府采购金额/政府采购预算数） *100%，马口镇2023年政府采购年初预算为105.7万元，2023年实际政府采购为104.15万元，政府采购执行率=（104.15/105.7）=98.53%，大于85%，该指标得2分。

（7）资产管理指标，资产管理制度健全性，分值2分。马口镇人民政府提供了固定资产管理制度，但存在以下问题：（1）固定资产增加未在部门决算报表中准确体现，购买办公用车19.61万元计入固定资产，但决算报表上车辆只增加了3.83万元；（2）2023年12月2#购买天文智能网络9.9492万元以及天文智能显示屏2.9186万元，马口镇将购买天文智能网络的4.3699万元交换机、机柜等计入固定资产，将购买网线的5.5793万元计入费用，将购买显示屏的2.7586万元计入固定资产，将买线的0.16万元计入费用，马口镇人民政府应将购买天文智能网络的9.9492万元以及天文智能显示屏的2.9186万元全部计入固定资产。该指标扣1分，得1分。

经济成本，总分值5分。其中：

人均投入公用经费，分值2分。预算人均投入公用经费=557.0547万元/52人=10.7126元/人，实际人均投入公用经费=457.0547万元/66=6.9251万元/人，实际人均投入公用经费低于指标值，该指标得2分。

项目建设成本，分值3分。经核实，马口镇项目建设成本均未超过合同价，该指标得3分。

，总分值30分

（1）数量指标，分值15分。其中：

完成新农村建设点，分值3分。指标值为2023年新农村点建设任务数5个，2023年全年实际完成林丰村泗州组、和丰村松树组、先锋村月伴组、和丰村坂里组、山丰村黄家老基共5个新农村点建设，该指标得3分。

村庄整治和基础设施建设项目，分值3分。指标值为2022年村庄整治和基础设施建设个数15个，经核实2023年全年实际完成6个村庄整治和基础设施建设项目，实际值小于指标值，该指标得0分。

高标农田建设面积，分值3分。指标值为2022年高标农田建设面积810亩，经核实， 2023年实际高标农田建设面积为7420.33亩，该指标得3分。

水利设施建设数量，分值3分。指标值为2022年建设水利设施数量为5个，经核实，2023年实际建设水利设施数量为2个，实际值小于指标值，该指标得1.5分。

开展安全检查次数，分值3分。指标值为2022年开展安全检查次数8次，经核实，2023年实际开展安全检查次数为10次，实际值大于指标值，该指标得3分。

（2）质量指标，分值9分，其中：

实现招商引进项目，分值3分。指标值为2022年完成招商引资项目1个，经核实2023年实际完成招商引资项目3个，实际值大于指标值，该指标得3分。

采购合规性，分值3分。经核实，存在的问题：2023年1月10#会计凭证支付永修县肖氏五金商行30.9156万元购买水泵、电线等抗旱设施器材，未附采购手续，供应商经营范围与采购内容不匹配。该指标扣1分，得2分。

工程质量验收合格率，分值3分。经核实，马口镇项目完成后均进行了验收，验收结果为合格。该指标得3分。

（3）时效指标，分值6分，其中：

工程完工及时性，分值3分。经抽查项目完工资料，各项目完工均比较及时，该指标得3分。

项目资金拨付及时率，分值3分。经核实，存在以下资金拨付不及时问题：①江西冠安建筑工程有限公司永修县分公司承接的马口镇圩堤道路建设土方工程，合同价5.985万元，合同约定验收合格后支付。工程2021年9月已验收，2022年10月结算审计金额5.586万元，2023年1月3#会计凭证支付工程款5.586万元；②2023年1月65#会计凭证拨付2020年八一三组塘屋李家新农村建设项目资金。该指标扣1分，得分2分。

，总分值25分。其中：

（1）经济效益，实现财政收入，分值5分。指标值为2023年全年计划实现财政收入30393.5351万元，2023年全年实际实现财政收入26185.5033万元，实际值低于指标值13.8%，该指标按评分标准得0分。

（2）社会效益指标，分值15分。其中：

安全生产事故数，分值5分。根据马口镇提供的资料，马口镇2023年全年实际未发生安全生产事故，该指标得5分。

解决纠纷数，分值5分。指标值为2022年解决纠纷数107起，2023年实际解决纠纷数为80起，实际值小于指标值，该指标酌情扣2分，得分3分。

脱贫及三类人口率，分值5分。指标值为2022年脱贫及三类人口率=1183/29,827*100%=3.97%，2023年实际脱贫及三类人口率=1301/29,827*100%=4.36%，实际值大于指标值，增长9.8%，该指标得0分。

（3）生态效益，农村人居环境，分值5分。该指标评价基础设施资金和相关环境整治资金的投入对当地农村居住环境的改善。为测评该指标，我们就马口镇人居环境是否有改善设计问卷，随机选取马口镇居民进行问卷测评打分，满分1分，测评分0.907分，反映了近年来基础设施和环境整治资金的投入对当地人居环境具有明显的改善作用，该指标按比例得4.53分。

，居民满意度，分值10分。为评价满意度，我们从对马口镇人民政府职能了解度、问题解决及时性、政府生态文明工作、政府治安工作、环境改善程度和群众幸福感等方面设计问卷，随机选取马口镇居民进行问卷调查，根据问卷调查结果，满意度为90.38%，大于90%，该指标得10分。

## （二）绩效评价结论

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，马口镇人民政府2023年度财政运行综合绩效评价分数为70.26分，等级为“中”，具体评分如附件所示。

# 五、存在问题

（一）预决算编制不够准确。整体预算执行率和政府采购执行率偏低，财政收入实际值与预算值相差较大。

（二）预算绩效管理较薄弱。马口镇人民政府提供的绩效目标表指标设置不够完善，如整体绩效目标评价表内未设置反映招商引资情况指标；一事一议财政奖补资金项目（修公路，改水塘等，改善农村人居环境）绩效目标表未设置生态效益。

（三）基础管理制度不健全。问题有：会计凭证所附原始凭证资料不齐全；会计科目使用错误；项目资金拨付未附上级文件，资金用途不明，具体可见上文“基础信息完善性”指标以及“部门预算管理-管理制度健全性”指标。

（四）资金使用不够合规。问题有：预算项目名称与项目支出内容不符，资金支付“串项”较严重；资金支付不规范，开票方为经营部，收款方为个人。具体见上文“资金使用合规性”指标。

（五）资产管理不够健全。问题有：固定资产增加未在部门决算报表中准确体现；资产费用化。具体可见“资产管理”指标。

（六）采购合规性不足。问题：2023年1月10#会计凭证支付永修县肖氏五金商行30.9156万元购买水泵、电线等抗旱设施器材，未附采购手续，供应商经营范围与采购内容不匹配。

（七）部分项目资金拨付不及时。具体可见“项目资金拨付及时率”指标。

（八）村庄整治和基础设施建设项目、中小型水利工程建设完成数量较上年有所下降。

# 六、建议

（一）加强预算编制及预算绩效管理。马口镇人民政府应按照全面预算绩效管理的要求，认真编制预算绩效目标，加强预算编制，做好整体支出和项目支出绩效监控，提高预算执行率。预算项目名称与实际支付内容尽量保持一致，防止“串项”使用。

（二）健全相关管理制度。完善并严格执行会计制度，规范资金的使用，健全资金拨付流程及手续，相关项目资金要做到专款专用，并及时拨付资金；规范资产管理，新购入资产应按照采购金额及时准确的入账，认真填制决算报表，确保决算报表数据的准确性和完整性。

（三）规范采购流程。在选择供应商时，应对其资质进行严格的审查，确保其经营范围包含采购内容，提高采购质量。

（四）加大基础设施建设资金投入，科学规划村庄整治项目，不断改善人居环境，提高居民获得感、幸福感。

附件：永修县马口镇人民政府2023年财政运行综合绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：