永修县三角乡人民政府

2023年部门整体支出

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0082号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入管理指标 | 30.00 | 20.37 |
| 成本指标 | 2.00 | 2.00 |
| 产出指标 | 33.00 | 30.50 |
| 效益指标 | 25.00 | 23.88 |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 86.75 |
| 综合绩效评价结果 |  | 良 |

被评价部门整体：永修县三角乡人民政府

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 唐巧云 巫传剑

目录

一、三角乡人民政府概况	 1

（一）基本情况	 1

（二）主要职责	2

（三）2023年收入支出情况	 3

二、绩效评价工作开展情况	 3

（一）绩效评价目的	 3

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	 3

（三）绩效评价实施流程	 3

三、2023年乡人民政府履职情况	4

四、绩效评价指标分析及评价结论	 8

（一）评价指标分析	 8

1.投入管理指标	 8

2.成本指标	 11

3.产出指标	 11

4.效益指标	 12

5.满意度指标	13

（二）绩效评价结论	 13

五、存在的问题	 13

六、建议	 14

永修县三角乡人民政府

2023年财政运行综合绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0082号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县三角乡人民政府2023年财政运行进行综合绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县三角乡人民政府提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、三角乡人民政府概况

## （一）基本情况

永修县三角乡位于永修县东南部，东与吴城镇接壤，南和永丰垦殖场相连，西北隔修河与涂埠镇、九合乡相望，距永修县城约4.5千米；政府驻地位于北山社区居民委员会生水垅村落；全乡总面积约68平方千米，耕地面积6.3万亩，其中水田1万亩、旱地744公顷，林地面积0.3万亩，总人口约2.6万人；辖2个居民委员会，13个村民委员会、109个村民小组。

乡本级内设职能办公室5个：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室、农业农村工作办公室五个办公室。直属事业单位2个：永修县三角乡便民服务中心（综治中心）、永修县三角乡综合行政执法大队。2023年三角乡人民政府总编制61人，其中行政编制人数有29人，事业编制32人（其中：便民服务中心核定事业22人，执法大队10人）；2023年末实有66人，其中行政编制人数26人，事业编制25人（其中：便民服务中心实有19人，执法大队核实有6人），三支一扶人员5人，聘用人员10人。

## （二）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

2.发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3.领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5.加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用;

6.搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

7.加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作;

8.促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

## （三）2023年收入支出情况

根据永修县三角乡人民政府提供的财务决算数据，永修县三角乡人民政府2023年决算收入总计21501.9518万元，其中：一般公共财政拨款收入6013.5033万元，政府性基金拨款收入47.3499万元，其他收入15441.0986万元；全年决算总支出21501.9518元，其中：基本支出2399.757万元（其中人员经费1471.652万元、公用经费928.105万元），项目支出19102.1948万元。无年末结转余额。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对2023年三角乡人民政府进行财政运行综合绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占30%、2%、33%、25%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施流程

1.成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.三角乡人民政府报送2023年度预算决算及账务、履职相关资料和2023年工作总结；

3.现场评价。检查财务资料、核实部分项目实施情况；

4.满意度调查。随机选取居民代表进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

6.形成绩效评价报告。

# 三、2023年乡人民政府履职情况

（一）财政税收工作

2023年全年累计完成财税收入8915.36万元。

（二）招商引资工作

2023年三角乡围绕县产业布局方向，主攻有机硅产业树终端招商，成功签约九江永卓有机硅项目，抓好以“三旺”为龙头的通讯设备招商，签约博斯特光通信项目。2023年，三角乡收集招商有效信息14条，在谈项目5个。

（三）项目建设工作

三角乡党委、政府完善落实服务专班，积极开展“三帮三促”工作，加强项目建设工作统筹协调和精准调度，华雕照明二期半年完成厂房扩建，亚迪化工技改工程、乐享村民宿项目、强宇水产、小龙虾预制菜加工等各类建设项目稳步推进。

（四）乡村振兴工作

三角乡抓住实施乡村振兴战略的重大机遇，发展农业现代化、推动农旅产业融合发展。

- 现代农业提质增效。把保障粮食安全放在突出位置，稳步推进高标准农田建设，完成水稻种植56436.54亩，油菜种植16261.24亩。做活稻虾产业，投入700余万元完成稻虾田电力水利基础设施建设，稻虾连作面积达4.2万亩，吸引200余户老百姓参与稻虾养殖，成功与县农业农村局举办第二届小龙虾节和产业论坛大会；全乡小龙虾产量突破8400吨，产值超1亿元；推动小龙虾一二三产融合，助力全县荣获小龙虾全产业链示范县，并成功创建国家级产业园。成功引进总投资0.6亿元强宇水产螺丝加工项目，进一步推动农业结构调整。

- 2.农旅产业融合发展。充分依托水上公路和候鸟小镇旅游资源，以打造乡村旅游示范点为契机，签约“乡遇乐享村”项目，当年接待游客5千余人次；运用好生态小龙虾名片，投入200万元完善江西虾谷旅游配套设施，推动产业资源转化为旅游资源，进一步提升产业融合发展。

（五）生态环境治理工作

三角乡开展督察整改与加大宣传力度双管齐下，加强集镇环境卫生保洁力度、推进清洁整治行动、推进河长制、做好农作物秸秆禁烧工作等重点行动，积极推动全民参与、共治共享的工作格局。

- 1.集镇品质提档升级。集镇主干道安装启用交通电子眼，有效缓解乱停车、停车难现象。加强集镇环境卫生保洁力度，不定期对集镇区域内乱摆摊点、乱搭乱建、占道经营等行为进行集中整治，有序推进规范沿街商户文明经营工作，切实提升集镇形象。

2.乡村环境持续改善。大力实施村庄清洁行动，推进“万村码上通”5G+长效管护平台注册使用，常态化开展城乡环境综合整治行动，拆除危旧房屋3处，危房改造2处，布置两分类大型垃圾箱共40个，更换垃圾桶300余个。按三格式标准整改608个厕所，清理卫生死角400余处，垃圾950余吨，农村生活垃圾、生活污水得到有效治理，农村人民生活舒适度显著提升。在全县城乡环境综合整治年中评比中获第一名，且全市创建国家卫生乡镇现场会在三角乡召开。

3.生态建设扎实推进。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进河长制，加强日常巡河工作,坚决禁止非法采砂、非法捕捞等行为；紧盯生态环保政治责任落实，建立健全宣传、处置、巡查、处罚机制，深入推进大气污染防治工作，切实做好农作物秸秆禁烧和综合利用工作。截至目前，共完成6个市级生态村的创建。

（六）民生福祉工作

三角乡坚持“民生无小事，枝叶总关情”的服务理念，用心用情用力办好惠民实事，把群众满意度作为抓工作的目标，切实改善民生福祉。

- 推动城市更新拆迁工作。积极推动城市更新，启动友谊新村拆迁工作，1个月内完成121户签约，2个月内完成腾房、倒房。同时协同相关部门完成万宝路和铁东路34户拆迁工作。为下步发展提前谋划，树下村、周坊村迁坟700余棺。化解历史遗留重大问题，平稳完成建华安置房分房到户840余套，鄱湖安置房分房到户97套。

- 积极落实各项民生政策。全面落实社会保障各项惠农政策，新型合作医疗参合率达到98.78%以上，累计受益群众458人次，报销金额达128.65万元；新型农村社会养老保险参保率逐年提高，2023年参保率达到94.6%，累计为60岁以上老年人发放养老补贴金872.85万元，累计发放低保特困等资金1183.54万元,87人获临时救助金20余万元。完成三角中学、三角中心小学并校改革，妥善安置撤并村小学生就学，义务教育阶段学生全部就学。关注妇女儿童老年工作，为160余名育龄妇女进行了免费健康检查，查治各类妇科疾病60余人，接受生殖健康咨询300余人，发放计生各类宣传品1000余份。3名低收入妇女“两癌”患者获公益救助金，18名女童获春蕾补助金。登记发放教育资助金13.54万元，受益学生130余人。投入3万元举办老年门球赛及组织老年朋友参加各类文体比赛活动6次。开展就业帮扶，搭建3个乡村级“就业之家”，年度内开展就业培训一期28人次，发放就业补助375400元。

- 推进建设各项民生实事。永修县三角乡投入100余万元，完成0.5公里农村四好公路建设和1.8公里农村道路大中修，投入106.3万元，启动勒家桥重建项目，2024年1月已建成通车。投入111.35万元，完成33.57公里圩堤日常管护和主灌溉渠管护；投入30余万元，开展水利电排设施冬修维养；投入近100万元，保障农业产业生产灌溉用水。

- 带动各项特色文明发展。三角乡依托新时代文明实践站所，联合乡鹤湖艺术团和县文艺轻骑兵，编排《三角创卫谱新篇》、《劝君莫赌博》等特色节目，全年开展“三角的节日--文化进万家”“送戏下乡”、暑期儿童辅导、“全民健身我参与”等新时代文明实践活动146场次，党员志愿者参与志愿服务近500余人次，服务群众2万余人次。持续抓好家庭道德信用档案建立工作，省、市“移风易俗”现场会接续在树下村参观，乡风文明建设工作获中国文明网报道并受邀在省委宣传部举办的培训班上做典型案例分享，三角乡新时代文明实践志愿服务项目获2023年永修县新时代文明实践志愿服务品牌项目大赛三等奖。

（七）安全生产工作

三角乡压实“保一方稳定，促一方发展”的政治责任，切实提升乡域社会综合治理水平，为高质量发展提供良好的社会环境。

- 加强各类安全生产工作。坚持高位推进，学习贯彻安全生产“十五条硬措施”，聚焦各类生产企业、商超、人员密集场所、危旧房屋及危险化学品和烟花爆竹等领域，狠抓隐患排查和专项治理，坚决遏制重大安全事故。2023年以来，未发生安全生产事故。全面加强防溺水工作，严格落实镇村干部危险水域日巡查汇报制度，推进落实“四个一”防护配置建设，多举措开展防溺水宣传教育，确保学生人身安全。全乡新安装消防栓23个，开展安全知识宣传20余场次，开展防汛、防灭火等各类应急演练活动10场次，参与人数1100余人。树下村、淦坊村创建全省防灾减灾示范社区，全省消防+新时代文明实践现场会在三角乡树下村召开。

- 2.加强道路安全建设并及时防范相关安全隐患。健全“两站两员”道路交通安全劝导工作机制，全年人员上岗超1000人次，共劝导交通违法行为800余起。一年来多次对全乡道路进行安全隐患排查，共排查30余处重点路段存在安全隐患，本级财政投入10万余元开展隐患整改，及时消除风险。全市农村四好公路现场会在三角乡参观学习。

3.提高社会治理的精准有效性。常态化开展“民情勤访”、“板凳会”活动，畅通“民情民意”渠道，受理处置“12345”群众诉求53件。落实网格员上报制度，全年上报各类网格事项6071件，办结率99.9%。加强矛盾纠纷排查调处，落实班子成员信访接待日制度，设立线索举报电话、举报箱14个，畅通信访渠道。2023年，三角乡共发生矛盾纠纷173起，所有矛盾纠纷均得到化解，矛盾化解率达100%，持续做好重点人员管控工作，积极做好滞留缅北人员劝返工作。开展公众安全满意度宣传、扫黑除恶、反诈、反邪教及普法宣传等系列平安志愿者活动65余次，全乡社会和谐稳定，群众安居乐业。

# 四、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

，总分值30分。

（1）预算编审管理指标，分值6分，其中：

编制完整性，分值2分。经核实三角乡2023年预决算报表，2023年年初预算上年结转有583.78万元，但2023年决算报表缺少上年结转，该指标扣0.5分，得1.5分。

编制准确性，分值2分。经核实，三角乡年初预算表的其他收入为24488.8万元，实际上2023年决算表中年初预算其他收入有25072.57万元，公用经费数额过大，混淆了公用经费与项目支出，该指标扣0.5分，得1.5分。

绩效目标管理，分值2分。三角乡人民政府提供了部门整体自评报告、整体绩效目标和专项业务绩效目标，其部门整体支出与项目绩效目标均设置合理、量化，该指标得2分。

（2）预算执行管理指标，分值8分，其中：

预算完成率，分值2分。根据提供的预决算数据，预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=（21501.9518/21501.95187）*100%=100.00%，该指标按评分标准得2分。

支付进度率，分值2分。部门实际支出进度大于序时支出进度，得2分。该指标扣0分，得2分。

公用经费控制率，分值2分。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%=（928.105/1521.2964）*100%=61%，小于100%，该指标得2分。

“三公经费”控制率，分值2分。“三公经费”控制率= （“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数） *100%=（36.3960万元/53万元）*100%=68.67%，小于100%，该指标得2分。

（3）部门结转结余资金管理指标，结转结余率，分值2分。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%=0/94,051,175.32=0%，小于5%；因年初结转583.78万元未列入决算表，该指标扣1分，得1分。

（4）预决算信息公开管理指标，分值4分，其中：

预决算信息公开性，分值2分。三角乡人民政府按规定公开镇政府本级2023年预算信息、2022年决算信息和2023年部门整体绩效目标表，该指标扣0分，得2分。

基础信息完善性，分值2分。经核实，三角乡人民政府会计信息存在以下问题：①混淆了项目支出与公用经费，如：2023年8月19#会计凭证三角乡付办公耗材费8.241万元计入到农村基础设施建设支出/地上附着物和青苗补偿项目款；2023年12月15#会计凭证付中国统计报刊0.018万元、付租车费0.08万元、付新城精成科技店办公费6.7832万元等计入了水利工程建设项目款；2023年9月26#三角乡代付水稻保险费8.3076万元，计入了公用经费；2023年12月20#会计凭证三角乡付华安汽车维护费2.2780元，计入了水利工程建设项目费用；②混淆了人员经费与公用经费，2023年5月17#会计凭证付社保补贴款0.9097万元，付胡国红社保补贴0.593万元，计入了日常公用经费；该指标扣2分，得0分。

（5）部门预算管理指标，分值6分，其中：

在职人员控制率，分值2分。在职人员控制率= （ 在职人员数/编制数） *100%=（66/61）*100%=108%，大于100%，该指标扣2分，得0分。

部门管理制度健全性，分值2分。三角乡人民政府提供了预算管理制度、财务管理制度；存在的问题有：①未提供会计核算制度；②存在多数项目支出和公用经费费用计入了其他费用，导致其他费用金额大，未设专门的项目科目做账，如23年1月12#会计凭证门头维修款1.0964元、付三角乡三大队道路整治工程检测费2万元、付挖机台班费0.225万元，均是项目支出计入了其他费用；③存在跨期入账，如2023年1月10#凭证支付各类清洁费（渔政清网劳务费0.32万元、租赁铲车费用0.64万元、付碎石款0.919万元、劳务费0.653万元），其劳务费开票日期为2022年12月25日和2022年12月16日，铲车费用开票日期为2022年11月23日，碎石清理的支付收据日期为2022年6月2日。该指标扣1.5分，得0.5分。

资金使用合规性，分值2分。存在的问题有：①预算项目名称与项目支出内容不符，资金支付“串项”，如5月12#会计凭证以农村基础设施建设支出5月政府工资、遗属补助、聘干工资等人员费50.043万元；②付款所附明细清单无经手人签字，如2023年1月22#凭证付武昌平价店武装衣服、标示等费用1.4898万元后附的清单无签字，2023年1月28#凭证付办公用品费用6.944万元后附物品清单未经签字。该指标扣1分，得1分。

（6）政府采购管理指标，政府采购执行率，分值2分。政府采购执行率= （实际政府采购金额/政府采购预算数） *100%，三角乡2023年政府采购年初预算为565.5万元，2023年年末三角乡决算表上体现的政府采购为531.88万元，政府采购执行率=（531.88万元/565.50万元）=94.05%，小于指标值95%，该指标按比例得1.87分。

（7）资产管理指标，资产管理制度健全性，分值2分。三角乡人民政府提供了资产管理制度，但大量往来长期挂账，2023年期末其他应收款1357.2671万元，其他应付款1906.7983万元，该指标扣1分，得1分。

，经济成本，人均投入公用经费，分值2分。预算人均投入公用经费=1521.2964/61=24.9393万元/人，实际人均投入公用经费=928.105/66=14.06万元/人，实际人均投入公用经费低于指标值。该指标得2分。

，总分值33分

（1）数量指标，分值18分。其中：

招商引资金额，分值3分。指标值为2022年招商引资金额1亿，2023年实际完成招商引资金额1.65亿，实际值大于指标值，该指标得3分。

完成新农村建设点，分值3分。指标值为2022年完成新农村点建设数0个，2023年全年实际完成1个新农村点建设，实际值大于指标值，按比例该指标得3分。

村庄整治和基础设施建设项目，分值3分。指标值为2022年村庄整治和基础设施建设个数409个，经核实2023年全年实际完成608个村庄整治和基础设施建设项目，实际值大于指标值，按比例该指标得3分。

高标农田建设面积，分值3分。指标值为2022年高标农田建设面积为331亩，经核实2023年实际高标农田建设面积为4317.75亩，实际值大于指标值，该指标得3分。

拆除违规建房面积/数，分值3分。指标值为2022年拆除违规建房数约28处，其中违章建筑15处、整治占用公共用地13处。经核实，2023年实际拆除违规建房数为5处，其中危旧房屋3处、危房改造2处，实际值小于指标值，由于违建房数每年的数量呈下降的趋势，受影响的因素过多，故酌情考虑，该指标扣1.5分，得1.5分。

开展安全检查次数，分值3分。指标值为2022年开展安全检查次数14次，经核实2023年实际开展安全检查次数为34次，实际值大于指标值，该指标得3分。

（2）质量指标，分值9分，其中：

实现招商引进项目，分值3分。指标值为2022年完成招商引资项目1个，包括江西小龙虾交易中心建设；经核实2023年实际完成招商引资项目2个，其中包括：九江永卓有机硅项目和博斯特光通信项目。实际值大于指标值，该指标得3分。

采购合规性，分值3分。经核实，存在的问题：较多数量的以镇政府为业主的工程项目，施工方均为个人，供应商的技术能力无法保障，如2023年1月32#凭证付三角乡树下村沙湖组抗旱渠道改造工程50000元交付于袁生平施工，付三角乡建华村农田水利综合整改款18689元交付戴蒙蒙施工、2023年1月23#凭证付绿化种植劳务费30810元，支付给戴会希，该指标扣1分，得2分。

工程质量验收合格率，分值3分。经抽查项目验收材料，乡级报账的项目都要验收合格证明，现场验收合格率均达标。该指标扣0分，得3分。

（3）时效指标，分值6分，其中：

工程完工及时性，分值3分。经抽查项目完工资料，各项目完工均比较及时，该指标得3分。

项目资金拨付及时率，分值3分。经核实，2023年项目已于2023年底拨付，故该指标得3分。

，总分值25分

（1）经济效益，实现财政收入，分值5分。指标值为2022年实现财政收入8545.46万元，2023年全年实际实现财政收入8915.36万元，实际值大于指标值，该指标得5分。

（2）社会效益指标，分值15分。其中：

安全生产事故数，分值5分。指标值为0次，根据提供的资料，三角乡2023年全年实际未发生安全生产事故，该指标得5分。

解决纠纷数，分值5分。指标值为2022年解决纠纷数13件，2023年实际解决纠纷数为173件，实际值大于指标值，该指标得5分。

脱贫及三类人口率，分值5分。指标值为2022年脱贫及三类人口率=1103/26852*100%=4.11%，2023年实际脱贫及三类人口率=1099/26696*100%=4.12%，实际值大于指标值，经核实，由于脱贫数及三类人口数易受其他因素影响，比如有些贫困人口死亡，使得2023年实际脱贫人口下降，故酌情考虑该指标扣0.5分，得4.5分。

（3）生态效益，农村人居环境，分值5分。该指标评价基础设施资金和相关环境整治资金的投入对当地农村居住环境的改善。为测评该指标，我们就三角乡人居环境是否有改善设计问卷，随机选取村干部进行问卷测评打分，满分1分，测评分0.876分，反映了近年来基础设施和环境整治资金的投入对当地人居环境具有明显的改善作用，该指标按比例得4.38分。

，居民满意度，分值10分。为评价满意度，从对三角乡人民政府职能了解度、问题解决程度、生态文明工作、乡村振兴工作、政府治安工作和群众幸福感等方面设计问卷，随机选取30名三角乡居民代表进行问卷调查，根据问卷调查结果，满意度为95.33%,大于90%，故该指标得10分。

## （二）绩效评价结论

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，三角乡人民政府2023年度财政运行综合绩效评价分数为86.75分，等级为“良”，具体评分如附件所示。

# 五、存在问题

（一) 预算编制不完整，2023年决算表缺少上年结转数。

（二）预决算报表编制不准确，决算表中的其他收入数额过大，公用经费数额也过大，混淆了相关的公用经费、人员经费与项目支出。

（三）基础信息不完善，混淆了相关的公用经费、人员经费与项目支出。

（四）基础管理制度不健全，存在的问题有：未提供会计核算制度、存在大量的项目支出与公用经费计入了其他费用，未设专门的科目做账，存在跨期入账。

（五）采购不合规，较多数量的工程项目，施工方均为个人，供应商的专业能力无法保证。

# 六、建议

（一）强化预算编制的完整性和准确性。三角乡人民政府应加强对预算编制的审核与监督，确保所有资金均纳入预算范围，避免漏报、错报现象。提高预算编制的精细度，明确各项支出的具体用途和分类，杜绝公用经费、人员经费与项目支出的混淆。还需加强预算执行过程中的动态监控，及时调整偏差，确保预算执行的有效性。

（二）完善基础信息管理。建立健全基础信息管理制度，明确各类经费、项目的分类标准和核算方法，确保信息的准确性和可追溯性。

（三）健全各项基础管理制度。政府应制定完善的会计核算制度和资产管理制度，明确各类资产的分类、登记、使用、处置等流程和要求。对于项目支出和公用经费的核算，应设立专门的科目进行独立核算，避免跨期入账和混淆现象的发生。还应加强资产的定期盘点和清查工作，确保账实相符。

（四）规范政府采购行为。严格按照相关法律法规和规定程序进行政府采购活动，确保供应商的资质和技术能力符合项目要求。对于工程项目等大额支出项目，应优先考虑具有相应资质和实力的企业作为供应商或承包商，避免将项目交给个人或专业能力无法保证的供应商。

附件：永修县三角乡人民政府2023年财政运行综合绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：