## 监控表
附件 永修县农业农村局2024年中央衔接资金项目支出绩效目标运行监控表
（ 2024年度）
项目名称 |  |  | 中央财政衔接资金
主管部门 |  |  | 永修县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 永修县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 |  |  |  | 1-9月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 2954 |  | 2269.9 |  |  |  | 76.84% |  |  |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政专项资金 |  | 2954 |  | 2269.9 |  |  |  | 76.84% |  |  |  | 100%
地方债券
地方资金
年度总体目标 | 完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 过程指标 | 资金管理 | 预算执行率 | 100% | 76.84% | 100% | √ |  |  |  |  | 部分项目暂未完工 |  | √
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | [7 empty] | √
|  | 绩效目标 | 绩效目标编制 | 明确、合理 | 不够明确 | 明确、合理 |  | √ |  |  |  | 未设置生态效益指标 |  | √
|  | 组织实施 | 管理制度健全和有效性 | 健全有效 | 不够健全有效 | 不够健全有效 |  | √ |  |  |  | 项目资料不完善、项目实施不规范 |  | √
| 成本指标 | 经济成本 | 单个项目补助额 | 不超过实际投资额 | 不超过实际投资额 | 不超过实际投资额 | [6 empty] | √
| 产出指标 | 数量指标 | 支持产业发展项目数量（个） | 61 | 完工40个，预拨付9个，已开工未拨付9个，3个未开工 | 61 | [5 empty] | 部分产业发展项目暂未完工 |  | √
|  |  | 支持基础设施建设数量（个） | 48 | 完工36个，预拨付4个，已开工未拨付5个，3个未开工 | 48 | [5 empty] | 部分基础设施建设项目暂未完工 |  | √
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 现场查看部分项目质量较差 | 合格 | [5 empty] | 部分项目验收不合格，工程质量较差 |  | √
|  |  | 信息公开和公告公示 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | [6 empty] | √
|  |  | 档案管理 | 完善 | 不够完善 | 完善 | [5 empty] | 档案资料不够齐全 |  | √
|  |  | 采购合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 完工及时性 | 项目及时完工 | 部分项目已完工，未完工项目按计划进行 | 项目及时完工 |  |  |  |  | √ | 部分项目暂未完工，正在按合同进行 |  | √
|  |  | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 衔接资金支持对象收入 | 提高 | 测评分0.945分 | 提高 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 项目所在地人居环境 | 改善 | 测评分0.961分 | 改善 | [6 empty] | √
|  | 生态效益 | 项目所在地生态环境 | 改善 | 测评分0.943分 | 改善 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 | 项目所在地社会经济持续发展 | 促进 | 测评分0.972分 | 促进 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 乡村振兴地区群众满意度 | ≥90% | 95.65% | ≥90% | [6 empty] | √

## 打分表 (hidden)
满意度调查表
| 1、 | 2、 | 3、 | 4、 | 5、
1 | A | A | B | B | A
2 | B | A | B | B | A
3 | A | A | A | A | A
4 | B | B | B | C | B
5 | B | A | A | A | A
6 | B | B | B | B | A
7 | B | A | A | A | A
8 | A | A | B | B | A
9 | A | A | A | A | A
10 | B | A | A | A | A
11 | B | A | A | A | A
12 | A | A | A | A | A
13 | A | A | B | A | A
14 | B | A | B | B | A
15 | C | B | B | C | B
16 | A | B | A | A | A
17 | B | B | B | B | B
18 | B | C | B | C | B
19 | A | B | A | B | A
20 | A | B | B | B | A
21 | A | B | B | B | A
22 | B | B | B | C | B
23 | B | A | B | B | A
24 | A | A | A | A | A
25 | A | A | A | A | A
26 | A | A | A | B | A
27 | A | B | A | B | A
28 | A | A | B | B | B
29 | B | B | B | C | A
30 | C | C | B | C | A
| 第一问 | 15A、13B、2C |  | A、非常有必要B、有必要C、没必要D、根本没必要
| 第二问 | 17A、11B、2C |  | A、逐年扩大B、没什么变化C、比往年更小
| 第三问 | 13A、17B |  | A、非常有帮助B、有帮助C、没有帮助D、根本没帮助
| 第四问 | 11A、13B、6C |  | A、非常大B、大C、一般D、无
| 第五问 | 24A、6B |  | A、越来越好B、没影响、C、越来越差
|  |  |  | 80A | 80 | 100 | 8000
|  |  |  | 60B | 60 | 85 | 5100
|  |  |  | 10C | 10 | 60 | 600
[7 empty] | 13700 | 15000
0.91333