## 监控表
附件 永修县虬津镇2024年人居环境整治提升建设项目支出绩效目标运行监控表
（ 2024年度）
项目名称 |  |  | 人居环境整治提升建设项目
主管部门 |  |  | 永修县虬津镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 永修县虬津镇人民政府
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 |  |  |  | 1-9月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4000 |  | 3864.18 |  |  |  | 96.6% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 其中：县级财政资金 |  | 4000 |  | 3864.18 |  |  |  | 96.6%
年度总体目标 | 是保护绿水青山和田园风光，留住独特的乡土味道和乡村风貌，大力推进人居环境整治。发力基础设施建设，推动水、电、路、气、房、讯等基础设施向乡镇农村延伸倾斜， 坚持生态优先，建设农业强、农村美、农民富、生态好的新时代村庄。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 决策指标 | 预算编制 | 预算金额 |  | 明确、合理 | 96.6% | 100% | [6 empty] | √
|  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 |  | 明确、合理 | 不合理 | 明确、合理 |  | √ |  |  |  | 质量指标不合理 |  | √
|  | 资金管理 | 资金使用合规 |  | 合规 | 合规 | 合规 | [6 empty] | √
|  | 组织实施 | 制度健全、有效 |  | 健全、有效 | 不够健全 | 不够健全 |  | √ |  |  |  | 拆项分项五依据 |  |  | √
| 成本指标 | 经济成本 | 各项目投入金额 |  | 不超过预算价 | 不超过预算价 | 不超过预算价 | [5 empty] | 结算审计未出 |  | √
| 产出指标 | 数量指标 | 农村屋立面及屋顶改造（户） |  | 405户 | 405户 | 406户 | [6 empty] | √
|  |  | 新建停车场（平方米） |  | 11209.93平方米 | 11209.93平方米 | 11209.93平方米 | [6 empty] | √
|  |  | 改造停车场（平方米） |  | 27758平方米 | 27758平方米 | 27758平方米 | [6 empty] | √
|  |  | 智能充电桩（个） |  | 150个 | 30个 | 30个 |  |  |  |  | √ | 后续完成 |  |  | √
|  |  | 人行道修复（平方米） |  | 26000平方米 | 26000平方米 | 26000平方米 | [6 empty] | √
|  |  | 道路改造（平方米） |  | 26580平方米 | 26580平方米 | 26580平方米 | [6 empty] | √
|  |  | 智能路灯（盏） |  | 170盏 | 170盏 | 170盏 | [6 empty] | √
|  |  | 集镇老农贸市场改造（盏） |  | 19300盏 | 19300盏 | 19300盏 | [6 empty] | √
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类桶（个） |  | 430个 | 430个 | 430个 | [6 empty] | √
|  |  | 垃圾中转站（平方米） |  | 510平方米 | 510平方米 | 510平方米 | [6 empty] | √
|  |  | 线路整治（米） |  | 4150米 | 4150米 | 4150米 | [6 empty] | √
|  |  | 强弱电下地（米） |  | 4931.42米 | 4931.42米 | 4931.42米 | [6 empty] | √
|  |  | 公厕改造（个） |  | 2个 | 2个 | 2个 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 采购合规性 |  | 合规 | 合规 | 合规 | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目完工及时性 |  | 及时 | 及时 | 及时 | [6 empty] | √
|  |  | 资金拨付及时率 |  | 及时 | 及时 | 及时 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 | 促进虬津镇经济发展预期 |  | 推动 | 测评分0.96分 | 推动 | [6 empty] | √
|  | 社会效益 | 带动本镇农民就业预期 |  | 带动 | 测评分0.938分 | 带动 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 | 改善农村人居环境 |  | 改善 | 测评分0.926分 | 改善 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 居民满意度 |  | ≧90% | 93.21% | ≧90% | [6 empty] | √

## 打分表
满意度调查表
| 1、 | 2、 | 3、 | 4、 | 5、
1 | AAAA
2 | AAAA
3 | BBBB
4 | AAAA
5 | AAAA
6 | AAAA
7 | AAAA
8 | AAAA
9 | AAAA
10 | AAAA
11 | AAAA
12 | AAAA
13 | AAAA
14 | AAAA
15 | AAAA
16 | AAAA
17 | AAAA
18 | AAAB
19 | BABA
20 | BAAA
21 | AAAA
22 | AAAA
23 | AAAA
24 | AAAA
25 | AAAA
26 | AAAA
27 | BBBB
28 | BBBB
29 | BABA
30 | ABAA
32
33
34
| 第一问 | 24A 6B |  | A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、很不满意 |  | 97
| 第二问 | 26A 4B |  | A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、很不满意 |  | 98
| 第三问 | 25A 5B |  | A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、很不满意 |  | 97.5 | 97.625
| 第四问 | 26A 4B |  | A、非常好B、好C、一般D、差 |  | 98
第五问

## Sheet1
1499920.68
1862981
3816211.14
2026222.68
1026310.64
2607280.7636
2644792.7
3529095.31
1756667.57
903391.005
9737991.48
2721081.2
1176212.86
2999233.75
3032174
2759196.9
3083392.7
948202.6
1788834.62
634929.43