## 监控表
附件 永修县吴城镇人民政府2024年吴城镇公租房项目支出绩效目标运行监控表
（ 2024年度）
项目名称 |  |  | 公租房建设
主管部门 |  |  | 永修县吴城镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 永修县吴城镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 |  |  |  | 1-9月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 2976 |  | 2976 |  |  |  | 100%
|  |  | 其中：专项债券资金 |  | 2976 |  | 2976 |  |  |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 加快解决城中村危旧低洼房居民住房问题，提高城市可持续发展，盘活土地资产，土地节约集约利用，提高土地资源利用率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 决策指标 | 预算编制 | 预算金额 | 明细、合理 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 绩效目标 | 绩效目标明确、合理 | 明确、合理 | 未提供 | 明确、合理 | [7 empty] | √
|  | 资金管理 | 资金使用合规 | 合规 | 未提供最终资料 | 合规 | [7 empty] | √
|  | 组织实施 | 制度健全、有效 | 健全、有效 | 不够有效 | 不够有效 |  | √ |  |  |  | 项目组织不力 |  |  | √
| 成本指标 | 经济成本 | 公租房工程建设成本 | 不超过预算 | 合同价超控制价 | 合同价超控制价 | √ |  |  |  |  | 未按控制价招标 |  |  | √
| 产出指标 | 数量指标 | 小区停车位个数 | 144个 | 144个 | 144个 | [6 empty] | √
|  |  | 住宅户数 | 256户 | 256户 | 256户 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 工程施工采购合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | [6 empty] | √
|  |  | 验收合格率 | 100% | 处在规划验收阶段 | 处在规划验收阶段 |  |  |  |  | √ | 进度缓慢 |  |  | √
|  | 时效指标 | 工程完工及时性 | 及时 | 不及时 | 不及时 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √
|  |  | 资金拨付及时性 | 及时 | 未提供资料 | 未提供资料 |  |  |  |  | √ |  |  | √
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 缓解进城务工人员的住房问题 | 缓解 | 尚未投入使用，无法判断 | 尚未投入使用，无法判断 | [8 empty] | √
|  |  | 改善进城务工人员的住房生活条件 | 改善 | 尚未投入使用，无法判断 | 尚未投入使用，无法判断 | [8 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 促进城市和谐发展 | 促进 | 尚未投入使用，无法判断 | 尚未投入使用，无法判断 | [8 empty] | √
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 永修县群众的满意程度 | ≧90% | 尚未投入使用，无法判断 | 尚未投入使用，无法判断 | [8 empty] | √

## Sheet1
3# | 4 | 2、7、9 | 1、5、6、8 | 3281.7508
927600.84 | 671692.51 | 1001264.25 | 2588679.18 | 5189236.78
518.9237
|  |  | 2744175.24 | 274.4175
2488.4096