- 永修县丰安街道办事处

永丰下洋集镇综合改造工程项目

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0062号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 过程指标 | 20.00 | 14.50 |
| 成本指标 | 10.00 | 0.00 |
| 产出指标 | 36.00 | 22.95 |
| 效益指标 | 24.00 | 22.80 |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 70.25 |
| 综合绩效评价结果 |  | 中 |

被评价项目：永丰下洋集镇综合改造工程项目

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 罗贤慧 巫传剑

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二） 项目资金来源及使用情况	2

1.项目资金来源	2

2.项目资金实际使用情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	2

（三）绩效评价实施	3

三、绩效评价指标分析及评价结论	3

（一）评价指标分析	3

1.过程指标	3

2.成本指标	4

3.产出指标	4

4.效益指标	6

5.满意度指标	6

（二）绩效评价结论	6

四、存在的问题	7

五、建议	8

- 丰安街道办事处永丰下洋集镇综合改造工程

- 项目支出绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0062号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县丰安街道办事处永丰下洋集镇综合改造工程项目支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县丰安街道办事处提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

永修县下洋集镇位于永修县县城南面高速公路出口处，是永修县的城乡结合部，也是永修县展示对外形象的重要窗口。为进一步提升新型城镇化水平，彰显下洋集镇新形象，永丰下洋集镇道路升级改造工程项目2019年被批复立项（永行审投字﹝2019﹞158号）。项目建设地点：丰安街道办事处下洋分场，项目建设内容：路面拓宽，路面加铺沥青，道路两旁绿化及照明等工程。本次绩效评价的对象是永丰下洋集镇综合改造工程项目的两个子项目：1.永丰下洋集镇道路提升改造工程项目（有立项，见上文）；2.永丰下洋集镇路面连接住户改造工程项目（当时没立项，2022年补充立项），以上两个项目均于2021年完工。其中永丰下洋集镇道路提升改造工程项目于2021年7月27日竣工验收，2022年1月6日结算审定金额为4,139,411.08元，截止到目前为止，已支付金额为3,658,000.00元，未支付金额为481,411.08元。永丰下洋集镇路面连接住户改造工程项目于2021年6月17日竣工验收，结算审定金额为1,537,344.73元，因施工方开出发票税点低于结算审计税点，最终双方协商结算价1,445,104.00元，于2022年已全部支付完毕。

- 项目资金来源及使用情况

- 1.项目资金来源

- 永修县永丰下洋集镇综合改造工程项目（本次绩效评价）资金资金预算总额为5,584,515.08元，其中来源于县财政资金500万元，永丰垦殖场自筹资金584,515.08元。

- 2.项目资金实际使用情况

永丰下洋集镇综合改造工程项目实际拨付资金5,103,104.00元。包括县财政资金500万元和永丰垦殖场资金103,104.00元，尚未支付金额为481,411.08元，其中：拨付道路提升改造工程承包方江西创滔建筑工程有限公司3,658,000.00元，拨付路面连接住户改造工程承包方江西璐欧建设工程有限公司1,445,104.00元。

- （三）项目绩效目标

总目标：改变永修县永丰下洋集镇脏乱差的环境，提升永丰下洋集镇的形象，提升永丰下洋集镇道路的交通承载量，方便周边老百姓出行。

年度目标：完成永丰下洋集镇道路提升改造工程项目和永丰下洋集镇路面连接住户改造工程项目，提升集镇形象，方便老百姓出行。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断永修县丰安街道永丰下洋集镇综合改造工程项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

- （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占20%、10%、36%、24%、10%，具体见附件。

- （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县永丰街道办事处报送专项资金使用情况相关资料和相关项目工作总结；

3.现场评价。现场检查项目完成情况；

4.满意度调查。随机选取项目周边居民进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

- 6.形成绩效评价报告。

- 三、绩效评价指标分析及评价结论

- （一）评价指标分析

- 1.过程指标，总分值20分，其中：

预算执行率，分值5分。永丰下洋集镇综合改造工程项目财政预算资金500万元，项目实际应支付财政资金500万元，预算执行率100%，该指标得分5分；

资金使用合规性，分值5分。根据财政专项资金管理相关制度专项资金应做到专账核算、专款专用。经核实，永丰下洋集镇综合改造工程项目能够做到专款专用、专账核算。该指标得分5分；

绩效目标明确、合理，分值5分。永修县丰安街道办事处提供了项目的绩效自评表，绩效目标未量化；成本指标中的成本并非越大越好，而应该把成本控制在预算的范围内，没有设置下洋集镇道路升级改造工程项目的数量指标，交通通畅率提升不属于生态效益指标，应属于社会效益指标。该指标扣2.5分，得分2.5分；

组织实施，管理制度健全和有效性，分值5分。经检查，永修县永丰垦殖场在项目组织实施过程中存在如下问题：（1）施工合同签订不及时。永丰垦殖场下洋集镇道路升级改造工程中标通知书于2019年11月20日发出，要求三天内签订工程施工承包合同，但是签订合同的日期为2019年12月8日，晚了15天；（2）根据《永修县永丰垦殖场下洋集镇道路升级改造工程施工补充合同》的规定，愚公河桥西边工程完工后，发包人、监理单位对工程质量验收合格后，符合质量要求，工程款支付桥西边实际完成工程量的70%。但是2020年7月14日支付该款项850万元时，没有工程竣工验收报告；（3）永丰下洋集镇路面连接住户改造工程项目开始实施至实施完成期间都没有立项，直到2022年才收到永修县行政审批局文件《关于永修县永丰垦殖场下洋集镇改造项目建议书的批复》（永行审投字﹝2022﹞76号），算是补充立项；（4）对结算审计报告质量把关不严，如江西凯彤造价咨询有限公司出具的集镇路面连接住户改造工程项目结算审核报告（凯彤审字﹝2022﹞第02号）正文中送审价1,599,390.81元、审定价1,537,344.72元、审减价62,046.09元，后附的集镇路面连接住户改造工程项目结算书明细送审价1,599,390.81元、核减金额1,537,344.72元、核减金额-62,046.09元，无审定价。因疫情原因，针对上述问题，该指标酌情扣3分，得分2分。

- 成本指标，项目投入金额，分值10分。永丰下洋集镇综合改造工程项目实际应支付金额为558.45万元，其中财政支付金额等于预算金额500万元。存在问题：（1）集镇路面连接住户改造工程项目未经财政评审；（2）集镇道路升级改造工程招标控制价和合同价3,140,776.18元，结算审定价4,139,411.08元，结算审定价远超过控制价和合同价，其中结算审定增量部分金额1,028,193.63元，达控制价和合同价的32.7%；(3)集镇路面连接住户改造工程招标控制价和合同价1,316,439.48元，结算审定价1,599,390.81元，结算审定价远超过控制价和合同价，其中结算审定增量部分金额269,691.97元，达控制价和合同价的20%。该指标扣10分，得0分。

- 产出指标，总分值36分，其中：

- （1）数量指标，分值12分，其中：

修筑公路长度，分值6分。永修县永丰垦殖场计划修筑公路长度为960米，实际修筑公路长度为1.2公里。根据比例该指标得6分。

路面连接住户改造总长，分值6分。永修县永丰垦殖场计划连接住户的改造总长度为460米，实际连接住户改造总长为460米。根据比例该指标得6分。

（2）质量指标，分值12分，其中：

- 工程采购合规性，分值6分。集镇路面连接住户改造工程招标文件中的招标方式为公开招标，实际为邀请招标，存在的问题：①集镇路面连接住户改造工程增量造价269,691.97元，超过10万元，未按照《永修县政府投资项目管理办法》第二十四条履行程序：建设内容不得随意变更，确需变更的，建设单位需将设计变更、变更签证、变更工程量清单及造价等报项目领导小组同意后实施，并形成会议纪要；②集镇道路升级改造工程增量造价1,028,193.63元，未按照《永修县政府投资项目管理办法》第二十四条履行程序：建设内容不得随意变更，确需变更的，建设单位需将设计变更、变更签证、变更工程量清单及造价等报请县政府常务会议批准。该指标扣4分，得2分。

- 项目验收合格率，分值6分。集镇路面连接住户改造工程和集镇道路升级改造工程均已竣工验收合格。存在的问题：①集镇道路升级改造工程竣工验收报告中，没有填写开工日期和竣工日期；②现场检查集镇道路升级改造工程路面已有明显裂缝，两条大裂缝，其中一条长的横裂缝，一条长的纵裂缝，还有很多小裂缝。有一段长下坡路的路面下沉严重，导致路面呈现凹形塌陷，严重影响美观且易发生车祸。③集镇路面连接住户改造工程路面有很多坑洼不平的地方，容易积灰尘泥沙，下雨天会积水，路面出现很多小破损。该指标扣6分，得分0分。

- （3）时效指标，分值12分，其中：

- 项目完工及时性，分值6分。永丰下洋集镇道路升级改造工程项目按合同应该在2020年3月8日完工，但是工程竣工验收时间是2021年7月27日。时间差距较大，没有及时完工。考虑疫情因素，该指标酌情扣1分，得分5分。

- 资金拨付及时性，分值6分。永丰垦殖场下洋集镇道路升级改造工程项目的资金拨付不及时，应拨付总金额为4,139,411.08元，未及时拨付金额为3,289,411.08元，截止到目前尚未拨付的金额为481,411.08元。集镇路面连接住户改造工程项目应拨付总金额为1,445,104.00元，未及时拨付金额为525,104.00元。未及时拨付金额占比=（3289411.08+525104）/（4139411.08+1445104）=3814515.08/5584515.08=68.31%。该按比例指标扣4.1分，考虑到疫情因素，酌情得分3.95分。

- 4.效益指标，总分值24分，其中：

经济效益，周边百姓的经济效益，分值8分。该指标评价永丰下洋集镇综合改造工程项目实施后是否有利于集镇周边老百姓的经济效益的增长。为测评该指标，我们随机采访了部分下洋集镇周边居民进行测评打分，满分1分，测评分为0.94分，该指标得7.52分；

社会效益，道路通行能力，分值8分。该指标评价永丰下洋集镇综合改造工程项目实施后对下洋集镇的道路通行是否有提升作用。为测评该指标，我们随机采访了部分下洋集镇周边居民进行测评打分，满分1分，测评分为0.94分，该指标得7.52分；

生态效益，下洋集镇周边环境，分值8分。该指标评价永丰下洋集镇综合改造工程项目实施后对下洋集镇周边环境是否有改善。为测评该指标，我们随机采访了部分下洋集镇周边居民进行测评打分，满分1分，测评分为0.97分，该指标得7.76分；

- 5.满意度指标，总分10分。

- 受益对象满意度，周边居民满意度，分值10分。该指标评价永丰下洋集镇综合改造工程项目实施后集镇周边居民对该项目是否满意。为测评该指标，我们随机采访了30名下洋集镇周边居民，满意度95.5%，该指标得10分。

- （二）绩效评价结论

永修县丰安街道办事处永丰下洋集镇综合改造工程项目实施中，能够克服疫情对工程施工的不利影响以及周边百姓的不理解和阻扰等困难，对提升永丰下洋集镇的道路通行能力，方便百姓出行，改变下洋集镇的整体形象产生了积极影响。但在项目绩效编制、项目的组织实施、项目成本的控制、项目的验收、项目完工及时性和资金及时拨付等方面存在较多问题。绩效评价分数70.25分，绩效评价结果为“中”。

- 四、存在的问题

（一）项目绩效目标的管理及自评需进一步规范。永修县丰安街道办事处未按全面预算绩效管理的要求，编制明确合理的项目绩效年度目标，成本指标和数量指标和生态效益指标的设置不合理。具体见上文“过程指标-绩效目标”的内容。

（二）项目的组织实施管理不到位。问题有：施工合同签订不及时；未按合同约定先验收合格再付款；集镇路面连接住户改造工程先实施再立项；对结算审计报告质量把关不严。具体见上文“过程指标-组织实施”的内容。

（三）项目的成本控制不力。集镇路面连接住户改造工程项目未经财政评审，结算审定价远超过控制价和合同价，结算审定增量部分金额269,691.97元，达控制价和合同价的20%；集镇道路升级改造工程结算审定价远超过控制价和合同价，其中结算审定增量部分金额1,028,193.63元，达控制价和合同价的32.7%。具体可见上文“成本指标-经济成本”。

（四）工程采购合规性不够。集镇路面连接住户改造工程招标文件中的招标方式为公开招标，实际为邀请招标；集镇路面连接住户改造工程增量造价超过10万元，未按照《永修县政府投资项目管理办法》第二十四条履行程序；集镇道路升级改造工程增量造价超过100万元元，未按照《永修县政府投资项目管理办法》第二十四条履行程序。具体可见上文“产出指标-质量指标-工程采购合规性”。

（五）项目的验收质量不高。集镇道路升级改造工程竣工验收报告中，没有填写开工日期和竣工日期；现场检查集镇道路升级改造工程和集镇路面连接住户改造工程路面已出现较严重质量问题。具体见上文“产出指标-质量指标-项目验收合格率”的内容。

（六）项目完工不够及时、资金拨付不够及时。集镇道路升级改造工程没有及时完工，项目未及时拨付金额占比68.31%。具体见上文“产出指标-时效指标”。

- 五、建议

（一）重视项目预算绩效管理。永修县永丰垦殖场应按照全面实施绩效管理的要求，根据具体资金项目，结合各资金预算项目的特点，科学、合理编制项目预算绩效目标，设置合理的评价指标，做好绩效监控和自评，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。

（二）规范工程项目实施管理。按照国家工程项目管理规范及《永修县政府投资项目管理办法》，规范工程立项、预算评审、招投标、合同签订、施工、竣工验收、结算审计、付款等各个环节。

（三）规范工程项目投入成本及工程采购。对50万元以上金额项目应通过财政预算评审，硬化预算约束；项目实施过程中严格按照控制价和合同价实施，确需增加投资额，应按照《永修县政府投资项目管理办法》履行手续。

（四）规范项目验收。工程完工验收应组织设计、施工、监理及相关人员，对照设计要求全面检查施工质量，特别是隐蔽工程应采取有效办法确定施工质量合符要求。对短期内出现的质量问题，建设方应积极要求施工方返修、返工。

附件：永修县丰安街道办事处永丰下洋集镇综合改造工程项目支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：