## Sheet1 (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
3月 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1
4月 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
5月 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6月 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8月 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
9月 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10月 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11月 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
12月 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0
| 160 | 4 | 2 | 30 | 8 | 2 | 206
| 数量 | 质量 | 质量 | 质量
13.3333
86.6667
4.3333

## 空白表
附件 永修县丰安街道办事处永丰下洋集镇综合改造工程项目支出绩效评价评分表
项目名称 |  |  | 永丰下洋集镇综合改造工程项目
主管部门 |  |  | 永修县丰安街道办事处 |  |  | 项目实施期 |  |  | 2021年
资金情况（万元） |  |  | 项目金额 | [5 empty] | 558.4515
|  |  | 其中：县级财政资金 |  | 500
|  |  | 永丰垦殖场资金 |  | 58.4515 | [8 empty] | 0.21381
目标 | 总目标 |  |  |  |  | 年度目标（2021）
| 改变永修县永丰下洋集镇脏乱差的环境，提升永丰下洋集镇的形象，提升永丰下洋集镇道路的交通承载量，方便周边老百姓出行。 |  |  |  |  | 完成永丰下洋集镇道路提升改造工程项目和永丰下洋集镇路面连接住户改造工程项目，提升集镇形象，方便老百姓出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 | 19 | 1.5833 | 0.79167
| 过程指标 （20分） | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 100% | 100% | （实际使用金额/预算金额）*5，上限5分 | 5 |  |  |  |  | 0.87839
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 专款专用、专账核算 | 专款专用、专账核算 | 专款专用、专账核算各2.5分；每发现1处问题扣1分，扣完为止 | 5 | [5 empty] | 粮食局未做，粮库也未做 |  | 债券资金是否按计划安排使用，是否用于不允许使用方面。
|  | 绩效目标 | 绩效目标 明确、合理 | 5 | 明确、合理 | 不够明确，不够合理 | 明确、合理各2.5分 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.6
|  | 组织实施 | 制度健全、有效 | 5 | 健全、有效 | 不够健全 | 每发现1个问题扣1分，扣完为止 | 2 | [6 empty] | 物价局应两年核定一次，最近一次核定2018年 | 预算、方案、实施、验收、投入使用是否有制度、制度执行是否有效
| 成本指标（10分） | 经济成本 | 项目投入金额 | 10 | 不超过控制价 | 远超控制价 | 实际值≦指标值等满分，否则得每超过1%扣2分，扣完为止 | 0 | [7 empty] | 实际成本是否按合同要求
| 产出指标(36分） | 数量指标 | 修筑公路长度 | 6 | 960米 | 1.2公里 | 按比例得分 | 6
|  |  | 路面连接住户改造总长 | 6 | 460米 | 460米 | 按比例得分 | 6
|  | 质量指标 | 工程采购合规性 | 6 | 合规 | 不合规 | 全部合规得满分；否则每发现1个问题扣2分，扣完为止。 | 2
|  |  | 项目验收合格率 | 6 | 合格 | 现场检查质量差 | 全部合格得满分；否则每发现1个问题扣2分，扣完为止。 | 0
|  | 时效指标 | 项目完工及时性 | 6 | 及时 | 永丰下洋集镇道路升级改造工程项目未及时完工 | 全部达标得满分；未及时完工一个项目扣3分，扣完为止 | 5 | 疫情原因酌情扣分 | [6 empty] | 查看设计验收报告
|  |  | 资金拨付及时性 | 6 | 及时 | 不及时资金占比68.31% | 按不及时资金比例扣分 | 3.95 | 疫情原因酌情扣分 | [6 empty] | 资金支付是否符合合同要求
| 效益指标（24分） | 经济效益 | 周边百姓的经济效益 | 8 | 增长 | 测评分0.94 | 根据测评打分，测评分满分1分，得分=测评分*8 | 7.52
|  | 社会效益 | 道路通行能力 | 8 | 提升 | 测评分0.94 | 根据测评打分，测评分满分1分，得分=测评分*8 | 7.52 | [7 empty] | 测评
|  | 生态效益 | 下洋集镇周边环境 | 8 | 改善 | 测评分0.97 | 根据测评打分，测评分满分1分，得分=测评分*8 | 7.76 | [7 empty] | 测评
| 满意度指标（10分） | 受益对象满意度 | 周边居民满意度 | 10 | ≧90% | 测评分0.955 | ≧90%得满分，85%以下不得分，之间按公示得分：10*（满意度-85%）/（90%-85%） | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.25 | [5 empty] | 检测费1800/4100
主管部门（单位）评价等级 |  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 差
|  | （优≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) | [11 empty] | 71.14
|  |  | 2020年89.4万超标粮处置费应该付给粮库，实际付给了粮食收购公司 |  |  | 未按照资金使用规定使用资金 |  |  | 0.027744 |  |  |  |  | 85.0579
原粮食局人员工资情况，为什么使用，属于挪用，资金规范性指标说明，也影响预算执行率
73.1707

## Sheet5 (hidden)
序号 | 中标单位 | 合同签订金额 | 实际付款金额 |  | 3楼 | 1楼 | 2楼
[5 empty] | 277.725 | 121.36 | 415.66
[5 empty] | 32.17 | 102.08 | 44.74
[5 empty] | 326.464 | 102.08 | 44.74
[5 empty] | 173.932 | 102.08 | 86.61
[5 empty] | 15.232 | 179.058 | 639.521
[5 empty] | 15.232 | 312.77 | 62.868
[5 empty] | 32.17 | 102.08 | 57.425
[5 empty] | 277.725 | 223.44 | 57.425
[5 empty] | 78.6 | 223.44 | 268.193
[5 empty] | 309.9 |  | 86.61
[5 empty] | 46.02 |  | 460.4
415.66
44.74
547
[5 empty] | 1585.17 |  | 3231.592
|  |  |  | 合计 |  | 1468.388
1585.17
1468.388
3231.592

## Sheet4 (hidden)
利息 | 保管费 | 检验费
110716 | 101000 | 1800
57971.49 | 77250
168687.49 | 178250 | 1800 | 348737.49

## Sheet1 (2) (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
6月 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1
7月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
9月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
11月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | 28 | 3 | 1 | 6 | 1 | 39
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
0.33333
|  |  | 96.6667 | 0.66667
4.8333

## Sheet3 (hidden)
| 卫生 | 物业管理和安保 | 设备设施 | 绿化养护
1 | 80%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12