永修县妇幼保健院

住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备政府采购项目

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0069号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 经济性指标 | 17.00 | 11.00 |
| 效率性指标 | 20.00 | 20.00 |
| 有效性指标 | 27.00 | 17.00 |
| 公平性指标 | 36.00 | 34.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 82.00 |
| 综合绩效评价结果 |  | 良 |

被评价项目：永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备政府采购项目

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 罗仪璠 巫传剑

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金来源及使用情况	1

1.项目资金来源	2

2.项目资金使用情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	2

（三）绩效评价实施	3

三、绩效评价指标分析及评价结论	3

（一）评价指标分析	3

1.经济性指标	3

2.效率性指标	4

3.有效性指标	5

4.公开性指标	7

（二）绩效评价结论	8

四、存在的问题	8

五、建议	9

县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目

-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备

政府采购项目绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0069号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩〔2024〕3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县妇幼保健院2023年住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目--NICU装修、供氧负压及部分设备政府采购项目进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县妇幼保健院提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

为全面完善永修县妇幼保健院项目，提升永修县妇幼保健院服务能力，满足永修县经济社会发展和医疗卫生事业发展的需要，满足城乡居民的公共卫生服务需求，不断提高广大人民群众的健康水平，根据《关于永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目建议书的批复》（永行审投字〔2023〕7号）、《关于永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目可研报告的批复》（永行审投字〔2023〕14号），永修县妇幼保健院计划建设新生儿重症监护室(NICU)。该项目涉及NICU的装修、供氧负压系统的建设以及部分设备的采购，项目投资概算3,413,611.52元。项目主管单位为永修县妇幼保健院，本次采购项目在江西省公共资源交易中心公开招标，并计划于90天内完成NICU的建设。

（二）项目资金来源及使用情况

### 1.项目资金来源

永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备政府采购项目资金来源于地方专项债资金，2023年项目投资概算338.33万元，实际下达资金338.33万元，其中地方专项债资金338.33万元。

### 2.项目资金使用情况

项目实际使用338.33万元，项目已拨付101.50万元，其中2024年拨付101.50万元。项目仍在建设中，剩余236.83万元尚未拨付。

## （三）项目绩效目标

总目标：优化医疗服务，满足城乡居民的公共卫生服务需求，不断提高广大人民群众的健康水平，增强公共服务能力。

年度目标：全面完善永修县妇幼保健院项目，提升永修县妇幼保健院服务能力，满足永修县经济社会发展和医疗卫生事业发展的需要。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备政府采购整体过程的经济性、效率性、效果性和公平性，明确政府采购中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《九江市政府采购绩效评价实施办法》（九财购〔2022〕18号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目经济性指标、效率性指标、有效性指标、公平性指标四个方面，各占17%、20%、27%、36%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县妇幼保健院报送专项资金使用情况相关资料和2023年项目总结；

3.现场评价。对项目采购的设备设施现场核实；

4.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

5.形成绩效评价报告。

# 三、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

，总分值17分，其中：

预算编制，政府采购预算，要求编制合理、准确，分值3分。经核实，存在以下问题：（1）永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备采购资金预算申请价4,350,135.72元，财政评审价3,413,611.52元，合同签订价格3,383,263.30元，但单位年初对项目预算500万，实际财政评审价3,413,611.52元，相差较大；（2）少量设备单位预算与财政评审价相差较大，如医用真空罐单位预算单价58,813.92元，财政评审32,206.38元，2立方米储气罐单位预算价48,047.03元、财政评审价21,262.11元；（3）对主要设备控制价未提供询价证据。该指标扣2分，实际得分1分。

资金效益，资金节约率，要求最低达到5%，超过10%最佳，分值4分。经核实，永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备采购项目资金预算3,413,611.52元，实际使用3,383,263.30元，资金节约率=（预算额-合同额）/预算额=（3,413,611.52-3,383,263.30）/3,413,611.52=0.89%，低于5%，该指标扣4分，实际得分0分；

资金效益，资金支付进度，分值4分。项目资金应按照合同规定时间支付相应的款项，以保证工作正常进行。经核实，永修县妇幼保健院与南昌市华洪安装工程有限公司签订的合同约定，在双方签订合同后，施工材料进场后30日内应支付合同总价的的30%；项目安装调试完成，经双方验收合格且资料完善后支付至合同总价的95%，余款5%质保金（12个月）结束后10日内付清。南昌市华洪安装工程有限公司于2024年5月1日进场施工，永修县妇幼保健院于2024年5月29日拨付合同价款的30%，共1,014,978.99元。永修县妇幼保健院付款时间及付款金额符合合同要求，该指标得分4分。

采购需求，需求合理性，分值6分。按照政府采购要求，采购需求应合规、完整、准确、细化。经核实，永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备采购项目是为了全面完善永修县妇幼保健院项目，提升永修县妇幼保健院服务能力，满足永修县经济社会发展和医疗卫生事业发展的需要。为达成该目标，永修县妇幼保健院计划NICU装修、供氧负压及部分设备采购，并列举了详细的采购清单。采购需求合理、细化，该指标得分6分。

- ，总分值20分。其中：

采购计划编制，采购计划编制规范，分值6分。按照政府采购要求，需根据采购限额标准和批复的政府采购预算编制政府采购计划以及实施计划所附资料应准确完整。经核实，永修县妇幼保健院编制的采购计划规范合理，该指标得分6分。

单项实施计划执行，方式合理性，分值2分。采购方式应与采购预算、采购需求相契合，不得随意变更采购方式。经核实，永修县妇幼保健院通过邀标的方式，邀请三家公司投标，通过专家评审后，最终选取一家中标公司进行设备采购，采购方式合理合规，与采购需求相符，该指标实际得分2分；

单项实施计划执行，实施及时性，分值2分。根据政府采购要求，采购计划备案后应在 15 日内启动采购程序。经核实，采购备案时间为2023年7月21日，于江西省公共资源交易网公开招标时间为2023年8月01号，永修县妇幼保健院在备案后15日内启动了采购程序，该指标得分2分。

采购执行率，采购成功率，分值4分。经核实，永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目（永修县妇幼保健院NICU装修、供氧负压及部分设备采购项目）采购一次性完成，符合政府采购要求，该指标得分4分；

采购执行率，质疑处理时间，分值2分。根据政府采购公开招标文件规定，应于出现质疑后7日内作出有效答复。经核实，本次政府采购项目招标无投标人提出质疑，该指标得分2分；

采购执行率，确定中标（成交）时间，分值2分。根据政府采购公开招标文件要求，应当收到评标报告之日起三个工作日内，确定中标人，并发布公告，同时向成交供应商发出成交通知书。经核实，永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目（永修县妇幼保健院NICU装修、供氧负压及部分设备采购项目）投标评审时间为2023年8月25日，招标结果公示时间为2023年8月28日，发送中标通知书时间为2023年8月28日，均符合规定，该指标得分2分；

采购执行率，合同签订及备案时间，分值2分。根据政府采购公开招标文件要求，成交供应商应当自接到中标通知书30日起与采购单位签订采购合同。经核实，成交供应商接到中标通知书时间为2023年8月28日，该项目采购合同签订时间为2023年9月11日，未超过规定时间，该指标得分2分。

，总分值27分，其中：

政府采购合同，内容有效性，分值5分。根据政府采购要求，采购人与供应商应按照采购文件和中标（成交）内容签订合同。经核实，存在以下问题：（1）部分条款未按投标文件签订采购合同。①施工时间不一致；项目招标文件内要求中标单位在90日内完成安装并交付验收，但是采购合同内签订的施工工期为100天，与招标文件内容不符，未按投标文件签订采购合同；②验收方式不一致；招标文件中验收方式为由甲方与乙方一起进行货验收，乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量检收，如质量验收合格，双方签署质量验收表，在货物和系统安装调试完成后10天内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完毕并验收合格；但合同中验收方式为由招标代理机构抽取专家协助甲方完成验收，甲方收到乙方提交的验收报告后7日内组织验收，并在验收后3日内给予认可或提出修改意见，如甲方在乙方提交的验收报告后7日内不组织验收，或验收后3日内不提出修改意见，视为验收合格；（2）合同内未约定项目具体实施内容。该指标扣2分，得分3分；

政府采购合同，履约规范性，分值2分。经核实，永修县妇幼保健院均按照合同规定履约，符合规范性，该指标得分2分；

政府采购合同，合同变更合规性，分值2分。根据政府采购要求，合同变更应按规定程序执行，不得随意变更。经核实，本次采购合同未发生变更，该指标实际得分2分。

项目验收，验收组织，要求规范、合理，分值4分。永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备采购项目于2024年5月1日开始动工，合同签订日期2023年9月，合同规定施工期限为100天，截止2024年8月15日，该项目未完工，尚未组织验收，该指标得分0分；

项目验收，验收结果，分值2分。根据政府采购要求，验收结果应与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。经核实永修县妇幼保健院提供的采购合同，合同规定，在双方签订合同后，施工材料进场后30日内永修县妇幼保健院应支付合同总价的的30%；项目安装调试完成，经双方验收合格且资料完善后支付至合同总价的95%，余款5%质保金（12个月）结束后10日内付清，资金支付均与验收结果相关，因尚未验收，该指标得分0分；

项目验收，需求达成率，分值3分。因项目尚未验收，该指标酌情得分1分。

政策功能，支持小微（监狱）企业，分值3分。经核实永修县妇幼保健院提供的招标评标标准，对小微（监狱）企业产品的价格给予10%的扣除，并使用扣除后的价格参与评审，对小微（监狱）企业提供了一定的支持，该指标实际得分3分；

政策功能，支持环保节能，分值3分。经核实永修县妇幼保健院提供的公开招标文件，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标识产品政府采购品目清单》范围的产品给予或强制采购，对于节能环保产品提供了一定的支持，该指标实际得分3分；

政策功能，其他政策功能，分值3分。经核实永修县妇幼保健院提供的招标评标标准，残疾人福利性单位视同小型微利企业享受同等政府采购政策；对于联合体投标，如小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。永修县妇幼保健院在招投标过程中对于其他政策也进行了落实，该指标实际得分3分。

，总分值36分，其中：

资格条件，供应商基本条件，要求符合招标文件，分值4分；根据政府采购要求，供应商应满足基本条件并且已诚信查询。经核实，中标方安全生产许可证于2024年7月22日已到期，该指标扣1分，得分3分；

评审办法，需求相关性，要求与需求相关，分值3分；根据政府采购要求，评审办法应与需求相关。经核实，此次招标评审办法与需求相关，符合相关规定，该指标得分3分；

评审办法，评审因素合理性，分值6分；根据政府采购要求，评审标准应量化、价格分值合理。经核实，评审标准量化、价格分值合理，符合相关规定，但此次招标评标专家一共有5名，3名签到表、承诺书未签名，该指标扣1分，得分5分；

采购文件，需求相关性，分值3分；根据政府采购要求，采购文件应与采购需求内容一致、采用统一标准格式、内容需合法合规。经核实，采购文件符合相关要求，与采购需求相关，该指标得分3分；

采购文件，内容合规性，分值3分；根据政府采购要求，应按照采购需求编制采购文件。经核实，采购文件符合要求，该指标得分3分；

采购文件，招标文件文本规范性，分值5分；根据政府采购要求，采购文件应完整、合理、合规。经核实，采购文件符合要求，该指标得分5分；

信息公开，招标信息发布媒体，分值3分；经核实，此次住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目（永修县妇幼保健院NICU装修、供氧负压及部分设备采购项目）招标信息发布媒体为江西省公共资源交易网，发布时间为2023年8月1日，投标截止时间为2024年8月25日，投标截止时间大于20天，符合相关要求，该指标得分3分；

信息公开，招标内容完整性，分值3分；经核实，住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目（永修县妇幼保健院NICU装修、供氧负压及部分设备采购项目）招标信息公告内容完整，符合相关规定，该指标得分3分；

信息公开，招标公告文本规范性，分值3分；经核实，招标公告符合财政部范本，具有规范性，该指标得分3分；

信息公开，采购意向公开，分值3分；根据政府采购要求，相关单位应按规定公开采购意向。经核实，永修县妇幼保健院于2023年6月07日在江西省公共资源交易网上公开了政府采购意向，该指标得分3分。

永修县妇幼保健院住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备政府采购项目资金使用符合相关规定，采购及招标流程较为规范，但预算编制的规范性、项目实施的及时性、完工及时性等方面存在需改进之处。绩效评价分数82分，绩效评价结果为“良”。

# 四、存在的问题

（一）预算编制不够规范。项目预算与财政评审价，相差较大；少量设备单位预算与财政评审价相差较大；对主要设备控制价未提供询价证据；资金节约率较低。详见上文“预算编制”指标以及“资金效益--资金节约率”指标；

（二）部分条款未按投标文件签订采购合同，如施工时间及验收方案合同签订内容与招投标文件内规定不符。详见上文“政府采购合同--内容有效性”指标；

（三）项目完工不及时。项目于2024年5月1日开始开工，合同规定施工期限为100天，截止2024年8月15日，该项目尚未完工，经现场查看，部分设备尚未安装成功。

（四）供应商资格审查不严格。中标方安全生产许可证已于2024年7月22日到期。

（一）完善政府采购预算编制。对于设备设施的采购，应运用询价、比较的方式，编制合理、详细的采购预算清单，提高预算的准确性及资金节约率。

（二）规范合同内容。在编写招标文件的过程中，应详尽地列出对项目的各项要求，与中标方签订合同时，应确保合同内项目实施要求严格遵循招标文件签订。

（三）加快项目实施进度。项目开工后，应加强对施工方的监管，保证项目及时完工，尽快投入使用。

附件：永修县妇幼保健院局 住院保健大楼、感染楼及附属设施建设项目-2023年NICU装修、供氧负压及部分设备政府采购项目绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：