永修县江上乡人民政府

2023年江上乡农贸市场改造

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0063号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 过程指标 | 23.00 | 14.50 |
| 成本指标 | 10.00 | 10.00 |
| 产出指标 | 30.00 | 25.00 |
| 效益指标 | 27.00 | 22.29 |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 81.79 |
| 综合绩效评价结果 |  | 良 |

被评价项目：2023年江上乡农贸市场改造

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 周美兰 巫传剑

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金来源及使用情况	1

1.项目资金来源	1

2.项目资金实际使用情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	2

（三）绩效评价实施	3

三、绩效评价指标分析及评价结论	3

（一）评价指标分析	 3

1.过程指标	3

2.成本指标	4

3.产出指标	4

4.效益指标	4

5.满意度指标	5

（二）绩效评价结论	5

四、存在的问题	5

五、建议	6

- 永修县江上乡人民政府2023年江上乡农贸市场改造

- 项目支出绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0063号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县江上乡人民政府2023年江上乡农贸市场改造项目支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县江上乡人民政府提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

- 近年来，随着江上乡经济和社会事业的快速发展，商品流通速度加快，人流量增加，进入市场交易的商品种类、数量增加，原有农贸市场场地已经远远满足不了经济发展和商品交易的需要。同时经营户增多，以街为市的趋势有所上升，市场拥挤，经营环境脏乱差，且由于农贸市场设施老化等现状，江上乡农贸市场及沿街立面改造项目势在必行。

永修县江上乡农贸市场改造项目于2022年6月被批复获准立项（永行审投字﹝2022﹞15号），项目建设地点：江上乡江上供销社旁（焦武线与迎宾路交叉口西100米），建设内容和规模：农贸市场改造、店招改造、沿街立面改造、室内装饰、给排水（含消防）、电气（含消防）等，占地面积1341.4565m2，总建筑面积1055.54m2。

## （二）项目资金来源及使用情况

### 1.项目资金来源

永修县江上乡农贸市场改造项目资金来源于市级财政资金和县级财政资金。2023年项目资金预算296.00万元，包括市级财政资金30.00万元（九财建指﹝2023﹞48号）、县级财政资金266.00万元（永府办抄字﹝2023﹞71号、永府办抄字﹝2023﹞163号）。

### 2.项目资金实际使用情况

2023年项目资金实际拨付使用296.00万元，其中：

（1）江西松坤建设工程有限公司建筑工程款279.54万元；

（2）永修县建设工程监理服务有限公司监理费3.79万元；

（3）永修县修盛建材有限公司（进出口路面及水沟改造）3.67万元；

（4）恒艺鼎丰建设集团有限公司设计费9.00万元。

## （三）项目绩效目标

- 总目标：对农贸市场市场环境卫生进行整顿，更加规范的管理市场，更好的建设市场和招商引资，建成辐射周边市场的现代化农贸市场。

- 年度目标：提升农贸市场基础设施，增进物资交流，满足居民多样化的交易需求。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断2023年江上乡农贸市场改造项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占23%、10%、30%、27%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县江上乡人民政府报送专项资金使用情况相关资料和项目工作总结；

3.现场评价。现场核实建设内容、农贸市场运营情况；

4.满意度调查。随机选取农贸市场周边居民进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

- 6.形成绩效评价报告。

# 三、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

- ，总分值23分，其中：

预算执行率，分值5分。江上乡农贸市场改造项目资金预算296.00万元，实际支出296.00万元，实际预算执行率100%，该指标得分5分；

资金使用合规性，分值5分。根据财政专项资金管理相关制度专项资金应做到专账核算、专款专用。经核实，江上乡农贸市场改造项目专款专用，但没有设置专账核算。该指标扣2.5分，得分2.5分；

绩效目标明确、合理，分值5分。江上乡人民政府提供了项目绩效评价自评报告，绩效目标比较明确、合理，该指标得分5分；

- 组织实施，管理制度健全和有效性，分值8分。存在的问题：（1）设计合同签订不规范。项目由恒艺鼎丰建设集团有限公司设计，合同签订时间是2022年7月24日，晚于农贸市场改造开工时间2022年7月10日；（2）项目设计不切实际。农贸市场建设改造实施方案设置76个摊位，而实际是设置26个摊位；（3）监理合同签订不规范。永修县建设工程监理服务有限公司为监理单位，监理合同上注明合同自2022年7月10日开始实施，至2022年10月10日完成，而合同竣工时间2022年11月20日；（4）施工合同签订不规范，合同上未注明竣工日期；（5）工程项目档案不规范，未提供完整的项目档案；（6）结算审计不规范。结算审计工程量未依据设计、施工实际情况，店招改造工程未纳入结算审计；结算审计报告中合同外单价增加-002-清单外块料墙面300*600、合同外单价增加-003-清单外水泥混凝土，未注明特征、规格型号。该指标扣6分，得分2分。

- ，项目投资金额，分值10分。项目投资额要求不超过控制价。项目财政预算评审价和控制价379.88万元，合同价3,798,767.94元，结算审定价3,797,446.45元。该指标得分10分。

- ，总分值30分，其中：

（1）数量指标，农贸市场改造面积1055.54平方米，分值6分。实际该项目改造1055.54平方米，该指标得6分。

（2）质量指标，分值12分，其中：

采购合规性，分值6分。该项目工程采购合规。该指标得分6分；

项目验收合格率6分。江上乡农贸市场改造项目于2022年11月20日验收合格，经现场查看，有一处摊位破损，该指标扣2分，得分4分。

- 时效指标，分值12分。

- 完工及时性，分值6分。江上乡农贸市场改造项目按合同日期完工，该项目得分6分；

- 资金拨付及时性，分值6分。江上乡农贸市场改造项目由永修县建设工程监理服务有限公司监理，合同约定在竣工验收后7日内应一次性支付监理服务费用，项目于2022年11月20日验收合格，该资金于2023年8月28日拨付；恒艺鼎丰建设集团有限公司设计合同，注明合同签订后三日内，付款2.70万元；方案确认后三日内付2.70万元，施工图通过相关评审后三日内付款3.60万元，江上乡人民政府于2023年8月28日一次性拨付该笔设计费用。该指标酌情扣3分，得分3分。

- ，社会效益，总分值27分，其中：

居民生活需求，分值9分。该指标评价农贸市场改造后对满足江上乡居民生活需求的影响。为测评该指标，我们随机选取项目附近居民进行测评打分，满分1分，测评分为0.873分；现场查看农贸市场运行，上午10点左右，摊位使用率不到30%，进场消费人群较少。经询问市场管理人员，江上乡农贸市场改造后辐射范围3000人左右，占全乡人口30%左右，根据现场使用情况，该指标扣1分。综上，该指标得分6.86分。

市场交易环境，分值9分。该指标评价农贸市场改造后市场交易环境的改善。为测评指标，我们随机选取项目附近居民进行测评打分，满分1分，测评分为0.9分；江上乡农贸市场在原址改建，两边离居民楼较近，经询问附近居民，农贸市场改造后并没有改变市场噪音、空气对附近居民的影响，扣1分。综上，该指标得7.1分；

城市良好形象，分值9分。该指标评价街道两旁店铺店招改造、农贸市场内外改造对整体城市形象的改善。为测评指标，我们随机选取项目附近居民进行测评打分，满分1分，测评分为0.926分，该指标得8.33分；

，受益对象满意度，项目附近居民满意度，分值10分。为测评该指标，我们设计问卷，随机选取30名居民进行满意度调查，根据问卷调查结果，满意度为90.9%，该指标得分10分。

- （二）绩效评价结论

- 江上乡人民政府2023年江上乡农贸市场改造项目按规划在原址实施，改造后农贸市场环境得到改善，提高了城市形象。但在组织实施、资金拨付及时性、项目选址等方面存在一定问题。绩效评价分数81.79分，绩效评价结果为“良”。

# 四、存在的问题

- （一）江上乡农贸市场改造项目没有设置专账核算。

- （二）项目组织实施管理不到位。问题有：设计合同签订不规范；项目设计不切实际；监理合同签订不规范；施工合同签订不规范；工程项目档案不规范；结算审计不规范。具体见上文“过程指标-组织实施”指标。

- （三）施工质量有待提高。现场检查摊位有损坏，具体见上文“产出指标-质量指标-验收合格率”。

- （四）资金拨付不及时，建筑工程款、设计费和监理费均未按合同规定的时间拨付。具体见上文“产出指标-时效指标-资金拨付及时性”。

- （五）农贸市场选址欠科学，辐射范围小，使用率低；离居民楼太近，影响居民生活环境。

（一）完善项目会计核算。按照《政府会计制度》，将农贸市场改造投入计入本项目专项支出，同时计入政府资产。

（二）完善项目组织管理。1.对不规范的设计、监理、施工合同尽量完善，合理维护政府合法权益；2.规范项目验收、结算审计，验收、结算审计应按照立项、设计要求逐项验收、审核，要求结算审计中介完善本项目审计报告，今后应避免聘请服务质量差的中介公司。

（三）健全公共设施项目的选址、设计程序。公共设施牵涉百姓利益和财政资金效益，选址、设计方案不切合实际，将失去项目建设初衷。江上乡人民政府建设公共项目，设计方案按规定应公开征求意见，防止建后使用率低、影响居民正常生活。

附件：永修县江上乡人民政府2023年江上乡农贸市场改造项目支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：