## Sheet1 (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
3月 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1
4月 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
5月 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6月 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8月 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
9月 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10月 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11月 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
12月 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0
| 160 | 4 | 2 | 30 | 8 | 2 | 206
| 数量 | 质量 | 质量 | 质量
13.3333
86.6667
4.3333

## 空白表
附件
永修县农业农村局2023年高标准农田建设项目支出绩效评价绩效评价评分表
项目名称 |  |  | 2023年高标准农田建设
主管部门 |  |  | 永修县农业农村局 |  |  | 专项实施期 |  |  | 2023年
资金情况（万元） | [8 empty] | 1131.9
|  |  | 其中：中央补助 |  | 4411
|  |  | 地方资金 |  | 6720.9
目标 | 实施期目标 |  |  |  |  | 年度目标（2023）
| 加强对高标准农田规划区内农田的改造提升，集中力量支持建设旱涝保收、稳产高产基本农田，促进农业产业发展，努力增加种粮农民收入。 |  |  |  |  | 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 19 |  | 1.5833 | 0.79167
| 过程指标 （25分） | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 100% | 46.19% | （实际使用金额/预算金额）*5，上限5分 | 2.46 | [6 empty] | 0.87839
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 专款专用、专账核算 | 专款专用、专账核算 | 专款专用占2/3、专账核算占1/3;每发现一个项目问题扣3分，扣完为止 | 5
|  | 绩效目标 | 绩效目标 明确、合理 | 5 | 明确、合理 | 不够明确 | 明确、合理各2.5分 | 4 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 组织实施 | 管理制度健全和有效性 | 10 | 健全、有效 | 不够健全有效 | 健全、有效各5分，每发现一处问题扣1分 | 6 |  |  |  | 90.42
| 成本指标（5分） | 成本指标 | 单位面积投资 | 5 | 3000元/亩 | 市级未验收 | 实际值不超过指标值得满分，每发现1个成本不合理扣2分，扣完为止 | 4
| 产出指标（25分） | 数量指标 | 完成建设高标准农田面积（万亩） | 6 | 4.2 | 4.31 | ≥指标值得满分；否则，按完成比例*5得分 | 6
|  |  | 高效节水灌溉面积（万亩） | 1 | 0.29 | 市级未验收 | ≥指标值得满分；否则，按完成比例*2得分 | 0.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 6 | 100% | 市级通过验收 | 全部合格得满分，每发现1个问题扣0.5分，扣完为止。 | 4.5 | 3处问题
|  |  | 采购合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 每抽查1个不合格扣1分，扣完为止 | 3
|  | 时效指标 | 完工及时性 | 6 | 项目完工及时 | 及时 | 按不及时比例扣分 | 6
|  |  | 资金拨付及时性 | 3 | 及时 | 及时 | 按不及时比例扣分 | 3 |  | 140 | 170 | 30 | 93.6
| 效益指标 （35分） | 经济效益 | 农民增收 | 6 | 增收 | 增收 | 定量和定性结合；测评打分，满分1分，得分=测评分*6。 | 6
|  |  | 农户种植成本下降 | 4 | 下降 | 测评分0.5977分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*5。 | 2.3908
|  | 社会效益 | 农田亩产量 | 4 | 提升 | 测评分0.6568分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*5。 | 2.6272
|  |  | 农田机械化运作 | 5 | 有利于 | 测评分0.7955分 | 根据测评分打分，测评分满分1分，得分=测评分*5分 | 3.9775
|  |  | 高标农田种植粮食率 | 6 | 全部 | 全部 | 每发现1处闲置扣1分，扣完为止 | 6
|  | 生态效益 | 耕地质量等级 | 6 | 6.3 | 6.1 | 等级提升得满分，否则得0分 | 6
|  |  | 水土保持 | 4 | 增强 | 增强 | 定量和定性结合；测评打分，满分1分，得分=测评分*6。 | 4
| 满意度指标（10分） | 受益对象满意度 | 农民满意度 | 10 | ≧80% | 83.41% | ≧80%得满分，75%以下不得分，之间按公式得分：10*（满意度-75%）/（80%-75%） | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.4555
主管部门（单位）评价等级 |  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 差
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)

## Sheet1 (2) (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
6月 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1
7月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
9月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
11月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | 28 | 3 | 1 | 6 | 1 | 39
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
0.33333
|  |  | 96.6667 | 0.66667
4.8333

## Sheet3 (hidden)
| 卫生 | 物业管理和安保 | 设备设施 | 绿化养护
1 | 80%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12