永修县农业农村局

何家山国家粮食储备仓储设施改造提升项目支出

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0054号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 过程指标 | 20 | 15.50 |
| 成本指标 | 10 | 10.00 |
| 产出指标 | 30 | 22.00 |
| 效益指标 | 30 | 26.20 |
| 满意度指标 | 10 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100 | 83.70 |
| 综合绩效评价结果 |  | 良 |

被评价项目：何家山国家粮食储备仓储设施改造提升

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 严远萍 巫传剑

目录

一、基本情况	 1

（一）项目概况	1

（二）项目资金来源及使用情况	 2

1.项目资金来源	2

2.项目资金实际使用情况	 2

（三）项目绩效目标	 2

二、绩效评价工作开展情况	 2

（一）绩效评价目的	 2

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	 3

（三）绩效评价实施	 3

三、绩效评价指标分析及评价结论	 3

（一）评价指标分析	 3

1.过程指标	 3

2.成本指标	 4

3.产出指标	 4

4.效益指标	  6

5.满意度指标	 6

（二）绩效评价结论	7

四、存在的问题	7

五、建议	7

何家山国家粮食储备仓储设施改造提升

项目支出绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0054号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县农业农村局2023年何家山国家粮食储备库仓储设施改造提升项目支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县农业农村局提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

为了建设“四化”粮食企业，提升粮食收购保管能力，提高粮食保管质量，减少保管损失，有效保障国家粮食安全，根据《江西省深入推进优质粮食工程实施方案》（赣粮发﹝2022﹞7号）、《九江市2022年商品粮大省奖励资金支持项目实施方案》（九农文﹝2022﹞43号）和《永修县2022年商品粮大省奖励资金支持项目实施方案》（永农文﹝2022﹞55号），永修县农业农村局实施2023年何家山国家粮食储备库仓储设施改造提升项目。何家山国家粮食储备库是永修县国有粮食收储企业，位于永修县立新乡，主体仓库建设于2013年。2023年何家山国家粮食储备仓储设施改造提升项目建设内容包括：1.仓库密闭及智能化改造，建设或改造保温密闭门、电动保温密闭窗、电动保温轴流机窗、电动保温通风口、三角保温挡粮门、进仓检查门，仓墙面气密性改造，安装仓内视频监控系统、仓内防爆防熏蒸球机，购置地磅一套，更换安装太阳能双无线智能粮情监控系统；2.仓储粮机设施购置，购置谷物冷却机，购置粮食清理、输送设备、多功能扒粮机，购置空气呼吸机及充气泵；3.建安工程，包括库区电路改造、库区地面整修、门头、地磅、消防系统改造等。通过改造提升项目的实施，提升何家山国家粮食储备库仓房气密性和保温隔热性能，推广应用绿色储粮技术，提升粮库接发及清理精良能力，提升储良信息化管理水平。

## （二）项目资金来源及使用情况

### 1.项目资金来源

永修县农业农村局2023年何家山国家粮食储备仓储设施改造提升项目资金来源于省级财政资金和企业自筹，省级财政资金预算400万元（九财农指﹝2022﹞49号、永农文﹝2022﹞55号），企业自筹11.72万元。

### 2.项目资金实际使用情况

2023年项目资金实际拨付、使用省级财政资金400万元、企业自筹74,259.12元，合计4,074,259.12元，包括：

（1）仓库密闭及智能化改造1,368,066.00元；

（2）仓储粮机设施购置1,511,860.00元；

（3）建安过程提升库区基础设施及环境整治1,156,793.12元；

（4）项目预算编制、监理和设计费37,540.00元。

## （三）项目绩效目标

年度总目标：按时按质完成项目，进一步提升何家山国家粮食储备库粮食仓储设施水平，提升粮食收购保管能力，提升粮食保管质量，减少保管损失，有效保障国家粮食安全。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断永修县农业农村局2023年何家山国家粮食储备仓储设施改造提升项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《江西省深入推进优质粮食工程实施方案》（赣粮发﹝2022﹞7号）、《永修县2022年商品粮大省奖励资金支持项目实施方案》（永农文﹝2022﹞55号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占20%、10%、30%、30%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县农业农村局报送专项资金使用情况相关资料和2023年项目工作总结；

3.现场评价。现场检查何家山国家粮食储备库，对2023年项目实施内容及使用情况进行核实；

4.满意度调查。对售粮农户进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

6.形成绩效评价报告。

# 三、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

，总分值20分，其中：

预算执行率，分值5分。2023年项目财政资金预算400万元，实际拨付使用财政资金400万元，预算执行率100%，按比例得分5分；

资金使用合规性，分值5分。根据财政专项资金管理相关制度及《永修县2022年商品粮大省奖励资金支持项目实施方案》（永农文﹝2022﹞55号）要求，项目资金应做到专账核算、专款专用。经核实，永修县农业农村局对项目资金做到了专账核算。该指标得分5分；

绩效目标明确、合理，分值5分。永修县农业农村局提供了项目绩效目标表，但绩效目标未量化，对项目应达到效果、效益表述不清；绩效指标体系中，数量指标未明确项目应实施内容的数量，质量指标不完善、缺少采购合规性指标，成本指标不明确。该指标扣2.5分，得分2.5分；

组织实施，管理制度健全和有效性，分值5分。为做好项目实施，永修县何家山国家粮食储备库制定了项目实施方案，成立项目建设领导小组，负责项目的组织、协调、申报、督查工作。存在的问题：（1）项目建设无可行性分析，未对项目实施的必要性进行论证；（2）仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置未提供预算询价资料。该指标扣2分，实际得分3分。

，分值10分。根据提供的资料，项目预算总金额411.72万元，2023年6月28日永修县农业农村局拨付永修县何家山国家粮食储备库项目财政资金400万元，项目实际使用、支付4,074,259.12元，项目实际使用、支付金额未超过项目预算金额。该指标得分10分。

，总分值30分，其中：

（1）数量指标，分值6分。根据项目实施方案，项目实施的内容及数量：

仓库密闭及智能化改造：①保温密闭门8套、电动保温密闭窗16套、电动保温轴流机窗8套、电动保温通风口8个、三角保温挡粮门8套、进仓检查门2套、2个仓墙面气密性改造；②安装仓内视频监控系统1套，7个仓安装仓内防爆防熏蒸球机；③购置100吨地磅一套；④7个仓更换安装太阳能双无线智能粮情监控系统。根据提供的资料及现场确认，仓库密闭及智能化改造已完成原预算的数量。

仓储粮机设施购置：①购置谷物冷却机1台；②购置粮食清理、输送设备3套共27台、多功能扒粮机6台；③购置空气呼吸机及充气泵共5台。根据提供的资料及现场确认，仓储粮机设施购置已完成原预算的数量。

建安工程：库区电路改造1520米（包括YJV22-5*120mm2电缆445米、YJV22-5*75mm2电缆400米、YJV22-5*16mm2电缆610米），200KW变压器一台，库区地面整修1000m2，大门改造，消防系统改造，安装仓间棚800m2。根据提供的资料及现场确认，库区电路改造1520米，200KW变压器一台未完成。县农业农村局对该事项提供了项目情况变更说明。

综上，该指标得分6分；

（2）质量指标，分值12分，其中：

采购合规性，分值6分。该指标反映项目采购是否符合政府采购规范。根据提供的资料，未发现项目采购不规范，该指标得分6分；

验收合格率，分值6分。根据提供的资料，仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置、建安工程均实施了验收，建安工程提供了大部分分项验收单，验收合格。存在的问题：提供的建安工程项目竣工验收单无设计人员签章，签证单无设计人员签章。该指标扣2分，得4分；

- 时效指标，分值12分，其中：

完工及时性，分值6分。根据项目实施方案，项目应于2023年4月30日结束。根据提供的资料，仓库密闭及智能化改造合同签订时间为2023年4月23日，验收时间为2023年11月21日；仓储粮机设施购置合同签订时间为2023年4月26日，验收时间为2023年9月12日；建安工程合同时间为2023年3月23日，竣工时间为2023年4月28日。仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置完成时间延迟，该指标扣4分，得2分。

资金拨付及时性，分值6分。经查看项目明细账，永修县农业农村局在2023年7月开始及时拨付项目资金，存在的问题：多收仓储气密性及智能化改造质保金6.9003万元，合同约定5%质保金，实际收取10%；多收仓储粮机设施购置质保金10.4644万元，合同约定3%质保金，实际收取10%。该指标扣2分，得4分。

，总分值30分，其中：

（1）经济效益，粮库收益，分值10分。该指标评价通过项目的实施，能否提升何家山国家粮食储备库的管理能力，进而提升储备库的粮食存储能力、质量和经济收入。为测评该指标，我们随机选取了永修县售粮农户对该指标进行测评打分，满分1分，测评分0.80分，该指标得分8分。

（2）社会效益指标，仓储质量和能力，分值10分。该指标评价通过项目的实施，对何家山国家粮食储备库仓储质量和仓储能力是否有提升作用。为测评该指标，我们随机选取了永修县售粮农户对该指标进行测评打分，满分1分，测评分0.91分，得分9.10分。

（3）生态效益，仓储环境，分值10分。该指标评价通过项目的实施，何家山国家粮食储备库是否更节能、更绿色化。为测评该指标，我们随机选取了永修县售粮农户对该指标进行问卷测评打分，满分1分，测评分0.91分，该指标得9.10分。

，总分值10分，其中：

售粮农户、仓储企业满意度，分值10分。为测评该指标，我们从售粮农户、仓储企业对粮食安全、粮食价格和市场稳定等方面设计问卷，随机选取20名售粮农户、仓储企业人员进行满意度访问，根据问卷访问结果，满意度为91%，得分10分。

## （二）绩效评价结论

永修县农业农村局2023年何家山国家粮食储备仓储设施改造提升项目财政资金已全部拨付使用，项目已完工验收，产生了一定的社会效益；但在绩效目标编制、项目实施管理、质量、及时性等方面存在问题。绩效评价分数83.70分，绩效评价结果为“良”。

# 四、存在的问题

（一）项目预算绩效管理较薄弱。永修县农业农村局未按照全面预算绩效管理要求，编制的绩效目标未量化，对项目应达到的效果、效益表述不清；绩效指标体系中，数量指标未明确项目应实施内容的数量，质量指标不完善、缺少采购合规性指标，成本指标不明确；绩效自评缺少支撑材料。

（二）项目组织实施管理不到位。项目建设无可行性分析，未对项目实施的必要性进行论证；仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置未提供预算询价资料；项目竣工验收、签证单无设计单位签章确认。具体可见上文“过程指标-组织实施”、“产出指标-质量指标-验收合格率”。

（三）项目完工及时性和资金支付及时性不合要求。仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置完成时间比预算时间延迟；项目质保金支付不符合合同规定。具体可见上文“产出指标-时性指标”。

# 五、建议

（一）规范项目资金支付。永修县农业农村局应督促粮食储备企业应以合同约定为基础，避免不合理的质保金支付。

（二）重视项目预算绩效管理。永修县农业农村局应按照全面预算绩效管理的要求，认真梳理项目功能，编制明确合理的绩效目标，进行绩效监控和自评，不断提高财政资金的使用效率。

（三）完善项目组织管理。1.对金额较大、较复杂的项目应进行可行性分析，分析每项投入的必要性，防止建而不用；2.完善项目审批立项、设计、预算、采购、实施、验收、结算等流程，确保项目决策的科学性、规范性和实施的及时性、有效性。

（四）对改造后的仓库进一步评估和优化，积极寻找粮食存储的新机会，提高仓库的利用率。

附件：永修县农业农村局2023年何家山国家粮食储备仓储设施改造提升项目支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2024年09月15日       绩效评价助理：