## Sheet1 (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
3月 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1
4月 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
5月 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6月 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8月 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
9月 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10月 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11月 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
12月 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0
| 160 | 4 | 2 | 30 | 8 | 2 | 206
| 数量 | 质量 | 质量 | 质量
13.3333
86.6667
4.3333

## 空白表
附件
永修县农业农村局2023年何家山国家粮食储备仓储设施改造提升项目绩效评价评分表
项目名称 |  |  | 何家山国家粮食储备仓储设施改造提升
主管部门 |  |  | 永修县农业农村局 |  |  | 专项实施期 |  |  | 2023年
资金情况（万元） |  |  | 年度金额 | [5 empty] | 400
其中：中央补助
|  |  | 省级资金 |  | 400
目标 | 实施期目标 |  |  |  |  | 年度目标（2023）
按时按质完成项目，进一步提升何家山国家粮食储备库粮食仓储设施水平，提升粮食收购保管能力，提升粮食保管质量，减少保管损失，有效保障国家粮食安全
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 19 |  | 1.5833 | 0.79167
| 过程指标 （20分） | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 100% | 100% | （实际使用金额/预算金额）*5，上限5分 | 5 | [6 empty] | 0.87839
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 专款专用、专账核算 | 专账核算 | 每发现一个问题扣3分，扣完为止 | 5
|  | 绩效目标 | 绩效目标 明确、合理 | 5 | 明确、合理 | 不够明确合理 | 明确、合理各2.5分 | 2.5 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 组织实施 | 管理制度健全和有效性 | 5 | 健全、有效 | 不够健全有效 | 健全、有效各2.5分；每发现1个问题扣1分，扣完为止 | 3 |  |  |  | 90.42
| 成本指标（10分） | 经济成本 | 建设总成本 | 10 | 不超过预算 | 不超预算 | 实际值≦指标值得满分；实际值>指标值，超出金额每占指标值1%扣1分，扣完为止 | 10
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置、建安工程 | 6 | 按实施方案 | 按实施方案 | 仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置、建安工程各2分，每单个未完成扣2分 | 6 | 库区电路改造变更
|  | 质量指标 | 采购合规性 | 6 | 合规 | 合规 | 全部合规得满分，每发现1处不合规扣2分，扣完为止 | 6
|  |  | 验收合格率 | 6 | 100% | 2处问题 | 全部合格得满分，每发现1处不问题扣1分，扣完为止 | 4 | 竣工验收单无设计人员签章，签证单无设计人员签章
|  | 时效指标 | 完工及时性 | 6 | 及时 | 仓库密闭及智能化改造、仓储粮机设施购置完成时间延迟 | 按不及时比例扣分 | 2
|  |  | 资金拨付及时性 | 6 | 及时 | 多收取质保金 | 按不及时比例扣分；每发现1个项目未按合同付款扣1分，扣完为止 | 4 |  | 140 | 170 | 30 | 93.6
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 粮库收益 | 10 | 提高 | 测评分0.80分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*10；另每发现1处问题扣2分，扣完为止 | 8
|  | 社会效益 | 仓储质量和能力 | 10 | 提升 | 测评分0.91分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*10；另每发现1处问题扣2分，扣完为止 | 9.1
|  | 生态效益 | 仓储环境 | 10 | 提升 | 测评分0.91分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*10；另每发现1处问题扣2分，扣完为止 | 9.1
| 满意度指标（10分） | 受益对象满意度 | 售粮农户、仓储企业满意度 | 10 | ≧90% | 91% | ≧90%得满分，85%以下不得分，之间按公式得分：10*（满意度-85%）/（90%-85%） | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.7
主管部门（单位）评价等级 |  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 差
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)

## Sheet1 (2) (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
6月 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1
7月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
9月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
11月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | 28 | 3 | 1 | 6 | 1 | 39
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
0.33333
|  |  | 96.6667 | 0.66667
4.8333

## Sheet3 (hidden)
| 卫生 | 物业管理和安保 | 设备设施 | 绿化养护
1 | 80%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12