永修县农业农村局

2023年农业保险保费财政补贴

绩效评价报告

赣天财绩评字[2024]第0070号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

本次绩效评价结果

| 指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 过程指标 | 35.00 | 29.74 |
| 成本指标 | 5.00 | 5.00 |
| 产出指标 | 40.00 | 36.41 |
| 效益指标 | 10.00 | 4.00 |
| 满意度指标 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效评价总分 | 100.00 | 85.15 |
| 综合绩效评价结果 |  | 良 |

被评价项目：2023年农业保险保费财政补贴

评价年度：2023年

评价机构：江西天财绩评服务管理有限公司

评价人员：段春明 杨斯雅 巫传剑

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金预算及使用情况	2

1.项目资金预算	2

2.项目资金实际使用情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法	3

（三）绩效评价实施	3

三、绩效评价指标分析及评价结论	4

（一）评价指标分析	4

1.过程指标	4

2.成本指标	4

3.产出指标	5

4.效益指标	6

5.满意度指标	7

（二）绩效评价结论	7

四、存在的问题	7

五、建议	8

县农业农村局2023年农业保险保费财政补贴

项目支出绩效评价报告

赣天财绩评字（2024）第0070号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县农业农村局2023年农业保险保费财政补贴项目支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县农业农村局及相关承保保险公司提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

为深入贯彻党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的决策部署，有效落实民生实事工程，稳定、扩大农业种植、养殖规模，提升农业抗风险能力，提高农户产业发展积极性，加快壮大农业产业步伐，根据《关于下达全市2023年政策性农业保险保费规模任务的通知》(九财金函﹝2023﹞3号)文件精神，九江市财政局下达永修县2023年政策性农业保险总保费规模任务为6130万元(不含小农户特色价格保险、农业巨灾保险、市县自主开展的地方特色农业保险及商业性农业保险)，其中：中国人民财产保险股份有限公司保费规模任务为3870万元，含油菜、水稻、能繁母猪、育肥猪、淡水养殖、肉牛养殖、茶叶、柑橘；中国人寿保险股份有限公司保费规模任务1800万元，含水稻、油菜、家禽养殖、大棚和蔬菜险；中国太平洋财产保险股份有限公司保费规模任务为414万元，含水稻、油菜、能繁母猪、育肥猪；江西恒邦保险保费规模任务46万元（房屋保险由应急局主管，未纳入本次评价范围）。

省级特色农业保险保费、农房险由省级财政、市级财政按30%、15%比例补贴，永修县财政按30%比例配套，农户或经营主体自筹25%；其他政策保险由中央财政、省财政进行补贴，永修县财政配套，农户或经营主体自筹，不同险种补贴和自筹比例不同。中央财政补贴、省级补贴及市级补贴由九江市统一分配，按照各县区实际投保数量和补贴比例，逐年滚动结算。各主管部门及各乡镇，负责对各农业保险险种的宣传、推动；各险种承保保险机构由江西省财政厅或九江市公开招标遴选确定，负责对保险标的的核验，负责受损现场查勘和赔付，永修县农业农村局负责对承保机构提供的资料进行审核并拨付保费补贴。

## （二）项目资金预算及使用情况

### 1.项目资金预算

永修县2023年农业保险保费财政补贴资金来源于上级财政资金、本级财政资金以及农户自缴资金，其中：上级财政资金预算（含中央、省级、市级财政资金）31,530,739.83元（九财金指﹝2022﹞7号、10号，九财金指﹝2023﹞2、3、11号），永修县本级财政预算9,319,283.66元，合计40,850,023.49元。

### 2.项目资金实际使用情况

- 项目实际拨付使用38,269,573.94元（含中央财政资金11,287,968.48元、省级财政资金13,576,822.67元、市级资金4,822,770.43元、永修县本级财政资金8,582,012.36元），其中：水稻18,497,848.82元、油菜644,068.53元、能繁母猪79,632元、育肥猪714,752元、淡水养殖15,262,902.14元、肉牛养殖59,610元、茶叶种植216,420元、柑橘保险255,534元、大棚蔬菜2,198,559.95元、家禽340,252.5元。

## （三）项目绩效目标

总目标：引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产保险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

年度目标：保障水稻完全成本保险40万亩、能繁母猪1000头、育肥猪2000头等。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断永修县2023年农业保险保费财政补贴资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、江西省财政厅关于印发《江西省农业保险保费补贴管理办法》的通知（赣财金﹝2022﹞25号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占35%、5%、40%、10%、10%，具体见附件。

## （三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县农业农村局及3家承保机构报送专项资金使用情况相关资料和2023年项目工作总结；

3.现场评价。随机抽取投保农户，现场核实其投保、赔付的真实性、合理性；

4.满意度调查。随机选取投保农户进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

6.形成绩效评价报告。

# 三、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）评价指标分析

，总分值35分，其中：

预算执行率，分值5分。2023年项目资金预算40,850,023.49元，实际拨付使用38,729,573.94元，预算执行率94.81%，实际值小于指标值，该指标得分4.74分；

资金使用合规性，分值10分。根据江西财政专项资金管理相关制度及《江西省农业保险保费补贴管理办法》（赣财金﹝2022﹞25号）要求，各级财政补贴农业保险保费专项资金应做到专账核算、专款专用、据实拨付。该指标得分10分。

绩效目标明确、合理，分值5分。按照《江西省农业保险保费补贴管理办法》（赣财金﹝2022﹞25号），永修县农业局与各承保机构应科学设置项目绩效目标，做好绩效监控和自评。除永修县农业局提供了绩效自评表、佐证材料外，3家承保机构未提供绩效目标表，未进行绩效自评。该指标扣3分，得分2分；

组织实施，管理制度健全和有效性，分值15分。农业保险涉及面广，内容复杂，项目的组织实施对发挥财政资金的绩效非常关键，存在的问题：定损方式不够科学合理。在确定受损率时，采用的抽样技术不太严谨，抽样样本过少，无法准确计量受损面积。淡水养殖：如人保财险承保的立新乡七里村江西润东生态农业有限公司9858亩淡水养殖己保险，江西润东生态农业有限公司淡水养殖损失率现场抽样5个点、面积各10平方米。蔬菜种植险：人寿财险承保的三角乡红旗村勒绵星1721亩，损失率现场抽样5个点、面积各5平方米。该指标得分13分。

，经济成本，各险种保费补贴标准不超过文件规定，分值5分。经查看相关资料，拨付给各承保公司的补贴均符合文件规定补助比例。该指标得分5分。

，总分值40分

（1）数量指标，分值15分。

水稻投保面积覆盖率，分值5分。根据永修县农业局提供的资料，2023年永修县水稻种植面积52.8万亩，投保面积42.04万亩，投保面积覆盖率=100%*42.04/52.8=79.62%，小于80%的文件要求。按比例扣0.38分，该指标得分4.62分。

育肥猪投保覆盖率，分值5分。根据永修县农业局提供的资料，2023年永修县育肥猪存栏数6.0254万头，投保数2.792万头，投保覆盖率=100%*2.792/6.0254=46.33%，大于文件要求的45%。该指标得分5分。

保费收入完成率，分值5分。根据（九财金函﹝2023﹞3号)文件精神，永修县2023年政策性农业保险总保费规模任务为6130万元，实际完成各类保费收入6104.08万元（含公益林、商品林、农房险），完成率99.58%，实际值小于指标值。该指标得分4.79分。

（2）质量指标，分值15分。

承保理赔公示率，分值5分。根据文件要求，承保环节分户集中投保应进行线上或线下公示，理赔环节赔付信息应线上或线下村委会公示，承保公司提供了的公示照片，未发现未公示证据。该指标得分5分；

绝对免赔额，分值5分。按照各险种文件要求，承保公司在理赔时可在合理范围内有相对免赔额，但不能有绝对免赔额。该指标得分5分。

风险保障水平，分值5分。风险保障水平是农业保险发展水平和政策效果的集中体现，是反映和体现农业保险能为农业生产经营者或农业产业提供多大程度风险保障的指标，我们以投保数量变化来衡量风险保障水平，在各险种单位保额和保费率基本不变的情况下，投保数量越大风险保障水平越好。2023年永修县种植业投保面积491,900亩、养殖业投保数量29,026头、地方特色投保数量3,825,60.2亩（头、户），2022年分别为460,899.11亩、80,056头、123,259.57亩（头、户），增长率分别为6.73%、-63.74%、210.37%。2022年各险种总体投保数量676,909.68亩（头、户），2023年各险种总体投保数量903,554.68亩（头、户），增长33.48%。该指标酌情扣1分，得分4分。

- 及时指标，分值10分。

保费补贴拨付及时性，分值5分。根据永修县农业局和各承保机构提供的拨付资料，保费补贴拨付及时，该指标得5分；

赔付及时性，分值5分。根据各承保机构提供的赔付信息，结合现场调查情况，农户报案后承保公司需在24小时内抵达现场核实情况，各承保机构赔付金额基本能在合理时间范围内赔付到位，但由于淡水养殖险种的特殊性，部分农户表示未做到赔付及时，如江西润东生态农业有限公司投保的9858亩淡水养殖险，小龙虾死亡后沉水，需要及时打捞以避免证据灭失，而承保公司无法及时抵达现场，从而可能导致理赔标的物的数据真实性。酌情考虑该指标扣2分，得3分。

，社会效益，总分值10分，其中：

风险保障总额，分值5分。风险保障总额是投保农户受损时，获得赔付的金额能否弥补所受损失。从各承保机构提供的赔付资料看，除水稻、油菜等少数险种赔付金额超过总保费外，其余险种赔付金额均小于总保费金额（大于农户自缴部分保费）。该指标酌情扣1分，得分4分。

农业保险综合费用率，分值5分。农业保险综合费用率反映了承保保险公司的运营效率，为保障保费收入能更多的用于保险赔付，体现农业保险的社会效益，农业保险综合费用率指标值要求≦20%。因未能获得承保保险公司准确的费用数据，我们用1-赔付金额/保费收入来作为综合费用率的替代。根据永修县农业局及承保机构提供的资料，各保险公司赔付金额、保费收入明细如下表1：

| 表1 2023年各承保保险公司赔付额与保费收入明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人寿财险 | 人保财险 | 太平洋财险 | 合计 |  |
| 保费收入（万元） | 593.03 | 4168.92 | 179.89 | 4941.84 |  |
| 赔付额（万元） | 374.7 | 2489.56 | 77.46 | 2941.72 |  |
| 赔付额/保费收入 | 63.18% | 59.72% | 43.06% | 59.53% |  |
| 1-赔付额/保费收入 | 36.82% | 40.28% | 59.64% | 40.47% |  |

从表1可以看出，三家承保保险公司赔付额均远低于保费收入。合计赔付额占总保费收入比59.53%，1-赔付额/保费收入=40.47%>20%，说明保险公司综合费用率与指标20%还有一定的空间。该指标得分0分。

，参保农户满意度，分值10分。为测评该指标，我们从对农业保险政策的了解、投保和理赔的便利性、保费的多少、赔付及时性等方面随机选取30名投保农户或经营主体进行线下访谈，根据其访谈结果，满意度为84%，得分10分。

## （二）绩效评价结论

永修县2023年农业保险项目保费总规模49,418,413.19元，各级财政共补贴保费38,269,574.94元（永修财政补贴8,582,012.362元），保费规模未完成上级任务，保费补贴标准符合各险种文件规定，水稻和育肥猪投保覆盖率达到指标要求，承保赔付履行了公示程序，保费拨付的及时性对提升永修农业抗风险能力产生了一定促进作用；但在绩效管理、承保理赔组织管理、保险赔付及时性、风险保障水平和能力存在较多问题，社会效益不够明显。绩效评价分数85.15分，绩效评价结果为“良”。

# 四、存在的问题

- （一）农户经营主体与承保公司信息存在差异，由于农作物、畜禽等标的物存在受损后易灭失等特点，承保公司在开展鉴查时难以鉴别定损金额的准确性。具体可见上文“赔付及时性”指标。

- （二）承保公司赔付定损不科学、不合理，确定受损面积无科学依据，确定受损率采用的抽样技术不太严谨，抽样样本过少，样本数与投保数量差距悬殊，不能真实反映保险标的损失程度。具体可见上文“组织实施”指标。

- （三）农业保险综合费用率还有一定的降低空间，承保机构运营效率和风险保障能力可进一步提高。保险机构赔付额均远低于保费收入，合计赔付额占总保费收入比59.53%，1-赔付额/保费收入=40.47%，与上级文件要求的20%还有一定的差距。具体可见上文“社会效益”指标。

- （四）预算执行率较低，2023年农业局未执行完预算，当年存在结余。

- （五）水稻覆盖率小于文件要求，具体可见上文“水稻投保面积覆盖率”指标。

# 五、建议

（一）优化农业保险的组织架构与制度体系，强化农业部门、乡镇层级与承保机构之间的协同合作，确保职责清晰、分工明确，并构建信息共享的平台机制。

（二）明确赔付标准，保证信息对称，承保公司应加强对保险的宣传与教育，使农户充分了解保险条款、理赔等关键信息，同时明确赔付标准，包括但不限于评估方法、理赔比例等关键信息，确保双方对赔付标准有清晰认识，可引入第三方评估机构进行独立评估，以确保赔付的公正性与合理性。

（三）深化预算绩效管理体系建设。各主管部门及承保机构应严格遵循《全面预算绩效管理实施指导意见》的精神，细致分析农业保险项目的核心功能，科学、量化地设定项目资金预算的绩效目标，并建立健全绩效监控与自我评估机制，以确保财政资金的使用达到最优效能。

（四）提升承保机构的服务主动性。鉴于农业保险的特殊性，不同于一般的商业保险，承保机构应将社会效益置于首位，积极主动与农户建立紧密联系，坚持“应赔尽赔”的原则，不断优化服务流程，提升服务品质与满意度。

（五）优化投保标的核验与赔付定损技术。在承保阶段，为确保投保标的数量的准确核验，承保机构应充分利用主管部门提供的信息共享平台，并采用创新型无人机等合理手段，提升核验的精确性。而在赔付环节中，定损抽样应紧密结合定损面积进行科学抽样，主管部门可出台定损抽样技术标准指南，为承保机构提供技术参考，以确保赔付工作的公正性与准确性。

附件：永修县农业农村局2023年农业保险保费财政补贴项目支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西

日期：2023年09月15日       绩效评价助理：