## Sheet1 (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
3月 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1
4月 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
5月 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6月 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8月 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
9月 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10月 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11月 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
12月 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0
| 160 | 4 | 2 | 30 | 8 | 2 | 206
| 数量 | 质量 | 质量 | 质量
13.3333
86.6667
4.3333

## 空白表
附件
永修县水利局农业综合水价改革县级配套资金项目支出绩效评价绩效评价评分表
项目名称 |  |  | 农业综合水价改革县级配套资金
地区 |  |  | 永修县水利局 |  |  | 专项实施期 |  |  | 2023年
资金情况（万元） |  |  | 年度金额 | [5 empty] | 310.56
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 |  | 310.56
目标 | 年度目标（2023） |  |  |  |  | 总目标
| 建立农业水价综合改革工作监督体系，按照要求核定并确定骨干工程维养范围及频次各乡镇对骨于工程进行梳理，用应急管护经费开展维修，开展业化管护工作，开展物业化管护工作验收。 |  |  |  |  | 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |  | 19 |  | 1.5833 | 0.79167
| 过程指标 （25分） | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 100% | 60.85% | （实际使用金额/预算金额）*5，上限5分 | 3.04 | [6 empty] | 0.87839
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 专款专用、专账核算 | 未专款专用 | 专款专用占2/3、专账核算占1/3;每发现一个项目问题扣3分，扣完为止 | 7.07 | 29.3405万元被用于项目资金使用范围外支出
|  | 绩效目标 | 绩效目标 明确、合理 | 5 | 明确、合理 | 不够明确 | 明确、合理各2.5分 | 2.5 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 组织实施 | 管理制度健全和有效性 | 5 | 健全、有效 | 不够健全有效 | 健全、有效各2.5分，每发现一处问题扣1分 | 2 | 部分项目在工程骨干工程名录外；部分项目未注明养护日期、未设立标识牌 |  |  | 90.42
| 成本指标（5分） | 成本指标 | 骨干工程日常养护运行水价 | 5 | 8元/亩·年 | 未超预算 | 实际值不超过指标值得满分，每发现1个成本不合理扣2分，扣完为止 | 5
| 产出指标（36分） | 数量指标 | 水源工程管护规模（座） | 5 | 995 | 1208 | 每抽查1个不合格扣2分，扣完为止 | 5
|  |  | 骨干渠道管护规模（米） | 5 | 788942 | 1181946 | 每抽查1个不合格扣2分，扣完为止 | 5
|  | 质量指标 | 管护质量 | 6 | 合格 | 不够合格 | 每抽查1个不合格扣2分，扣完为止 | 2
|  |  | 采购合规性 | 6 | 合规 | 不够合规 | 每抽查1个不合格扣2分，扣完为止 | 4 | 项目采购无佐证材料
|  | 时效指标 | 管护及时性 | 7 | 管护及时 | 管护不及时 | 按不及时比例扣分 | 4.31
|  |  | 资金拨付及时性 | 7 | 及时，按合同付款 | 三、四季度款未支付 | 按不及时比例扣分，每发现1个项目未按合同付款扣2分，扣完为止 | 3.5 | 结算金额未出，酌情扣分 | 140 | 170 | 30 | 93.6
| 效益指标（24）分 | 社会效益 | 农业生产条件（水利） | 8 | 改善 | 测评分0.9367分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*8。 | 7.49
|  |  | 农业生产能力 | 8 | 提高 | 测评分0.96分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*8。 | 7.68
|  | 可持续影响 | 农田水利工程长久运行 | 8 | 良好 | 测评分0.95分 | 根据测评打分，满分1分，得分=测评分*10。 | 7.6
| 满意度指标（10分） | 受益对象满意度 | 村民满意度 | 10 | ≧90% | 96% | ≧90%得满分，85%以下不得分，之间按公式得分：10*（满意度-85%）/（90%-85%） | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 76.19
主管部门（单位）评价等级 |  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 差
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)

## Sheet1 (2) (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
6月 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1
7月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
9月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
11月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | 28 | 3 | 1 | 6 | 1 | 39
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
0.33333
|  |  | 96.6667 | 0.66667
4.8333

## Sheet3 (hidden)
| 卫生 | 物业管理和安保 | 设备设施 | 绿化养护
1 | 80%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12